24

Комплексная оценка эффективности  муниципальной программы

«Экономическое развитие муниципального образования Адамовский район»    за 2023 год

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальных программ производится по следующим направлениям:
оценка эффективности реализации муниципальных программ;
оценка эффективности реализации структурных элементов муниципальных программ, осуществляемых проектным способом – оценка по данному направлению не проводится, так как в рамках программы не было расходов по приоритетным проектам, региональным проектам;

оценка эффективности реализации структурных элементов муниципальных программ, осуществляемых за счет средств субсидий из областного бюджета и средств местного бюджета, предусмотренных на обеспечение условий софинансирования расходов - оценка по данному направлению не проводится, так как в рамках программы не было расходов за счет средств субсидий из областного бюджета;
              оценка эффективности бюджетных расходов на реализацию муниципальных программ по результатам их исполнения
Оценка эффективности реализации муниципальной программы
«Экономическое развитие муниципального образования Адамовский район»    за 2023 год
1. Оценка степени реализации задач структурных элементов
Степень реализации задач структурных элементов рассчитывается как среднее арифметическое степеней реализации каждой задачи структурного элемента, по следующей формуле:

СРзсэi=Пв/П, где
СРзсэi - степень реализации i-ой задачи структурного элемента;

       Пв - количество результатов i-ой задачи структурного элемента, фактические значения которых достигнуты на уровне не менее 95 процентов от запланированных;

П - количество результатов i-ой задачи структурного элемента.
Комплекс процессных мероприятий «Развитие малого и среднего предпринимательства в Адамовском районе»
Мероприятие  «Организация продвижения продукции субъектов малого и среднего предпринимательства Адамовского района на региональные рынке»:
 СРзсэ1 = 0/2=0
Комплекс процессных мероприятий «Развитие торговли в Адамовском районе»
Мероприятие  «Развитие торговли в Адамовском районе»:
 СР зсэ1 = 1/1=1
Мероприятие  «Возмещение стоимости горюче-смазочных материалов при доставке автомобильным транспортом социально значимых товаров в отдаленные, труднодоступные и малонаселенные пункты Оренбургской области, а также населенные пункты, в которых отсутствуют торговые объекты»: 
СР зсэ2 =2/2=1

       СРзсэ=3/3=1
Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности муниципального управления социально-экономическим развитием Адамовского района» 
Мероприятие  «Предоставление государственных (муниципальных) услуг в многофункциональных центрах»: 
СР зсэ1 = 3/3=1
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского автомобильного транспорта» 
Мероприятие  «Осуществление межмуниципальных в границах муниципального района пассажирских перевозок автомобильным транспортом»:
 СР зсэ1 =0/2=0        

2. Оценка степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам
        Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам для структурного элемента, содержащего мероприятия, финансирование которых предусмотрено за счет средств районного бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет средств резервных фондов, и расходов, предусматриваемых на осуществление мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов), рассчитывается по следующей формуле:
ССуз = Зф/Зп,

где:

         ССуз - степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам;
Зф - фактически произведенные кассовые расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году (за исключением расходов, осуществляемых за счет средств резервных фондов, и расходов, предусматриваемых на осуществление мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов);
Зп - предусмотренные сводной бюджетной росписью районного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году (за исключением расходов, осуществляемых за счет средств резервных фондов и расходов, предусматриваемых на осуществление мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов);
          Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам структурного элемента, содержащего мероприятия (результаты), осуществляемые за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:

ССу3=МБф/МБп,

где:

ССуз - степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам;

МБф - фактически произведенные в отчетном году кассовые расходы на реализацию структурного элемента за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

МБП - предусмотренные сводной бюджетной росписью районного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.

Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам для структурного элемента, содержащего мероприятия (результаты), осуществляемые как за счет собственных средств местного бюджета, так и за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:

ССу3=0,5 *Зф/Зп+0,5 *МБф/МБп,

где:

ССУз - степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам;

Зп - предусмотренные муниципальной программой расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году без учета расходов за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;
Зф - фактически произведенные кассовые расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году без учета расходов за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

МБф - фактически произведенные в отчетном году кассовые расходы на реализацию структурного элемента за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

МБП - предусмотренные сводной бюджетной росписью районного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.

Комплекс процессных мероприятий «Развитие малого и среднего предпринимательства в Адамовском районе»
Финансовое обеспечение не предусмотрено в 2023 году.
Комплекс процессных мероприятий «Развитие торговли в Адамовском районе»
ССуз = 0,5*231,0/231,0 + 0,5*2,220/2,220=0,5*1 + 0,5*1=1
Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности муниципального управления социально-экономическим развитием Адамовского района»
ССуз =3900,0/3900,0=1

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского автомобильного транспорта» 
Финансовое обеспечение не предусмотрено в 2023 году.

3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета

1. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается для каждого структурного элемента как соотношение степени реализации задач структурного элемента к степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам местного бюджета по следующей формуле:
Эис = СРзсэ - ССу3
где:

Эис - эффективность использования средств местного бюджета; 

СРзсэ - степень реализации задач структурного элемента;

ССУз - степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам. 

Комплекс процессных мероприятий «Развитие малого и среднего предпринимательства в Адамовском районе»
Финансовое обеспечение не предусмотрено в 2023 году

Комплекс процессных мероприятий «Развитие торговли в Адамовском районе»
Эис = 1-1= 0, принимается равным 1
Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности муниципального управления социально-экономическим развитием Адамовского района»
Эис = 1-1= 0, принимается равным 1
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского автомобильного транспорта» 
Финансовое обеспечение не предусмотрено в 2023 году.

4. Оценка степени решения задач структурных элементов
Для оценки степени решения задач структурного элемента муниципальной программы (далее - степень реализации структурного элемента) определяется степень достижения плановых значений каждого результата, характеризующего выполнение задачи структурного элемента.

Степень достижения планового значения результата рассчитывается по следующим формулам:

для результатов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

                                                    СДп/ппз= ЗПп/пф/ЗПп/пп
для результатов, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

                                                    СДп/ппз = ЗПп/пп/ЗПп/пф
где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения результата, характеризующего задачи структурного элемента;

ЗПп/пф - значение результата, характеризующего задачи структурного элемента, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение результата, характеризующего задачи структурного элемента.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз >1, значение СДп/ппз принимается равным 1.
Комплекс процессных мероприятий «Развитие малого и среднего предпринимательства в Адамовском районе»
Результат 1: СД п/ппз = 0/1 =0 
Результат 2: СД п/ппз=0/1=0
Комплекс процессных мероприятий «Развитие торговли в Адамовском районе»
Результат 1: СД п/ппз = 100/99,0 = 1,0 

Результат 2: СД п/ппз = 49854/49854 = 1
Результат 3: СД п/ппз=9/9=1

Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности муниципального управления социально-экономическим развитием Адамовского района»
Результат 1: СД п/ппз = 90/90=1
Результат 2: СД п/ппз = 15/15=1
Результат 3: СД п/ппз = 90/90=1
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского автомобильного транспорта» 
Результат 1: СД п/ппз = 0/21,4=0
Результат 2: СД п/ппз = 0/65,5=0

Степень реализации структурного элемента рассчитывается по следующей формуле:

                                                                                        N
СРсэ = ∑СДп/ппз/N, 
                                                                                                                   l
где:

СРсэ - степень реализации структурного элемента;

СДп/ппз - степень достижения планового значения результата, характеризующего задачи структурного элемента;

N - число результатов, характеризующих задачи структурного элемента.

Комплекс процессных мероприятий «Развитие малого и среднего предпринимательства в Адамовском районе»
СРсэ=(0+0)/2=0
Комплекс процессных мероприятий «Развитие торговли в Адамовском районе»
CРсэ= (1+1+1)/3=1
Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности муниципального управления социально-экономическим развитием Адамовского района»
CРсэ= (1+1+1)/3=1
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского автомобильного транспорта» 
СРсэ=(0+0)/2=0
5. Оценка эффективности реализации структурного элемента
 Эффективность реализации структурного элемента оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации структурного элемента и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:

ЭРсэ = CP сэ *ЭИС,

где:

         ЭРсэ - эффективность реализации структурного элемента;

CP сэ - степень реализации структурного элемента;

Эис - эффективность использования средств местного бюджета.

Комплекс процессных мероприятий «Развитие малого и среднего предпринимательства в Адамовском районе»
Финансовое обеспечение не предусмотрено в 2023 году
Комплекс процессных мероприятий «Развитие торговли в Адамовском районе»
ЭРсэ = 1*1= 1
Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности муниципального управления социально-экономическим развитием Адамовского района»
ЭРсэ = 1*1= 1

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского автомобильного транспорта» 
        Финансовое обеспечение не предусмотрено в 2023 году.
        Эффективность реализации структурного элемента признается высокой в случае, если значение ЭРсэ составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации структурного элемента признается средней в случае, если значение ЭРсэ составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации структурного элемента признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРсэ составляет не менее 0,7.

Соответственно эффективность реализации структурных элементов «Развитие торговли в Адамовском районе» и «Повышение эффективности муниципального управления социально-экономическим развитием Адамовского района» признается высокой.
6. Оценка степени достижения цели муниципальной программы 
Для оценки степени достижения цели (целей) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя, характеризующего цель (цели) муниципальной программы.

       Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цель (цели) муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

                                               СД мппз = ЗПмпф /ЗПмпп ,

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

                                 СДмппз =ЗПмпп /ЗПмпф,
где:

СДмппз - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цель (цели) и задач муниципальной программы;

ЗПмпф - значение показателя, характеризующего цель (цели) муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПмпп - плановое значение показателя, характеризующего цель (цели) муниципальной программы.

если СДмппз >  1, значение СДмппз принимается равным 1.
Результат 1: СД п/ппз = 0/1 =0 
Результат 2: СД п/ппз = 0/1 =0 
Результат 3: СД п/ппз = 100/99 =1
Результат 4: СД п/ппз = 49854/49854 =1 
Результат 5: СД п/ппз = 9/9=1

Результат 6: СД п/ппз = 90/90=1

Результат 7: СД п/ппз = 15/15=1

Результат 8: СД п/ппз = 90/90 = 0 

Результат 9: СД п/ппз = 0/21,4 = 0
Результат 10: СД п/ппз = 0/65,5 = 0 
Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

                                                                                         м
СРмп = ∑СДмппз/M, 
                                                                                                                    l
где:

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

СДмппз - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цель (цели) муниципальной программы;

М - число показателей, характеризующих цель (цели) муниципальной программы.

CРмп = (0+0+1+1+1+1+1+0+0+0)/10=0,5
7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения цели (целей) муниципальной программы и оценки эффективности реализации ее структурных элементов по следующей формуле:                         

ЭРмп=0,5хСРмп+0,5х∑ЭРсэ
где:

          ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

ЭР сэ - эффективность реализации структурного элемента муниципальной программы.
ЭРмп = 0,5*0,5 + 0,5*(1+1)= 0,25 +1=1,25
Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, если значение ЭРмп составляет не менее 0,95.
Соответственно эффективность реализации муниципальной программы «Экономическое развитие муниципального образования Адамовский район» признается высокой.
Оценка эффективности бюджетных расходов на реализацию

муниципальной программы «Экономическое развитие муниципального образования Адамовский район» по результатам ее исполнения

	N п/п
	Наименование параметра
	Критерии параметра
	Значение параметра
	Вес параметра
	Итого баллов
	Максимальный балл

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Соблюдение сроков наступления контрольных событий
	да
	5
	0,01
	0,05
	0,05

	2.
	Соответствие запланированных затрат на реализацию муниципальной программы фактическим (рассчитывается как отношение абсолютного отклонения кассовых расходов от бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 января отчетного года, к бюджетным ассигнованиям, утвержденным сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 января отчетного года (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение, и средств местного бюджета, предназначенных на обеспечение условий софинансирования расходов, расходов осуществляемых за счет средств резервных фондов, расходов на осуществление мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов), выраженное в процентах) (в случае если муниципальная программа реализуется исключительно за счет поступающих из областного бюджета целевых межбюджетных трансфертов, присваивается максимальный балл) 

((3902,22 тыс. руб.- 3902,22 тыс. руб.)/ 3902,22 тыс. руб. *100%=0 %
	0 процентов
	5
	0,01
	0,05
	0,05

	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Полнота использования по ступивших из областного бюджета целевых межбюджетных трансфертов, учитываемых в муниципальной программе (рассчитывается как отношение абсолютного отклонения кассовых расходов за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение, от утвержденных в сводной бюджетной росписи по состоянию на конец отчетного года к расходам за счет целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета, утвержденным сводной бюджетной росписью по состоянию на конец отчетного года, выраженное в процентах) (при отсутствии в муниципальной программе мероприятий, реализуемых за счет поступающих из областного бюджета целевых межбюджетных трансфертов, присваивается максимальный балл) 

((231,0 тыс. руб. – 231,0 тыс. руб.)/ 231,0 тыс. руб..* 100%= 0 % 
	0 процентов
	5
	0,01
	0,05
	0,05

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Количество внесенных в муниципальную программу изменений в отчетном году (за исключением случаев внесения изменений, связанных с отражением средств областного бюджета и средств местного бюджета на обеспечение условий софинансирования расходов, расходов на осуществление мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов)
	не более 2
	5
	0,01
	0,05
	0,05

	5.
	Наличие и объективность обоснования объема неиспользованных бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной  программы в государственной бюджетной отчетности
	Да
	5
	0,01
	0,05
	0,05

	6.
	Степень достижения цели и значений показателей муниципальной  программы
	менее 70 процентов
	0
	0,04
	0,0
	0,20

	7.
	Степень реализации структурного элемента муниципальной  программы
	менее 70 процентов
	0
	0,03
	0,0
	0,15

	8.
	Достоверность достигнутых значений показателей (результатов) на основе сопоставления с данными государственного статистического наблюдения, бухгалтерской и финансовой отчетности)
	достоверны
	5
	0,02
	0,1
	0,1

	9.
	Наличие правонарушений, выявленных в ходе внутреннего и внешнего государственного контроля
	Нет
	5
	0,01
	0,05
	0,05

	10.
	Своевременность приведения муниципальной программы в соответствие с решением Совета депутатов муниципального образования Адамовский район о районном бюджете
	да
	5
	0,04
	0,20
	0,20

	11.
	Эффективность муниципальной программы (комплексной программы) Адамовского района в части оценки налоговых расходов
	эффективны
	5
	0,01
	0,05
	0,05

	
	ИТОГО
	
	
	
	0,65
	1,0


Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

Коэ = (ЭРмп + ЭРп + ЭРо +ЭБри) / Н, где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;
ЭРп – эффективность реализации отдельных структурных элементов муниципальной программы, осуществляемых проектным способом;

ЭРо - эффективность реализации отдельных структурных элементов муниципальной программы, осуществляемых за счет средств субсидий из областного бюджета и средств местного бюджета, предусмотренных на обеспечение условий софинансирования расходов;
ЭБри - эффективность бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы на стадии их исполнения;
Н - количество направлений, по которым производится оценка.
(1,25+0,65)/2 = 0,95
Эффективность реализации муниципальной программы  по результатам комплексной оценки признается высокой.
Отчет о достижении значений показателей муниципальной программы, результатов структурных элементов муниципальной программы 

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Единица измерения
	год, предшествующий отчетному (текущему) году
	Значения мероприятия (результата) 
	Обоснование отклонения значения показателя (результата)

(при наличии)

	
	
	
	
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт на отчетную дату

	

	Комплекс процессных мероприятий « Развитие малого и среднего предпринимательства в Адамовском район »
	-

	Задача: Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Адамовский район
	-

	1.
	Количество проведенных мероприятий способствующих продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства Адамовского района на региональные рынки;
	единиц
	1
	1
	0
	-

	2.
	Количество проведенных публичных мероприятий по вопросам малого и среднего предпринимательства
	единиц
	1
	1
	0
	-

	Комплекс процессных мероприятий «Развитие торговли в Адамовском районе»
	-

	Задача: Развитие сферы торговли для наиболее полного удовлетворения потребностей населения в качественных и безопасных товарах и услугах.
	-

	1.
	Доля внесенных в торговый реестр торговых объектов (от запланированного количества торговых объектов
	процентов к предыдущему году
	98,8
	99,0
	100,0
	-

	2.
	Оборот розничной торговли на душу населения
	рублей
	46632
	49854
	49854
	-

	3
	Количество отдаленных, труднодоступных и малонаселенных пунктов района, а также населенных пунктов, в которых отсутствуют торговые объекты, в которые будет осуществлена доставка социально значимых товаров
	единиц
	9
	9
	9
	

	Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности муниципального управления социально-экономическим развитием Адамовского района»
	-

	Задача:  Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункционального центра и территориально обособленных структурных подразделений
	-

	1.
	Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в Многофункциональных центрах предоставления      государственных и муниципальных услуг
	%
	90
	90
	90
	-

	
	Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ для получения государственных (муниципальных) услуг, не более 15 минут
	минут
	15
	15
	15
	

	
	Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных (муниципальных) услуг
	%
	90
	90
	90
	

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского автомобильного транспорта»
	-

	Задача:  Формирование и дальнейшее развитие устойчиво функционирующей и доступной для всех единой системы общественного автомобильного транспорта, обеспечение перевозок пассажиров автомобильным транспортом.
	-

	1.
	Количество перевезенных пассажиров между поселениями на муниципальных автобусных маршрутах
	тыс.чел.
	21,4
	21,4
	0
	-

	
	Пробег пассажирского автомобильного транспорта на муниципальных автобусных маршрутах
	тыс.км.
	65,5
	65,5
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Отчет об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы  

	№ п/п
	Статус
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы)
	Главный распорядитель бюджетных средств (ответственный исполнитель, соисполнитель, участник)
	Расходы, тыс. рублей

	
	
	
	
	ГРБС
	ЦСР
	утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января  отчетного года
	утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату
	утверждено в муниципальной программе на отчетную дату
	кассовое исполнение 

	1.
	Муниципальная программа 
	«Экономическое развитие                                                                                                                                                 муниципального образования                                                                                                                                                                    Адамовский район»
	всего, в том числе:
	Х
	Х
	5963,2
	4133,2
	5963,2
	4133,2

	
	
	
	Экономический отдел администрации Адамовского района
	111
	26 0 00 00000
	5963,2
	4133,2
	5963,2
	4133,2

	2.


	
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие малого и среднего предпринимательства в Адамовском район»
	всего, в том числе:
	Х
	2040100000
	30,0
	0
	30,0
	0

	
	
	Организация продвижения продукции субъектов малого и среднего предпринимательства Адамовского района на региональные рынки»
	Экономический отдел администрации Адамовского района
	111
	26 4 01 20590
	30,0
	0,0
	30,0
	0,0

	3.
	
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие торговли в Адамовском районе»
	всего, в том числе:
	Х
	26 4 02 00000
	233,2
	233,2
	233,2
	233,2

	
	
	Осуществление переданных полномочий по формированию торгового реестра
	Экономический отдел администрации Адамовского района
	111
	26 4 02 80952
	11,2
	11,2
	11,2
	11,2

	
	
	Возмещение стоимости горюче-смазочных материалов при доставке автомобильным транспортом социально значимых товаров в отдаленные, труднодоступные и малонаселенные пункты Оренбургской области, а также населенные пункты, в которых отсутствуют торговые объекты
	
	111
	26 4 02 S0610
	222,0
	222,0
	222,0
	222,0

	4.
	
	Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности муниципального управления социально-экономическим развитием Адамовского района»
	всего, в том числе:
	Х
	26 4 03 00000
	3900,0
	3900,0
	3900,0
	3900,0

	
	
	Предоставление государственных (муниципальных) услуг в многофункциональных центрах
	Экономический отдел администрации Адамовского района
	111
	26 4 03 60700
	3900,0
	3900,0
	3900,0
	3900,0

	5.
	
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского автомобильного транспорта»
	всего, в том числе:
	Х
	26 4 04 00000
	1800,0
	0
	1800,0
	0

	
	
	Осуществление межмуниципальных в границах муниципального района пассажирских перевозок автомобильным транспортом
	Экономический отдел администрации Адамовского района
	111
	26 4 04 60800
	1800,0
	0
	1800,0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Отчет о ходе выполнения плана реализации муниципальной программы на 2023год

	№ п/п
	Наименование структурного элемента муниципальной программы, контрольной точки
	Единица измерения
	План
	Факт
	Фактическая дата наступления контрольного события
	Информация о выполнении контрольного события
	Примечание

	1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие малого и среднего предпринимательства в Адамовском район»

	1.1. Задача «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Адамовский район»

	1.1.1.
	Мероприятие (результат) Организация продвижения продукции субъектов малого и среднего предпринимательства Адамовского района на региональные рынке
	человек
	1
	0
	31.12.2023
	
	

	1.1.1.1
	Контрольная точка мероприятия (результата): «Организация и участие в форумах, выставках, ярмарках, проводимых Правительством Оренбургской области»
	X
	X
	X

	
	
	

	1.1.1.2
	Контрольная точка мероприятия (результата): «Организация и проведение совещаний, круглых столов для субъектов малого и среднего предпринимательства»
	X
	X
	X

	
	
	

	2. Комплекс процессных мероприятий «Развитие торговли в Адамовском районе»

	2.1. Задача «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Адамовский район»

	2.1.1
	Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий: «Развитие торговли в Адамовском районе»
	
	1
	1
	31.12.2023
	
	

	2.1.1.1
	Контрольная точка мероприятия (результата): «Организация доставки социально значимых товаров в отдаленные, труднодоступные и малонаселенные пункты Адамовского района»
	X
	X
	X
	
	
	

	2.1.2
	Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий: «Возмещение стоимости горюче-смазочных материалов при доставке автомобильным транспортом социально значимых товаров в отдаленные, труднодоступные и малонаселенные пункты Оренбургской области, а также населенные пункты, в которых отсутствуют торговые объекты»
	
	1
	1
	31.12.2023
	
	

	2.1.2.2
	Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий: «Заключение соглашений по доставке социально значимых товаров в отдаленные, труднодоступные и малонаселенные пункты Адамовского района»

	X
	X
	X
	
	
	

	Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности муниципального управления социально-экономическим развитием Адамовского района»

	Задача: Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункционального центра и территориально обособленных структурных подразделений

	
	Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий: «Предоставление государственных (муниципальных) услуг в многофункциональных центрах»
	%
	100
	100
	
	
	

	
	Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий: «Контроль за выполнением показателя в автоматизированной информационной системе мониторинга развития сети МФЦ»


	X
	X
	X
	
	
	

	
	Контрольная точка «Мониторинг информации из системы «Электронная очередь» о среднем времени ожидания в очереди заявителем, обратившегося в МФЦ за услугой»
	X
	X
	X
	
	
	

	
	Контрольная точка «Мониторинг информации из системы мониторинга качества государственных услуг об уровне удовлетворенности граждан качеством предоставленных услуг»
	X
	X
	X
	
	
	

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского автомобильного транспорта»

	Задача:  Формирование и дальнейшее развитие устойчиво функционирующей и доступной для всех единой системы общественного автомобильного транспорта, обеспечение перевозок пассажиров автомобильным транспортом.

	
	Мероприятие (результат) «Осуществление межмуниципальных в границах муниципального района пассажирских перевозок автомобильным транспортом»
	
	1
	0
	
	
	

	
	Контрольная точка «Заключение муниципальных контрактов с перевозчиками на перевозку пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам в границах района»
	X
	X
	X
	
	
	








