Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы  «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством Оренбургской области, на территории муниципального образования Адамовский район» за 2022 год

Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации структурных элементов муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством Оренбургской области, на территории муниципального образования Адамовский район» (далее – Программы)

- Степень реализации структурных элементов подпрограммы (СРм) рассчитывается как среднее арифметическое степеней реализации каждого структурного элемента подпрограммы по следующей формуле:

СРi=Пв/П,

Пв - количество показателей (индикаторов), характеризующих непосредственный результат исполнения i-ого основного мероприятия, фактические значения которых достигнуты на уровне не менее 95 процентов от запланированных;

П - количество показателей (индикаторов), характеризующих непосредственный результат исполнения i-ого основного мероприятия.

Основное мероприятие 1 «Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для обеспечения жильем отдельных категорий граждан»

СР1=2/4=0,5

Основное мероприятие 2 «Формирование и ведение списка подлежащих обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

СР2=2/2=1

СРм=(0,5+1)/2

СРм=0,75

Оценка степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам

Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам рассчитывается для каждого структурного элемента Программы рассчитывается по следующей формуле:

ССуз = Зф/Зп,

ССуз= 4542,7 / 4605,059 =0,99    (=1)

Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам структурного элемента, содержащего мероприятия (результаты), осуществляемые за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:

ССу3=МБф/МБп,

ССуз= 4605,059/4605,2 = 0,99  (=1)

счет собственных средств местного бюджета, так и за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:

ССу3=0,5 *Зф/Зп+0,5 *МБф/МБп,

ССуз= 0,5 * 0,99 +  0,5 * 0,99 = 0,495+0,495=0,99

Оценка эффективности использования средств местного бюджета

Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как соотношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм - ССу3

При этом в случае, если значение Эис составляет:

не менее 0, то оно принимается равным 1;

не менее -0,1, но менее 0, то оно принимается равным 0,9;

не менее -0,2, но менее -0,1, то оно принимается равным 0,8;

не менее -0,3, но менее -0,2, то оно принимается равным 0,7;

не менее -0,4, но менее -0,3, то оно принимается равным 0,6;

не менее -0,5, но менее -0,4, то оно принимается равным 0,5;

менее -0,5, то оно принимается равным 0.

Эис = 0,75 – 0,99 = - 0,24

Эис = 0,8

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

СДп/ппз= ЗПп/пф/ЗПп/пп

где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи подпрограммы;

ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи подпрограммы.

Индикатор 1: СДп/ппз = 90,2/155,9=0,58.

Индикатор 2: СДп/ппз = 2/2 = 1

Индикатор 3: СДп/ппз = 201,7/295,6 = 0,68

Индикатор 4: СДп/ппз = 5/8 = 0,63

Индикатор 5: СДп/ппз = 100/100= 1

Индикатор 6: СДп/ппз = 23/8 = 2,88=1

если СДп/ппз >1, значение СДп/ппз принимается равным 1

Степень реализации структурного элемента рассчитывается по следующей формуле:

N

#### СРп/п = ∑СДп/ппз/N,

#### l

где:

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи подпрограммы;

СРп/п = (0,58+1+0,68+0,63+1+1)/6 = 4,89/6 = 0,82

СРп/п =0,82

Оценка эффективности реализации подпрограммы

В соответствии с  Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ если муниципальная программа не содержит подпрограмм, оценка эффективности ее реализации проводится аналогично оценке эффективности реализации подпрограммы

ЭРп/п = CP п/п *ЭИС,

где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

CP п/п - степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования средств местного бюджета.

ЭРп/п = 0,82*0,8 = 0,66

ЭРп/п = 0,66

По результатам оценки эффективность реализации муниципальной программы признается  - неудовлетворительной

Оценка эффективности бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством Оренбургской области, на территории муниципального образования Адамовский район» по результатам ее исполнения

| N п/п | Наименование параметра | Критерии параметра | Значение параметра | Вес параметра | Итого баллов | Максимальный балл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Соблюдение сроков наступления контрольных событий | Да | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
|  |  | Нет | 0 |  | 0,00 |  |
| 2. | Соответствие запланированных затрат на реализацию муниципальной программы фактическим (рассчитывается как отношение абсолютного отклонения кассовых расходов от бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 января отчетного года, к бюджетным ассигнованиям, утвержденным сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 января отчетного года (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение, и средств местного бюджета, предназначенных на обеспечение условий софинансирования расходов, расходов осуществляемых за счет средств резервных фондов, расходов на осуществление мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов), выраженное в процентах) (в случае если муниципальная программа реализуется исключительно за счет поступающих из областного бюджета целевых межбюджетных трансфертов, присваивается максимальный балл) | 0 процентов | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
|  |  | 0 - 2 процента | 4 |  | 0,04 |  |
|  |  | 2 - 5 процентов | 3 |  | 0,03 |  |
|  |  | 5 - 10 процентов | 2 |  | 0,02 |  |
|  |  | 10 - 15 процентов | 1 |  | 0,01 |  |
|  |  | свыше 15 процентов | 0 |  | 0,00 |  |
| 3. | Полнота использования по ступивших из областного бюджета целевых межбюджетных трансфертов, учитываемых в муниципальной программе (рассчитывается как отношение абсолютного отклонения кассовых расходов за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение, от утвержденных в сводной бюджетной росписи по состоянию на конец отчетного года к расходам за счет целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета, утвержденным сводной бюджетной росписью по состоянию на конец отчетного года, выраженное в процентах) (при отсутствии в муниципальной программе мероприятий, реализуемых за счет поступающих из областного бюджета целевых межбюджетных трансфертов, присваивается максимальный балл) | 0 процентов | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
|  |  | 0 - 2 процента | 4 |  | 0,04 |  |
|  |  | 2 - 5 процентов | 3 |  | 0,03 |  |
|  |  | 5 - 10 процентов | 2 |  | 0,02 |  |
|  |  | 10 - 15 процентов | 1 |  | 0,01 |  |
|  |  | свыше 15 процентов | 0 |  | 0,00 |  |
| 4. | Количество внесенных в муниципальную программу изменений в отчетном году (за исключением случаев внесения изменений, связанных с отражением средств областного бюджета и средств местного бюджета на обеспечение условий софинансирования расходов, расходов на осуществление мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов) | не более 2 | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
|  |  | 3 | 4 |  | 0,04 |  |
|  |  | 4 | 3 |  | 0,03 |  |
|  |  | 5 | 2 |  | 0,02 |  |
|  |  | 6 | 1 |  | 0,01 |  |
|  |  | 7 и более | 0 |  | 0,00 |  |
| 5. | Наличие и объективность обоснования объема неиспользованных бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в государственной бюджетной отчетности | Да | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
|  |  | Нет | 0 |  | 0,00 |  |
| 6. | Степень достижения цели и значений показателей муниципальной программы | 100 процентов | 5 | 0,04 | 0,20 | 0,20 |
|  |  | 95 - 100 процентов | 4 |  | 0,16 |  |
|  |  | 90 - 95 процентов | 3 |  | 0,12 |  |
|  |  | 80 - 90 процентов | 2 |  | 0,08 |  |
|  |  | 70 - 80 процентов | 1 |  | 0,04 |  |
|  |  | менее 70 процентов | 0 |  | 0,00 |  |
| 7. | Степень реализации структурного элемента муниципальной программы | 100 процентов | 5 | 0,03 | 0,15 | 0,15 |
|  |  | 95 – 100 процентов | 4 |  | 0,12 |  |
|  |  | 90 – 95 процентов | 3 |  | 0,09 |  |
|  |  | 80 – 90 процентов | 2 |  | 0,06 |  |
|  |  | 70 – 80 процентов | 1 |  | 0,03 |  |
|  |  | менее 70 процентов | 0 |  | 0,00 |  |
|  |  | недостоверны | 0 |  | 0,00 |  |
|  |  | недостоверны | 0 |  | 0,00 |  |
| 8. | Наличие правонарушений, выявленных в ходе внутреннего и внешнего государственного финансового контроля | Да | 0 | 0,01 | 0,00 | 0,15 |
|  |  | Нет | 5 |  | 0,15 |  |
| 9. | Публикация на официальном сайте ответственного исполнителя в сети Интернет годового отчета о реализации муниципальной программы | Да | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
|  |  | Нет | 0 |  | 0,00 |  |
| 10. | Своевременность приведения муниципальной программы в соответствие с решением Совета депутатов муниципального образования Адамовский район о районном бюджете | да | 5 | 0,04 | 0,20 | 0,20 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 0,95 |  |

ЭБРи =0,05+0,05+0,04+0,05+0,05+0,16+0,15+0,15+0,05+0,20=0,95

ЭБРи =0,95

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством Оренбургской области, на территории муниципального образования Адамовский район»

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

Коэ = (ЭРмп + ЭРп + ЭРо +ЭБри + Эн) / Н,

Коэ = (0,66+0+0+0,95+0) /2= 0,81

Эффективность реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством Оренбургской области, на территории муниципального образования Адамовский район» признана – СРЕДНЕЙ.

| Ведущий специалист по вопросам социальной поддержки населения |  | М.А. Кутубокова |
| --- | --- | --- |