###### Годовой отчет

###### о ходе реализации и комплексной оценке эффективности реализации муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в Адамовском районе» за 2022 год

###### ОТЧЕТ

###### о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

| ###### № п/п | ###### Наименование показателя (индикатора) | ###### Единица измерения | ###### Значения показателей (индикаторов) |  |  | ###### Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ###### 2021 год | ###### отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План на 01.01.2023 | факт на отчетную дату 01.01.2023 |  |
| ###### Муниципальная программа «Развитие системы градорегулирования муниципального образования Адамовский район» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более на 1 тыс. работающих | человек | ###### 0 | 0,7 | ###### 0 |  |
| 2 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих | человек | ###### 0 | 0 | ###### 0 |  |
| 3 | Численность лиц с установленным в текущем году профессиональным заболеванием в расчёте на 10 тыс. работающих | человек | ###### 0 | 0 | ###### 0 |  |
| 4 | Численность лиц, которым впервые установлена инвалидность по трудовому увечью в расчёте на 10 тыс. работающих | человек | ###### 0 | 0 | ###### 0 |  |
| 5 | Число руководителей, руководителей подразделений и специалистов, прошедших обучение по охране труда | человек | ###### 70 | 72 | ###### 75 |  |
| 6 | Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда | мест | ###### 30 | 32 | ###### 35 |  |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | Утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года | Утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату | Утверждено в муниципальной программе на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | Улучшение условий и охраны труда в Адамовском районе | всего | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ресурсное обеспечение программы не предусмотрено | 111 | X | X |  |  |  |  |
|  |  | Всего |  | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Отчет

о ходе выполнения плана реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Дата наступления контрольного события | Информация о выполнении контрольного события | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Адамовском районе на 2017-2020 годы» | X | X | X | X | X | X |
| 1.1. | Показатель (индикатор) 1 «Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более на 1 тыс. работающих» | человек | 0,7 | 0 | 31.12.2022 | Выполнено |  |
| 1.2. | Показатель (индикатор) 2 «Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих» | человек | 0 | 0 | 31.12.2022 | Выполнено |  |
| 1.3. | Показатель (индикатор) 3 «Численность лиц с установленным в текущем году профессиональным заболеванием в расчёте на 10 тыс. работающих» | человек | 0 | 0 | 31.12.2022 | Выполнено |  |
| 1.4. | Показатель (индикатор) 4 «Численность лиц, которым впервые установлена инвалидность по трудовому увечью в расчёте на 10 тыс. работающих» | человек | 0 | 0 | 31.12.2022 | Выполнено |  |
| 1.5. | Показатель (индикатор) 5 «Число руководителей, руководителей подразделений и специалистов, прошедших обучение по охране труда» | человек | 72 | 75 | 31.12.2022 | Выполнено |  |
| 1.6. | Показатель (индикатор) 6 «Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда» | мест | 32 | 35 | 31.12.2022 | Выполнено |  |

Оценка эффективности муниципальной программы

«Улучшение условий и охраны труда в Адамовском районе» за 2022 год.

Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации структурных элементов подпрограммы (СРм) рассчитывается как среднее арифметическое степеней реализации каждого структурного элемента подпрограммы по следующей формуле:

СРi=Пв/П,

где:

СРi - степень реализации i-ого основного мероприятия;

Пв - количество показателей (индикаторов), характеризующих непосредственный результат исполнения i-ого основного мероприятия, фактические значения которых достигнуты на уровне не менее 95 процентов от запланированных;

П - количество показателей (индикаторов), характеризующих непосредственный результат исполнения i-ого основного мероприятия.

Основное мероприятие 1. «Выявление, оценка и учет вредных и опасных факторов производственной среды на территории муниципального образования»

СРi=2/2=1

Основное мероприятие 2. «Разработка и обоснование мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в организациях муниципального образования»

СРi=4/4=1

СРм=(1+1)/2

СРм=1

Оценка степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам

Финансовое обеспечение не предусмотрено в 2022 году.

Оценка эффективности использования средств местного бюджета

Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм - ССу3

где:

– эффективность использования средств местного бюджета;

– степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых за счет средств местного бюджета;

– степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам.

В случае если подпрограмма реализуется без финансового обеспечения основных мероприятий, эффективность использования средств местного бюджета принимается равной единице, следовательно

Эис =1

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

Для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп,

где:

СД гппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПгпф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Индикатор 5.: СДгппз= 75/72 = 1,04

Индикатор 6.: СДгппз = 35/32 = 1,09

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДмппз =ЗПмпп /ЗПмпф,

где:

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы;

ЗПгпф - значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы.

Индикатор 1: СДгппз= 0/0,7=1

Индикатор 2.: СДгппз=0/0 = 1(плановый показатель равен 0, достигнут)

Индикатор 3.: СДгппз= 0/0 =1(плановый показатель равен 0, достигнут)

Индикатор 4.: СДгппз= 0/0= 1(плановый показатель равен 0, достигнут)

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

N

#### СРп/п = ∑ СДгппз /N,

#### l

где:

СРп/п – степень реализации муниципальной программы;

СДгппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

N – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы СДп/ппз > 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

СРп/п = (1+1+1+1+1+1)/6 =6/6=1

СРп/п =1

Оценка эффективности реализации подпрограммы

В соответствии с  Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, если муниципальная программа не содержит подпрограмм, оценка эффективности ее реализации проводится аналогично оценке эффективности реализации подпрограммы

ЭРп/п = CP п/п *ЭИС,

где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

CP п/п - степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования средств местного бюджета.

ЭРп/п = 1*1 = 1

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Эффективность реализации подпрограммы признается – ВЫСОКОЙ

Оценки эффективности бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы по результатам исполнения

| № п/п | Наименование параметра | Крите рии пара метра | Значение пара метра | Вес пара метра | Итого баллов | Макси мальный балл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Соблюдение сроков наступления контрольных событий | Да | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
| 2. | Соответствие запланированных затрат на реализацию муниципальной программы фактическим (рассчитывается как отношение абсолютного отклонения кассовых расходов от бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 января отчетного года, к бюджетным ассигнованиям, утвержденным сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 января отчетного года (без учета межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, имеющих целевое назначение), выраженное в процентах) (в случае если программа реализуется исключительно за счет поступающих из федерального бюджета целевых межбюджетных трансфертов, присваивается максимальный балл) | 0 процен тов | Без финансирования | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
| 3. | Полнота использования по ступивших из областного бюджета целевых межбюджетных трансфертов, учитываемых в муниципальной программе (рассчитывается как отношение абсолютного отклонения кассовых расходов за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение, от утвержденных в сводной бюджетной росписи по состоянию на конец отчетного года к расходам за счет целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета, утвержденным сводной бюджетной росписью по состоянию на конец отчетного года, выраженное в процентах) (при отсутствии в муниципальной программе мероприятий, реализуемых за счет поступающих из областного бюджета целевых межбюджетных трансфертов, присваивается максимальный балл) | 0 процен тов | Без финансирования | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
| 4. | Количество внесенных в муниципальную программу изменений в отчетном году (за исключением случаев внесения изменений, связанных с отражением средств областного бюджета и средств местного бюджета на обеспечение условий софинансирования расходов) | не более 2 | 0 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
| 5. | Наличие и объективность обоснования объема неиспользованных бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в государственной бюджетной отчетности | Да | Без финансирования | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
| 6. | Степень достижения целей и показателей (индикаторов) муниципальной программы | 100 процен тов | 100 | 0,03 | 0,20 | 0,20 |
| 7. | Степень реализации подпрограмм муниципальной программы* | 100 процен тов | 100 | 0,03 | 0,15 | 0,15 |
| 8. | Наличие правонарушений, выявленных в ходе внутреннего и внешнего государственного контроля | Нет | 0 | 0,03 | 0,15 | 0,15 |
| 9. | Публикация на официальном сайте ответственного исполнителя в сети Интернет годового отчета о реализации муниципальной программы | Да | 0 | 0,02 | 0,05 | 0,10 |
| 10 | Своевременность приведения муниципальной программы в соответствие с решением Совета депутатов муниципального образования Адамовский район о районном бюджете | да | 5 | 0,04 | 0,20 | 0,20 |
| ИТОГО |  | - | - | - | 1,0 | - |

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы Улучшение условий и охраны труда в Адамовском районе»

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

Коэ = (ЭРмп + ЭРп + ЭРо +ЭБри + Эн) / Н, где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

ЭРп – эффективность реализации отдельных структурных элементов муниципальной программы, осуществляемых проектным способом;

ЭРо -  эффективность реализации отдельных структурных элементов муниципальной программы, осуществляемых за счет средств субсидий из областного бюджета и средств местного бюджета, предусмотренных на обеспечение условий софинансирования расходов;

ЭБри - эффективность бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы на стадии их исполнения;

Эн – эффективность налоговых расходов за год, предшествующий отчетному году, за который производится комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы;

Н - количество направлений, по которым производится оценка.

Эффективность реализации муниципальной программы по результатам комплексной оценки признается:

высокой, в случае если значение Коэ составляет не менее 0,90;

средней, в случае если значение Коэ составляет не менее 0,80;

удовлетворительной, в случае если значение Коэ составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Коэ = (1 + 0 + 0 +1 + 0) / 2

Коэ = 1

Эффективность реализации муниципальной программы по результатам комплексной оценки признается: ВЫСОКОЙ

Главный специалист по вопросам механизации                      И.М. Калашников