№ 46 (56) (29 ноября 2024 года)

I. Правовые акты

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

АДАМОВСКИЙ  РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2024                                                                                                                                                                                                                                                             № 1062-п

п. Адамовка

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Адамовский район от 29.12.2022 № 1116-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования Адамовского района»

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьями 14, 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Адамовский район от 29.12.2022 № 1116-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования Адамовского района» (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Адамовский район от 07.03.2024 № 277-п «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Адамовский район от 29.12.2022 № 1116-п «Развитие системы образования Адамовского района»».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации по социальным вопросам администрации муниципального образования Адамовский район.

4. Постановление вступает в силу после его официального обнародования, подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене «Адамовский вестник» и размещению на сайте администрации муниципального образования Адамовский район.

Глава  муниципального образования                                                                                                                                                                 С.В. Чехович

|  | Приложение к постановлению администрации муниципального образования Адамовский район от 29.11.2024 № 1062-п |
| --- | --- |

|  | Приложение к постановлению администрации муниципального образования Адамовский район от 29.12.2022 № 1116-п |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ АДАМОВСКОГО РАЙОНА»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Адамовского района «Развитие системы образования Адамовского района»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район |
| --- | --- |
| Период реализации муниципальной программы | 2023-2030 годы |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения Адамовского района |
| Направления | - |
| Показатели муниципальной программы | Доля ОУ, внедривших программы воспитания для обучающихся. |
|  | Охват обучающихся, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами. |
|  | Охват обучающихся массовыми мероприятиями патриотической направленности. |
|  | Доля детей дошкольного возраста, получающих образование по программам дошкольного образования (от общего числа детей дошкольного возраста, нуждающихся в дошкольном образовании). |
|  | Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по программам дошкольного образования, соответствующих требованиям стандарта дошкольного образования в общем числе дошкольников, обучающихся по программам дошкольного образования. |
|  | Удельный вес численности обучающихся муниципальных ОУ, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся. |
|  | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, процентов. |
|  | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, процентов. |
|  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в экономике региона. |
|  | Доля советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями общеобразовательных организаций, получивших ежемесячные выплаты |
|  | Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования. |
|  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования – к средней заработной плате по области. |
|  | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования. |
|  | Доля педагогов, повысивших квалификацию по вопросам педагогики детской одаренности, от общей численности педагогов. |
|  | Удельный вес численности воспитанников и обучающихся в возрасте 5–18 лет, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности и охваченных программами формирования здорового образа жизни. |
|  | Доля учителей общеобразовательных учреждений, имеющих квалификационную категорию. |
|  | Доля педагогических работников прошедших курсы повышения квалификации по актуальным направлениям развития образования. |
|  | Доля педагогических работников с высшим образованием в общеобразовательных учреждениях. |
|  | Количество образовательных организаций, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту. |
|  | Обеспечение педагогическими кадрами ОУ |
|  | Доля образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по оснащению средствами обучения и воспитания. |
|  | Доля педагогических работников ОУ, получающих ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в размере пять тысяч рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок, в общей численности педагогических работников такой категории. |
|  | Доля педагогических работников ОУ, получающих социальные выплаты на компенсацию расходов по оплате жилых помещений, отопления и освещения, в общей численности педагогических работников такой категории. |
|  | Доля образовательных организаций оснащенных универсальной безбарьерной образовательной средой для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ, от общего количества образовательных организаций. |
|  | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ качественного образования, в общем количестве образовательных организаций. |
|  | Число уровней образования на которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования |
|  | Удельный вес числа образовательных организаций в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности (родители, работодатели), в общем числе образовательных организаций |
|  | Удельный вес числа образовательных организаций обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах в общем числе образовательных организаций |
|  | Удельный вес численности детей и подростков, участвующих в добровольческой деятельности, от общего количества обучающихся. |
|  | Удельный вес численности подростков в возрасте от 14 до 18 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений патриотической, туристической, экологической, краеведческой направленности, от общей численности молодежи данной категории. |
|  | Доля обучающихся, охваченных психолого-педагогическим сопровождением, в общей численности обучающихся нуждающихся в помощи педагогов-психологов. |
|  | Охват детей в оздоровительных лагерях, в том числе лагерях с дневным пребыванием детей. |
|  | Охват детей различными формами отдыха и занятости. |
|  | Временное трудоустройство несовершеннолетних (в % от числа детей в возрасте от 14 до 18 лет) |
|  | Доля детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
|  | Доля обучающихся, получающих горячее питание, от общего количества обучающихся ОУ. |
|  | Доля общеобразовательных организаций, использующих в рационе питания детей продукты, обогащенные витаминами и микронутриентами. |
|  | Доля пищеблоков ОУ, оснащенных современным технологическим оборудованием. |
|  | Удельный вес обучающихся получающих начальное образование, охваченных качественным горячим питанием. |
|  | Удельный вес обучающихся 5-11 классов, охваченных качественным горячим питанием. |
|  | Удельный вес обучающихся с ОВЗ, охваченных бесплатным двухразовым питанием. |
|  | Доля ОУ, соответствующих нормам и правилам пожарной безопасности. |
|  | Доля ОУ, оснащенных оборудованием в области антитеррористической защищенности. |
|  | Удельный вес численности учащихся ОУ, обеспеченных безопасными условиями получения образования в общей численности учащихся. |
|  | Удельный вес числа ОУ, обеспеченных материально-технической оснащенностью, отвечающей требованиям надзорных органов в общем их числе. |
|  | Доля ОУ, имеющих школьные автобусы для подвоза обучающихся в общеобразовательную организацию для обучения соответствующие требованиям ГОСТ. |
|  | Доля ОУ, имеющих систему контентной фильтрации, в общей численности ОУ. |
|  | Процент выполнения мероприятий, направленных на координацию работы и организационное сопровождение системы образования. |
|  | Количество ставок советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечение их деятельности; |
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты социального заказа от общей численности детей от 5 до 18 лет, проживающих на территории МО Адамовский район. |
|  | 3 026 809,53 тыс. рублей, в том числе: 2023 г. - 482 261,36 тыс. руб. 2024 г. - 576 984,77 тыс. руб. 2025 г. - 495 022,80 тыс. руб. 2026 г. - 501 466,60 тыс. руб. 2027 г. - 242 768,50 тыс. руб. 2028 г. - 242 768,50 тыс. руб. 2029 г. - 242 768,50 тыс. руб. 2030 г. - 242 768,50 тыс. руб. |
|  | 1. «Возможности для самореализации и развития талантов» вхождение РФ в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. 2. «Возможности для самореализации и развития талантов»/формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. 3. «Возможности для самореализации и развития талантов»/создание условий для воспитания гармонично развитой и социально-ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных традиций. 4. «Возможности для самореализации и развития талантов»/увеличение доли обучающихся, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций до 15% |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы, в том числе по годам реализации | - |
| Влияние на достижение национальных целей развития Российской Федерации |  |
| Связь с иными муниципальными программами Адамовского района |  |

- Стратегические приоритеты развития муниципальной программы.

На 01.09.2022 г. в Адамовском районе функционируют 11 дошкольных образовательных учреждений и 7 дошкольных групп при МБОУ «Комсомольская СОШ», МБОУ «Совхозная ООШ», МБОУ «Юбилейная СОШ», всего 14 организаций. Общее число групп -   53 группы, количество мест - 1293.

Общая численность детей в возрасте до 7 лет, проживающих на территории Адамовского  района на 01.09.2022 г. – составляла 1217 человек (из них в возрасте от 0 до 3 лет - 418 детей, в возрасте от 3 до    7 лет – 799 детей).

Детские дошкольные образовательные учреждения на 01.09.2022 г. посещает 658 детей (из них в возрасте от 0 до 3 лет – 172 детей, в возрасте от 3 до 7 лет - 486 детей). Процент укомплектованности ДОО составляет 50,8%.

В дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных группах работают 75 педагогических работников, все они за последние  3 года прошли курсы повышения квалификации.

Педагогические работники системы дошкольного образования участвуют в районных конкурсах «Педагогический дебют», «Мой лучший урок», «Воспитатель года».

Для детей дошкольного возраста, воспитывающихся в детских садах, дошкольных группах, группах раннего развития проводятся творческие конкурсы «Рыжая лиса», «Весенняя капель», «Мои деды - Славные Победы» (посвящен Дню Победы в ВОВ).

В целях повышения уровня профессиональной грамотности на базе всех дошкольных образовательных учреждений созданы муниципальные базовые площадки по различным направлениям дошкольной работы.

В летний период во всех 14 дошкольных образовательных учреждениях проводятся текущие косметические ремонты, в том числе работы по  ремонту и замене ограждения, создании безбарьерной среды для детей-инвалидов, частичной замене кровли, полов и системы отопления, частичной замене оконных блоков, системы канализации, установке нового санитарного оборудования для детей и т.д.

Основные направления развития  системы дошкольного образования в Адамовском районе:

– создание равных возможностей для получения качественного дошкольного образования;

- удовлетворение потребности населения Адамовского района в услугах по дошкольному образованию, присмотру и уходу за детьми;

- модернизация и качественное улучшение содержания, форм и методов организации дошкольного образования в рамках реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

- содействие формированию современной и доступной среды в дошкольных образовательных организациях;

- развитие кадрового потенциала системы дошкольного образования;

- создание условий для получения детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья качественного образования и коррекции развития в дошкольных учреждениях.

Использование основных вкладов муниципальной программы в решение поставленных задач позволит достичь поставленной цели в создании равных возможностей для получения качественного дошкольного образования в районе.

В системе образования Адамовского района по состоянию на 1 января 2020 года функционирует 12 общеобразовательных организаций, в том числе: 10 средних общеобразовательных школ; 2 основные общеобразовательные школы; 6 филиалов.

Малокомплектными являются:

- 6 филиалов средних школ (с численностью менее 40 человек): филиал МБОУ «Теренсайской СОШ им. И.Ф. Павлова» с. Андреевка, филиал МБОУ «Аниховская СОШ» с. Джасай, Карабутакский филиал МБОУ «Адамовская СОШ № 2», филиал МБОУ «Юбилейная СОШ» п. Слюдяной;

- 2 средних школы (с численностью менее 100 человек): МБОУ «Аниховская СОШ», МБОУ «Юбилейная СОШ».

В общеобразовательных организациях района обучаются 2399 человек. По программам начального общего образования 935 человек, по программам основного общего образования - 1327 человек, по программам среднего общего образования -                    137 человек.

Средняя наполняемость общеобразовательных классов составляет 13,5 учащихся в среднем по району.

В МБОУ «Адамовская СОШ № 2» организована вторая смена для 180 учащихся.

В последние годы резко возросло число детей с различными формами нарушений психического и соматического развития. В связи с этим, значительно возрос заказ общества на инклюзивное образование.

Развитие инклюзивного образования обеспечивает равные права, доступность, возможность выбора подходящего образовательного маршрута для любого ребенка вне зависимости от его физических и других возможностей.

В общеобразовательных организациях Адамовского района инклюзивным образованием охвачен 41 ребенок.

Для детей, не имеющих возможности по состоянию здоровья посещать школу, создаются условия для индивидуального обучения на дому. Такими условиями  обеспечен 41 ребенок. Обучающихся на дому посещают учителя и проводят с ними уроки в соответствии с разработанными адаптированными программами и индивидуальными учебными планами с учетом особенностей психофизического развития детей.

В последние годы популярность набирает семейное образование – форма получения образования вне школы, которая подразумевает самостоятельное освоение основной образовательной программы. Ответственность за качество образования лежит на родителях.

В Адамовском районе форму семейного образования выбрали родители                                15-ти обучающихся, из них 11 по медицинским показателям,  4 по религиозным мотивам.

По итогам 2021-2022 учебного года в государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования приняли участие 61 выпускник                                  11 классов общеобразовательных организаций района.

Государственную итоговую аттестацию по программам основного общего образования в форме ОГЭ проходили 198 учащихся 9 классов района.

По итогам сдачи государственной итоговой аттестации 100 % выпускников 9-х и 11-х классов получили аттестаты.

В 2022 году аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении» получили 2 выпускника 11 классов МБОУ «Адамовская СОШ № 2» , МБОУ «Майская СОШ».

По программе основного общего образования аттестат с отличием получили                            7 выпускников 9-х классов.

Большим достижением системы образования района стал 100-балльный результат ЕГЭ по русскому языку  ученика МБОУ «Адамовская СОШ № 2».

В 2022 году проведен открытый конкурс Министерства просвещения Российской Федерации и Российского движения школьников «Навигаторы детства» по отбору кандидатов на должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. В конкурсе приняли участие 16 педагогических работников из восьми общеобразовательных организаций. Победителями стали 8 педагогов в восьми школах, и с 01.09.2022 года, после внесения изменения в штатные расписания и введения должности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, приступили к работе на 0,5 ставки. Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями - это лидер, которому предстоит стать частью новой главы в развитии Российского движения школьников и воспитательной составляющей системы образования Российской Федерации.

В районе проводится модернизация сети общеобразовательных организаций, созданы базовые школы, обеспечивающие транспортную доставку детей из близлежащих населенных пунктов, оснащенные современным телекоммуникационным и компьютерным оборудованием для реализации программ дистанционного обучения.

Осенью 2021 года пополнился школьный автопарк.  МБОУ «Теренсайская СОШ им. И.Ф. Павлова» и МБОУ «Шильдинская СОШ» получили 2 микроавтобуса для перевозки детей. Автомобили оснащены современным оборудованием, полностью соответствуют стандартам и нормам по перевозке школьников, оборудованы ремнями безопасности и кнопками экстренной связи с водителем. Благодаря новым автомобилям ребята смогут не только добираться до школ, но и ездить на различные соревнования, олимпиады и экскурсии.

Сделан важный шаг в обновлении содержания общего образования:  с 01.09.2022 года внедрены новые федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования.

На начало 2022-2023 учебного года общее количество работников в образовательных  учреждениях составляет 453 человека, из них педагогических работников – 226.

В школах  190 учителей,  74,5% которых имеют квалификационные категории, без  категории – 25,5%.  В 2022 году аттестовано 62  педагогических работника. В настоящее время в школах района работает 29 учителей в возрасте до 30 лет (10,08%). 10 педагогов района прошли курсы переподготовки.

Успех модернизации системы образования связан с сохранением здоровья подрастающего поколения. Все более актуальными становятся проблемы создания условий для укрепления здоровья обучающихся, формирования целостного отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих, привития навыков здорового образа жизни. Важнейшим фактором здоровьесбережения детей и подростков является их полноценное питание на всех этапах получения образования.

Во всех школах организовано горячее питание. Обеспечено финансирование по организации питания за счет средств местного  бюджета 12 рублей на каждого ребенка. Ученикам начальной школы предоставляется ежедневный бесплатный горячий завтрак за счет федерального, регионального и местного бюджетов в размере 57,10 рублей. Обучающиеся с ОВЗ, посещающие школу, обеспечены двухразовым питанием в размере 67,60 руб. Для обучающихся на дому предоставляется денежная компенсация за счет федерального бюджета.

Размер родительской доплаты в день на одного ученика среднего и старшего звена составляет в среднем 23,04 рублей.

Комплексная работа по выполнению мероприятий в области организации школьного питания способствовала достижению определенных результатов:

- охват учащихся общеобразовательных организаций горячим питанием достиг   100 процентов;

- охват общеобразовательных организаций, использующих в рационе питания продукты, обогащенные витаминами и микронутриентами до 100 процентов;

- реализация программ для учащихся по вопросам формирования культуры здорового и безопасного образа жизни «Разговор о правильном питании».

Проводилось усовершенствование материально-технической базы школьных пищеблоков.

В настоящее время все общеобразовательные организации имеют пищеблоки, оборудованные технологическим, холодильным и моечным оборудованием и помещения для приема пищи. Инфраструктура школьного питания представлена столовыми полного цикла.

Приобретены посуда для приготовления блюд, выполненная из нержавеющей стали, производственные столы из цельнометаллических материалов, устойчивых к действию моющих и дезинфицирующих средств. Приобретено моечное оборудование.

Вместе с тем, несмотря на проделанную работу, в сфере школьного питания остается нерешенным ряд проблем, которые являются препятствием для ее совершенствования. Негативное воздействие на организацию питания учащихся оказывают следующие факторы:

- необходимость проведения капитальных ремонтов пищеблоков в ряде школ;

- устаревшая материально-техническая база пищеблоков;

- отсутствие повышения квалификации сотрудников пищеблоков (поваров, помощников поваров).

В настоящее время существует необходимость дальнейшего повышения эффективности функционирования системы организации питания в образовательных организациях района за счет внедрения современных технологий хранения и приготовления пищи, совершенствования материально-технической базы столовых и пищеблоков.

Решение вышеуказанной проблемы требует использования программно-целевого метода, что позволит сконцентрировать ресурсы на программных мероприятиях, ориентированных на реализацию первоочередных направлений деятельности развития системы школьного питания.

Безопасность образовательного учреждения – это комплекс мероприятий, направленных на сохранение жизни и здоровья обучающихся и работников, а также материальных ценностей образовательного учреждения от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций.

Все образовательные организации района полностью оснащены системами автоматической пожарной сигнализации, системами передачи тревожного сигнала на пульт вневедомственной охраны (КТС).

Образовательные организации III категории опасности оснащены системами видеонаблюдения и ручными металлодетекторами.

Также были реализованы следующие мероприятия:

- приведены в нормативное состояние эвакуационные выходы и пути эвакуации;

- проводится периодически обработка деревянных конструкций чердачных помещений огнезащитным составом;

- поддерживаются в исправном состоянии системы электроснабжения;

- в девяти образовательных организациях организована работа по охране образовательных объектов в лице частных охранных предприятий (ЧОП);

- приобретены и установлены усилители мощности сигнала сотовой связи на объектах, где слабый сигнал для подключения КТС с выводом сигнала «тревога» на ПЦО Адамовского ОВО;

- отремонтированы и приведены в рабочее состояние наружные противопожарные гидранты.

Ограниченное финансирование мероприятий не позволило провести мероприятия по организации охраны в лице ЧОП в полном объеме, по установке охранной сигнализации, оборудовании на 1-м этаже помещений и КПП в образовательных организациях III категории опасности. Также, образовательные учреждения не оснащены СОУЭ или  автономной системой экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.

Не во всех образовательных учреждениях уровень противопожарной безопасности соответствует в полной мере новым требованиям.

Обеспечение безопасности зависит не только от оснащенности объектов образования современной техникой и оборудованием, но и, прежде всего, от грамотности и компетентности людей, отвечающих за безопасность образовательных учреждений и учебного процесса.

Систему дополнительного образования представляет ЦРТДЮ. В 2022 году на базе ЦРТДЮ действуют 190 творческих объединений, в которых занимается 2853 воспитанника. Техническим направлением охвачено – 316 человек (11%), физкультурно-спортивным - 683 (24%), художественным – 593 (21%), туристско-краеведческим – 258 (9 %), естественнонаучным – 97 (3%), социально-педагогическим – 906 (32%).

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24 декабря 2018 г. №16, в целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования в муниципальном образовании Адамовский район реализуется система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающая предоставление детям социальных сертификатов (далее - сертификаты) согласно Федеральному закону "О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере" от 13.07.2020 N 189-ФЗ (далее – Федеральный закон № 189-ФЗ). С целью обеспечения использования сертификатов администрация муниципального образования Адамовский район руководствуется Федеральным законом № 189-ФЗ, постановлением Администрации муниципального образования Адамовский район от 29.11.2023 №870-п  «О некоторых мерах правового регулирования вопросов, связанных с оказанием муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» в соответствии с социальными сертификатами» и ежегодно принимает программу персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в муниципальном образовании Адамовский район.

Программное мероприятие, указанное в пункте 10.1 приложения №3 к муниципальной программе, предусматривает направление бюджетных ассигнований на субсидии на обеспечение финансирования муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» в рамках муниципального социального заказа с использованием социального сертификата.

В летний период 2022 года функционировали 27 лагерей дневного пребывания в образовательных организациях и ЦРТДЮ с общим охватом детей 815 человек. Также реализовались мероприятия по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время. Через ЦЗН было трудоустроено 119 человек.

Муниципальная система образования Адамовского района принимает участие в реализации мероприятий 4 региональных проектов национального проекта «Образование»: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда» и «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».

Реализация проекта «Современная школа» началась в Адамовском районе в                            2019 году с открытия на базе МБОУ «Адамовская СОШ № 2» центра образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» по предметным областям «Технология», «Информатика», «ОБЖ».

В 2021 году  на базе МБОУ «Аниховская СОШ» и МБОУ «Елизаветинская СОШ» открыты образовательные  центры «Точка роста» естестеннонаучной и технологической направленности  по предметным областям «Химия», «Физика», «Биология».

В 2022 году аналогичный центр образования открыт на базе МБОУ «Шильдинская СОШ». В 2023 году планируется открытие еще двух центров «Точка роста» на базе МБОУ «Майская СОШ» и МБОУ «Теренсайская СОШ им. И.Ф. Павлова».

В рамках реализации проекта «Успех каждого ребенка»  летом 2022 года был отремонтирован спортивный зал в МБОУ «Джарлинская СОШ».

Для повышения качества образования и перехода на обновленные ФГОС, внедрения новых современных технологий в учебно-воспитательный процесс необходим приток специалистов. Мероприятия, направленные на развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования в том числе направлены на реализацию комплекса мер по устранению дефицита педагогических кадров в сфере образования, закреплению специалистов, обеспечение доступных качественных услуг в сфере образования.

Мероприятия «Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях» программы направлены на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях.

Цель муниципальной политики в сфере образования – внедрение современной модели образования, обеспечивающей сформированность у выпускников гражданской позиции, целостного мировоззрения, соответствующим требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина.

Приоритетные направления муниципальной политики в сфере образования:

обеспечение предоставления услуг раннего развития и образования  для детей дошкольного возраста независимо от места их проживания, состояния здоровья, социального положения;

создание на всех ступенях образования условий для реализации индивидуальных образовательных программ, в том числе возможностей на старшей ступени обучения одновременно с освоением общеобразовательных программ получить профильную подготовку, необходимую и достаточную для продолжения обучения в учреждениях профессионального образования;

построение системы общего образования  в соответствии с принципами национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»;

создание системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи;

создание условий для равного доступа всех жителей района к образованию и самообразованию, дополнительному образованию;

создание условий для формирования у детей установок здорового образа жизни.

Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район является отраслевым (функциональным) органом администрации Адамовского района, осуществляющим управление в сфере образования Адамовского района в соответствии с законодательством Российской Федерации, обладающим правами юридического лица и осуществляет руководство и контроль за функционированием системы образования.

В своей деятельности отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами, Указами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, Уставом Оренбургской области, нормативно-правовыми актами Губернатора Оренбургской области, Уставом района, Постановлениями и распоряжениями Главы района, а также иными правовыми актами, регулирующими деятельность отдела образования.

Отдел образования осуществляет деятельность в соответствии со следующими задачами:

1) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальном образовании (далее - МО) (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами);

2) организация предоставления дополнительного образования детей в МО (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации);

3) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в МО;

4) организация отдыха детей в каникулярное время;

5) обеспечение содержания зданий и сооружений МО, обустройство прилегающих к ним территорий;

6) учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, и форм получения образования, определенных родителями (законными представителями) детей, закрепление МО за конкретными территориями Адамовского муниципального района;

7) учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в МО;

8) осуществление переданных полномочий по опеке и попечительству;

9) создание необходимых условий для получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения и условия, в максимальной степени способствующие получению образования определенного уровня и определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья.

2.Перечень показателей муниципальной программы

В состав муниципальной программы включены следующие показатели:

1.Доля общеобразовательных учреждений, внедривших программы воспитания для обучающихся.

2.Охват обучающихся, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами.

3.Охват обучающихся массовыми мероприятиями патриотической направленности.

4.Доля детей дошкольного возраста, получающих образование по программам дошкольного образования (от общего числа детей дошкольного возраста, нуждающихся в дошкольном образовании).

5.Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по программам дошкольного образования, соответствующих требованиям стандарта дошкольного образования в общем числе дошкольников, обучающихся по программам дошкольного образования.

6.Удельный вес численности обучающихся муниципальных ОУ, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся.

7.Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, процентов.

8.Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших аттестат о среднем общем  образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, процентов.

9.Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в экономике  региона.

10. Доля советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями общеобразовательных организаций, получивших ежемесячные выплаты

11.Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования.

12.Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования – к средней заработной плате по области.

13.Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования.

14.Доля педагогов, повысивших квалификацию по вопросам педагогики детской одаренности, от общей численности педагогов.

15.Удельный вес численности воспитанников и обучающихся в возрасте 5–18 лет, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности и охваченных программами формирования здорового образа жизни.

16.Доля учителей общеобразовательных учреждений, имеющих квалификационную категорию.

17.Доля  педагогических работников прошедших курсы повышения квалификации по актуальным  направлениям развития образования.

18.Доля педагогических работников с высшим образованием  в общеобразовательных учреждениях.

19.Количество образовательных организаций, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту.

20.Доля образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по оснащению средствами обучения и воспитания.

21. Обеспечение педагогическими кадрами ОУ.

22.Доля педагогических работников ОУ, получающих ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в размере пять тысяч рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок, в общей численности педагогических работников такой категории.

23.Доля педагогических работников ОУ, получающих социальные выплаты на компенсацию расходов по оплате жилых помещений, отопления и освещения, в общей численности педагогических работников такой категории.

24.Доля образовательных организаций оснащенных универсальной безбарьерной образовательной средой для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ, от общего количества образовательных организаций.

25.Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ качественного образования, в общем количестве образовательных организаций.

26.Число уровней образования на которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования

27.Удельный вес числа образовательных организаций  в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности (родители, работодатели), в общем числе образовательных организаций

28.Удельный вес числа образовательных организаций обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах в общем числе образовательных организаций

29.Удельный вес численности детей и подростков, участвующих в добровольческой деятельности, от общего количества обучающихся.

30.Удельный вес численности подростков в возрасте от 14 до 18 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений патриотической, туристической, экологической, краеведческой направленности, от общей численности молодежи данной категории.

31.Доля обучающихся, охваченных психолого-педагогическим сопровождением, в общей численности обучающихся нуждающихся в помощи педагогов-психологов.

32.Охват детей в оздоровительных лагерях, в том числе лагерях с дневным пребыванием детей.

33. Охват  детей различными формами  отдыха и занятости.

34.Временное трудоустройство  несовершеннолетних (в % от числа детей в возрасте от 14 до 18 лет)

35.Доля детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

36.Доля обучающихся, получающих горячее питание, от общего количества обучающихся ОУ.

37.Доля общеобразовательных организаций, использующих в рационе питания детей продукты, обогащенные витаминами и микронутриентами.

38.Доля пищеблоков ОУ, оснащенных современным технологическим оборудованием.

39.Удельный вес обучающихся получающих начальное образование, охваченных качественным горячим питанием.

40.Удельный вес обучающихся 5-11 классов, охваченных качественным горячим питанием.

41.Удельный вес обучающихся с ОВЗ, охваченных бесплатным двухразовым питанием.

42.Доля ОУ, соответствующих нормам и правилам пожарной безопасности.

43.Доля ОУ, оснащенных оборудованием в области антитеррористической защищенности.

44.Удельный вес численности учащихся ОУ, обеспеченных безопасными условиями получения образования в общей численности учащихся.

45.Удельный вес числа ОУ, обеспеченных материально-технической оснащенностью, отвечающей требованиям надзорных органов в общем их числе.

46.Доля ОУ, имеющих школьные автобусы для подвоза обучающихся в общеобразовательную организацию для обучения соответствующие требованиям ГОСТ.

47.Доля ОУ, имеющих систему контентной фильтрации, в общей численности ОУ.

48.Процент выполнения мероприятий, направленных на координацию работы и организационное сопровождение системы образования.

49. Количество ставок советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечение их деятельности.

50. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты социального заказа (от общей численности детей от 5 до 18 лет, проживающих на территории МО Адамовский район).

3. Структура муниципальной программы

В рамках муниципальной программы  предусмотрена реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание».

В состав муниципальной программы включены следующие комплексы процессных мероприятий:

- «Развитие дошкольного  образования»

- «Развитие общего образования»

- «Развитие дополнительного образования»

- «Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи»

- «Развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

- «Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

- «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования»

- «Социальные гарантии работникам образования»

- «Создание условий для получения образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья»

- «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования»

- «Вовлечение детей и подростков в социальную практику»

- «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья».

- «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных организациях Адамовского района»

- «Безопасность образовательных организаций Адамовского района»

- «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

Структура муниципальной программы представлена в приложении № 2 к настоящей программе.

4. Перечень мероприятий (результатов) муниципальной программы

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие дошкольного образования» реализуются следующие мероприятия:

- Мероприятие «Внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в ОУ».

- Мероприятие «Обеспечение увеличения численности детей и молодёжи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами».

- Мероприятие «Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодёжи».

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие общего образования» реализуются следующие мероприятия:

- Мероприятие «Создание во всех муниципальных ОУ условий, соответствующих требованиям ФГОС. Предоставление всем школьникам возможности обучаться в соответствии с современными требованиями».

- Мероприятие «Дальнейшее увеличение результатов обучения, в том числе результатов единого государственного экзамена».

- Мероприятие «Доведение заработной платы педагогических работников до 100 процентов от средней заработной платы по области».

- Мероприятие «Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях».

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования детей» реализуются следующие мероприятия:

1.Мероприятие «Развитие дополнительного образования детей».

2.Мероприятие «Доведение заработной платы педагогических работников дополнительного образования до 100 процентов от средней заработной платы по области».

3.Мероприятие «Внедрение муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере в части внедрения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей с использованием конкурентного способа отбора исполнителей муниципальных услуг».

В рамках комплекса процессных мероприятий «Выявление и поддержка одарённых детей и молодёжи» реализуются следующие мероприятия:

1.Мероприятие «Совершенствование системы работы с одаренными детьми».

2.Мероприятие «Повышение  уровня  профессиональной компетентности  педагогических кадров, работающих с одаренными детьми».

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях дошкольного, общего и дополнительного образования детей» реализуются следующие мероприятия:

1.Мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей» реализуются следующие мероприятия:

1. «Мероприятия, направленные на развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования». В рамках данного мероприятия будут производиться выплаты единовременного подъемного пособия педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений муниципального образования Адамовский район».

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования» реализуются следующие мероприятия:

1.Мероприятие «Проведение капитального ремонта в образовательных организациях».

2.Мероприятие «Обновление материально-технической базы в организациях осуществляющих образовательную деятельность по основным образовательным программам».

В рамках комплекса процессных мероприятий «Социальные гарантии работникам образования» реализуются следующие мероприятия:

1. Мероприятие «Социальные гарантии работникам образования».

В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание условий для получения образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья» реализуются следующие мероприятия:

- Мероприятие «Создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья».

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования» реализуются следующие мероприятия:

1. Мероприятие «Формирование и развитие муниципальной системы оценки качества образования»

2.Мероприятие «Создание в образовательных организациях коллегиальных органов управления»

3.Мероприятие «Обеспечение доступности информации о своей деятельности на официальных сайтах образовательных организаций»

В рамках комплекса процессных мероприятий «Вовлечение детей и подростков в социальную практику» реализуются следующие мероприятия:

1. Мероприятие «Повышение уровня духовно-нравственной культуры и культуры ответственного гражданского поведения».

2.Мероприятие «Оказание психолого-педагогической помощи участникам образовательных отношений».

3.Мероприятие «Сохранение и развитие существующей системы отдыха и оздоровления детей, расширение малозатратных форм детского и молодежного отдыха, оздоровления и занятости».

4.Мероприятие «Привлечение к организованным формам отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, в том числе несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей «группы риска».

5.Мероприятие «Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течение летних каникул».

В рамках комплекса процессных мероприятий «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья» реализуются следующие мероприятия:

1. Мероприятие «Социально-правовая защита детей»

В рамках комплекса процессных мероприятий «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных организациях Адамовского района» реализуются следующие мероприятия:

1.Мероприятие «Совершенствование системы управления организации школьного питания»

2.Мероприятие «Обеспечение качественного и сбалансированного школьного питания в соответствии с возрастными и физиологическими потребностями школьников в пищевых веществах и энергии»

3.Мероприятие «Модернизация материально-технической базы пищеблоков общеобразовательных организаций»

4.Мероприятие «Организация бесплатного горячего питания обучающихся получающих начальное общее образование (один раз в день) в общеобразовательных организациях» »

5.Мероприятие «Организация питания обучающихся 5-11 классов в общеобразовательных организациях»»

6.Мероприятие «Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях»

В рамках комплекса процессных мероприятий	«Безопасность образовательных организаций Адамовского района» реализуются следующие мероприятия:

1. Мероприятие «Оснащение ОУ района современным  противопожарным оборудованием, средствами защиты и пожаротушения.

Организация обучения и периодической переподготовки кадров, ответственных за безопасность ОУ».

2.Мероприятие «Реализация мероприятий по установке оборудования и проведению ремонтных работ в области антитеррористической защищенности».

3.Мероприятие «Устранение аварийности; создание безопасных и благоприятных условий для пребывания учащихся и воспитанников в ОУ. Проведение работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов зданий ОУ». повышение технической надежности зданий, устранение риска возникновения аварийных ситуаций.

4.Мероприятие «Реализация мероприятий по оснащению ОУ района транспортными средствами для безопасной перевозки детей».

5.Мероприятие «Обеспечение информационной безопасности: установка системы контентной фильтрации со стороны ОУ».

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» реализуются следующие мероприятия:

1. Мероприятие «Целевое расходование бюджетных средств, повышение качества бухгалтерской услуги по обеспечению качественной организации и ведения бухгалтерского, налогового и статистического учета и отчетности, повышение уровня обслуживания (транспортного и хозяйственного) учреждений, повышение эффективности методической службы».

Перечень мероприятий (результатов) муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящей программе.

5. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Объем финансирования реализации муниципальной Программы составит   3 026 809,53 тыс. рублей, в том числе:

2023 г. - 482 261,36 тыс. руб.

2024 г. - 576 984,77 тыс. руб.

2025 г. - 495 022,80 тыс. руб.

2026 г. - 501 466,60 тыс. руб.

2027 г. - 242 768,50 тыс. руб.

2028 г. - 242 768,50 тыс. руб.

2029 г. - 242 768,50 тыс. руб.

2030 г. - 242 768,50 тыс. руб.

Финансовое обеспечение реализации муниципальной Программы представлено в приложении № 4 к настоящей Программе.

6. Обоснование необходимости применения и описание применяемых налоговых, таможенных, тарифных, кредитных и иных инструментов (налоговых и неналоговых расходов) для достижения цели и (или) ожидаемых результатов муниципальной Программы

В рамках реализации муниципальной программы налоговые, таможенные, тарифные, кредитные и иные инструменты не применяются.

7. Сведения о методике расчета показателей (результатов) муниципальной программы

Сведения о методике расчета показателей (результатов) муниципальной программы представлены в приложении № 5 к настоящей Программе.

8. План реализации муниципальной программы

План реализации Программы представлен в приложении № 6 к Программе.

|  | Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие системы образования Адамовского района» |
| --- | --- |

Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система | Связь с иными муниципальными программами Адамовского района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Цель муниципальной программы Адамовского района - «Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения Адамовского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля ОУ, внедривших программы воспитания для обучающихся. | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | Доля общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, в которых внедрены рабочие программы воспитания обучающихся на основе разработанной Минпросвещения России примерной программы воспитания обучающихся, от общего количества общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций | - | - |
| 2. | Охват обучающихся, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами. | тысяча человек | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | Численность детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | - | - |
| 3. | Охват обучающихся массовыми мероприятиями патриотической направленности. | тысяча человек | 0,08 | 0,085 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | Численность детей и молодежи - участников мероприятий, направленных на развитие системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечение преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи | - | - |
| 4. | Доля детей дошкольного возраста, получающих образование по программам дошкольного образования (от общего числа детей дошкольного возраста, нуждающихся в дошкольном образовании). | процент | 71 | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район |  | - | - |
| 5. | Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по программам дошкольного образования, соответствующих требованиям стандарта дошкольного образования в общем числе дошкольников, обучающихся по программам дошкольного образования. | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | - | - | - |
| 6. | Удельный вес численности обучающихся муниципальных ОУ, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся. | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | - | - | - |
| 7. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, процентов. | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | - | - | - |
| 8. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, процентов. | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | - | - | - |
| 9. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в экономике региона. | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | - | - | - |
| 10. | Доля советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями общеобразовательных организаций, получивших ежемесячные выплаты | процент от общей численности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | - | - | - |
| 10. | Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования. | процент | 77 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | - | - | - |
| 11. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования – к средней заработной плате по области. | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | - | - | - |
| 12. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования. | процент | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | - | - | - |
| 13. | Доля педагогов, повысивших квалификацию по вопросам педагогики детской одаренности, от общей численности педагогов. | процент | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | - | - | - |
| 14. | Удельный вес численности воспитанников и обучающихся в возрасте 5–18 лет, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности и охваченных программами формирования здорового образа жизни. | процент | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | - | - | - |
| 15. | Доля учителей общеобразовательных учреждений, имеющих квалификационную категорию. | процент | 87,4 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | - | - | - |
| 16. | Доля педагогических работников прошедших курсы повышения квалификации по актуальным направлениям развития образования. | процент | 9 | 20 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | - | - | - |
| 17. | Доля педагогических работников с высшим образованием в общеобразовательных учреждениях. | процент | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | - | - | - |
| 18. | Количество образовательных организаций, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту. | число | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | - | - | - |
| 19 | Обеспечение педагогическими кадрами ОУ. | единиц | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Отдел образования администрации МО Адамовский район | - | - | - |
| 20. | Доля образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по оснащению средствами обучения и воспитания. | процент | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | - | - | - |
| 21. | Доля педагогических работников ОУ, получающих ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в размере пять тысяч рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок, в общей численности педагогических работников такой категории. | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | - | - | - |
| 22. | Доля педагогических работников ОУ, получающих социальные выплаты на компенсацию расходов по оплате жилых помещений, отопления и освещения, в общей численности педагогических работников такой категории. | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | - | - | - |
| 23. | Доля образовательных организаций оснащенных универсальной безбарьерной образовательной средой для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ, от общего количества образовательных организаций. | процент | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | - | - | - |
| 24. | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ качественного образования, в общем количестве образовательных организаций. | процент | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | - | - | - |
| 25. | Число уровней образования на которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | - |  |  |
| 26. | Удельный вес числа образовательных организаций в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности (родители, работодатели), в общем числе образовательных организаций | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | - |  |  |
| 27. | Удельный вес числа образовательных организаций обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах в общем числе образовательных организаций | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | - |  |  |
| 28. | Удельный вес численности детей и подростков, участвующих в добровольческой деятельности, от общего количества обучающихся. | процент | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | - | - | - |
| 29. | Удельный вес численности подростков в возрасте от 14 до 18 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений патриотической, туристической, экологической, краеведческой направленности, от общей численности молодежи данной категории. | процент | 7 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | - | - | - |
| 30. | Доля обучающихся, охваченных психолого-педагогическим сопровождением, в общей численности обучающихся нуждающихся в помощи педагогов-психологов. | процент | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | - | - | - |
| 31. | Охват детей в оздоровительных лагерях, в том числе лагерях с дневным пребыванием детей. | процент | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | - | - | - |
| 33. | Охват детей различными формами отдыха и занятости. | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | - | - | - |
| 34. | Временное трудоустройство несовершеннолетних (в % от числа детей в возрасте от 14 до 18 лет) | процент | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | - | - | - |
| 35. | Доля детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | процент | 57,4 | 57,6 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | - | - | - |
| 36. | Доля обучающихся, получающих горячее питание, от общего количества обучающихся ОУ. | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | - | - | - |
| 37. | Доля общеобразовательных организаций, использующих в рационе питания детей продукты, обогащенные витаминами и микронутриентами. | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | - | - | - |
| 38. | Доля пищеблоков ОУ, оснащенных современным технологическим оборудованием. | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | - | - | - |
| 39. | Удельный вес обучающихся получающих начальное образование, охваченных качественным горячим питанием. | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | - | - | - |
| 40. | Удельный вес обучающихся 5-11 классов, охваченных качественным горячим питанием. | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | - | - | - |
| 41. | Удельный вес обучающихся с ОВЗ, охваченных бесплатным двухразовым питанием. | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | - | - | - |
| 42. | Доля ОУ, соответствующих нормам и правилам пожарной безопасности. | процент | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | - | - | - |
| 43. | Доля ОУ, оснащенных оборудованием в области антитеррористической защищенности. | процент | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | - | - | - |
| 44. | Удельный вес численности учащихся ОУ, обеспеченных безопасными условиями получения образования в общей численности учащихся. | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | - | - | - |
| 45. | Удельный вес числа ОУ, обеспеченных материально-технической оснащенностью, отвечающей требованиям надзорных органов в общем их числе. | процент | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | - | - | - |
| 46. | Доля ОУ, имеющих школьные автобусы для подвоза обучающихся в общеобразовательную организацию для обучения соответствующие требованиям ГОСТ. | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | - | - | - |
| 47. | Доля ОУ, имеющих систему контентной фильтрации, в общей численности ОУ. | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | - | - | - |
| 48. | Процент выполнения мероприятий, направленных на координацию работы и организационное сопровождение системы образования. | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | - | - | - |
| 49. | Количество ставок советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечение их деятельности; | единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | - | - | - |
| 50. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты социального заказа от общей численности детей от 5 до 18 лет, проживающих на территории МО Адамовский район. | процент | 0 | 25 | 26 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Отдел образования администрации МО Адамовский район | Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | АИС «Навигатор дополнительного образования Оренбургской области» | - |

|  | Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие системы образования Адамовского района» |
| --- | --- |

Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Региональный проект «Патриотическое воспитание» (Голикова Татьяна Алексеевна - заместитель Председателя Правительства Российской Федерации) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию проекта – отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район |  | Срок реализации (2023-2026) |
| 1.1. | Задача 1. Формирование эффективной системы патриотического воспитания детей и молодёжи, основанной на принципах нравственности и гражданской идентичности. | Будут внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в ОУ. | Доля ОУ, внедривших программы воспитания для обучающихся. |
|  |  | Планируется увеличение численности детей и молодёжи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами. | Охват обучающихся, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами. |
|  |  | Будут созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодёжи. | Охват обучающихся массовыми мероприятиями патриотической направленности. |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие дошкольного образования» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию – Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район |  | - |
| 2.1. | Задача 1. Обеспечение государственных гарантий прав на общедоступное и бесплатное дошкольное образование всем гражданам независимо от места жительства, социального статуса семьи, уровня развития и здоровья ребенка. | Обеспечение доступности дошкольного образования для всех категорий детей, развитие сектора сопровождения раннего развития детей. | 1. Доля детей дошкольного возраста, получающих образование по программам дошкольного образования (от общего числа детей дошкольного возраста, нуждающихся в дошкольном образовании). |
|  |  | Обновления содержания дошкольного образования в соответствии с требованиями государственного стандарта дошкольного образования. | 2. Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по программам дошкольного образования, соответствующих требованиям стандарта дошкольного образования в общем числе дошкольников, обучающихся по программам дошкольного образования. |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие общего образования» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию проекта – Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район |  | - |
| 3.1. | Задача 1. Обеспечение возможности детям получать качественное общее образование в условиях отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка. | Создание во всех муниципальных ОУ условий, соответствующих требованиям ФГОС; предоставление всем школьникам возможности обучаться в соответствии с современными требованиями. | Удельный вес численности обучающихся муниципальныхОУ, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся. |
|  |  | Дальнейший рост результатов обучения, в том числе результатов единого государственного экзамена | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, процентов. |
|  |  | Дальнейший рост качества среднего общего образования. | 2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, процентов. |
|  |  | Доведение заработной платы педагогических работников до 100 процентов от средней заработной платы по области. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в экономике региона |
|  |  | Обеспечение ежемесячных выплат (заработная плата) советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Доля советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями общеобразовательных организаций, получивших ежемесячные выплаты |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию проекта – Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район |  | - |
| 4.1. | Задача 1. Обеспечение равного доступа к программам дополнительного образования детей независимо от их места жительства, состояния здоровья и социально-экономического положения их семей. | Охват детей 5–18 лет, программами дополнительного образования. | Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования. |
| 4.2. | Задача 2. Повышение качества дополнительного образования путем стимулирования педагогов к достижению качественных результатов. | Доведение заработной платы педагогических работников до 100 процентов от средней заработной платы по области. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования – к средней заработной плате по области |
| 4.3. | Задача 3. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ | Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты социального заказа от общей численности детей от 5 до 18 лет, проживающих на территории МО Адамовский район, не менее 25% | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты социального заказа от общей численности детей от 5 до 18 лет, проживающих на территории МО Адамовский район |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Выявление и поддержка одарённых детей и молодёжи» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию проекта – Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район |  | - |
| 5.1. | Задача 1. Создание и функционирование системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодёжи. | Совершенствование системы работы с одаренными детьми. Увеличение численности детей, охваченных участием в олимпиадах и конкурсах различного уровня. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования. |
|  |  | Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических кадров, работающих с одаренными детьми. | Доля педагогов, повысивших квалификацию по вопросам педагогики детской одаренности, от общей численности педагогов. |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях дошкольного, общего и дополнительного образования детей» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию проекта – Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район |  | - |
| 6.1. | Задача 1. Создание в образовательных организациях условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников и обучающихся, формирования здорового образа жизни, мотивации к занятиям физической культурой и спортом. | Увеличение численности воспитанников и обучающихся в возрасте 5–18 лет, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, в общей численности воспитанников и обучающихся данной возрастной группы | Удельный вес численности воспитанников и обучающихся в возрасте 5–18 лет, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности и охваченных программами формирования здорового образа жизни. |
| 7. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию проекта – Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район |  | - |
| 7.1. | Задача 1. Обеспечение системы образования Адамовского района Оренбургкой области высококвалифицированными кадрами, обладающими компетенциями по реализации основных образовательных программ общего, в том числе дошкольного, и дополнительного образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС), формирование и распространение инновационных педагогических практик обучения и развития детей. | Увеличение числа педагогических работников, имеющих квалификационную категорию | Доля учителей общеобразовательных учреждений, имеющих квалификационную категорию |
|  |  | Ежегодное повышение квалификации работающих учителей образовательных учреждений, в том числе для работы в малокомплектной школе | Доля педагогических работников прошедших курсы повышения квалификации по актуальным направлениям развития образования |
|  |  | Увеличение числа педагогических работников с высшим образованием | Доля педагогических работников с высшим образованием в общеобразовательных учреждениях. |
|  |  | получение единовременного подъемного пособия педагогическими работниками, заключившими трудовой договор о работе не менее трех лет, на условиях полного рабочего времени, по специальности в образовательном учреждении | Обеспечение педагогическими кадрами ОУ. |
| 8. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию проекта – Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район |  | - |
| 8.1. | Задача 1. Развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающей доступ населения к качественному дошкольному, общему и дополнительному образованию детей. | Проведение капитального ремонта в образовательных организациях. | Количество образовательных организаций, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту. |
|  |  | Обновление материально-технической базы в организациях осуществляющим образовательную деятельность по основным образовательным программам | Доля образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по оснащению средствами обучения и воспитания образовательных организаций. |
| 9. | Комплекс процессных мероприятий «Социальные гарантии работникам образования» |  |  |
| 9.1. | Задача 1. Повышение социального статуса работников образования, привлекательности педагогической профессии для молодёжи. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций. | Доля педагогических работников ОУ, получающих ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в размере пять тысяч рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок, в общей численности педагогических работников такой категории |
|  |  | Социальные выплаты педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности, на компенсацию расходов по оплате жилых помещений, отопления и освещения. Иные социальные гарантии работникам образования. | Доля педагогических работников ОУ, получающих социальные выплаты на компенсацию расходов по оплате жилых помещений, отопления и освещения, в общей численности педагогических работников такой категории. |
| 10. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для получения образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья» |  |  |
| 10.1. | Задача 1. Развитие безбарьерной адаптивной образовательной среды, подразумевающее минимизацию образовательных, материальных и социальных барьеров и достижение новых высоких образовательных результатов, социальное развитие и сохранение здоровья всех обучающихся школы с инклюзивным подходом в обучении. Организация работы с детьми – инвалидами и детьми с ОВЗ по получению ими качественного образования. | Повышение уровня доступности и качества объектов и услуг в области образования для жизнедеятельности инвалидов, развитие здоровьесберегающего образовательного пространства инклюзивной школы. Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды | Доля образовательных организаций оснащенных универсальной безбарьерной образовательной средой для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ, от общего количества образовательных организаций. |
|  |  | Создание условий для получения детьми – инвалидами и детьми с ОВЗ качественного образования. | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ качественного образования, в общем количестве образовательных организаций. |
| 11. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования» |  |  |
| 11.1. | Задача 1. Обеспечение надежной и актуальной информацией процессов принятия решений руководителей и работников системы образования для достижения высокого качества образования через формирование общероссийской системы оценки качества образования. | Сформированность системы соответствующего механизма (стандартизированные оценочные процедуры) на каждом из уровней образования | Число уровней образования, на которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования |
|  |  | Во всех образовательных организациях будут действовать коллегиальные органы управления с участием общественности (родители, работодатели), наделенные полномочиями по принятию решений по стратегическим вопросам образовательной и финансово-хозяйственной деятельности. | Удельный вес числа образовательных организаций, в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности (родители, работодатели), в общем числе образовательных организаций |
|  |  | Все образовательные организации будут обеспечивать потребителям доступность информации о своей деятельности на официальных сайтах | Удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций |
| 12. | Комплекс процессных мероприятий «Вовлечение детей и подростков в социальную практику» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию проекта – Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район |  | - |
| 12.1. | Задача 1. Духовно-нравственное и патриотическое воспитание граждан на исторических и современных примерах, развитие коллективных начал российского общества, поддержка социально значимых инициатив, в том числе благотворительных проектов, добровольческого движения. | Формирование социокультурной среды, создание условий необходимых для всестороннего развития и социализации личности. | Удельный вес численности детей и подростков, участвующих в добровольческой деятельности, от общего количества обучающихся. |
|  |  | Повышение уровня духовно-нравственной культуры и культуры ответственного гражданского поведения. | Удельный вес численности подростков в возрасте от 14 до 18 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений патриотической, туристической, экологической, краеведческой направленности, от общей численности молодежи данной категории. |
|  |  | Оказание психолого-педагогической помощи участникам образовательных отношений. | Доля обучающихся, охваченных психолого-педагогическим сопровождением, в общей численности обучающихся нуждающихся в помощи педагогов-психологов. |
|  |  | сохранение и развитие существующей системы отдыха и оздоровления детей, расширение малозатратных форм детского и молодежного отдыха, оздоровления и занятости | Максимальный охват детей в оздоровительных лагерях, в том числе лагерях с дневным пребыванием детей (в % от общего числа обучающихся 1-7 классов) |
|  |  | привлечение к организованным формам отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, в том числе несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей «группы риска | Увеличение охвата детей различными формами отдыха и занятости (в % от числа детей в возрасте от 6 до 17 лет) |
|  |  | организация временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течение летних каникул | Временное трудоустройство несовершеннолетних (в % от числа детей в возрасте от 14 до 18 лет) |
| 13. | Комплекс процессных мероприятий «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию проекта – Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район |  | - |
| 13.1. | Задача 1. Обеспечение социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов, попечителей, приемных родителей. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
| 14. | Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование организации питания учащихся в образовательных организациях Адамовского района» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию проекта – Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район |  | - |
| 14.1. | Задача 1. Создание условий для обеспечения здорового питания школьников в целях сохранения и укрепления их здоровья. | 100 % охват обучающихся образовательных организаций горячим питанием. | Доля обучающихся, получающих горячее питание, от общего количества обучающихся ОУ. |
|  |  | Увеличение в рационе питания учащихся доли продуктов, обогащенных витаминами и микронутриентами. | Доля общеобразовательных организаций, использующих в рационе питания детей продукты, обогащенные витаминами и микронутриентами |
|  |  | Комплектование пищеблоков необходимым технологическим оборудованием, посудой и инвентарем | Доля пищеблоков ОУ, оснащенных современным технологическим оборудованием |
|  |  | Питание обучающихся начальных классов за счет средств местного и областного бюджета, как составляющей в структуре финансирования питания | Увеличение удельного веса обучающихся получающих начальное образование, охваченных качественным горячим питанием. |
|  |  | Питание обучающихся 5-11 классов за счет средств местного бюджета, как составляющей в структуре финансирования питания | Увеличение удельного веса обучающихся 5-11 классов, охваченных качественным горячим питанием. |
|  |  | Питание обучающихся с ОВЗ за счет средств местного бюджета, как составляющей в структуре финансирования питания | Удельный вес обучающихся с ОВЗ, охваченных бесплатным двухразовым питанием. |
| 15. | Комплекс процессных мероприятий «Безопасность образовательных организаций Адамовского района» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию проекта – Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район |  | - |
| 15.1. | Задача 1. Обеспечение комплексной безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений всех типов и видов во время их трудовой и учебной деятельности. | Оснащение ОУ района современным противопожарным оборудованием, средствами защиты и пожаротушения. Организация обучения и периодической переподготовки кадров, ответственных за безопасность ОУ. | Доля ОУ, соответствующих нормам и правилам пожарной безопасности. |
|  |  | Реализация мероприятий по установке оборудования и проведению ремонтных работ в области антитеррористической защищенности. | Доля ОУ, соответствующих нормам антитеррористической защищенности ОУ. |
|  |  | Устранение аварийности; создание безопасных и благоприятных условий для пребывания учащихся и воспитанников в ОУ. Проведение работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов зданий ОУ; повышение технической надежности зданий, устранение риска возникновения аварийных ситуаций. | Удельный вес численности учащихся ОУ, обеспеченных безопасными условиями получения образования в общей численности учащихся. |
|  |  | Устранение требований надзорных органов, укрепление материально-технической оснащенности ОО. | Удельный вес числа ОУ, обеспеченных материально-технической оснащенностью, отвечающей требованиям надзорных органов в общем их числе. |
|  |  | Реализация мероприятий по оснащению ОУ района транспортными средствами для безопасной перевозки детей. | Доля ОУ, имеющих школьные автобусы для подвоза обучающихся в общеобразовательную организацию для обучения соответствующие требованиям ГОСТ. |
|  |  | Обеспечение информационной безопасности: установлена система контентной фильтрации со стороны ОУ. | Доля ОУ, имеющих систему контентной фильтрации, в общей численности ОУ. |
| 16. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию проекта – Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район |  | - |
| 16.1. | Задача 1. Координация работы и организационное сопровождение системы образования. | Целевое расходование бюджетных средств, повышение качества бухгалтерской услуги по обеспечению качественной организации и ведения бухгалтерского, налогового и статистического учета и отчетности, повышение уровня обслуживания (транспортного и хозяйственного) учреждений, повышение эффективности методической службы. | Процент выполненных мероприятий, направленных на координацию работы и организационное сопровождение системы образования. |

|  | Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие системы образования Адамовского района» |
| --- | --- |

Перечень мероприятий (результатов) муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение | Значения мероприятий (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |  | Связь иными муниципальными программами Адамовского района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Региональный проект «Патриотическое воспитание» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Формирование эффективной системы патриотического воспитания детей и молодёжи, основанной на принципах нравственности и гражданской идентичности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие «Внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в ОУ» | Во всех общеобразовательных организациях внедрены рабочие программы воспитания обучающихся. | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 2. | Мероприятие «Обеспечение увеличения численности детей и молодёжи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами». | увеличения охвата участия обучающихся в патриотических проектах | тысяча человек | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | - |
| 3. | Мероприятие «Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодёжи». | Обеспечение развития системы межпоколенческого взаимодействия | тысяча человек | 0,08 | 0,085 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение государственных гарантий прав на общедоступное и бесплатное дошкольное образование всем гражданам независимо от места жительства, социального статуса семьи, уровня развития и здоровья ребенка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Мероприятие «Обеспечение доступности дошкольного образования для всех категорий детей, развитие сектора сопровождения раннего развития детей». | Обеспеченность населения дошкольным образованием. | процент | 71 | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | - |
| 5. | Мероприятие «Обновления содержания дошкольного образования в соответствии с требованиями государственного стандарта дошкольного образования». | В 100% дошкольных образовательных организаций будет внедрен федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение возможности детям получать качественное общее образование в условиях отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Мероприятие «Создание во всех муниципальных ОУ условий, соответствующих требованиям ФГОС. Предоставление всем школьникам возможности обучаться в соответствии с современными требованиями». | Во всех общеобразовательных организациях будут созданы условия, соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. Всем школьникам будет предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями. | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 7. | Мероприятие «Дальнейшее увеличение результатов обучения, в том числе результатов единого государственного экзамена». | Все выпускники муниципальных общеобразовательных учреждений, сдадут единый государственный экзамен по обязательным предметам «русский язык» и «математика" | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
|  |  | Все выпускники муниципальных общеобразовательных учреждений, получат аттестат о среднем общем образовании. | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 8. | Мероприятие «Доведение заработной платы педагогических работников до 100 процентов от средней заработной платы по области». | Заработная плата педагогических работников достигнет не менее 100 процентов средней заработной платы по области. | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 9. | Мероприятие «Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях» | Обеспечение возможности советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями получать ежемесячное денежное вознаграждение | процент | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение равного доступа к программам дополнительного образования детей независимо от их места жительства, состояния здоровья и социально-экономического положения их семей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Мероприятие «Развитие дополнительного образования детей». | Обеспечение детям в возрасте 5–18 лет возможности получения дополнительного образования. | процент | 77 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | - |
| Задача 2. Повышение качества дополнительного образования путем стимулирования педагогов к достижению качественных результатов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Мероприятие «Доведение заработной платы педагогических работников дополнительного образования до 100 процентов от средней заработной платы по области». | Заработная плата педагогических работников дополнительного образования достигнет не менее 100 процентов средней заработной платы по области. | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| Задача 3. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Мероприятие «Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»: - внедрение и обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям сертификатов с возможностью использования в рамках Федерального закона № 189-ФЗ и местных нормативных правовых актов». | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты социального заказа от общей численности детей от 5 до 18 лет, проживающих на территории МО Адамовский район | процент | 0 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Выявление и поддержка одарённых детей и молодёжи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Создание и функционирование системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодёжи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Мероприятие «Совершенствование системы работы с одаренными детьми». | Увеличение численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня. | процент | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | - |
| 13. | Мероприятие «Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических кадров, работающих с одаренными детьми». | Рост численности педагогов, повысивших квалификацию по вопросам педагогики детской одаренности, от общей численности педагогов. | процент | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях дошкольного, общего и дополнительного образования детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Создание в образовательных организациях условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников и обучающихся, формирования здорового образа жизни, мотивации к занятиям физической культурой и спортом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях дошкольного, общего и дополнительного образования детей» | Увеличение численности воспитанников и обучающихся в возрасте 5–18 лет, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности и охваченных программами формирования здорового образа жизни. | процент | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение системы образования Адамовского района Оренбургкой области высококвалифицированными кадрами, обладающими компетенциями по реализации основных образовательных программ общего, в том числе дошкольного, и дополнительного образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС), формирование и распространение инновационных педагогических практик обучения и развития детей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | «Мероприятия, направленные на развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей» | Периодическое получение (подтверждение) квалификационной категории педагогическими работниками общеобразовательных учреждений. | процент | 87,4 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | - |
|  |  | Систематическое повышения квалификации педагогическими работниками образовательных организаций по актуальным направлениям развития образования. | процент | 9 | 20 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | - |
|  |  | Сохранение доли педагогических работников с высшим образованием в общеобразовательных учреждениях. | процент | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | - |
|  |  | Обеспечение педагогическими кадрами ОУ. | человек | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающей доступ населения к качественному дошкольному, общему и дополнительному образованию детей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Мероприятие «Проведение капитального ремонта в образовательных организациях». | Обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта в образовательных организациях. | единиц | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 17. | Мероприятие «Обновление материально-технической базы в организациях осуществляющих образовательную деятельность по основным образовательным программам». | Обеспечение выполнения мероприятий по оснащению образовательных организаций средствами обучения и воспитания. | единиц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Социальные гарантии работникам образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение социального статуса работников образования, привлекательности педагогической профессии для молодёжи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Мероприятие «Социальные гарантии работникам образования» | Обеспечение возможности педагогическим работникам получать ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в размере пять тысяч рублей в месяц. | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
|  |  | Обеспечение возможности педагогическим работникам ОУ, получать социальные выплаты на компенсацию расходов по оплате жилых помещений, отопления и освещения, в общей численности педагогических работников такой категории. | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для получения образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Развитие безбарьерной адаптивной образовательной среды, подразумевающее минимизацию образовательных, материальных и социальных барьеров и достижение новых высоких образовательных результатов, социальное развитие и сохранение здоровья всех обучающихся школы с инклюзивным подходом в обучении. Организация работы с детьми – инвалидами и детьми с ОВЗ по получению ими качественного образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Мероприятие «Создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья» | Рост доли образовательных организаций оснащенных универсальной безбарьерной образовательной средой для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ. | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 20. |  | Организация возможности детям-инвалидам и детям с ОВЗ получать качественное образование. | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение надежной и актуальной информацией процессов принятия решений руководителей и работников системы образования для достижения высокого качества образования через формирование общероссийской системы оценки качества образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Мероприятие «Формирование и развитие муниципальной системы оценки качества образования» | Сформированность системы соответствующего механизма (стандартизированные оценочные процедуры) на каждом из уровней образования | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
| 22. | Мероприятие «Создание в образовательных организациях коллегиальных органов управления» | Во всех образовательных организациях будут действовать коллегиальные органы управления с участием общественности (родители, работодатели), наделенные полномочиями по принятию решений по стратегическим вопросам образовательной и финансово-хозяйственной деятельности. | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 23. | Мероприятие «Обеспечение доступности информации о своей деятельности на официальных сайтах образовательных организаций» | Все образовательные организации будут обеспечивать потребителям доступность информации о своей деятельности на официальных сайтах | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Вовлечение детей и подростков в социальную практику» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Духовно-нравственное и патриотическое воспитание граждан на исторических и современных примерах, развитие коллективных начал российского общества, поддержка социально значимых инициатив, в том числе благотворительных проектов, добровольческого движения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Мероприятие «Повышение уровня духовно-нравственной культуры и культуры ответственного гражданского поведения». | Предоставление возможности детям и подросткам, заниматься добровольческой деятельностью. | процент | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | - |
|  |  | Предоставление возможности детям и подросткам в возрасте от 14 до 18 лет, принимать участие в деятельности молодежных общественных объединений патриотической, туристической, экологической, краеведческой направленности. | процент | 7 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | - |
| 25. | Мероприятие «Оказание психолого-педагогической помощи участникам образовательных отношений». | Организация комплексного психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений. | процент | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 26. | Мероприятие «Сохранение и развитие существующей системы отдыха и оздоровления детей, расширение малозатратных форм детского и молодежного отдыха, оздоровления и занятости». | Создание эффективной системы организации отдыха, оздоровления и занятости, способствующей воспитанию и развитию детей и подростков. | процент | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | - |
| 27. | Мероприятие «Привлечение к организованным формам отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, в том числе несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей «группы риска». | Организация различных форм отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 28. | Мероприятие «Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течение летних каникул». | Временное трудоустройство несовершеннолетних. | процент | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Мероприятие «Социально-правовая защита детей» | Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов, попечителей, приемных родителей. | процент | 57,4 | 57,6 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных организациях Адамовского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Создание условий для обеспечения здорового питания школьников в целях сохранения и укрепления их здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Мероприятие «Совершенствование системы управления организации школьного питания» | 100 % охват обучающихся образовательных организаций горячим питанием. | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 31. | Мероприятие «Обеспечение качественного и сбалансированного школьного питания в соответствии с возрастными и физиологическими потребностями школьников в пищевых веществах и энергии» | Увеличение в рационе питания учащихся доли продуктов, обогащенных витаминами и микронутриентами. | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 32. | Мероприятие «Модернизация материально-технической базы пищеблоков общеобразовательных организаций» | Комплектование пищеблоков необходимым технологическим оборудованием, посудой и инвентарем | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 33. | Мероприятие «Организация бесплатного горячего питания обучающихся получающих начальное общее образование (один раз в день) в общеобразовательных организациях» | Питание обучающихся начальных классов за счет средств местного и областного бюджета, как составляющей в структуре финансирования питания | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 34. | Мероприятие «Организация питания обучающихся 5-11 классов в общеобразовательных организациях» | Питание обучающихся 5-11 классов за счет средств местного бюджета, как составляющей в структуре финансирования питания | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 35. | Мероприятие «Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях» | Питание обучающихся с ОВЗ за счет средств местного бюджета, как составляющей в структуре финансирования питания | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Безопасность образовательных организаций Адамовского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение комплексной безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений всех типов и видов во время их трудовой и учебной деятельности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Мероприятие «Оснащение ОУ района современным противопожарным оборудованием, средствами защиты и пожаротушения. Организация обучения и периодической переподготовки кадров, ответственных за безопасность ОУ». | Соответствие всех образовательных организаций нормам и правилам пожарной безопасности. Периодическая переподготовка кадров, ответственных за безопасность образовательных организаций. | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 37. | Мероприятие «Реализация мероприятий по установке оборудования и проведению ремонтных работ в области антитеррористической защищенности». | Увеличение доли образовательных учреждений, оснащенных оборудованием в области антитеррористической защищенности. | процент | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | - |
| 38. | Мероприятие «Устранение аварийности; создание безопасных и благоприятных условий для пребывания учащихся и воспитанников в ОУ. Проведение работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов зданий ОУ.» | Все образовательные организации обеспечены безопасными условиями получения образования в общей численности учащихся. | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 39. | Мероприятие «Повышение технической надежности зданий, устранение риска возникновения аварийных ситуаций» | Материально-техническое обеспечение образовательных организаций отвечающее требованиям надзорных органов. | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 40. | Мероприятие «Реализация мероприятий по оснащению ОУ района транспортными средствами для безопасной перевозки детей». | Обеспеченность образовательных организаций школьными автобусами для подвоза обучающихся в общеобразовательную организацию для обучения соответствующие требованиям ГОСТ. | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 41. | Мероприятие «Обеспечение информационной безопасности: установка системы контентной фильтрации со стороны ОУ». | Все образовательные организации имеют систему контентной фильтрации. | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Координация работы и организационное сопровождение системы образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Мероприятие «Целевое расходование бюджетных средств, повышение качества бухгалтерской услуги по обеспечению качественной организации и ведения бухгалтерского, налогового и статистического учета и отчетности, повышение уровня обслуживания (транспортного и хозяйственного) учреждений, повышение эффективности методической службы». | Все мероприятия, направленные на координацию работы и организационное сопровождение системы образования выполнены. | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |

|  | Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие системы образования Адамовского района» |
| --- | --- |

Финансовое обеспечение муниципальной программы Адамовского района

| № п/п | Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) | Главный распорядитель бюджетных средств (ответственный исполнитель, соисполнитель, участник) | Код бюджетной квалификации |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | Связь с комплексной программой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | ЦСР | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципальная программа "Развитие системы образования Адамовского района" | всего, в том числе: | Х | 01 0 00 00000 | 482 261,36 | 576 984,77 | 495 022,80 | 501 466,60 | 242 768,50 | 242 768,50 | 242 768,50 | 242 768,50 |  |
|  |  | Отдел образования | 075 | 01 0 00 00000 | 482 261,36494 | 576 984,76735 | 495 022,800 | 501 466,60 | 242 768,50 | 242 768,50 | 242 768,50 | 242 768,50 |  |
| 2 | Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | всего, в том числе : | Х | 011EB00000 | 2 220,9 | 2 189,4 | 2 189,4 | 2 189,4 | - | - | - | 0 |  |
|  |  | Отдел образования | 075 | 011EB00000 | 2 220,9 | 2 189,4 | 2 189,4 | 2 189,4 | - | - | - | 0 |  |
|  |  |  |  | 011EB51790 | 2 220,9 | 2 189,40 | 2 189,4 | 2 189,4 |  |  |  |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий "Развитие дошкольного образования" | всего, в том числе : | Х | 0140100000 | 107 954,00 | 134 363,10 | 123 685,10 | 123 685,10 | 75 635,50 | 75 635,50 | 75 635,50 | 75 635,50 |  |
|  |  | Отдел образования | 075 | 01 4 01 00000 | 107 954,00 | 134 363,10 | 123 685,10 | 123 685,10 | 75 635,50 | 75 635,50 | 75 635,50 | 75 635,50 |  |
|  | Предоставление дошкольного образования |  |  | 0140160010 | 54 004,40 | 68 461,00 | 66 200,00 | 66 200,00 | 75 635,50 | 75 635,50 | 75 635,50 | 75 635,50 |  |
|  | Мероприятия, направленные на развитие дошкольного образования |  |  | 0140160020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Осуществление переданных полномочий по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования |  |  | 0140180190 | 2 605,50 | 2 732,40 | 2 732,40 | 2 732,40 |  |  |  |  |  |
|  | Обучение детей-инвалидов в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования, а также предоставление компенсации затрат родителей (законных представителей) на обучение детей-инвалидов на дому |  |  | 0140180260 | 283,20 | 197,90 | 141,90 | 141,90 |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях |  |  | 0140180981 | 51 060,90 | 62 971,80 | 54 610,80 | 54 610,80 |  |  |  |  |  |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий "Развитие общего образования" | (всего), | Х | 0140200000 | 290 872,83 | 354 292,67 | 284 487,60 | 291 159,90 | 128 554,20 | 128 554,20 | 128 554,20 | 128 554,20 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел образования | 075 | 0140200000 | 290 872,83 | 354 292,67 | 284 487,60 | 291 159,90 | 128 554,20 | 128 554,20 | 128 554,20 | 128 554,20 |  |
|  | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования |  |  | 01402R3030 | 15 991,20 | 28 778,10 | 15 901,30 | 15 901,30 |  |  |  |  |  |
|  | Предоставление общего и среднего образования |  |  | 0140260110 | 110 526,53 | 137 336,60 | 98 021,40 | 104 693,70 | 128 554,20 | 128 554,20 | 128 554,20 | 128 554,20 |  |
|  | Мероприятия, направленные на развитие и укрепление общего, среднего образования |  |  | 0140260120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций |  |  | 01402L0500 |  | 239,57 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях |  |  | 0140280982 | 164 355,10 | 187 938,40 | 170 564,90 | 170 564,90 |  |  |  |  |  |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий "Развитие дополнительного образования детей" | (всего), | Х | 0140300000 | 16 674,75 | 20 299,36 | 19 001,20 | 19 001,20 | 16 828,50 | 16 828,50 | 16 828,50 | 16 828,50 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел образования | 075 | 0140300000 | 16 674,75 | 20 299,36 | 19 001,20 | 19 001,20 | 16 828,50 | 16 828,50 | 16 828,50 | 16 828,50 |  |
|  | Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» |  |  | 0140360210 | 14 402,11 | 17 134,06 | 13 143,10 | 13 143,10 | 16 828,50 | 16 828,50 | 16 828,50 | 16 828,50 |  |
|  | Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |  |  | 0140360220 | 2 272,64 | 3 165,30 | 5 858,10 | 5 858,10 |  |  |  |  |  |
|  | Проведение мероприятий по текущему ремонту в зданиях организаций дополнительного образования детей |  |  | 0140360230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Эффективное использование потенциала в каникулярное время |  |  | 0140360240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Комплекс процессных мероприятий "Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи" | (всего), | Х | 0140400000 | 100,00 | 120,00 | 544,00 | 544,00 | 423,00 | 423,00 | 423,00 | 423,00 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел образования | 075 | 0140400000 | 100,00 | 120,00 | 544,00 | 544,00 | 423,00 | 423,00 | 423,00 | 423,00 |  |
|  | Мероприятия, направленные на поддержку одаренных детей и талантливой молодежи |  |  | 0140420020 | 100,00 | 120,00 | 544,00 | 544,00 | 423,00 | 423,00 | 423,00 | 423,00 |  |
| 7 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях дошкольного, общего и дополнительного образования детей» | (всего), | Х | 0140500000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел образования | 075 | 0140500000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях дошкольного, общего и дополнительного образования детей |  |  | 0140560310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей» | (всего), | Х | 0140600000 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел образования | 075 | 0140600000 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |  |
|  | Мероприятия, направленные на развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей |  |  | 0140660320 |  | 200,00 |  |  | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |  |
|  | Организация конкурсов профессионального мастерства |  |  | 0140620930 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования» | (всего), | Х | 0140700000 | 5 733,10 | 1 014,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел образования | 075 | 0140700000 | 5 733,10 | 1 014,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Мероприятия, направленные на развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования |  |  | 0140760330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация объектов муниципальной собственности для размещения дошкольных образовательных организаций |  |  | 01407S1440 | 3 590,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование социально значимых мероприятий |  |  | 0140760950 | 1 643,00 | 514,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Реализация общественно значимых проектов, основанных на местных инициативах, в рамках проекта "Школьный бюджет" |  |  | 0140760670 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |  |  |  |  |  |
| 10 | Комплекс процессных мероприятий «Вовлечение детей и подростков в социальную практику» | (всего), | Х | 0141100000 | 1 461,69 | 1 428,80 | 1 680,07 | 1 680,07 | 489,50 | 489,50 | 489,50 | 489,50 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел образования | 075 | 0141100000 | 1 461,69 | 1 428,80 | 1 680,07 | 1 680,07 | 489,50 | 489,50 | 489,50 | 489,50 |  |
|  | Мероприятия, направленные на реализацию комплекса мер по созданию условий успешной социализации и эффективной самореализации детей и подростков |  |  | 0141120030 | 122,60 | 100,00 | 165,57 | 165,57 |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение проведения мероприятий по содействию патриотическому воспитанию детей и подростков Адамовского района |  |  | 0141120040 | 49,06 | 69,00 | 165,00 | 165,00 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия, направленные на реализацию комплекса мер по созданию условий успешной социализации и эффективной самореализации детей и подростков |  |  | 0141120030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение проведения мероприятий по содействию патриотическому воспитанию детей и подростков Адамовского района |  |  | 0141120040 |  |  |  | 0,00 | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 165,00 |  |
|  | Организация горячего питания кадетского класса |  |  | 0141160730 | 41,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Организация отдыха детей в каникулярное время |  |  | 0141160660 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия, направленные на обеспечение социально-психологических услуг, оказываемых детям и подросткам, увеличение охвата детей, получивших данные услуги |  |  | 0141120050 |  |  |  | 0,00 | 324,50 | 324,50 | 324,50 | 324,50 |  |
|  | Осуществление переданных полномочий по финансовому обеспечению мероприятий по отдыху детей в каникулярное время |  |  | 0141180530 | 1 249,00 | 1 259,80 | 1 349,50 | 1 349,50 |  |  |  |  |  |
| 11 | Комплекс процессных мероприятий «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья» | (всего), | Х | 0141200000 | 26 803,30 | 27 539,70 | 27 539,70 | 27 539,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел образования | 075 | 0141200000 | 26 803,30 | 27 539,70 | 27 539,70 | 27 539,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Осуществление переданных полномочий по содержанию ребенка в семье опекуна |  |  | 0141288110 | 5 678,00 | 5 667,70 | 5 667,70 | 5 667,70 |  |  |  |  |  |
|  | Осуществление переданных полномочий по содержанию ребенка в приемной семье, а также выплате вознаграждения, причитающегося приемному родителю |  |  | 0141288120 | 21 125,30 | 21 872,00 | 21 872,00 | 21 872,00 |  |  |  |  |  |
| 12 | Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных организациях Адамовского района» | (всего), | Х | 0141300000 | 13 995,80 | 15 720,40 | 15 318,00 | 15 089,50 | 3 220,80 | 3 220,80 | 3 220,80 | 3 220,80 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел образования | 075 | 0141300000 | 13 995,80 | 15 720,40 | 15 318,00 | 15 089,50 | 3 220,80 | 3 220,80 | 3 220,80 | 3 220,80 |  |
|  | Мероприятия, направленные на модернизацию материально-технической базы пищеблоков общеобразовательных организаций |  |  | 0141360350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по обеспечению качественного и сбалансированного школьного питания в соответствии с возрастными и физиологическими потребностями школьников в пищевых веществах и энергии |  |  | 0141360360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях |  |  | 01413L3040 | 8 501,30 | 9 889,60 | 9 414,30 | 9 185,80 | 95,90 | 95,90 | 95,90 | 95,90 |  |
|  | Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся 5-11 классов в общеобразовательных организациях Оренбургской области |  |  | 01413S3070 | 4 506,30 | 4 904,40 | 4 977,30 | 4 977,30 | 3 124,90 | 3 124,90 | 3 124,90 | 3 124,90 |  |
|  | Финансовое обеспечение бесплатным двухразовым питанием лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, а также выплата ежемесячной денежной компенсации двухразового питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающим программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому |  |  | 0141381380 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение бесплатным двухразовым питанием лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях |  |  | 01413S1680 | 988,20 | 926,40 | 926,40 | 926,40 |  |  |  |  |  |
| 13 | Комплекс процессных мероприятий «Безопасность образовательных организаций Адамовского района» | (всего), | Х | 0141400000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел образования | 075 | 0141400000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Приобретение и монтаж оборудования АПС, СОУЭ, ПАК «Стрелец-мониторинг» («Тандем – 2М»), модернизация систем АПС, ранее установленных в общеобразовательных учреждениях, дошкольных общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей района |  |  | 0141460610 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение ремонта системы электроснабжения в общеобразовательных учреждениях, дошкольных общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей |  |  | 0141460620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приведение путей эвакуации и эвакуационных выходов в соответствие с требованиями пожарной безопасности |  |  | 0141460630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение ремонта пожарных водоёмов в общеобразовательных учреждениях, дошкольных общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей |  |  | 0141460640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укрепление материально-технической базы в области обеспечения пожарной безопасности в зданиях образовательных организаций |  |  | 0141460650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | (всего), | Х | 0141500000 | 16 445,00 | 19 817,34 | 20 077,73 | 20 077,73 | 17 487,00 | 17 487,00 | 17 487,00 | 17 487,00 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел образования | 075 | 0141500000 | 16 445,00 | 19 817,34 | 20 077,73 | 20 077,73 | 17 487,00 | 17 487,00 | 17 487,00 | 17 487,00 |  |
|  | Центральный аппарат |  |  | 0141510020 | 4 070,00 | 4 958,90 | 4 776,63 | 4 776,63 | 4 825,70 | 4 825,70 | 4 825,70 | 4 825,70 |  |
|  | Осуществление переданных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними |  |  | 0141580954 | 1 124,00 | 1 179,10 | 1 179,10 | 1 179,10 | 12 661,30 | 12 661,30 | 12 661,30 | 12 661,30 |  |
|  | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Многофункциональный центр" |  |  | 0141570280 | 11 251,00 | 13 679,34 | 14 122,00 | 14 122,00 |  |  |  |  |  |

|  | Приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие системы образования Адамовского района» |
| --- | --- |

Сведения о методике расчета показателей (результатов) муниципальной программыАдамовского района

| № п/п | Наименование показателя (результат) | Единица измерения | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственный за сбор данных по показателю | Источник данных | Срок представления годовой отчетной информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Доля ОУ, внедривших программы воспитания для обучающихся. | процент | А/В x 100% | Базовый показатель А – количество ОУ, внедривших программы воспитания для обучающихся Базовый показатель В - общее количество ОУ | 1 – периодическая отчетность | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | Отчет по Соглашению о реализации регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» № 13/1 от 31 января 2022 | До 01.02.года следующего за отчетным |
| 2. | Охват обучающихся, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами. | тысяча человек | А | Базовый показатель А - численность детей, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами. | 1 – периодическая отчетность | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | Отчет по Соглашению о реализации регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» № 13/1 от 31 января 2022 | До 01.02.года следующего за отчетным |
| 3. | Охват обучающихся массовыми мероприятиями патриотической направленности. | тысяча человек | А | Базовый показатель А - численность детей, охваченных массовыми мероприятиями патриотической направленности. Базовый показатель В - общая численность детей | 1 – периодическая отчетность | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | Отчет по Соглашению о реализации регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» № 13/1 от 31 января 2022 | До 01.02.года следующего за отчетным |
| 4. | Доля детей дошкольного возраста, получающих образование по программам дошкольного образования (от общего числа детей дошкольного возраста, нуждающихся в дошкольном образовании). | процент | А/В x 100% | Базовый показатель А - численность детей дошкольного возраста, получающих образование по программам дошкольного образования | 1 – периодическая отчетность | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | Отчет в министерство образования Оренбургской области | Ежегодно, по состоянию на 01.09. |
|  |  |  |  | Базовый показатель В - численность детей дошкольного возраста |  |  |  |  |
| 5. | Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по программам дошкольного образования, соответствующих требованиям стандарта дошкольного образования в общем числе дошкольников, обучающихся по программам дошкольного образования. | процент | А/В x 100% | Базовый показатель А - численность дошкольников, обучающихся по программам дошкольного образования, соответствующих требованиям стандарта дошкольного образования | 7- административная информация | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | Отчет в министерство образования Оренбургской области | Ежегодно, по состоянию на 01.09. |
|  |  |  |  | Базовый показатель В - численность дошкольников, обучающихся по программам дошкольного образования |  |  |  |  |
| 6. | Удельный вес численности обучающихся муниципальных ОУ, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся. | процент | А/В x 100% | Базовый показатель А - численность обучающихся муниципальных ОУ, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями | 7- административная информация | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | Федеральная статистическая отчетность № 00-1 «Сведения об организации, осуществляющей подготовку по образовательным программам начального общего, основного общего , среднего общего образования»- | Ежегодно, по состоянию на 01.09. |
|  |  |  |  | Базовый показатель В - общая численность обучающихся |  |  |  |  |
| 7. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, процентов. | процент | А/В x 100% | Базовый показатель А - численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике | 1 – периодическая отчетность | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | Федеральная статистическая отчетность № 00-1 «Сведения об организации, осуществляющей подготовку по образовательным программам начального общего, основного общего , среднего общего образования»- | Ежегодно, по состоянию на 01.09. |
|  |  |  |  | Базовый показатель В - общая численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам |  |  |  |  |
| 8. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, процентов. | процент | А/В x 100% | Базовый показатель А - численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших аттестат о среднем общем образовании | 1 – периодическая отчетность | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | Федеральная статистическая отчетность № 00-1 «Сведения об организации, осуществляющей подготовку по образовательным программам начального общего, основного общего , среднего общего образования»- | Ежегодно, по состоянию на 01.09. |
|  |  |  |  | Базовый показатель В - общая численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |
| 9. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней месячной заработной плате в экономике региона. | процент | А/В x 100% | Базовый показатель А - заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования | 4 – бухгалтерская отчетность | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | Отчет по Соглашению между министерством образования Оренбургской области и МО Адамовский район «О выполнении о постановления Правительства Оренбургской области от 23.01.2020 №18-пп» от 30.12.2021 г. №14 | Ежемесячно |
|  |  |  |  | Базовый показатель В - Значение целевого показателя по средней заработной плате установленное соглашением о предоставление в субвенции из областного бюджета |  |  |  |  |
| 10. | Доля советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в ОУ, получающих ежемесячную выплату с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок, в общей численности педагогических работников такой категории. | процент | А/В x 100% | Базовый показатель А - численность педагогических работников ОУ, получающих ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в размере пять тысяч рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок | 4 – бухгалтерская отчетность | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | Отчет по Соглашению между министерством образования Оренбургской области и МО Адамовский район «О выполнении о постановления Правительства Оренбургской области от 23.01.2020 №18-пп» от 30.12.2021 г. №14 | Ежемесячно |
|  |  |  |  | Базовый показатель В - общая численность педагогических работников такой категории |  |  |  |  |
| 11. | Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования. | процент | А/В x 100% | Базовый показатель А - численность детей в возрасте 5–18 лет, обучающихся по программам дополнительного образования | 1 – периодическая отчетность | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | Отчет в Министерство образования Оренбургской области | Ежегодно до 20.02 |
|  |  |  |  | Базовый показатель В - общая численность детей в возрасте 5–18 лет |  |  |  |  |
| 12. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования – к средней заработной плате по области. | процент | А/В x 100% | Базовый показатель А - заработная плата педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования | 4 – бухгалтерская отчетность | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | Отчет по Соглашению между министерством образования Оренбургской области и МО Адамовский район «О выполнении о постановления Правительства Оренбургской области от 23.01.2020 №18-пп» от 30.12.2021 г. №14 | Ежемесячно |
|  |  |  |  | Базовый показатель В - среднемесячная заработная плата в экономике по Оренбургской области |  |  |  |  |
| 13. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования. | процент | А/В x 100% | Базовый показатель А - численность обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня | 1 – периодическая отчетность | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | Федеральная статистическая отчетность № 00-1 «Сведения об организации, осуществляющей подготовку по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»- | Ежегодно, по состоянию на 01.09. |
|  |  |  |  | Базовый показатель В - общая численность обучающихся по программам общего образования |  |  |  |  |
| 14. | Доля педагогов, повысивших квалификацию по вопросам педагогики детской одаренности, от общей численности педагогов. | процент | А/В x 100% | Базовый показатель А - численность педагогов, повысивших квалификацию по вопросам педагогики детской одаренности | 1 – периодическая отчетность | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | Отчет в Министерство образования Оренбургской области | Ежегодно, по состоянию на 01.09 |
|  |  |  |  | Базовый показатель В - общая численность педагогов |  |  |  |  |
| 15. | Удельный вес численности воспитанников и обучающихся в возрасте 5–18 лет, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности и охваченных программами формирования здорового образа жизни. | процент | А/В x 100% | Базовый показатель А - численность воспитанников и обучающихся в возрасте 5–18 лет, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности и охваченных программами формирования здорового образа жизни | 1 – периодическая отчетность | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | Отчет в Министерство образования Оренбургской области | Ежегодно до 20.02 |
|  |  |  |  | Базовый показатель В - общая численность детей в возрасте 5–18 лет |  |  |  |  |
| 16. | Доля учителей общеобразовательных учреждений, имеющих квалификационную категорию. | процент | А/В x 100% | Базовый показатель А - численность педагогов, имеющих квалификационную категорию | 1 – периодическая отчетность | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | Отчет в Министерство образования Оренбургской области | Ежегодно, по состоянию на 01.09 |
|  |  |  |  | Базовый показатель В - общая численность педагогов |  |  |  |  |
| 17. | Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации по актуальным направлениям развития образования. | процент | А/В x 100% | Базовый показатель А - численность педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации по актуальным направлениям развития образования | 1 – периодическая отчетность | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | Отчет в Министерство образования Оренбургской области | Ежегодно, по состоянию на 01.09 |
|  |  |  |  | Базовый показатель В - общая численность педагогических работников |  |  |  |  |
| 18. | Доля педагогических работников с высшим образованием в общеобразовательных учреждениях. | процент | А/В x 100% | Базовый показатель А - численность педагогических работников с высшим образованием в общеобразовательных учреждениях | 7 - административная информация | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | Отчет в Министерство образования Оренбургской области | Ежегодно, по состоянию на 01.09 |
|  |  |  |  | Базовый показатель В - общая численность педагогических работников |  |  |  |  |
| 19. | Количество образовательных организаций, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту. | единиц | А | Базовый показатель А - количество образовательных организаций, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту | 4 – бухгалтерская отчетность | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | Федеральная статистическая отчетность по форме 00-2 «Сведения о материально-технической и информационной базе, финансово-экономической деятельности общеобразовательных организаций» | Ежегодно до 20.04 |
|  | Обеспечение педагогическими кадрами ОУ. | человек | А | Базовый показатель А - численность педагогических работников, заключивших трудовой договор о работе не менее трех лет, на условиях полного рабочего времени, по специальности в образовательном учреждении и получивших единовременное подъемное пособие | 1 – периодическая отчетность | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | Отчет в Министерство образования Оренбургской области | Ежегодно, по состоянию на 01.09 |
| 20. | Доля образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по оснащению средствами обучения и воспитания. | процент | А/В x 100% | Базовый показатель А - количество образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по оснащению средствами обучения и воспитания | 4 – бухгалтерская отчетность | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | Федеральная статистическая отчетность по форме 00-2 «Сведения о материально-технической и информационной базе, финансово-экономической деятельности общеобразовательных организаций» | Ежегодно до 20.04 |
|  |  |  |  | Базовый показатель В - общее количество образовательных организаций |  |  |  |  |
| 21. | Доля педагогических работников ОУ, получающих ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в размере пять тысяч рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок, в общей численности педагогических работников такой категории. | процент | А/В x 100% | Базовый показатель А - численность педагогических работников ОУ, получающих ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в размере пять тысяч рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок | 4 – бухгалтерская отчетность | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | Отчет по Соглашению между министерством образования Оренбургской области и МО Адамовский район «О выполнении о постановления Правительства Оренбургской области от 23.01.2020 №18-пп» от 30.12.2021 г. №14 | Ежемесячно |
|  |  |  |  | Базовый показатель В - общая численность педагогических работников такой категории |  |  |  |  |
| 22. | Доля педагогических работников ОУ, получающих социальные выплаты на компенсацию расходов по оплате жилых помещений, отопления и освещения, в общей численности педагогических работников такой категории. | процент | А/В x 100% | Базовый показатель А - численность педагогических работников ОУ, получающих социальные выплаты на компенсацию расходов по оплате жилых помещений, отопления и освещения | 4 – бухгалтерская отчетность | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | Отчет по Соглашению между министерством образования Оренбургской области и МО Адамовский район «О выполнении о постановления Правительства Оренбургской области от 23.01.2020 №18-пп» от 30.12.2021 г. №14 | Ежемесячно |
|  |  |  |  | Базовый показатель В - общая численность педагогических работников такой категории |  |  |  |  |
| 23. | Доля образовательных организаций, оснащенных универсальной безбарьерной образовательной средой для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ, от общего количества образовательных организаций. | процент | А/В x 100% | Базовый показатель А - число образовательных организаций оснащенных универсальной безбарьерной образовательной средой для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ | 4 – бухгалтерская отчетность | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | Отчет в Министерство образования Оренбургской области | Ежегодно, по состоянию на 01.09 |
|  |  |  |  | Базовый показатель В - общее число образовательных организаций |  |  |  |  |
| 24. | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ качественного образования, в общем количестве образовательных организаций. | процент | А/В x 100% | Базовый показатель А - число образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ качественного образования | 7 - административная информация | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | Отчет в Министерство образования Оренбургской области | Ежегодно, по состоянию на 01.09 |
|  |  |  |  | Базовый показатель В - общее число образовательных организаций |  |  |  |  |
| 25. | Число уровней образования на которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования. | единиц | А | А- Число уровней образования на которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования. | 1 – периодическая отчетность | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | Отчет в Министерство образования Оренбургской области | Ежегодно, по состоянию на 01.09 |
| 26. | Удельный вес числа образовательных организаций в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности (родители, работодатели), в общем числе образовательных организаций. | процент | А/В x 100% | Базовый показатель А - число образовательных организаций, в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности (родители, работодатели), в общем числе образовательных организаций. Базовый показатель В - общее число образовательных организаций | 7 - административная информация | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | Федеральная статистическая отчетность № 00-1 «Сведения об организации, осуществляющей подготовку по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»- | Ежегодно, по состоянию на 01.09. |
| 26. | Удельный вес числа образовательных организаций обеспечивающих предоставление нормативно-закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций. | процент | А/В x 100% | Базовый показатель А - число образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно-закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций Базовый показатель В - общее число образовательных организаций | 1 – периодическая отчетность | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | Отчет в Министерство образования Оренбургской области | Ежегодно, по состоянию на 01.09 |
| 27. | Удельный вес численности детей и подростков, участвующих в добровольческой деятельности, от общего количества обучающихся. | процент | А/В x 100% | Базовый показатель А - численность детей и подростков, участвующих в добровольческой деятельности | 1 – периодическая отчетность | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | Отчет в Министерство образования Оренбургской области | Ежегодно до 20.02 |
|  |  |  |  | Базовый показатель В - общее количество обучающихся |  |  |  |  |
| 28. | Удельный вес численности подростков в возрасте от 14 до 18 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений патриотической, туристической, экологической, краеведческой направленности, от общей численности обучающихся. | Процент | А/В x 100% | Базовый показатель А - численность подростков в возрасте от 14 до 18 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений патриотической, туристической, экологической, краеведческой направленности | 1 – периодическая отчетность | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | Отчет в Министерство образования Оренбургской области | Ежегодно до 20.02 |
|  |  |  |  | Базовый показатель В - общее количество обучающихся |  |  |  |  |
| 29. | Доля обучающихся, охваченных психолого-педагогическим сопровождением, в общей численности обучающихся. | Процент | А/В x 100% | Базовый показатель А - численность обучающихся, охваченных психолого-педагогическим сопровождением | 1 – периодическая отчетность | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | Отчет в Министерство образования Оренбургской области | Ежегодно до 20.02 |
|  |  |  |  | Базовый показатель В - общее количество обучающихся |  |  |  |  |
| 30. | Охват детей в оздоровительных лагерях, в том числе лагерях с дневным пребыванием детей. | процент | А/В x 100% | Базовый показатель А - численность детей в оздоровительных лагерях, в том числе лагерях с дневным пребыванием детей | 1 – периодическая отчетность | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | Отчет в Министерство образования Оренбургской области | Ежегодно, по состоянию на 01.09 |
|  |  |  |  | Базовый показатель В - общее количество обучающихся |  |  |  |  |
| 31. | Охват детей различными формами отдыха и занятости. | Процент | А/В x 100% | Базовый показатель А - численность обучающихся, охваченных различными формами отдыха и занятости | 1 – периодическая отчетность | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | Отчет в Министерство образования Оренбургской области | Ежегодно, по состоянию на 01.09 |
|  |  |  |  | Базовый показатель В - общее количество обучающихся |  |  |  |  |
| 32. | Временное трудоустройство несовершеннолетних от 14 до 18 лет (в % от планового значения) | процент | А/В x 100% | Базовый показатель А - численность обучающихся от 14 до 18 лет, временно трудоустроенных | 4 – бухгалтерская отчетность | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | Отчет в Министерство образования Оренбургской области | Ежегодно, по состоянию на 01.09 |
|  |  |  |  | Базовый показатель В - количество мест для трудоустройства |  |  |  |  |
| 33. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | процент | А/В x 100% | Базовый показатель А - численность вес детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой | 1 – периодическая отчетность | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | Отчет в Министерство образования Оренбургской области | Ежегодно до 20.01 |
|  |  |  |  | Базовый показатель В - общее численность детей этой категории |  |  |  |  |
| 34. | Доля обучающихся, получающих горячее питание, от общего количества обучающихся ОУ. | процент | А/В x 100% | Базовый показатель А - численность обучающихся, получающих горячее питание, от общего количества обучающихся ОУ | 4 – бухгалтерская отчетность | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | Федеральная статистическая отчетность по форме 00-2 «Сведения о материально-технической и информационной базе, финансово-экономической деятельности общеобразовательных организаций» | Ежегодно до 20.04 |
|  |  |  |  | Базовый показатель В - количество обучающихся |  |  |  |  |
| 35. | Доля общеобразовательных организаций, использующих в рационе питания детей продукты, обогащенные витаминами и микронутриентами. | процент | А/В x 100% | Базовый показатель А - число общеобразовательных организаций, использующих в рационе питания детей продукты, обогащенные витаминами и микронутриентами | 4 – бухгалтерская отчетность | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | Федеральная статистическая отчетность по форме 00-2 «Сведения о материально-технической и информационной базе, финансово-экономической деятельности общеобразовательных организаций» | Ежегодно до 20.04 |
|  |  |  |  | Базовый показатель В - общее число образовательных организаций |  |  |  |  |
| 36. | Доля пищеблоков ОУ, оснащенных современным технологическим оборудованием. | процент | А/В x 100% | Базовый показатель А - число пищеблоков ОУ, оснащенных современным технологическим оборудованием | 4 – бухгалтерская отчетность | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | Федеральная статистическая отчетность по форме 00-2 «Сведения о материально-технической и информационной базе, финансово-экономической деятельности общеобразовательных организаций» | Ежегодно до 20.04 |
|  |  |  |  | Базовый показатель В - общее число пищеблоков |  |  |  |  |
| 37. | Удельный вес обучающихся получающих начальное образование, охваченных качественным горячим питанием. | процент | А/В x 100% | Базовый показатель А - численность обучающихся, получающих начальное образование, охваченных качественным горячим питанием | 4 – бухгалтерская отчетность | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | Федеральная статистическая отчетность по форме 00-2 «Сведения о материально-технической и информационной базе, финансово-экономической деятельности общеобразовательных организаций» | Ежегодно до 20.04 |
|  |  |  |  | Базовый показатель В - количество обучающихся, получающих начальное образование |  |  |  |  |
| 38. | Удельный вес обучающихся 5-11 классов, охваченных качественным горячим питанием. | процент | А/В x 100% | Базовый показатель А - численность обучающихся 5-11 классов, охваченных качественным горячим питанием | 4 – бухгалтерская отчетность | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | Федеральная статистическая отчетность по форме 00-2 «Сведения о материально-технической и информационной базе, финансово-экономической деятельности общеобразовательных организаций» | Ежегодно до 20.04 |
|  |  |  |  | Базовый показатель В - количество обучающихся 5-11 классов |  |  |  |  |
| 39. | Удельный вес обучающихся с ОВЗ, охваченных бесплатным двухразовым питанием. | процент | А/В x 100% | Базовый показатель А - численность обучающихся ОВЗ, охваченных бесплатным двухразовым питанием | 4 – бухгалтерская отчетность | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | Федеральная статистическая отчетность по форме 00-2 «Сведения о материально-технической и информационной базе, финансово-экономической деятельности общеобразовательных организаций» | Ежегодно до 20.04 |
|  |  |  |  | Базовый показатель В - количество обучающихся ОВЗ |  |  |  |  |
| 40. | Доля ОУ, соответствующих нормам и правилам пожарной безопасности. | процент | А/В x 100% | Базовый показатель А - численность ОУ, соответствующих нормам и правилам пожарной безопасности | 5 – финансовая отчетность | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | Отчет в Министерство образования Оренбургской области | Ежегодно, по состоянию на 01.09 |
|  |  |  |  | Базовый показатель В - численность ОУ |  |  |  |  |
| 41. | Количество ОУ, оснащенных оборудованием в области антитеррористической защищенности. | единиц | А | Базовый показатель А - количество ОУ, оснащенных оборудованием в области антитеррористической защищенности | 5 – финансовая отчетность | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | Отчет в Министерство образования Оренбургской области | Ежегодно, по состоянию на 01.09 |
| 42. | Удельный вес численности обучающихся ОУ, обеспеченных безопасными условиями получения образования в общей численности обучающихся. | процент | А/В x 100% | Базовый показатель А - численность обучающихся ОУ, обеспеченных безопасными условиями получения образования | 1 – периодическая отчетность | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | Отчет в Министерство образования Оренбургской области | Ежегодно, по состоянию на 01.09 |
|  |  |  |  | Базовый показатель В - общая численность обучающихся |  |  |  |  |
| 43. | Удельный вес числа ОУ, обеспеченных материально-технической оснащенностью, отвечающей требованиям надзорных органов в общем их числе. | процент | А/В x 100% | Базовый показатель А - число ОУ, обеспеченных материально-технической оснащенностью, отвечающей требованиям надзорных органов | 5 – финансовая отчетность | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | Отчет в Министерство образования Оренбургской области | Ежегодно, по состоянию на 01.09 |
|  |  |  |  | Базовый показатель В - общее число ОУ |  |  |  |  |
| 44. | Доля ОУ, имеющих школьные автобусы для подвоза обучающихся в общеобразовательную организацию для обучения, соответствующих требованиям ГОСТ в общей численности ОУ, в которых организован подвоз | процент | А/В x 100% | Базовый показатель А - число ОУ, имеющих школьные автобусы для подвоза обучающихся в общеобразовательную организацию для обучения, соответствующих требованиям ГОСТ | 5 – финансовая отчетность | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | Отчет в Министерство образования Оренбургской области | Ежегодно, по состоянию на 01.09 |
|  |  |  |  | Базовый показатель В - общее число ОУ, в которых организован подвоз |  |  |  |  |
| 45. | Доля ОУ, имеющих систему контентной фильтрации, в общей численности ОУ. | процент | А/В x 100% | Базовый показатель А - число ОУ, имеющих систему контентной фильтрации | 5 – финансовая отчетность | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | Федеральная статистическая отчетность по форме 00-2 «Сведения о материально-технической и информационной базе, финансово-экономической деятельности общеобразовательных организаций» | Ежегодно до 20.04 |
|  |  |  |  | Базовый показатель В - общее число ОУ |  |  |  |  |
| 46. | Процент выполнения мероприятий, направленных на координацию работы и организационное сопровождение системы образования, в общей численности мероприятий указанной категории | процент | А/В x 100% | Базовый показатель А - количество выполненных мероприятий, направленных на координацию работы и организационное сопровождение системы образования | 5 – финансовая отчетность | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | Отчет в финансовый отдел администрации МО Адамовский район | Ежегодно до 15.03. года следующего за отчетным годом. |
|  |  |  |  | Базовый показатель В - общее число мероприятий указанной категории |  |  |  |  |
| 47. | Количество ставок советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечение их деятельности | единица | А | Базовый показатель А - количество ставок советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечение их деятельности | 1 – периодическая отчетность | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | Отчет в Министерство образования Оренбургской области | Ежегодно, по состоянию на 01.09 |
| 48. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты социального заказа (от общей численности детей от 5 до 18 лет, проживающих на территории МО Адамовский район) | процент | А/В x 100% | Базовый показатель А - число детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты социального заказа | 1 – периодическая отчетность | МБУДО «ЦРТДЮ» | Отчет в МКУ ЦБУ | Ежемесячно, с 01.09 по 31.05 |

|  | Приложение № 6 к муниципальной программе «Развитие системы образования Адамовского района» |
| --- | --- |

План реализации муниципальной программы «Развитие системы образования

Адамовского района» на 2024 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы Адамовского района, задачи, мероприятия (результата), контрольной точки |  | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1. | Региональный проект «Патриотическое воспитание» |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Формирование эффективной системы патриотического воспитания детей и молодёжи, основанной на принципах нравственности и гражданской идентичности. |  |  |  |
| 1.1.1. | Результат 1. Внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в ОУ. |  |  | Кужатаева Н.П., ведущий специалист отдела образования |
| 1.1.1.1. | Контрольная точка 1.1. Мониторинг ОУ, внедривших рабочие программы воспитания. |  | 01.09.2024 | Кужатаева Н.П., ведущий специалист отдела образования |
| 1.1.2. | Результат 2. Обеспечение увеличения численности детей и молодёжи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами. |  |  | Кужатаева Н.П., ведущий специалист отдела образования |
| 1.1.1.2. | Контрольная точка 2.1. Мониторинг численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами. |  | 01.09.2024 | Кужатаева Н.П., ведущий специалист отдела образования |
| 1.1.3. | Результат 3. Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодёжи. |  |  | Кужатаева Н.П., ведущий специалист отдела образования |
| 1.1.1.3. | Контрольная точка 3.1. Мониторинг мероприятий, направленных на развитие системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодёжи. |  | 01.09.2024 | Кужатаева Н.П., ведущий специалист отдела образования |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |
| 2.1. | Задача 1. Обеспечение государственных гарантий прав на общедоступное и бесплатное дошкольное образование всем гражданам независимо от места жительства, социального статуса семьи, уровня развития и здоровья ребенка. |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие (результат) 1. «Обеспечение доступности дошкольного образования для всех категорий детей, развитие сектора сопровождения раннего развития детей». |  |  | Тейхриб Е.П., ведущий специалист отдела образования |
| 2.1.1.1. | Контрольная точка 1.1. Сбор и обобщение сведений о количестве детей в дошкольных организациях. |  | 01.09.2024 | Тейхриб Е.П., ведущий специалист отдела образования |
| 2.1.2. | Мероприятие (результат) 2. «Обновления содержания дошкольного образования в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта дошкольного образования». |  |  | Тейхриб Е.П., ведущий специалист отдела образования |
| 2.1.1.2. | Контрольная точка 2.1. Обеспечение во всех дошкольных образовательных организациях Адамовского района реализации образовательных программ в соответствии с ФГОС. |  | 01.09.2024 | Тейхриб Е.П., ведущий специалист отдела образования |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие общего образования» |  |  |  |
| 3.1. | Задача 1. Обеспечение возможности детям получать качественное общее образование в условиях отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка. |  |  |  |
| 3.1.1. | Мероприятие (результат) 1. «Создание во всех муниципальных ОУ условий, соответствующих требованиям ФГОС; предоставление всем школьникам возможности обучаться в соответствии с современными требованиями». |  |  | Седова О.Н., главный специалист отдела образования |
| 3.1.1.1. | Контрольная точка 1.1. Обеспечение во всех общеобразовательных организациях района реализации образовательных программ в соответствии с ФГОС. |  | 01.09.2024 | Седова О.Н., главный специалист отдела образования |
| 3.1.2. | Мероприятие (результат) 2. «Дальнейший увеличение результатов обучения, в том числе результатов единого государственного экзамена». |  |  | Седова О.Н., главный специалист отдела образования |
| 3.1.2.1. | Контрольная точка 2.1. Реализация системы мер по достижению планируемого показателя (система подготовки выпускников к ГИА, подготовка педагогов на курсах повышения квалификации с учётом выявленных затруднений педагогов» |  | 01.09.2024 | Кузнецова И.В., и.о. начальника МКУ «Многофункциональный центр» |
| 3.1.2.2. | Контрольная точка 2.2. Проведение мониторинговых работ в рамках реализации регионального мониторинга качества образования. |  | 01.09.2024 | Седова О.Н., главный специалист отдела образования |
| 3.1.2.3. | Контрольная точка 2.3. Достижение 100% показателя получения выпускниками общеобразовательных организаций Адамовского района аттестата о среднем общем образовании. |  | 01.09.2024 | Седова О.Н., главный специалист отдела образования |
| 3.1.2.4. | Контрольная точка 2.4. Проведение ЕГЭ в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации (организация пункта проведения экзамена, техническое оснащение ППЭ). |  | 01.09.2024 | Седова О.Н., главный специалист отдела образования |
| 3.1.3. | Мероприятие (результат) 3. «Доведение заработной платы педагогических работников до 100 процентов от средней заработной платы по области». |  |  | Донцова Ю.В., директор МКУ ЦБУ |
| 3.1.3.1. | Контрольная точка 3.1. Ежемесячный мониторинг среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций. |  | 01.09.2024 | Донцова Ю.В., директор МКУ ЦБУ |
| 3.1.4. | Мероприятие (результат) 4. «Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях». |  |  | Донцова Ю.В., директор МКУ ЦБУ |
| 3.1.4.1. | Контрольная точка 4.1. Ежемесячный мониторинг выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. | 01.09.2024 |  | Донцова Ю.В., директор МКУ ЦБУ |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования детей» |  |  |  |
| 4.1. | Задача 1. Обеспечение равного доступа к услугам дополнительного образования детей независимо от их места жительства, состояния здоровья и социально-экономического положения их семей. |  |  |  |
| 4.1.1. | Мероприятие (результат) 1. «Развитие дополнительного образования детей» |  |  | Кужатаева Н.П., ведущий специалист отдела образования |
| 4.1.1.1. | Контрольная точка 1.1. Сбор и обобщение информации по охвату детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования в рамках ежегодного отчёта. |  | 01.09.2024 | Кужатаева Н.П., ведущий специалист отдела образования |
| 4.2. | Задача 2. Повышение качества дополнительного образования путем стимулирования педагогов к достижению качественных результатов. |  |  |  |
| 4.2.1. | Мероприятие (результат) 2. «Доведение заработной платы педагогических работников дополнительного образования до 100 процентов от средней заработной платы по области». |  |  | Донцова Ю.В., директор МКУ ЦБУ |
| 4.2.1.1. | Контрольная точка 2.1. Ежемесячный мониторинг среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций. |  | 01.09.2024 | Донцова Ю.В., директор МКУ ЦБУ |
| 4.3. | Задача 3. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ. |  |  |  |
| 4.3.1. | Мероприятие (результат) 3. Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты социального заказа от общей численности детей от 5 до 18 лет, проживающих на территории МО Адамовский район, до 25% |  |  | Кужатаева Н.П., ведущий специалист отдела образования |
| 4.3.1.1. | Контрольная точка 3.1. Сбор и обобщение информации по охвату детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты социального заказа от общей численности детей от 5 до 18 лет, проживающих на территории МО Адамовский район |  | 01.09.2024 | Кужатаева Н.П., ведущий специалист отдела образования |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Выявление и поддержка одарённых детей и молодёжи» |  |  |  |
| 5.1. | Задача 1. Создание и функционирование системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодёжи. |  |  |  |
| 5.1.1. | Мероприятие (результат) 1. «Совершенствование системы работы с одаренными детьми. Увеличение численности детей, охваченных участием в олимпиадах и конкурсах различного уровня». |  |  | Кузнецова И.В., и.о. начальника МКУ «Многофункциональный центр» |
| 5.1.1.1. | Контрольная точка 1.1. Организация и проведение олимпиад, конкурсов различных уровней, включая мероприятия по выявлению и поддержке талантливой молодёжи». |  | 01.09.2024 | Кузнецова И.В., и.о. начальника МКУ «Многофункциональный центр» |
| 5.1.1.2. | Контрольная точка 1.2. Создание мотивированным школьникам условий для подготовки к олимпиадам в ОО Адамовского района. |  | 01.09.2024 | Кузнецова И.В., и.о. начальника МКУ «Многофункциональный центр» |
| 5.1.1.3. | Контрольная точка 1.3. Сбор и обобщение информации по охвату детей участвующих в олимпиадах и конкурсах в рамках ежегодного отчёта. |  | 01.09.2024 | Кузнецова И.В., и.о. начальника МКУ «Многофункциональный центр» |
| 5.1.2. | Мероприятие (результат) 2. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических кадров, работающих с одаренными детьми. |  |  | Кузнецова И.В., и.о. начальника МКУ «Многофункциональный центр» |
| 5.1.2.1. | Контрольная точка 2.1. Ежегодный мониторинг численности педагогических кадров, работающих с одарёнными детьми повысивших уровень профессиональной компетентности. |  | 01.09.2024 | Кузнецова И.В., и.о. начальника МКУ «Многофункциональный центр» |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях дошкольного, общего и дополнительного образования детей» |  |  |  |
| 6.1. | Задача 1. Создание в образовательных организациях условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников и обучающихся, формирования здорового образа жизни, мотивации к занятиям физической культурой и спортом. |  |  |  |
| 6.1.1. | Мероприятие (результат) 1. «Развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях дошкольного, общего и дополнительного образования детей». |  |  | Снопова Г.В., ведущий специалист отдела образования |
| 6.1.1.1. | Контрольная точка 1.1. Ежегодный мониторинг численности воспитанников и обучающихся в возрасте 5-18 лет, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности и охваченных программами формирования здорового образа жизни. |  | 01.09.2024 | Снопова Г.В., ведущий специалист отдела образования |
| 7. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования» |  |  |  |
| 7.1. | Задача 1. Обеспечение системы образования Адамовского района Оренбургкой области высококвалифицированными кадрами, обладающими компетенциями по реализации основных образовательных программ общего, в том числе дошкольного, и дополнительного образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС), формирование и распространение инновационных педагогических практик обучения и развития детей. |  |  |  |
| 7.1.1. | Мероприятие (результат) 1. Мероприятия, направленные на развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей |  |  | Кузнецова И.В., и.о. начальника МКУ «Многофункциональный центр» |
| 7.1.1.1. | Контрольная точка 1.1. Сбор информации о количестве педагогов получивших (подтвердивших) квалификационную категорию и повысивших квалификацию по актуальным направлениям развития образования. |  | 01.09.2024 | Кузнецова И.В., и.о. начальника МКУ «Многофункциональный центр» |
| 7.1.1.2 | Контрольная точка 1.2. получение единовременного подъемного пособия педагогическими работниками, заключившими трудовой договор о работе не менее трех лет, на условиях полного рабочего времени, по специальности в образовательном учреждении |  | 31.12.2024 | Донцова Ю.В., директор МКУ ЦБУ |
| 8. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования детей». |  |  |  |
| 8.1. | Задача 1. Развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающей доступ населения к качественному дошкольному, общему и дополнительному образованию детей. |  |  |  |
| 8.1.1. | Мероприятие (результат) 1. «Проведение капитального ремонта в образовательных организациях». |  |  | Алдабергенов К.К., начальник хозяйственного отдела МКУ «Многофункциональный центр» |
| 8.1.1.1. | Контрольная точка 1.1. Выполнение мероприятий по проведению капитального ремонта в образовательных организациях Адамовского района в полном объеме. |  | 01.09.2024 | Алдабергенов К.К., начальник хозяйственного отдела МКУ «Многофункциональный центр» |
| 8.1.1.2. | Контрольная точка 1.2. Мониторинг количества ОУ улучшивших состояние зданий и сооружений в результате капитального ремонта. |  | 01.09.2024 | Алдабергенов К.К., начальник хозяйственного отдела МКУ «Многофункциональный центр» |
| 8.1.2. | Мероприятие (результат) 2. «Обновление материально-технической базы в организациях осуществляющим образовательную деятельность по основным образовательным программам». |  |  | Алдабергенов К.К., начальник хозяйственного отдела МКУ «Многофункциональный центр» |
| 8.1.2.1. | Контрольная точка 2.1. Оснащение средствами обучения и воспитания образовательных организаций Адамовского района. |  | 01.09.2024 | Алдабергенов К.К., начальник хозяйственного отдела МКУ «Многофункциональный центр» |
| 9. | Комплекс процессных мероприятий «Социальные гарантии работникам образования» |  |  |  |
| 9.1. | Задача 1. Повышение социального статуса работников образования, привлекательности педагогической профессии для молодёжи. |  |  |  |
| 9.1.1. | Мероприятие (результат) 1. «Социальные гарантии работникам образования» |  |  | Донцова Ю.В., директор МКУ ЦБУ |
| 9.1.1.1. | Контрольная точка 1.1. Ежемесячный мониторинг среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций Адамовского района. |  | 01.09.2024 | Донцова Ю.В., директор МКУ ЦБУ |
| 10. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для получения образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья» |  |  |  |
| 10.1. | Задача 1. Развитие безбарьерной адаптивной образовательной среды, подразумевающей минимизацию образовательных, материальных и социальных барьеров и достижение новых высоких образовательных результатов, социальное развитие и сохранение здоровья всех обучающихся школы с инклюзивным подходом в обучении. Организация работы с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ по получению ими качественного образования. |  |  |  |
| 10.1.1. | Мероприятие (результат) 1. «Создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ». |  |  | Осипова И.В., начальник отдела образования Адамовского района |
| 10.1.1.1. | Контрольная точка 1.1. Оснащение образовательных организаций Адамовского района универсальной безбарьерной образовательной средой для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ. |  | 01.09.2024 | Осипова И.В., начальник отдела образования Адамовского района |
| 11. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования» |  |  |  |
| 11.1. | Задача 1. Обеспечение надежной и актуальной информацией процессов принятия решений руководителей и работников системы образования для достижения высокого качества образования через формирование общероссийской системы оценки качества образования. |  |  |  |
| 11.1.1. | Мероприятие (результат) 1. «Формирование и развитие муниципальной системы качества образования» |  |  | Кузнецова И.В., и.о. начальника МКУ «Многофункциональный центр» |
| 11.1.1.1. | Контрольная точка 1.1. Обеспечение реализации мероприятий национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования» |  | 01.09.2024 | Кузнецова И.В., и.о. начальника МКУ «Многофункциональный центр» |
| 11.1.2. | Мероприятие (результат) 2. «Создание в образовательных организациях коллегиальных органов управления». |  |  | Кузнецова И.В., и.о. начальника МКУ «Многофункциональный центр» |
| 11.1.2.1. | Контрольная точка 2.1. Мониторинг числа образовательных организаций имеющих коллегиальные органы управления». |  | 01.09.2024 | Кузнецова И.В., и.о. начальника МКУ «Многофункциональный центр» |
| 11.1.3. | Мероприятие (результат) 3. Обеспечение доступности информации о своей деятельности на официальных сайтах образовательных организаций». |  |  | Кузнецова И.В., и.о. начальника МКУ «Многофункциональный центр» |
| 11.1.3.1. | Контрольная точка 3.1. Мониторинг сайтов образовательных организаций Адамовского района на наличии информации о своей деятельности». |  | 01.09.2024 | Кузнецова И.В., и.о. начальника МКУ «Многофункциональный центр» |
| 12. | Комплекс процессных мероприятий «Вовлечение детей и подростков в социальную практику» |  |  |  |
| 12.1. | Задача 1. Духовно-нравственное и патриотическое воспитание граждан на исторических и современных примерах, развитие коллективных начал российского общества, поддержка социально значимых инициатив, в том числе благотворительных проектов, добровольческого движения. |  |  |  |
| 12.1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Повышение уровня духовно-нравственной культуры, ответственного гражданского поведения. |  |  | Кужатаева Н.П., ведущий специалист отдела образования |
| 12.1.1.1. | Контрольная точка 1.1. Сбор и обобщение информации по охвату детей, принимающий участие в добровольческой деятельности и молодёжных объединениях патриотической, туристической, экологической, краеведческой направленности. |  | 01.09.2024 | Кужатаева Н.П., ведущий специалист отдела образования |
| 12.1.2. | Мероприятие (результат) 2. «Оказание психолого-педагогической помощи участникам образовательных отношений». |  |  | Кужатаева Н.П., ведущий специалист отдела образования |
| 12.1.2.1. | Контрольная точка 2.1. Проведение комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей Адамовского района и оказание консультативной помощи. |  | 01.09.2024 | Кустумова Р.К., специалист отдела образования |
| 12.1.3. | Мероприятие (результат) 3. «Сохранение и развитие существующей системы отдыха и оздоровления детей, расширение малозатратных форм детского и молодежного отдыха, оздоровления и занятости». |  |  | Кужатаева Н.П., ведущий специалист отдела образования |
| 12.1.3.1. | Контрольная точка 3.1. Мониторинг числа учащихся охваченных организованными формами летнего отдыха. |  | 01.09.2024 | Кужатаева Н.П., ведущий специалист отдела образования |
| 12.1.4. | Мероприятие (результат) 4. «Привлечение к организованным формам отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, в том числе несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей «группы риска». |  |  | Кужатаева Н.П., ведущий специалист отдела образования |
| 12.1.4.1. | Контрольная точка 4.1. Мониторинг числа учащихся вовлеченных в программы по работе с детьми и подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. |  | 01.09.2024 | Кужатаева Н.П., ведущий специалист отдела образования |
| 12.1.5. | Мероприятие (результат) 5. «Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течение летних каникул». |  |  | Кужатаева Н.П., ведущий специалист отдела образования |
| 12.1.5.1. | Контрольная точка 5.1. Создание временных рабочих мест для организации трудоустройства несовершеннолетних. |  | 01.09.2024 | Кужатаева Н.П., ведущий специалист отдела образования |
| 13. | Комплекс процессных мероприятий «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья». |  |  |  |
| 13.1. | Задача 1. Обеспечение социальной поддержки детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей. |  |  |  |
| 13.1.1. | Мероприятие (результат) 1. «Социально-правовая защита детей» |  |  | Бисенгалиева З.А., ведущий специалист отдела образования |
| 13.1.1.1. | Контрольная точка 1.1. Мониторинг выявления и жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |  | 01.09.2024 | Бисенгалиева З.А., ведущий специалист отдела образования |
| 13.1.1.2. | Контрольная точка 1.2. Формирование статистической информации «Сведения о выявлении и устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» по форме № 103-РИК. |  | 01.09.2024 | Бисенгалиева З.А., ведущий специалист отдела образования |
| 14. | Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование организации питания учащихся в образовательных организациях Адамовского района». |  |  |  |
| 14.1. | Задача 1. Создание условий для обеспечения здорового питания школьник в целях сохранения и укрепления здоровья. |  |  |  |
| 14.1.1. | Мероприятие (результат) 1. «Совершенствование системы управления организации школьного питания». |  |  | Кужатаева Н.П., ведущий специалист отдела образования |
| 14.1.1.1. | Контрольная точка 1.1. Проведение мониторинга организации бесплатного горячего питания обучающихся. |  | 01.09.2024 | Кужатаева Н.П., ведущий специалист отдела образования |
| 14.1.2. | Мероприятие (результат) 2. «Обеспечение качественного и сбалансированного школьного питания в соответствии с возрастными и физиологическими потребностями школьников в пищевых веществах и энергии. |  |  | Кужатаева Н.П., ведущий специалист отдела образования |
| 14.1.2.1. | Контрольная точка 2.1. Сбор и обобщение сведений о количестве ОУ, использующих в рационе питания детей продукты, обогащенные витаминами и микронутриентами. |  | 01.09.2024 | Кужатаева Н.П., ведущий специалист отдела образования |
| 14.1.3. | Мероприятие (результат) 3. «Модернизация материально-технической базы пищеблоков общеобразовательных организаций». |  |  | Кужатаева Н.П., ведущий специалист отдела образования |
| 14.1.3.1. | Контрольная точка 3.1. Комплектование пищеблоков необходимым технологическим оборудованием, посудой и инвентарем. |  | 01.09.2024 | Кужатаева Н.П., ведущий специалист отдела образования |
| 14.1.4. | Мероприятие (результат) 4. «Организация бесплатного горячего питания обучающихся получающих начальное общее образование (один раз в день) в общеобразовательных организациях». |  |  | Кужатаева Н.П., ведущий специалист отдела образования |
| 14.1.4.1. | Контрольная точка 4.1. Питание обучающихся начальных классов за счет средств федерального, областного и местного бюджетов как составляющих в структуре финансирования питания. |  | 01.09.2024 | Кужатаева Н.П., ведущий специалист отдела образования |
| 14.1.5. | Мероприятие (результат) 5. «Организация питания обучающихся 5-11 классов в общеобразовательных организациях» |  |  | Кужатаева Н.П., ведущий специалист отдела образования |
| 14.1.5.1. | Контрольная точка 5.1. Питание обучающихся начальных классов за счет средств областного и местного бюджетов как составляющих в структуре финансирования питания. |  | 01.09.2024 | Кужатаева Н.П., ведущий специалист отдела образования |
| 14.1.6. | Мероприятие (результат) 6. «Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях» |  |  | Кужатаева Н.П., ведущий специалист отдела образования |
| 14.1.6.1. | Контрольная точка 6.1. Питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья за счет средств областного бюджета. |  | 01.09.2024 | Кужатаева Н.П., ведущий специалист отдела образования |
| 15. | Комплекс процессных мероприятий «Безопасность образовательных организаций Адамовского района» |  |  |  |
| 15.1. | Задача 1. Обеспечение комплексной безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений всех типов и видов во время их трудовой и учебной деятельности. |  |  |  |
| 15.1.1. | Мероприятие (результат) 1. «Оснащение ОУ района современным противопожарным оборудованием, средствами защиты и пожаротушения. Организация обучения и периодической переподготовки кадров, ответственных за безопасность ОУ». |  |  | Кужатаева Н.П., ведущий специалист отдела образования |
| 15.1.1.1. | Контрольная точка 1.1. Мониторинг образовательных организаций Адамовского района обеспеченностью современным противопожарным оборудованием, средствами защиты и пожаротушения. |  | 01.09.2024 | Кужатаева Н.П., ведущий специалист отдела образования |
| 15.1.1.2. | Контрольная точка 1.2. Переподготовка кадров, ответственных за безопасность образовательных организаций». |  | 01.09.2024 | Кужатаева Н.П., ведущий специалист отдела образования |
| 15.1.1.3. | Контрольная точка 1.3. Мониторинг своевременности переподготовки кадров, ответственных за безопасность образовательных организаций. |  | 01.09.2024 | Кужатаева Н.П., ведущий специалист отдела образования |
| 15.1.2. | Мероприятие (результат) 2. «Реализация мероприятий по установке оборудования и проведению ремонтных работ в области антитеррористической защищенности». |  |  | Кужатаева Н.П., ведущий специалист отдела образования |
| 15.1.2.1. | Контрольная точка 2.1. Мониторинг ОУ на соответствие требованиям антитеррористической безопасности. |  | 01.09.2024 | Кужатаева Н.П., ведущий специалист отдела образования |
| 15.1.3. | Мероприятие (результат) 3. «Устранение аварийности. Создание безопасных и благоприятных условий для пребывания учащихся и воспитанников в ОУ». |  |  |  |
| 15.1.3.1. | Контрольная точка 3.1. Проведение работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов зданий ОУ. Повышение технической надежности зданий, устранение риска возникновения аварийных ситуаций. |  | 01.09.2024 | Алдабергенов К.К., начальник хозяйственного отдела МКУ «Многофункциональный центр» |
| 15.1.4. | Мероприятие (результат) 4. «Реализация мероприятий по оснащению образовательных организаций Адамовского района транспортными средствами для безопасной перевозки детей» |  |  | Кужатаева Н.П., ведущий специалист отдела образования |
| 15.1.4.1. | Контрольная точка 4.1. Мониторинг оснащенности образовательных организаций транспортными средствами для безопасной перевозки детей. |  | 01.09.2024 | Кужатаева Н.П., ведущий специалист отдела образования |
| 15.1.5. | Мероприятие (результат) 5. «Обеспечение информационной безопасности: установка системы контентной фильтрации со стороны образовательных организаций». |  |  | Кужатаева Н.П., ведущий специалист отдела образования |
| 15.1.5.1. | Контрольная точка 5.1. Мониторинг образовательных организаций по обеспечению информационной безопасности (наличия системы контентной фильтрации). |  | 01.09.2024 | Кужатаева Н.П., ведущий специалист отдела образования |
| 16. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» |  |  |  |
| 16.1. | Задача 1. Координация работы и организационное сопровождение системы образования. |  |  |  |
| 16.1.1. | Мероприятие (результат) 1. «Целевое расходование бюджетных средств, повышение качества бухгалтерской услуги по обеспечению качественной организации и ведения бухгалтерского, налогового и статистического учета и отчетности, повышение уровня обслуживания (транспортного и хозяйственного) учреждений, повышение эффективности методической службы». |  |  | Донцова Ю.В., директор МКУ ЦБУ |
| 16.1.1.1. | Контрольная точка 1.1. Мониторинг выполнения мероприятий, направленных на координацию работы и организационное сопровождение системы образования. |  | 01.09.2024 | Донцова Ю.В., директор МКУ ЦБУ |

II. Официальная информация

- СОВЕТ ДЕПУТАТОВ муниципального образования Адамовский район ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ п. Адамовка, 462830, тел. 2-11-24

ПРОТОКОЛ  №  9

публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Адамовский район Оренбургской области» и проекту  бюджета муниципального образования Адамовский район за 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Дата проведения –  29 ноября 2024 года

Место проведения – зал заседаний администрации Адамовского района

Начало заседания – 10.00

Присутствовало –  47 человек

В  слушаниях  по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Адамовский район Оренбургской области» и проекту  бюджета муниципального образования Адамовский район за 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов приняли  участие:

Чехович С.В. – глава муниципального образования Адамовский район,

Сальникова Т.А. – помощник прокурора Адамовского района,

заместители главы администрации муниципального образования Адамовский район

депутаты районного Совета депутатов,

начальники  и представители отделов,

представители СМИ.

Председательствовал на заседании Кожина Т.А. – председатель Совета депутатов муниципального образования Адамовский район

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Адамовский район Оренбургской области»

Докладчик: Мусина Н.А. – главный специалист организационно – правового отдела администрации муниципального образования Адамовский район

2. О проекте  бюджета муниципального образования Адамовский район за 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Докладчик: Невмержицкая О.В. – начальник бюджетного отдела финансового отдела администрации муниципального образования Адамовский район

Кожина Т.А.

предложила утвердить следующий регламент проведения публичных слушаний  и  расчет  времени  по  обсуждаемым  вопросам:

для доклада – до 20 мин.,

для содокладов – 10 мин.,

выступления  в  прениях  до  5  минут.

Вопросы  можно  задавать  в  устной  и  письменной  форме.

Слушания  завершить  по  мере  рассмотрения  всех  вопросов  повестки  дня.

Кожина Т.А.

Процедура публичных слушаний предусмотрена статьей 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Адамовского района, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании Адамовский район»,  в соответствии с которыми проводится предварительное обсуждение проектов муниципальных правовых актов с участием жителей муниципального образования.

В соответствии с требованиями действующего законодательства  подготовлены и представлены  на обсуждение жителям района проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Адамовский район»  и проект бюджета муниципального образования Адамовский район на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

Результаты публичных слушаний будут учтены при принятии  Советом депутатов  проектов решений «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Адамовский район»  и «О бюджете муниципального образования Адамовский район на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

Публичные слушания  назначены решением Совета депутатов от 27 сентября  2024  года  №  323,   опубликованном  15  ноября  2024 года в информационном бюллетене «Адамовский вестник» № 44, размещенном в Муниципальном информационном центре, открытом на базе Муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» отдела культуры администрации муниципального образования Адамовский район,  а также на сайте муниципального образования Адамовский район.

Одновременно в информационном бюллетене размещены проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Адамовский район»   и проект бюджета муниципального образования Адамовский район на 2025 год и на плановый период 2-26 и 2027 годов.

Решение о проведении публичных слушаний, а также проект решения  «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Адамовский район»   были опубликованы в №  46  газеты «Целина» от 23 ноября  2024 года.

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для обеспечения возможности представления жителями муниципального образования своих замечаний и предложений по проекту муниципального правового акта, а также для участия жителей муниципального образования в публичных слушаниях с соблюдением требований об обязательном использовании для таких целей официального сайта   проект решения Совета депутатов «О внесении изменений  и дополнений в Устав муниципального образования Адамовский район Оренбургской области»,    а также проект бюджета муниципального образования Адамовский район  на 2025 года и на плановый период 2026 и 2027 годов были размещены во вкладках «Публичные слушания» посредством Портала обратной связи Единого портала государственных услуг (далее – ПОС ЕПГУ).

По первому вопросу «О внесении изменений  и дополнений в Устав муниципального образования Адамовский район Оренбургской области»  слово предоставляется Мусиной Наталье Александровне – главному специалисту организационно-правового отдела администрации муниципального образования Адамовский район.

1. СЛУШАЛИ: Мусину Н.А. – главного специалиста организационно – правового отдела администрации муниципального образования Адамовский район

Вниманию присутствующих предложен проект решения  Совета депутатов «О внесении изменений  и дополнений в Устав муниципального образования Адамовский район Оренбургской области».

В связи с внесением изменений в действующее законодательство в Устав муниципального образования Адамовский район Оренбургской области предлагается внести следующие  изменения.

В части 1 статьи 4 представленным проектом решения предлагается:

- пункт 12 изложить в редакции:

«12) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды, в том числе организация и проведение в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды общественных обсуждений планируемой хозяйственной и иной деятельности на территории соответствующего муниципального района;»;

- пункт 26  изложить в редакции:

«26) осуществление муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения;».

Часть 1 статьи 19 предлагается изложить в следующей редакции:

«1. Совет депутатов района состоит из 21 депутата, избираемого на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании в соответствии с федеральными законами и законами Оренбургской области, настоящим Уставом.

Представительный орган является правомочным при условии избрания не менее двух третей от установленного настоящим уставом числа депутатов.».

В части 5.1 статьи 22 Устава слова «органов исполнительной власти Оренбургской области» предлагается заменить словами «исполнительных органов Оренбургской области».

Часть 1 статьи 23 дополняется пунктом 10.1 в редакции:

«10.1) приобретения им статуса иностранного агента;».

Абзац 4 пункта 4 части 5 статьи 24.1. предлагается изложить в  следующей редакции:

«Глава муниципального образования не может быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, сенатором Российской Федерации, депутатом законодательных органов субъектов Российской Федерации, занимать иные государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, а также должности государственной гражданской службы и должности муниципальной службы, если иное не предусмотрено федеральными законами.».

В абзаце четвертом части 5 статьи 40 Устава слова «органов исполнительной власти Оренбургской области» предлагается заменить словами «исполнительных органов Оренбургской области».

Статья 42 предложенным проектом решения дополняется частью 6 в редакции:

«6. Органы местного самоуправления осуществляют передачу в безвозмездное владение и пользование объектов электросетевого хозяйства, находящихся в муниципальной собственности, системообразующей территориальной сетевой организации или территориальной сетевой организации, действующих в границах Оренбургской области, в случаях, порядке и на условиях, которые установлены законодательством Российской Федерации об электроэнергетике.».

Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после его государственной регистрации и вступает в силу после его официального опубликования, за исключением положений пункта 1.2 части 1 настоящего решения, который вступает в силу не ранее 14 сентября 2025 года.

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для обеспечения возможности представления жителями муниципального образования своих замечаний и предложений по проекту муниципального правового акта, а также для участия жителей муниципального образования в публичных слушаниях с соблюдением требований об обязательном использовании для таких целей официального сайта проект решения Совета депутатов «О внесении изменений  и дополнений в Устав муниципального образования Адамовский район Оренбургской области» и проект бюджета муниципального образования Адамовский район на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов были размещены во вкладке «Публичные слушания» посредством Портала обратной связи Единого портала государственных услуг (далее – ПОС ЕПГУ). Предложений и замечаний по размещенному в ПОС ЕПГУ проекту решения не поступило.

ВЫСТУПИЛИ:

Чехович С.В.

Когда предварительно с депутатами обсуждали именно количество депутатов, предлагалась цифра 15, 21 и 30, оставить как есть. Но, к сожалению, мы сегодня находимся в тех реалиях, что у нас численность населения очень сильно меняется, причем в сторону уменьшения. По законодательству у нас минимальная планка по той численности населения, какая у нас есть, нам достаточно  15 депутатов. Это один момент, второй момент – с депутатами мы обсуждали эту тему  и сошлись на том, что у нас должны быть обязательно трехмандатные округа, для того чтобы от каждого округа было 3 депутата. Это для того, что если вдруг кто-то по уважительной причине у нас выбывает, чтобы на округе было два депутата и соответственно нам не потребовалось объявлять довыборы. Довыборы у нас - это дополнительная трата бюджетных денег. На трехмандатном округе мы сошлись, теперь становится проблемно с количеством округов, т.е. если 21 депутат, то это 7 округов. Есть некие требования у избиркома по численности округов. И вот предварительно, когда стали резать округа, то на 7 наш район в том составе, как он есть сейчас, не очень режется. Т. е. возможно придется так, что какой-то поселок условно может попасть в два округа, половина в один, половина в другой. Такая проблема существует. Поэтому я сейчас предлагаю этот момент запротоколировать, до сессии еще у нас есть некое время, для того чтобы мы на комиссии с депутатами эту тему еще раз обсудили, именно касательно количества с привлечением территориальной избирательной комиссии, чтобы они дали разъяснения и свои предложения, как будет нарезка округов чтобы мы во – первых, не нарушили избирательное право и, во-вторых, чтобы не были нарушены права наших жителей. Предложение – еще раз по количеству внимательно посмотреть, либо 21, либо 15.

РЕШИЛИ: проект решения «О внесении изменений  и дополнений в Устав муниципального образования Адамовский район Оренбургской области» с внесенным предложением предложить для рассмотрения Совету депутатов (прилагается).

2. СЛУШАЛИ: Невмержицкую О.В. – начальника бюджетного отдела финансового отдела администрации муниципального образования Адамовский район

Бюджет на очередной год и плановый период сформирован в соответствии с прогнозом социально-экономического развития района и ориентирован на показатели, необходимые для достижения национальных целей развития.

Доходная часть районного бюджета, предлагаемая к утверждению, на 2025 год составляет 952,6 млн. рублей, на 2026 год - 898,6 млн. рублей, на 2027 год –  904,9 млн. рублей.

Налоговые и неналоговые  доходы на 2025 год спрогнозированы в объеме 175,1  млн.  рублей и на плановый период 2026 и 2027 годов 185,4 млн. рублей и 196,8 млн. рублей соответственно. В структуре доходов на долю собственных доходов приходится 18,4 %.

В общем объеме налоговых и неналоговых доходов наибольший удельный вес занимают: налог на доходы физических лиц – 75,1 % (131,5 млн. рублей), налоги на совокупный доход – 15,4% (26,9 млн. рублей), доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 5,1% (8,9 млн. рублей).

Темп роста налоговых  и неналоговых доходов в проекте бюджета на 2025 год к первоначально утвержденному бюджету 2024 года составит 131,5 %.

Безвозмездные поступления на 2025 год предусматриваются в сумме 777,5 млн. рублей, из которых 711,8 млн. руб. - средства областного и федерального бюджета в соответствии с проектом Закона Оренбургской области  «Об областном бюджете на 2025 и плановый период 2026-2027 годов»,  и 65,7 млн. руб. -  средства поселений в соответствии с заключенными соглашениями на передачу осуществления части полномочий. На плановый период 2026 и 2027 годов объем безвозмездных поступлений прогнозируется в сумме 713,2 млн. рублей и 708,1 млн. рублей.

Из общего объема безвозмездных поступлений дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности  на 2025 год предусмотрена в сумме 264,4 млн. рублей, что на 28,6 млн. руб. больше уровня 2024 года.

Субсидии из областного бюджета на софинансирование расходных обязательств районного бюджета на 2025 год учтены в сумме 33,9 млн. рублей.

Субвенции из областного бюджета на 2025 год предусмотрены в бюджете в сумме 395,4 млн. рублей, что на 27,8 млн. руб. больше, чем выделено в 2024 году по состоянию на 01 ноября текущего года.

Иные межбюджетные трансферты на 2025 год предусмотрены в сумме 83,8 млн. рублей, из которых 18,1 млн. руб. выделяются из областного бюджета на  ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство и 65,7 млн. руб.- в соответствии с заключенными соглашениями на передачу осуществления части полномочий сельских поселений.

При формировании расходной части бюджета учтены главные задачи, установленные для решения национальных целей.

Бюджетная политика призвана обеспечить финансовыми ресурсами расходные обязательства района по закреплённым за ним федеральным законодательством полномочиям. Приоритетными расходами бюджета района являются социальные расходы. Около 78 % расходов бюджета района будет направлено на финансирование отраслей социальной сферы.

Расходные параметры проекта бюджета сформированы по «программной» структуре расходов бюджета.

Планируемый объём расходов бюджета сформирован, учитывая:

– обеспечение деятельности управленческого аппарата в предстоящем периоде с учётом ограничений, установленных нормативами формирования расходов на содержание органов местного самоуправления; индексация  окладов денежного содержания работников органов местного самоуправления с 01 января 2025 года предусмотрена на 8,3%;

– сохранение достигнутых соотношений средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, поименованных в Указах Президента Российской Федерации 2012 года к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Оренбургской области в размере 56 700 рублей;

– обеспечение заработной платы работников учреждений бюджетной сферы с учётом установленного с 1 января 2025 года минимального размера оплаты труда в размере 25 806 рублей с учетом уральского коэффициента;

- обеспечение заработной платы работников муниципальных учреждений, на которых не распространяется действие Указов Президента Российской Федерации 2012 года, с учетом индексации с 01 января 2025 года на 8,3 %;

-  планирование в полном объёме расходов на социальные выплаты с учётом изменения численности их получателей;

- усиление стимулирующей роли межбюджетных трансфертов, в том числе в части развития инициативного бюджетирования.

Одна из основных задач, стоящих перед администрацией района – обеспечить действующую сеть муниципальных учреждений образования, культуры объёмом средств, который позволит им в полной мере обеспечить качественное предоставление муниципальных услуг населению района. А это не только заработная плата, налоги, коммунальные платежи, но и расходы на охранно-пожарные мероприятия, услуги по обеспечению безопасности учреждений, подвозу детей, обеспечению питания в детских садах и школах. Все эти расходы осуществляются в соответствии с требованиями действующего законодательства и необходимы для обеспечения стабильной работы учреждений.

Также в бюджете предусмотрены средства на софинансирование участия в программах областного и федерального уровней по поддержке систем образования, культуры, обеспечению молодых семей жильём. Участие в этих программах позволяет привлечь дополнительные средства в бюджет района.

Текущие расходы на оплату коммунальных услуг, связь, ГСМ проиндексированы на 4,5% по всем бюджетным сферам.

С учетом реализации всех поставленных задач общий объем расходов районного бюджета прогнозируется на 2025 год в сумме 952,6 млн. рублей.

Расходы на реализацию 21 муниципальных программ составляют в        2025 году 943,0 млн. рублей  или  99,0 процентов от общего объема расходов.

Средства на выполнение публичных нормативных обязательств на 2025 год запланированы в полном объеме с учетом изменения численности получателей социальных выплат и пособий в сумме 21,8 млн. рублей.

Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации региональных проектов в проекте на 2025 год предусмотрены в объеме 20,3 млн. рублей, из них:

- на реализацию регионального проекта «Педагоги и наставники»: на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в сумме 2,2 млн. рублей и на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных учреждений в сумме 18,1 млн. рублей.

Расходы на общегосударственные вопросы в 2025 году составят 87,1 млн. рублей, что на 12,1 % выше уточненного плана 2024 года.

В районном бюджете по данному разделу учитываются целевые субвенции областного бюджета на выполнение государственных полномочий, устанавливаемых федеральным законодательством и законодательством Оренбургской области  в объеме 1 693,0 тыс. рублей.

Так же в составе расходов районного бюджета по данному разделу предусмотрены средства резервного фонда по чрезвычайным ситуациям в сумме 1,0 млн. рублей и средства на проведение выборов в представительный орган муниципального образования в сумме 2,4 млн. рублей.

В рамках расходов на национальную безопасность и правоохранительную деятельность предусмотрены средства федерального бюджета на осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния  в сумме 1,4 млн. рублей.

Так же предусмотрены расходы в рамках гражданской обороны – 41,0 тыс. рублей на приобретение и обслуживание систем оповещения.

Здесь же запланированы средства на мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций в сумме 5,0 млн. рублей, из которых 4,9 млн. руб. - обеспечение деятельности Единой диспетчерской службы и экстренной оперативной службы «112» и 90,0 тыс. руб. обеспечение мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций.

На организационное обеспечение народных дружин в рамках данного раздела предусмотрены средства в сумме 60,0 тыс. рублей.

Расходы районного бюджета на национальную экономику на 2025 год предусмотрены  в сумме 19,9 млн. рублей, что на 29,7 % выше уточненного плана 2024 года.

Расходы бюджета в сфере сельского хозяйства предусмотрены  в сумме 9,7 млн. рублей, из которых 7,3 млн. руб. средства областного бюджета, в том числе:

на содержание управления сельского хозяйства в сумме 5,5 млн. рублей;

на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере обращения с животными без владельцев в сумме 1,8 млн. рублей;

на выполнение отдельных государственных полномочий по защите населения от болезней общих для человека и животных, в части сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов в сумме 777,9 тыс. рублей.

За счет средств местного бюджета предусмотрены расходы на организацию и проведение районного соревнования среди коллективов и работников предприятий агропромышленного комплекса в сумме 150,0 тыс. рублей.

Немаловажной задачей на очередной год является транспортное обслуживание населения. Для осуществления мероприятий по обеспечению доступности услуг общественного пассажирского автомобильного транспорта предусмотрены средства в сумме 2,5 млн. руб.

По муниципальной программе «Развитие системы градорегулирования муниципального образования Адамовский район» в 2025 году предусмотрены расходы на проведение мероприятий по внесению изменений в схему территориального планирования муниципального образования Адамовский район Оренбургской области в сумме 500,0 тыс. рублей.

Расходы бюджета в рамках реализации муниципальной программы «Управление земельно-имущественным комплексом» предусматриваются в сумме 1,3 млн. рублей. Средства будут направлены на осуществление обязанностей по содержанию муниципального имущества муниципального образования Адамовский район, на осуществление технической инвентаризации недвижимого имущества, на проведение комплексных кадастровых работ и другие расходы.

На финансирование расходов, связанных с функционированием многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг на территории муниципального образования Адамовский район, предусмотрено  5,3 млн. рублей, что на 711,1 тыс. руб. больше запланированных в текущем году.

Также по данному разделу запланированы расходы на возмещение стоимости ГСМ при доставке автомобильным транспортом социально-значимых товаров в отдаленные труднодоступные населенные пункты на 2025 год в сумме 221,9 тыс. рублей, из которых 219,7 тыс. рублей средства областного бюджета.

В  рамках реализации мероприятий государственной программы «Социальная поддержка граждан в Оренбургской области»  из областного бюджета будут предоставляться субвенции на выполнение государственных полномочий Оренбургской области по обеспечению жильем по договору социального найма отдельных категорий граждан в сумме 2,9 млн. рублей.

За счет средств районного бюджета предусмотрены средства на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в сумме 100,0 тыс. рублей.

Самым бюджетоёмким направлением расходов остается  образование. На 2025 год  предусмотрены средства в сумме 559,4 млн. рублей, что на 65,6 млн. рублей больше запланированных в текущем году.

Сохранено предоставление субвенций на осуществление переданных полномочий на воспитание и обучение детей-инвалидов в образовательных организациях,  на осуществление переданных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними.

15,5 млн. рублей будет направлено на питание учащихся в общеобразовательных организациях, из которых 3,3 млн. рублей средства районного бюджета. В 2025 году в бюджете района на питание учащихся 5-11 классов предусмотрены расходы в размере 14 руб. на одного ребенка.

На 2025 год предусмотрены средства в размере 500,0 тыс. руб. на реализацию проекта «Школьный бюджет».

Также за счет средств местного бюджета в будущем году планируется провести обследование технического состояния зданий общеобразовательных организаций и дошкольных учреждений и установку автономных систем оповещения и управления эвакуацией. На перечисленные мероприятия в бюджете дополнительно предусмотрено 3,6 млн. руб.

Кроме того, запланированы средства на обеспечение условий софинансирования по предоставлению субсидии из областного бюджета на проведение капитального ремонта здания Детской школы искусств в сумме 1,6 млн. рублей.

Расходы  на культуру и  кинематографию на 2025 год предусмотрены в сумме 98,6 млн. рублей, что на 10,4 млн. рублей больше запланированных в текущем году (без учета средств федерального и областного бюджетов).

Запланированные расходы обеспечивают содержание учреждений культуры, проведение мероприятий, оказание услуг в сфере культуры.

На социальную политику  в  2025 году запланировано 58,6 млн. рублей.

Сохранены субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации; на осуществление переданных полномочий по финансовому обеспечению мероприятий по отдыху детей в каникулярное время; на осуществление переданных полномочий по содержанию ребенка в семье опекуна, в приемной семье.

Будет продолжена поддержка молодых и многодетных семей в улучшении жилищных условий, на что  в бюджете предусмотрены  средства в сумме 7,4 млн. рублей, из которых 2,4 млн. рублей средства районного бюджета.

В  рамках реализации мероприятий государственной программы «Социальная поддержка граждан в Оренбургской области»  из областного бюджета будут предоставляться субвенции на выполнение государственных полномочий Оренбургской области по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в сумме 12,7 млн. рублей.

Доплата к пенсиям муниципальным служащим и лицам, замещавшим выборные муниципальные должности, предусмотрена в  бюджете в сумме 5,2 млн. рублей.

Расходы на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций запланированы в сумме 180,0 тыс. рублей.

На развитие физической культуры и спорта в 2025 году запланировано 27,5 млн. рублей, из них расходы на обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Адамовская спортивная школа «Золотой колос» составляют 14,8 млн. руб.

На участие, организацию и проведение спортивных  мероприятий предусмотрено на 2025 год 850,0 тыс. рублей и на 2026-2027 годы 930,0 тыс. рублей ежегодно.

Кроме этого, на 2025 год предусмотрены расходы на создание спортивной площадки для игры в мини-футбол в сумме 8,3 млн. рублей, из них средства в сумме 8,2 млн. рублей – средства областного бюджета, а также предусмотрены средства районного бюджета в сумме 3,0 млн. рублей на подготовку основания для монтажа оборудования указанной спортивной площадки.

Объем межбюджетных трансфертов  муниципальным образованиям поселений на следующий год запланирован в сумме 92,1 млн. рублей, в том числе:

средства на предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений за счет средств областного бюджета в сумме 77,2 млн. руб. и за счет средств местного бюджета в сумме 500,0 тыс. руб.;

средства на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений по следующим направлениям:

- в связи с осуществлением в сельском поселении мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов в сумме 5,5 млн. рублей;

- на реализацию проекта «Народный бюджет», основанного на местных инициативах, 0,5 млн. рублей;

- на финансирование социально значимых мероприятий (софинансирование инициативных проектов) предусмотрены на 2025 год 1,6 млн. рублей;

- на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры - 6,7 млн. рублей;

- на создание безопасной экологической среды в объеме прогнозируемого поступления в доход районного бюджета средств от платы за негативное воздействие на окружающую среду – 116,5 тыс. рублей.

Долговая политика района направлена на обеспечение сбалансированности бюджета при сохранении высокой степени долговой устойчивости, при этом мы не планируем заимствование и предоставление муниципальных гарантий. Прогнозируется принять бездефицитный бюджет.

Таковы основные параметры проекта решения о бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

Кожину Т.А. – председателя Контрольной комиссии муниципального образования Адамовский район

Председатель Контрольной комиссии муниципального образования Адамовский район сегодня не может присутствовать на заседании в связи с состоянием здоровья. Но ей было представлено заключение Контрольной комиссии муниципального образования Адамовский район по результатам экспертно – аналитического мероприятия «Экспертиза проекта решения «О бюджете муниципального образования Адамовский район на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

Предложение - содержание проекта решения соответствует требованиям бюджетного законодательства, принцип сбалансированности соблюден. Результаты проведенного анализа проекта и документов, составляющих основу формирования районного бюджета, дают основание для его принятия.

РЕШИЛИ:  одобрить предложенный на обсуждение  проект  бюджета муниципального образования Адамовский район за 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов и  предложить Совету депутатов принять проект решения  «О бюджете муниципального образования Адамовский район на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» в целом.

Уважаемые  приглашенные!

Повестка дня   публичных слушаний исчерпана.

Какие  есть  справки,  замечания  по  ведению?  Н е т.

На  этом  заседание  объявляется   з а к р ы т ы м

Председательствующий

на публичных слушаниях                                                                                                                                                                                                                                                       Т.А.Кожина

Секретарь                                                                                                                                                                                                                                                                             Т.В.Пастухова

Учредители: Совет депутатов муниципального образования Адамовский район, Администрация муниципального образования Адамовский район Оренбургской области

Редакция: Администрация муниципального образования Адамовский район Оренбургской области

Главный редактор: Глава муниципального образования Адамовский район Оренбургской области С.В. Чехович

Отпечатано в Администрации муниципального образования Адамовский район Оренбургской области

462830, Оренбургская область, п. Адамовка, ул. Советская, д.81. Телефон: (35365)2-13-38

Тираж: 15 экземпляров. Бесплатно.