Отчет

о реализации программы «Развитие системы

градорегулирования на территории муниципального образования Адамовский район» за 2024 год

Программа «Развитие системы градорегулирования на территории муниципального образования Адамовский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Адамовский район от 29.12.2022 № 1109-п. Основной целью программы «Развитие системы градорегулирования на территории муниципального образования Адамовский район» является исполнение законодательства о градостроительной деятельности на территории  муниципальных образований Адамовского района, в целях  обеспечения устойчивого развития территорий муниципального образования Адамовский район, выделения планировочной структуры, установления границ земельных участков, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры.

В 2024 году проведены мероприятия по подготовке документов для внесения сведений о границах территориальных зон сельских поселений Адамовского района Оренбургской области  в государственный кадастр недвижимости.

Финансирование мероприятий подготовке документов для внесения сведений о границах территориальных зон сельских поселений Адамовского района Оренбургской области в государственный кадастр недвижимости производилось за счет средств сельских поселений.

В 2024 году работы по подготовке документов для внесения сведений о границах территориальных зон сельских поселений Адамовского района Оренбургской области выполнены Адамовским поссоветом, запланированные сведения о границах территориальных зон внесены в государственный кадастр недвижимости.

В 2024 году работы по подготовке документов для внесения сведений о границах территориальных зон сельских поселений Адамовского района Оренбургской области выполнены 8 сельскими поселениями (Аниховский сельсовет, Брацлавский сельсовет, Комсомольский сельсовет, Майский сельсовет, Обильновский сельсовет, Теренсайский сельсовет, Шильдинский поссовет, Юбилейновский сельсовет), сведения о 8 границах территориальных зон внесены в государственный кадастр недвижимости из запланированных на 2024 год 8 территориальных зон.

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие системы градорегулирования   муниципального образования Адамовский район» прилагается.

Ведущий специалист отдела архитектуры и

градостроительства                                                                          Л. Х. Кабанова

###### Отчет

###### о достижении значений показателей муниципальной программы, результатов структурных элементов муниципальной программы

| ###### № п/п | ###### Наименование показателя (результата) | ###### Единица измерения | ###### Значение показателя (результата) |  |  | ###### Обоснование отклонения значения показателя (результата) (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ###### год, предшествующий отчетному (текущему) году | ###### отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт на отчетную дату<*> |  |
| ###### Муниципальная программа «Развитие системы градорегулирования муниципального образования Адамовский район» |  |  |  |  |  |  |
| ###### Комплекс процессный мероприятий «Мероприятия по развитию системы градорегулирования Адамовского района» |  |  |  |  |  |  |
| ###### Задача «Подготовка документов для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка документов для внесения сведений о границах территориальных зон Адамовского района Оренбургской области в государственный кадастр недвижимости | шт. | ###### 1 | ###### 8 | ###### 8 | ###### Работы по подготовке документов для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости выполнены: Аниховским сельсоветом; ###### Брацлавским сельсоветом; ###### Елизаветинским сельсоветом; ###### Комсомольским сельсоветом; ###### Майским сельсоветом; ###### Обильновским сельсоветом; ###### Теренсайским сельсоветом; ###### Шильдинским поссоветом. |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы | Главный распорядитель бюджетных средств (ответственный исполнитель, соисполнитель, участник) | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | ЦСР | Утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года | Утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату | Утверждено в муниципальной программе на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа | «Развитие системы градорегулирования муниципального образования Адамовский район» | всего | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация муниципального образования Адамовский район Оренбургской области | 111 | 070000000 |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий | «Мероприятия по развитию системы градорегулирования Адамовского района» |  | 111 | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внесение изменений в схему территориального планирования муниципального образования Адамовский район Оренбургской области |  |  | 07040140110 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Всего |  | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Отчет

о ходе выполнения плана реализации муниципальной программы на 2024 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, контрольной точки | Единица измерения | План | Факт | Фактическая дата наступления контрольного события | Информация о выполнении контрольного события | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Развитие системы градорегулирования муниципального образования Адамовский район | X | X | X | X | X | X |
| 1.1 | Комплекс процессный мероприятий «Мероприятия по развитию системы градорегулирования Адамовского района» | X | X | X | X |  |  |
| 1.1.1 | Задача «Подготовка документов для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости» | X | X | X | X |  |  |
|  | Контрольная точка «Внесение сведений о границах территориальных зон населенных пунктов муниципального образования Адамовский поссовет Адамовского района Оренбургской области в государственный кадастр недвижимости» | шт | 8 | 8 | 31.12.2024 | Выполнено |  |

Комплексная оценка эффективности  муниципальной программы

«Развитие системы градорегулирования   муниципального образования Адамовский район» за 2024 год

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальных программ производится по следующим направлениям:

оценка эффективности реализации муниципальных программ;

оценка эффективности реализации структурных элементов муниципальных программ, осуществляемых проектным способом – оценка по данному направлению не проводится, так как в рамках программы не было расходов по приоритетным проектам, региональным проектам;

оценка эффективности реализации структурных элементов муниципальных программ, осуществляемых за счет средств субсидий из областного бюджета и средств местного бюджета, предусмотренных на обеспечение условий софинансирования расходов - оценка по данному направлению не проводится, так как в рамках программы не было расходов за счет средств субсидий из областного бюджета;

оценка эффективности бюджетных расходов на реализацию муниципальных программ по результатам их исполнения

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения в Адамовском районе» за 2024 год

1. Оценка степени реализации задач структурных элементов

1. Степень реализации задачи структурного элемента рассчитывается по следующей формуле:

СРзсэi=Пв/П,

где:

СРзсэi - степень реализации i-ой задачи структурного элемента;

Пв - количество результатов i-ой задачи структурного элемента, фактические значения которых достигнуты на уровне не менее 95 процентов от запланированных;

П - количество результатов i-ой задачи структурного элемента.

Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по развитию системы градорегулирования Адамовского района»

Мероприятие «Подготовка документов для внесения сведений о границах территориальных зон Адамовского района Оренбургской области  государственный кадастр недвижимости»

СРзсэ i = 1/1 = 1

###### 2. Оценка степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам

Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам для структурного элемента, содержащего мероприятия, финансирование которых предусмотрено за счет средств районного бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет средств резервных фондов, и расходов, предусматриваемых на осуществление мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов), рассчитывается по следующей формуле:

ССуз = Зф/Зп,

где:

ССуз - степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам;

Зф - фактически произведенные кассовые расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году (за исключением расходов, осуществляемых за счет средств резервных фондов, и расходов, предусматриваемых на осуществление мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов);

Зп - предусмотренные сводной бюджетной росписью районного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году (за исключением расходов, осуществляемых за счет средств резервных фондов и расходов, предусматриваемых на осуществление мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов);

Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по развитию системы градорегулирования Адамовского района»

Финансовое обеспечение в 2024 году не предусмотрено.

### 3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета

Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается для каждого структурного элемента как соотношение степени реализации задач структурного элемента к степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам местного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРзсэ - ССу3

где:

Эис - эффективность использования средств местного бюджета;

СРзсэ - степень реализации задач структурного элемента;

ССУз - степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам.

Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по развитию системы градорегулирования Адамовского района»

Финансовое обеспечение в 2024 году не предусмотрено.

### 4. Оценка степени решения задач структурных элементов

Для оценки степени решения задач структурного элемента муниципальной программы (далее - степень реализации структурного элемента) определяется степень достижения плановых значений каждого результата, характеризующего выполнение задачи структурного элемента.

Степень достижения планового значения результата рассчитывается по следующим формулам:

для результатов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз= ЗПп/пф/ЗПп/пп

для результатов, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пп/ЗПп/пф

где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения результата, характеризующего задачи структурного элемента;

ЗПп/пф - значение результата, характеризующего задачи структурного элемента, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение результата, характеризующего задачи структурного элемента.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз >1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по развитию системы градорегулирования Адамовского района»

Результат 1: СДп/ппз = 8 / 8 = 1

Степень реализации структурного элемента рассчитывается по следующей формуле:

N

#### СРсэ = ∑СДп/ппз/N,

#### l

где:

СРсэ - степень реализации структурного элемента;

СДп/ппз - степень достижения планового значения результата, характеризующего задачи структурного элемента;

N - число результатов, характеризующих задачи структурного элемента.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз >1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

### 5. Оценка эффективности реализации структурного элемента

Эффективность реализации структурного элемента оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации структурного элемента и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:

ЭРсэ = CP сэ *ЭИС,

где:

ЭРсэ - эффективность реализации структурного элемента;

CP сэ - степень реализации структурного элемента;

Эис - эффективность использования средств местного бюджета.

Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по развитию системы градорегулирования Адамовского района»

ЭРсэ = 1 * 1 = 1

Эффективность реализации структурного элемента признается высокой.

### 6. Оценка степени достижения цели муниципальной программы

Для оценки степени достижения цели (целей) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя, характеризующего цель (цели) муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цель (цели) муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД мппз = ЗПмпф /ЗПмпп ,

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДмппз =ЗПмпп /ЗПмпф,

где:

СДмппз - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цель (цели) и задач муниципальной программы;

ЗПмпф - значение показателя, характеризующего цель (цели) муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПмпп - плановое значение показателя, характеризующего цель (цели) муниципальной программы.

если СДмппз >  1, значение СДмппз принимается равным 1.

СД мппз = 8 / 8 = 1

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

м

#### СРмп = ∑СДмппз/M,

#### l

где:

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

СДмппз - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цель (цели) муниципальной программы;

М - число показателей, характеризующих цель (цели) муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДмппз >  1, значение СДмппз принимается равным 1.

СРмп =  1

### 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения цели (целей) муниципальной программы и оценки эффективности реализации ее структурных элементов по следующей формуле:

ЭРмп=0,5хСРмп+0,5х∑ЭРсэ

где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

ЭР сэ - эффективность реализации структурного элемента муниципальной программы.

ЭРмп = 1+0=1

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, если значение ЭРмп составляет не менее 0,95.

Соответственно эффективность реализации муниципальной программы «Развитие системы градорегулирования муниципального образования Адамовский район» признается высокой.

Оценка эффективности бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы «Развитие системы градорегулирования муниципального образования Адамовский район» по результатам ее исполнения

Оценка эффективности произведенных расходов (ЭБРи) определяется как сумма значений параметров оценки Пj, указанных в таблице.

| N п/п | Наименование параметра | Критерии параметра | Значение параметра | Вес параметра | Итого баллов | Максимальный балл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Соблюдение сроков наступления контрольных событий | Да | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
| 2. | Соответствие запланированных затрат на реализацию муниципальной программы фактическим (рассчитывается как отношение абсолютного отклонения кассовых расходов от бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 января отчетного года, к бюджетным ассигнованиям, утвержденным сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 января отчетного года (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение, и средств местного бюджета, предназначенных на обеспечение условий софинансирования расходов, расходов осуществляемых за счет средств резервных фондов, расходов на осуществление мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов), выраженное в процентах) (в случае если муниципальная программа реализуется исключительно за счет поступающих из областного бюджета целевых межбюджетных трансфертов, присваивается максимальный балл) | 0 процентов | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
| 3. | Полнота использования по ступивших из областного бюджета целевых межбюджетных трансфертов, учитываемых в муниципальной программе (рассчитывается как отношение абсолютного отклонения кассовых расходов за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение, от утвержденных в сводной бюджетной росписи по состоянию на конец отчетного года к расходам за счет целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета, утвержденным сводной бюджетной росписью по состоянию на конец отчетного года, выраженное в процентах) (при отсутствии в муниципальной программе мероприятий, реализуемых за счет поступающих из областного бюджета целевых межбюджетных трансфертов, присваивается максимальный балл) | 0 процентов | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
| 4. | Количество внесенных в муниципальную программу изменений в отчетном году (за исключением случаев внесения изменений, связанных с отражением средств областного бюджета и средств местного бюджета на обеспечение условий софинансирования расходов, расходов на осуществление мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов) | не более 2 | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
| 5. | Наличие и объективность обоснования объема неиспользованных бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в государственной бюджетной отчетности | Да | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
| 6. | Степень достижения цели и значений показателей муниципальной программы | 100 процентов | 5 | 0,04 | 0,20 | 0,20 |
| 7. | Степень реализации структурного элемента муниципальной программы | 100 процентов | 5 | 0,03 | 0,15 | 0,15 |
| 8. | Достоверность достигнутых значений показателей (результатов) на основе сопоставления с данными государственного статистического наблюдения, бухгалтерской и финансовой отчетности) | достоверны | 5 | 0,02 | 0,10 | 0,10 |
| 9. | Наличие правонарушений, выявленных в ходе внутреннего и внешнего государственного финансового контроля | Нет | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
| 10. | Своевременность приведения муниципальной программы в соответствие с решением Совета депутатов муниципального образования Адамовский район о районном бюджете | да | 5 | 0,04 | 0,20 | 0,20 |
| 11. | Эффективность муниципальной программы (комплексной программы) Адамовского района в части оценки налоговых расходов | эффективны | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
|  | ЭБРи | - | - | - | 1 | - |

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

Коэ = (ЭРмп + ЭРп + ЭРо +ЭБри) / Н, где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

ЭРп – эффективность реализации отдельных структурных элементов муниципальной программы, осуществляемых проектным способом;

ЭРо - эффективность реализации отдельных структурных элементов муниципальной программы, осуществляемых за счет средств субсидий из областного бюджета и средств местного бюджета, предусмотренных на обеспечение условий софинансирования расходов;

ЭБри - эффективность бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы на стадии их исполнения;

Н - количество направлений, по которым производится оценка.

(1+1)/2 = 1,0

Эффективность реализации муниципальной программы  по результатам комплексной оценки признается высокой.