10

Отчет
О ходе реализации муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Адамовском районе» за 3 месяца 2025 года
Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Адамовском районе» утверждена постановлением администрации муниципального образования Адамовский район от 28.12.2022 № 1100-п (далее - Программа).

Цель Программы - своевременное выявление причин (условий), способствующих распространению наркомании и организация комплексных мероприятий по их эффективному устранению.

Срок реализации Программы – 2023 - 2030 годы.

Необходимость подготовки и реализации Программы обусловлена тем, что в Адамовском районе Оренбургской области, как и в целом по России, продолжается работа по выявлению преступлений в сфере незаконного оборота и потребления немедицинских наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ (далее - наркотики), что представляет угрозу здоровью населения, правопорядку и общественной безопасности.

В целях снижения уровня заболеваемости наркоманией, повышения эффективности борьбы с преступлениями и правонарушениями, связанными с незаконным оборотом наркотиков, и внедрения новых методов профилактической антинаркотической работы необходим системный подход. Мероприятия Программы предусматривают проведение массовых акций, направленных на формирование здорового образа жизни и негативного отношения к употреблению наркотиков у детей, подростков и молодежи. 

в рамках проведения комплексного мероприятия «Чистое поколение -2025» на территории Адамовского района органами местного самоуправления, учреждениями культуры и образовательными организациями организована и проведена следующая работа:

- Информация о периоде проведения комплексного мероприятия и телефоны «горячей линии» размещены на сайтах администраций муниципальных образований и информационных стендах.

- Распространены памятки с указанием телефона «горячей линии» УМВД России по Оренбургской области в торговых точках, учреждениях культуры, образовательных организациях, а также в группах жителей населенных пунктов, путем использования мессенджеров WhatsApp.

- Проведены рейдовые мероприятия по выявлению стеновой рекламы наркотических средств, а также рейдовые мероприятия по местам нахождения несовершеннолетних.

- В образовательных организациях района проведены классные часы по теме «Скажи наркотикам НЕТ» и «Чистое поколение», оформлены стенды «Против наркотиков», распространены буклеты «Отдай предпочтение жизни без наркотиков», беседы с просмотром видеороликов «О вреде потребления наркотических и психотропных веществ», тренинг для учащихся старших классов по вопросам профилактики употребления психоактивных веществ.

- В учреждениях культуры проведены беседы «Наркотик – это белая смерть», познавательное мероприятие «Жизнь прекрасна! Не потрать ее напрасно!», конкурсно – игровая программа «С физкультурой я дружу!».

что в рамках проведения акции «Сообщи, где торгуют смертью» на территории Адамовского района органами местного самоуправления, учреждениями культуры и образовательными организациями организована и проведена следующая работа:

- Информация о периоде проведения акции и телефоны «горячей линии» размещены на сайтах администраций муниципальных образований и информационных стендах.

- Распространены памятки с указанием телефона «горячей линии» УМВД России по Оренбургской области в торговых точках, учреждениях культуры, образовательных организациях, а также в группах жителей населенных пунктов, путем использования мессенджеров WhatsApp и Telegram.

- Проведены рейдовые мероприятия по выявлению стеновой рекламы наркотических средств, а также рейдовые мероприятия по местам нахождения несовершеннолетних с привлечением членов народной дружины.

- В образовательных организациях района проведены интеллектуальная игра «КВИЗ» с просмотром фильма о последствиях употребления наркотических средств, беседы, классные часы, конкурсы и акции антинаркотической направленности и пропаганде здорового образа жизни, спортивные мероприятия.

- В учреждениях культуры района проведены беседы на тему «Наркотик – белая смерть», «В сладком дыме сигарет притаилось много бед», «Мы за здоровый образ жизнт», «Здоровая жизнь без наркотиков» с раздачей листовок «Наркотики – жизнь без будущего», организованы и проведены «Часы общения» на тему «Опасные забавы», конкурс рисунков «Скажи наркотикам нет», оформлены книжные выставки «Будь здоров!» .

- В зданиях администраций муниципальных образований сельских поселений установлены ящики для письменных обращений граждан по вопросам незаконного оборота наркотических средств.

Главный специалист
организационно-правового отдела                                                                          И.В.Красюк
Таблица 9 
Отчет о достижении значений показателей муниципальной программы (комплексной программы), результатов структурных элементов муниципальной программы (комплексной программы)
	№ п/п
	Наименование показателя (результата)
	Единица измерения
	Значения показателей (индикаторов)
	Обоснование отклонений значений показателя (результата) (при наличии)

	
	
	
	год, предшествующий отчетному (текущему) году
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт на отчетную

дату<*>
	

	Муниципальная программа

	1.
	Количество приобретенных баннеров (распространенных листовок)
	штук
	378
	249
	72
	Показатель будет выполнен до 31.12.2025

	2
	Количество опубликованного (размещенного) материала
	штук
	4
	3
	0
	Показатель будет выполнен до 31.12.2025

	3
	Количество зарегистрированных преступлений и правонарушений в области оборота и употребления наркотических средств
	штук
	7
	7
	1
	Показатель будет выполнен до 31.12.2025

	4
	Количество областных, районных родительских собраний
	штук
	16
	16
	5
	Показатель будет выполнен до 31.12.2025

	5
	Количество нормативно-правовых документов в сфере оборота наркотиков, противодействия их незаконному обороту и выявленных в сети «Интернет» ресурсов
	штук
	129
	91
	31
	Показатель будет выполнен до 31.12.2025

	6
	Количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику наркомании среди населения
	штук
	78
	54
	25
	Показатель будет выполнен до 31.12.2025

	7
	Количество лиц, вовлеченных в мероприятия антинаркотической направленности, пропагандирующих здоровый образ жизни
	человек
	63
	48
	37
	Показатель будет выполнен до 31.12.2025

	8
	Количество лиц, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и обучение
	человек
	7
	6
	0
	Показатель будет выполнен до 31.12.2025

	9
	Площадь выявленных и уничтоженных очагов дикорастущих наркосодержащих растений
	м2
	1266
	894
	0
	Показатель будет выполнен до 31.12.2025

	Комплекс процессных мероприятий «Организационно-правовое обеспечение антинаркотической деятельности»

	Задача «Совершенствование системы профилактики распространения наркомании и связанных с ней правонарушений среди различных категорий населения, прежде всего подростков и молодежи»

	1
	Количество приобретенных баннеров (распространенных листовок)
	штук
	378
	249
	72
	Показатель будет выполнен до 31.12.2025

	2
	Количество опубликованного (размещенного) материала
	штук
	4
	3
	0
	Показатель будет выполнен до 31.12.2025

	3
	Количество зарегистрированных преступлений и правонарушений в области оборота и употребления наркотических средств
	штук
	7
	7
	1
	

	4
	Количество областных, районных родительских собраний
	штук
	16
	16
	5
	Показатель будет выполнен до 31.12.2025

	5
	Количество нормативно-правовых документов в сфере оборота наркотиков, противодействия их незаконному обороту и выявленных в сети «Интернет» ресурсов
	штук
	129
	91
	31
	Показатель будет выполнен до 31.12.2025

	Комплекс процессных мероприятий «Меры по сокращению спроса на наркотики»

	Задача «Приостановление роста употребления наркотиков и их незаконного оборота, поэтапного сокращения распространения наркомании и связанных с ней преступности и правонарушений до уровня минимальной опасности для населения муниципального образования Адамовский район»

	1
	Количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику наркомании среди населения
	штук
	78
	54
	25
	Показатель будет выполнен до 31.12.2025

	2
	Количество лиц, вовлеченных в мероприятия антинаркотической направленности, пропагандирующих здоровый образ жизни
	человек
	63
	48
	37
	Показатель будет выполнен до 31.12.2025

	3
	Количество лиц, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и обучение
	человек
	7
	6
	0
	Показатель будет выполнен до 31.12.2025

	4
	Площадь выявленных и уничтоженных очагов дикорастущих наркосодержащих растений
	м2
	1266
	894
	0
	Показатель будет выполнен до 31.12.2025


Таблица 10 
Отчет об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы (комплексной программы) Адамовского района
	№ п/п
	Статус
	Наименование муниципальной

программы, структурного элемента муниципальной программы
	Главный распорядитель бюджетных средств (ответственный исполнитель, соисполнитель, участник)
	Расходы

	
	
	
	
	ГРБС
	ЦСР
	Утверждено

сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года
	Утверждено

сводной бюджетной росписью на отчетную дату
	Утверждено в муници​пальной программе на отчетную дату
	кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Муниципальная программа
	Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Адамовском районе
	всего, в том числе:
	X
	1400000000
	65
	65
	65
	0

	
	
	
	Администрация муниципального образования Адамовский район
	111
	X
	65
	65
	65
	0

	2
	Комплекс процессных мероприятий:
	Организационно-правовое обеспечение антинаркотической деятельности
	всего, в том числе:
	X
	1440100000
	25
	25
	25
	0

	
	
	
	администрация МО Адамовский район
	111
	X
	25
	25
	25
	0

	3
	
	Приобретение баннеров и распространение листовок, буклетов, плакатов для тематических акций
	администрация МО Адамовский район
	111
	1440120720
	10
	10
	10
	0

	4
	
	Размещение в СМИ материалов антинаркотической направленности, а также информации о возможности социальной реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотиков и психотропных веществ в немедицинских целях
	администрация МО Адамовский район
	111
	1440120770
	15
	15
	15
	0

	5
	
	Формирование образовательных программ с профилактическими материалами, предоставленными ГАУЗ «Оренбургский областной клинический наркологический диспансер» и министерством образования Оренбургской области с последующим использованием в антинаркотической профилактической работе среди учащихся общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования
	администрация МО Адамовский район
	111
	1440120710
	0
	0
	0
	0

	6
	
	Проведение областных, районных родительских собраний, в том числе в онлайн-формате по вопросам духовно-нравственного воспитания детей и подростков, формирования здорового образа жизни и осуществление контроля за оборотом прекурсоров в образовательных организациях, недопущение их использования для незаконного производства наркотиков
	администрация МО Адамовский район
	111
	
	0
	0
	0
	0

	7
	
	Совершенствование нормативного-правового регулирования в сфере оборота наркотиков и противодействия их незаконному обороту в соответствии с угрозами национальной безопасности, потребностями российского общества, а также выявление и пресечение функционирования в сети «Интернет» ресурсов, используемых для пропаганды незаконного потребления и распространения наркотиков
	администрация МО Адамовский район
	111
	
	0
	0
	0
	0

	8


	Комплекс процессных мероприятий
	«Меры по сокращению спроса на наркотики
	всего, в том числе:
	X
	1440200000
	40
	40
	40
	0

	
	
	
	Администрация муниципального образования Адамовский район
	111
	X
	40
	40
	40
	0

	9
	
	Проведение профилактических антинаркотических мероприятий среди населения с участием общественных организаций 
	администрация МО Адамовский район
	111
	1440220740
	15
	15
	15
	0

	10
	
	Профессиональная подготовка и переподготовка специалистов, обеспечивающих реализацию антинаркотической политики, в том числе по линии образования и молодежной политики, обучение добровольных агитационных групп (волонтеров) 
	администрация МО Адамовский район
	111
	1440220780
	15
	15
	15
	0

	11
	
	Ежегодное проведение мероприятий (встречи, круглые столы, семинары, тренинги, форумы) среди учащейся  молодежи по вопросам профилактики наркомании, приуроченных ко Всемирному Дню здоровья и Всемирному Дню борьбы со СПИДом
	администрация МО Адамовский район
	111
	1440220760
	10
	10
	10
	0

	12
	
	Выявление очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, а также незаконных посевов и фактов их незаконного культивирования
	администрация МО Адамовский район
	111
	
	0
	0
	0
	0


