Приложение № 11

к Порядку

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ

Отчет о ходе выполнения плана реализации муниципальной программы (комплексной программы) «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений на территории муниципального образования Адамовский район» за 2023 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы), контрольной точки | Единица измерения | План | Факт | Фактическая дата наступления контрольного события | Информация о выполнении контрольного события | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Популяризация этнической культуры и истории представителей различных этнических общностей Адамовского района Оренбургской области» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1 | Задача – Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.1 | Мероприятия по созданию условий для качественного выполнения национального проекта, улучшение условий работы и повышение качества проводимых мероприятий и оказываемых услуг | чел. | 2480 | 7315 | Х | Х |  |
| 1.1.1.1 | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий – Количество жителей района, принявших участие в этнокультурных, конфессиональных, просветительских и профилактических мероприятиях, направленных на гармонизацию сферы межнациональных и этноконфессиональных отношений | Х | Х | Х | 31.12.2023 г. | выполнено | Проведенеие незапланированного мероприятия «Степной той» |
| 1.2 | Задача – Сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России, проживающих на территории Адамовского района Оренбургской области. | X | X | X | X | X | X |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий по недопущению конфликтов, правонарушений, возбужденния уголовных дел по фактам правонарушений на межнациональной, межконфессиональной почве; | ед. | 0 | 0 | X | X |  |
| 1.2.1.1. | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий – Отсутствие конфликтов, правонарушений, возбужденных уголовных дел по фактам правонарушений на межнациональной, межконфессиональной почве | X | X | X | 31.12.2023 г. | выполнено |  |
| 1.2.1.2 | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий по количеству опубликованных материалов в сфере этноконфессиональных и межэтнических отношений; | ед. | 4 | 4 | Х | Х |  |
| 1.2.1.1 | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий – недопущение снижения количества опубликованных материалов в сфере этноконфессиональных и межэтнических отношений | Х | Х | Х | 31.12.2023 г. | выполнено |  |
| 1.2.1.2 | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий по количеству проведённых заседаний Общественно-политического Совета при главе Адамовского района с участием представителей межнациональных и этноконфессиональных объединений. | ед. | 4 | 4 | Х | Х |  |
| 1.2.1.2.1 | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий – недопущение снижения количества проведённых заседаний Общественно-политического Совета при главе Адамовского района с участием представителей межнациональных и этноконфессиональных объединений. | Х | Х | Х | 31.12.2023 г. | выполнено |  |