Оценка эффективности муниципальной программы

"Информатизация администрации муниципального образования Адамовский район" на 2019 - 2024 годы

Оценка степени реализации мероприятий:

Степень реализации структурных элементов подпрограммы (СРм) рассчитывается как среднее арифметическое степеней реализации каждого структурного элемента подпрограммы по следующей формуле:

СРi=Пв/П,

где:

СРi - степень реализации i-ого основного мероприятия;

Пв - количество показателей (индикаторов), характеризующих непосредственный результат исполнения i-ого основного мероприятия, фактические значения которых достигнуты на уровне не менее 95 процентов от запланированных;

П - количество показателей (индикаторов), характеризующих непосредственный результат исполнения i-ого основного мероприятия.

Основное мероприятие 1 «Укрепление материально-технической базы»

СР1= 1/1=1

Основное мероприятие 2 «Проведение специальной оценки условий труда»

СР2= значение показателя (индикатора) на 2022 год не установлено, при оценке не учитывается.

Основное мероприятие 3 «Информирование населения района о деятельности органов местного самоуправления»

СР3= 1/1=1

Основное мероприятие 4 «Кадры для цифровой экономики»

СР4= значение показателя (индикатора) на 2022 год не установлено, при оценке не учитывается.

Основное мероприятие 5 «Информационная безопасность»

СР5= значение показателя (индикатора) на 2022 год не установлено, при оценке не учитывается.

Основное мероприятие 6 «Цифровое муниципальное управление»

СР6= значение показателя (индикатора) на 2022 год не установлено, при оценке не учитывается.

Основное мероприятие 7 «Информационная инфраструктура»

СР7= значение показателя (индикатора) на 2022 год не установлено, при оценке не учитывается.

Основное мероприятие 8 «Доля обращений за получением массовых социально     значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг»

СР8= 1/1=1

СРм=( 1+1+1)/3=3/3

СРм=1

Оценка степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам:

ССуз = Зф/Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зп - предусмотренные муниципальной программой расходы на реализацию программы в отчетном году;

Зф - фактически произведенные кассовые расходы на реализацию программы в отчетном году.

0,99=943,4/943,5

ССуз =0,99

Оценка эффективности использования средств местного бюджета

Эис = СРм - ССу3

где:

Эис - эффективность использования средств местного бюджета;

СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых за счет средств местного бюджета;

ССУз - степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам.

При этом в случае, если значение Эис составляет:

не менее 0, то оно принимается равным 1;

не менее -0,1, но менее 0, то оно принимается равным 0,9;

не менее -0,2, но менее -0,1, то оно принимается равным 0,8;

не менее -0,3, но менее -0,2, то оно принимается равным 0,7;

не менее -0,4, но менее -0,3, то оно принимается равным 0,6;

не менее -0,5, но менее -0,4, то оно принимается равным 0,5;

менее -0,5, то оно принимается равным 0.

Эис = 1 – 0,99=0,01

Эис = 1

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

СДп/ппз= ЗПп/пф/ЗПп/пп где:

где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи подпрограммы;

ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи подпрограммы.

Индикатор 1: СДп/ппз = 5/5=1

Индикатор 2: СДп/ппз = степень достижения значения показателя (индикатора) является неопределенной, при оценке не учитывается

Индикатор 3: СДп/ппз = 120/120=1

Индикатор 4: СДп/ппз =   степень достижения значения показателя (индикатора) является неопределенной, при оценке не учитывается

Индикатор 5: СДп/ппз = степень достижения значения показателя (индикатора) является неопределенной, при оценке не учитывается

Индикатор 6.: СДп/ппз =   степень достижения значения показателя (индикатора) является неопределенной, при оценке не учитывается

Индикатор 7.: СДп/ппз = степень достижения значения показателя (индикатора) является неопределенной, при оценке не учитывается

Индикатор 8.: СДп/ппз = 30/30=1

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

N

#### СРп/п = ∑СДп/ппз/N,

#### l

где:

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цель и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз >1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

СРп/п = ( 1+1+1) /3 =3/3

СРп/п =1

Оценка эффективности реализации подпрограммы

В соответствии с  Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ если муниципальная программа не содержит подпрограмм, оценка эффективности ее реализации проводится аналогично оценке эффективности реализации подпрограммы

ЭР п/п = CP п/п *ЭИС,

где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

CP п/п - степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования средств местного бюджета.

ЭР п/п=1*1

ЭР п/п=1

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭР п/п  составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

По результатам оценки эффективность реализации муниципальной программы признается - ВЫСОКОЙ

Оценка эффективности бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы по результатам их исполнения

| 1 | Соблюдение сроков наступления контрольных событий | да | 0,05 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Соответствие запланированных затрат на реализацию муниципальной программы фактическим (рассчитывается как отношение абсолютного отклонения кассовых расходов от бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 января отчетного года, к бюджетным ассигнованиям, утвержденным сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 января отчетного года (без учета межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, имеющих целевое назначение), выраженное в процентах) (в случае если программа реализуется исключительно за счет поступающих из федерального бюджета целевых межбюджетных трансфертов, присваивается максимальный балл) | 0 – 2 процента | 0,04 |
| 3 | Полнота использования поступивших из областного бюджета целевых межбюджетных трансфертов, учитываемых в муниципальной программе (рассчитывается как отношение абсолютного отклонения кассовых расходов за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение, от утвержденных в сводной бюджетной росписи по состоянию на конец отчетного года к расходам за счет целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета, утвержденным сводной бюджетной росписью по состоянию на конец отчетного года, выраженное в процентах) (при отсутствии в муниципальной программе мероприятий, реализуемых за счет поступающих из областного бюджета целевых межбюджетных трансфертов, присваивается максимальный балл) | 0 – 2 процента | 0,04 |
| 4 | Количество внесенных в муниципальную программу изменений в отчетном году (за исключением случаев внесения изменений, связанных с отражением средств областного бюджета и средств местного бюджета на обеспечение условий софинансирования расходов) | не более 2 | 0,05 |
| 5 | Наличие и объективность обоснования объема неиспользованных бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы | Да | 0,05 |
| 6 | Степень достижения целей и показателей (индикаторов) муниципальной программы | 80 – 90 процентов | 0,08 |
| 7 | Степень реализации подпрограмм муниципальной программы* | 100 процентов | 0,15 |
| 8 | Наличие правонарушений, выявленных в ходе внутреннего и внешнего государственного контроля | Нет | 0,15 |
| 9 | Публикация на официальном сайте ответственного исполнителя в сети Интернет годового отчета о реализации муниципальной программы | Да | 0,05 |
| 10. | Своевременность приведения муниципальной программы в соответствие с решением Совета депутатов муниципального образования Адамовский район о районном бюджете | да | 0,20 |
|  |  | Итого: | 0,86 |

## Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

Коэ = (ЭРмп + ЭРп + ЭРо +ЭБри + Эн) / Н, где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

ЭРп – эффективность реализации отдельных структурных элементов муниципальной программы, осуществляемых проектным способом;

ЭРо -  эффективность реализации отдельных структурных элементов муниципальной программы, осуществляемых за счет средств субсидий из областного бюджета и средств местного бюджета, предусмотренных на обеспечение условий софинансирования расходов;

ЭБри - эффективность бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы на стадии их исполнения;

Эн – эффективность налоговых расходов за год, предшествующий отчетному году, за который производится комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы;

Н - количество направлений, по которым производится оценка.

Коэ  = (1+0+0+0,86+0)/2=0,93

Коэ =0,93

Эффективность реализации муниципальной программы по результатам комплексной оценки признается: ВЫСОКОЙ

Главный специалист по информационной

безопасности и компьютерным технологиям                                                    А.А. Новиков