4
PAGE  

Отчет

О ходе реализации муниципальной программы « Развитие муниципальной службы в администрации Адамовского района» по состоянию на 01.01.2022

Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» установлено, что развитие муниципальной службы обеспечивается муниципальными программами развития муниципальной службы, финансируемыми за счет средств бюджетов муниципальных образований.

Аналогичные положения закреплены в Законе   Оренбургской области «О муниципальной службе в Оренбургской области» № 1611/339-V1-ОЗ от 10.10.2007 г.

Реализация целевой программы «Развитие муниципальной службы в администрации Адамовского  района» позволила достичь следующих результатов:

          1. Обновлена нормативная правовая база, регулирующая порядок и условия прохождения муниципальной службы в соответствии с действующим законодательством.

           2.  Информация по вопросам поступления на муниципальную службу и  прохождения муниципальной службы размещается в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации муниципального района.

          3. Работает Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Адамовского  района и урегулированию конфликта интересов. 

  
4. За 2021 год за счет средств областного и местного бюджета 11  муниципальных служащих администрации муниципального района повысили квалификацию и получили удостоверения о повышении квалификации.


Профессиональная подготовка муниципальных служащих характеризуется достаточно высоким образовательным уровнем,  большинство  муниципальных служащих имеют высшее профессиональное образование и опыт управленческой работы, но изменения нормативной правовой базы на федеральном и областном уровне, передача полномочий на муниципальный уровень вызывает необходимость ежегодного обучения муниципальных служащих.

Программно – целевой  метод  позволит     создать  планомерную систему обучения и повышения квалификации муниципальных служащих,  сформировать  высокопрофессиональный внутренний кадровый резерв для замещения должностей муниципальной службы, внедрить современные образовательные и управленческие



СВЕДЕНИЯ
 о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы « Развитие муниципальной службы в администрации Адамовского района»  за 2021 год
	№ п/п
	       Наименование показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения показателей (индикаторов)
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	год, предшествующий отчетному (текущему) году
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт на отчетную

дату<*>
	

	Муниципальная программа

	1.
	Кколичество принятых  нормативных правовых актов по муниципальной службе
	штук
	
	5
	5
	

	2.
	Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации и переподготовку
	человек
	
	11
	11
	

	3.
	Количество муниципальных служащих, получающих пенсию за выслугу лет
	человек
	
	24
	24
	

	4.
	установление, расчет, перерасчет и выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим
	человек
	
	24
	24
	


ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы« Развитие муниципальной службы в администрации Адамовского района» за 2021 год
	Статус
	Наименование муниципальной

программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Главный распорядитель бюджетных средств
	Код бюджетной классификации
	Расходы (тыс. рублей)

	
	
	
	ГРБС
	Рз Пр
	ЦСР
	Утверждено

сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года
	Утверждено

сводной бюджетной росписью на отчетную дату
	Утверждено в муници​пальной программе на отчетную дату
	кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная программа
	
	всего, в том числе:
	X
	X
	X
	33 934,3
	33 940,0

	33 940,0
	33 692,35

	
	
	администрация
	
	X
	X
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	X
	X
	
	
	
	

	Основное мероприятие 1
	
	всего, в том числе:
	
	X
	X
	
	
	
	

	
	
	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	…
	
	
	
	
	
	
	

	Повышение квалификации муниципальных служащих»  
	…
	
	111
	0104
	1900320550
	130,0 
	68,7
	68,7
	68,7

	«Повышение квалификации работников режимно-секретного подразделения»
	
	
	111
	0104
	1900320560
	0
	0
	0
	0

	«Дополнительное пенсионное обеспечение муниципальных служащих муниципального образования Адамовский район»
	
	
	111
	1001 
	1901020580
	2 130,7
	1 998,6
	1 998,6
	1 998,6

	Центральный аппарат
	
	
	111
	0104
	1901110020
	19 610,0
	20 920,6
	20 920,6
	20 874,3

	Осуществление переданных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
	
	
	111
	0113
	1901180951
	475,7
	475,7
	475,7
	475,7

	Осуществление переданных полномочий по сбору информации от поселений, входящих в состав муниципальных районов, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Оренбургской области
	
	
	111
	0113
	1901180953
	153,9
	153,9
	153,9
	153,9

	Осуществление переданных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий
	
	
	111
	0113
	1901180956
	45,9
	45,9
	45,9
	45,9

	Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере хозяйственного обслуживания органов муниципальной власти
	
	
	111
	0113
	1901170030
	11 388,1
	10 276,6
	10 276,6
	10 075,2


Главный специалист по кадрам и спецработе                                                                                                                                       Н.А. Гулагина
Отчет

о ходе выполнения плана реализации муниципальной программы за  2021 год

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	План
	Факт
	Дата наступления контрольного события
	Информация о выполнении контрольного события
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Муниципальная программа

« Развитие муниципальной службы в администрации Адамовского района»
	Руб.
	33 934,3
	33 692,35
	31.12.2021
	Исполнено 
	X

	
	Подпрограмма
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	1.1.
	Основное мероприятие 1

«Разработка и принятие муниципальных нормативно-правовых актов по вопросам муниципальной службы.

Ознакомление муниципальных служащих с нормативно-правовыми актами»
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	1.1.1.
	Показатель индикатор 1 «Количество принятых  нормативных правовых актов по муниципальной службе»
	штук
	5
	5
	31.12.2021 
	Изменение законодательства  в сфере муниципальной службы
	

	
	Контрольное событие 1

«Издание нормативно-правовых актов по муниципальной службе»
	штук
	5
	5
	31.12.2021
	Изменение законодательства  в сфере муниципальной службы
	

	1.2.
	Основное мероприятие 3 

«Развитие профессиональных качеств муниципальных служащих»
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	1.2.1.
	Показатель индикатор 2 «Количество   муниципальных служащих,     

прошедших   повышение   квалификации и

переподготовку»
	человек
	11
	11
	31.12.2021
	
	

	
	Контрольное событие 2 

«Получение удостоверений о повышении квалификации и о переподготовке»
	человек
	11
	11
	31.12.2021
	
	

	1.4.
	Основное мероприятие 10 «Дополнительное пенсионное обеспечение муниципальных служащих муниципального образования Адамовский район»
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	1.4.1.
	Показатель индикатор 4 «Количество муниципальных служащих, получающих пенсию за выслугу лет»
	человек
	24
	24
	31.12.2021
	Изменение численности в связи с:

- подачей заявлений о назначении пенсии за выслугу лет;

- индексацией (перерасчетом) страховой пенсии
	

	
	Контрольное событие 4

«направление заявок на выплату пенсии за выслугу лет»
	человек
	24
	24
	31.12.2021
	Изменение численности в связи с:

- подачей заявлений о назначении пенсии за выслугу лет;

- индексацией (перерасчетом) страховой пенсии
	

	1.4.2.
	Показатель индикатор 5 «Установление, расчет, перерасчет и выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим»
	человек
	24
	24
	31.12.2021
	Изменение численности в связи с:

- подачей заявлений о назначении пенсии за выслугу лет;

- индексацией (перерасчетом) страховой пенсии
	

	
	Контрольное событие 5

«Количество заявление о назначении, перерасчете пенсии за выслугу лет;

Индексация (перерасчет) страховой пенсии»
	человек
	24
	24
	31.12.2021
	Изменение численности в связи с:

- подачей заявлений о назначении пенсии за выслугу лет;

- индексацией (перерасчетом) страховой пенсии
	


Методика

оценки эффективности бюджетных расходов на реализацию

муниципальной программы« Развитие муниципальной службы в администрации Адамовского района» за 2020 год  по результатам их исполнения

1. Оценка степени реализации мероприятий:

СРм=Мв/М,

где:

СРМ - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

100%  = 8/8
2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = Зф/Зп,

где:

         ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зп - предусмотренные муниципальной программой в редакции на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию программы в отчетном году;

Зф - фактически произведенные кассовые расходы на реализацию программы в отчетном году.

1 =33 934,3/33 692,35
3. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

                                               СДгппз = ЗПгпф /ЗПгпп ,

где:

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПгпф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

-  Доля принятых  нормативных правовых актов по муниципальной службе
1=5/5

- доля получателей муниципальной пенсии за выслугу лет:
1=24/24
- Доля принятых  нормативных правовых актов, направленных на повышение эффективности системы профилактики коррупционных правонарушений
1=5/5

- доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации и переподготовку

1=11/11
- Доля установления, расчета, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим
1= 24/24
4. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:


                                                      м

СРгп = ∑СДгппз/М, 
l
где:

СРГП - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы СДГППЗ >  1, значение СДгппз принимается равным 1.

1,0=1/8
5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

ЭРп = CPгп *ЭИС,

где:

         ЭРп - эффективность реализации программы;

CPгп - степень реализации программы;

Эис - эффективность использования средств бюджета.

1,0*1=1,0 
По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы – программа признана эффективной.

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

8. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

j
ЭРмп =0,5хСРмп+0,5х∑(ЭРп/п*кj)
1

где:

          ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

ЭР п/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы (определяется в составе подпрограммы, ∑ кj = 1).
1=0,5*1+0,5

Оценка  эффективности бюджетных расходов на реализацию

муниципальной программы« Развитие муниципальной службы в администрации Адамовского района» за 2021 год по результатам их исполнения

	N п/п
	Наименование параметра
	Критерии параметра
	Значение параметра
	Вес параметра
	Итого баллов
	Оценка (итого)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Соблюдение плана реализации муниципальной программы
	Да
	5
	5
	0,05
	0,04

	
	
	Нет
	0
	
	0,00
	

	
	
	95 - 100 процентов
	4
	
	0,04
	

	
	
	90 - 95 процентов
	3
	
	0,03
	

	
	
	80 - 90 процентов
	2
	
	0,02
	

	
	
	70 - 80 процентов
	1
	
	0,01
	

	
	
	менее 70 процентов
	0
	
	0,00
	

	2.
	Соответствие запланированных затрат на реализацию муниципальной программы фактическим (рассчитывается как отношение абсолютного отклонения кассовых расходов от бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 января отчетного года, к бюджетным ассигнованиям, утвержденным сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 января отчетного года (без учета межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, имеющих целевое назначение), выраженное в процентах) (в случае если программа реализуется исключительно за счет поступающих из федерального бюджета целевых межбюджетных трансфертов, присваивается максимальный балл)
	0 процентов
	5
	5
	0,05
	0,05

	
	
	0 - 2 процента
	4
	
	0,04
	

	
	
	2 - 5 процентов
	3
	
	0,03
	

	
	
	5 - 10 процентов
	2
	
	0,02
	

	
	
	10 - 15 процентов
	1
	
	0,01
	

	
	
	свыше 15 процентов
	0
	
	0,00
	

	3.
	Полнота использования по ступивших из областного бюджета целевых межбюджетных трансфертов, учитываемых в муниципальной программе (рассчитывается как отношение абсолютного отклонения кассовых расходов за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение, от утвержденных в сводной бюджетной росписи по состоянию на конец отчетного года к расходам за счет целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета, утвержденным сводной бюджетной росписью по состоянию на конец отчетного года, выраженное в процентах) (при отсутствии в муниципальной программе мероприятий, реализуемых за счет поступающих из областного бюджета целевых межбюджетных трансфертов, присваивается максимальный балл)
	0 процентов
	5
	5
	0,05
	0,05

	
	
	0 - 2 процента
	4
	
	0,04
	

	
	
	2 - 5 процентов
	3
	
	0,03
	

	
	
	5 - 10 процентов
	2
	
	0,02
	

	
	
	10 - 15 процентов
	1
	
	0,01
	

	
	
	свыше 15 процентов
	0
	
	0,00
	

	4.
	Количество внесенных в муниципальную программу изменений в отчетном году (за исключением случаев внесения изменений, связанных с отражением средств областного бюджета и средств местного бюджета на обеспечение условий софинансирования расходов)
	не более 2
	5
	5
	0,05
	0,05

	
	
	3
	4
	
	0,04
	

	
	
	4
	3
	
	0,03
	

	
	
	5
	2
	
	0,02
	

	
	
	6
	1
	
	0,01
	

	
	
	7 и более
	0
	
	0,00
	

	5.
	Наличие и объективность обоснования объема неиспользованных бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной  программы
	Да
	5
	5
	0,05
	0,05

	
	
	Нет
	0
	
	0,00
	

	6.
	Степень достижения целей и показателей (индикаторов) муниципальной  программы
	100 процентов
	5
	
	0,15
	

	
	
	95 - 100 процентов
	4
	
	0,12
	

	
	
	90 - 95 процентов
	3
	
	0,09
	

	
	
	80 - 90 процентов
	2
	
	0,06
	

	
	
	70 - 80 процентов
	1
	
	0,03
	

	
	
	менее 70 процентов
	0
	
	0,00
	

	7.
	Степень реализации подпрограмм муниципальной  программы*
	100 процентов
	5
	5
	0,15
	0,15

	
	
	95 - 100 процентов
	4
	
	0,12
	

	
	
	90 - 95 процентов
	3
	
	0,09
	

	
	
	80 - 90 процентов
	2
	
	0,06
	

	
	
	70 - 80 процентов
	1
	
	0,03
	

	
	
	менее 70 процентов
	0
	
	0,00
	

	
	
	недостоверны
	0
	
	0,00
	

	8.
	Наличие правонарушений, выявленных в ходе внутреннего и внешнего государственного контроля
	Да
	0
	0
	0,00
	0,15

	
	
	Нет
	5
	
	0,15
	

	9.
	Публикация на официальном сайте ответственного исполнителя в сети Интернет годового отчета о реализации муниципальной  программы
	Да
	5
	5
	0,10
	0,10

	
	
	Нет
	0
	
	0,00
	

	ИТОГО (ЭБРри)
	0,79


Комплексная оценка эффективности реализации

муниципальной программы « Развитие муниципальной службы в администрации Адамовского района»
Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

Коэ = (ЭРмп + ЭБРри) / Н, где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

ЭБРри - эффективность бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы на стадии их исполнения;

Н - количество направлений, по которым производится оценка.

Эффективность реализации муниципальной программы по результатам комплексной оценки признается:

высокой, в случае если значение Коэ составляет не менее 0,90;

средней, в случае если значение Коэ составляет не менее 0,80;

удовлетворительной, в случае если значение Коэ составляет не менее 0,70.
В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной
0,89 = (1 + 0,79) / 2 

Эффективность реализации муниципальной программы по результатам комплексной оценки признается - средней 
