13

Оценка эффективности муниципальной программы
«Развитие культуры Адамовского района» за 2022 год
1. Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий рассчитывается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРi=Пв/П, где
СРi - степень реализации i-ого основного мероприятия;

Пв - количество показателей (индикаторов), характеризующих непосредственный результат исполнения i-ого основного мероприятия, фактические значения которых достигнуты на уровне не менее 95 процентов от запланированных;

П - количество показателей (индикаторов), характеризующих непосредственный результат исполнения i-ого основного мероприятия.
 Подпрограмма «Развитие  культурно-досуговых учреждений»

Основное мероприятие 1 «Организация досуга и проведение мероприятий, сохранение и

популяризация культурного наследия»:
 СР1 = 1/1=1
Основное мероприятие 2 «Организация досуга населения, проведения мероприятий, сохранение, использование и популяризация культурного наследия, местного и традиционного творчества»: 
СР2 = 1/1=1

Основное мероприятие 3 «Проведение  зрелищных, культурно-массовых мероприятий с использованием возможностей киновидеосервиса и  организация досуга»: 
СР3 = 0/1=0
Основное мероприятие 4 «Приоритетный проект Оренбургской области «Культура малой Родины»»:      
СР4 = 1/1=1

СРм= 3/4=0,75
Подпрограмма  2  муниципальной программы Развитие учреждения дополнительного образования детей
Основное мероприятие 1 «Предоставление дополнительного образования детей в сфере  культуры и искусства»: 
 СР1 = 1/1=1
СРм= 1/1=1

Подпрограмма 3   муниципальной программы Создание  условий  для обеспечения доступности  и сохранности  музейных  фондов 
Основное мероприятие 1 «Развитие музейного дела. Экскурсионное, информационное и справочное обслуживание посетителей музеев»: 
СР1 = 1/1=1

СРм= 1/1=1

Подпрограмма 4 муниципальной программы Развитие библиотечного дела

Основное мероприятие 1 «Библиотечное обслуживание посетителей библиотек »: 

СР1 = 1/1=1

СР2 = 1/1=1

СРм= 1/1=1

Подпрограмма  5 Развитие хозяйственной деятельности  учреждений

 Основное мероприятие 1 «Обеспечение культуры  материально-техническими ресурсами ,подготовка

и заключение договоров  с поставщиками на поставку материально-технических ресурсов»: 

СР1 = 1/1=1

СР2 = 1/1=1

СР3 = 1/1=1

СР4 = 1/1=1

СРм= 1/1=1  
          Подпрограмма 6 Пожарная безопасность учреждений культуры
Основное мероприятие 1 Технические и организационные мероприятия в области обеспечения пожарной безопасности учреждений культуры и культуры пожаробезопасного поведения

СР1 = 1/1=1

СРм= 1/1=1  

2. Оценка степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам
        Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам для подпрограммы, не содержащей мероприятий, осуществляемых за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:

ССуз = Зф/Зп,

где:

         ССуз - степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам;

Зп - предусмотренные муниципальной программой расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году (за исключением расходов, осуществляемых за счет средств резервных фондов и расходов, предусматриваемых на осуществление мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов);

Зф - фактически произведенные кассовые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году (за исключением расходов, осуществляемых за счет средств резервных фондов и расходов, предусматриваемых на осуществление мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов).

          Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам для   подпрограммы, содержащей мероприятия, осуществляемые исключительно за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:

ССу3=МБф/МБп,

где:

ССуз - степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам;

МБф - фактически произведенные в отчетном году кассовые расходы на реализацию подпрограммы за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

МБП - предусмотренные сводной бюджетной росписью по состоянию на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.
          Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам для подпрограммы, содержащей мероприятия, осуществляемые как за счет собственных средств местного бюджета, так и за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:

ССу3=0,5 *Зф/Зп+0,5 *МБф/МБп,

где:

ССУз - степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам;

Зп - предусмотренные муниципальной программой расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году без учета расходов за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

Зф - фактически произведенные кассовые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году без учета расходов за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

МБф - фактически произведенные в отчетном году кассовые расходы на реализацию подпрограммы за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

МБП - предусмотренные сводной бюджетной росписью по состоянию на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.

Подпрограмма 1 «Развитие  культурно-досуговых учреждений»

ССу3=0,5*26049,8/26744,3+0,5*4498,8/0=0,5
Подпрограмма  2  муниципальной программы Развитие учреждения дополнительного образования детей

ССу3=0,5*4127,6/4937,2+0,5*0/0=0,4

Подпрограмма 3   муниципальной программы Создание  условий  для обеспечения доступности  и сохранности  музейных  фондов 

ССу3=0,5*1239,8/1121,2+0,5*0/0=0,55+0=0,55
Подпрограмма 4 муниципальной программы Развитие библиотечного дела

ССу3=0,5*11815,6/11725+0,5*0/0=0,5
Подпрограмма  5 Развитие хозяйственной деятельности  учреждений

ССу3=0,5*23 311,3/22 268,7+0,5*0/0=0,5

       Подпрограмма 6 Пожарная безопасность учреждений культуры

Финансовое обеспечение не предусмотрено в 2022 году.

3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета

Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм - ССу3
[image: image1.wmf]ис

Э

 – эффективность использования средств местного бюджета;

[image: image2.wmf]м

СР

 – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых за счет средств местного бюджета;

[image: image3.wmf]уз

СС

 – степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам. 

Подпрограмма 1 «Развитие  культурно-досуговых учреждений»

Эис= 0,75-0,5=0,25, принимается равным 1

Подпрограмма  2  муниципальной программы Развитие учреждения дополнительного образования детей

Эис= 1-0,4=0,6, принимается равным 1

Подпрограмма 3   муниципальной программы Создание  условий  для обеспечения доступности  и сохранности  музейных  фондов 

Эис= 1-0,55=0,45, принимается равным 1

Подпрограмма 4 муниципальной программы Развитие библиотечного дела

Эис= 1-0,5=0,5, принимается равным 1

Подпрограмма  5 Развитие хозяйственной деятельности  учреждений

Эис= 1-0,5=0,5, принимается равным 1

            Подпрограмма 6 Пожарная безопасность учреждений культуры

 Финансовое обеспечение не предусмотрено в 2022 году.

4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

Для оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм (далее – степень реализации подпрограммы) определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующей формуле:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

[image: image4.wmf]п/ппзп/пфп/пп

СДЗП/ЗП;

=

 где

[image: image5.wmf]п/ппз

СД

 – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи подпрограммы;

[image: image6.wmf]п/пф

ЗП

 – значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

[image: image7.wmf]п/пп

ЗП

 – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи подпрограммы.

Если [image: image8.wmf]п/ппз

СД1

>

 , то значение СД п/ппз принимается равными 1.

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

                                                    СДп/ппз = ЗПп/пп/ЗПп/пф
где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи подпрограммы;

ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи подпрограммы.

Подпрограмма 1 «Развитие  культурно-досуговых учреждений»

Индикатор 1: СД п/ппз = 4496/4000 = 1,12=1
Индикатор 2: СД п/ппз = 210767/185100 = 1,14

Индикатор 3: СД п/ппз = 4689/5400 = 0,87

Индикатор 4: СД п/ппз = 4496/4000 = 1,12

Подпрограмма  2  муниципальной программы Развитие учреждения дополнительного образования детей 

Индикатор 1: СД п/ппз = 135/135 =1 

Подпрограмма 3   муниципальной программы Создание  условий  для обеспечения доступности  и сохранности  музейных  фондов 

Индикатор 1: СД п/ппз = 319/291 =1,09 

Подпрограмма 4 муниципальной программы Развитие библиотечного дела

Индикатор 1: СД п/ппз = 170,7/166,5 =1,03 

Индикатор 2: СД п/ппз = 16/16 =1 

Подпрограмма  5 Развитие хозяйственной деятельности  учреждений

             Индикатор 1: СД п/ппз = 27/27 =1 

             Индикатор 2: СД п/ппз = 12/12 =1

             Индикатор 3: СД п/ппз = 4/4 =1

             Индикатор 4: СД п/ппз = 0/0 =1(плановый показатель 0)

            Подпрограмма 6 Пожарная безопасность учреждений культуры

   Индикатор 1: СД п/ппз = 11/11 =1 

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

                                                                                                 N
СРп/п = ∑СДп/ппз/N, 
                                                                                                                  l
где:

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цель и задачи подпрограммы.

Подпрограмма 1 «Развитие  культурно-досуговых учреждений»
CРп/п = (1+1+1+1)/4=1
Подпрограмма  2  муниципальной программы Развитие учреждения дополнительного образования детей 

CРп/п = (1)/1 =1
Подпрограмма 3   муниципальной программы Создание  условий  для обеспечения доступности  и сохранности  музейных  фондов 

CРп/п = 1/1=1

Подпрограмма 4 муниципальной программы Развитие библиотечного дела
CРп/п = (1+1)/2 =1

Подпрограмма  5 Развитие хозяйственной деятельности  учреждений

CРп/п = (1+1+1+1)/4 =1

            Подпрограмма 6 Пожарная безопасность учреждений культуры 

CРп/п = 1/1=1

5. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы рассчитывается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = CP п/п *ЭИС,

где:

         ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

CP п/п - степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования средств местного бюджета.

Подпрограмма 1 «Развитие  культурно-досуговых учреждений»

ЭРп/п = 1*1= 1

Подпрограмма  2  муниципальной программы Развитие учреждения дополнительного образования детей 

ЭРп/п = 1*1= 1

Подпрограмма 3   муниципальной программы Создание  условий  для обеспечения доступности  и сохранности  музейных  фондов 

ЭРп/п = 1*1= 1

      Подпрограмма 4 муниципальной программы Развитие библиотечного дела
ЭРп/п = 1*1= 1

Подпрограмма  5 Развитие хозяйственной деятельности  учреждений

ЭРп/п = 1*1= 1

            Подпрограмма 6 Пожарная безопасность учреждений культуры 

Финансовое обеспечение не предусмотрено в 2022 году.

           Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Соответственно эффективность реализации Подпрограмма 1 «Развитие  культурно-досуговых учреждений», Подпрограмма  2  муниципальной программы Развитие учреждения дополнительного образования детей, Подпрограмма 3   муниципальной программы Создание  условий  для обеспечения доступности  и сохранности  музейных  фондов ,      Подпрограмма 4 муниципальной программы Развитие библиотечного дела, Подпрограмма  5 Развитие хозяйственной деятельности  учреждений признается высокой.
6. Оценка степени достижения цели и решения задач Программы

Для оценки степени достижения цели и решения задач Программы (далее – степень реализации Программы) определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи Программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи Программы, рассчитывается по следующей формуле:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДмппз = ЗПмпф /ЗПмпп ,

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

                                 СДмппз =ЗПмпп /ЗПмпф,
где:

СДмппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы;

ЗПмпф - значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПмпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

если СДмппз >  1, значение СДмппз принимается равным 1.

Индикатор 1: СД мппз = 48/48=1 
Индикатор 2: СД мппз = 90/90=1
Индикатор 3: СД мппз = 104,2/104,2=1 

Индикатор 4: СД мппз = 70,8/73=0,97
Индикатор 5: СД мппз = 5,8/6=0,97
Индикатор 6: СД мппз = 4496/4000=1
Индикатор 7: СД мппз = 210767/185100=1 
Индикатор 8: СД мппз = 4689/5400=0,87
Индикатор 9: СД мппз = 300/250=1 
Индикатор 10: СД мппз = 10279/9900=1 

Индикатор 11: СД мппз = 3550/3550=1 
Индикатор 12: СД мппз = 319/291=1 
Индикатор 13: СД мппз = 300/250=1 
Индикатор 14: СД мппз = 170,7/166,5=1

Индикатор 15: СД мппз = 16/16=1 

Индикатор 16: СД мппз = 135/135=1 

Индикатор 17: СД мппз = 29/28=1

Индикатор 18: СД мппз = 27/27=1 
Индикатор 19: СД мппз = 12/12=1 

Индикатор 20: СД мппз = 4/4=1

Индикатор 21: СД мппз = 0/0=1 (фактический показатель равен 0 достигнут)
Индикатор 22: СД мппз = 27/27=1 
Индикатор 23: СД мппз = 11/11=1

Степень реализации Программы рассчитывается по формуле:

                                                                                                 M
СРмп = ∑СДмппз/M, 
                                                                                                                  l
где:

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

СДмппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цель и задачи муниципальной программы.

CРмп = (1+1+1+0,97+0,97+1+1+0,87+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)/23=0,99
7. Оценка эффективности реализации Программы

8. Эффективность реализации Программы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:
                                                                     j
                                    ЭРмп=0,5хСРмп+0,5х∑(ЭРп/п*кj), где
                                                                             1

          ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

ЭР п/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы (определяется в составе подпрограммы, ∑ кj = 1).

ЭРмп = 0,5*1+0,5*((1*0,27)+(1*0,05)+(1*0,02)+(1*0,13)+(1*0,26)+(1*0,02))= 0,88
Эффективность реализации муниципальной программы признается средней, если значение ЭРмп составляет не менее 0,85.

Соответственно эффективность реализации муниципальной программы «Развитие культуры Адамовского района» признается средней.

Оценка эффективности бюджетных расходов на реализацию

муниципальной программы «Развитие культуры Адамовского района» по результатам ее исполнения

	N п/п
	Наименование параметра
	Критерии параметра
	Значение параметра
	Вес параметра
	Итого баллов
	Максимальный балл

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Соблюдение сроков наступления контрольных событий
	да
	5
	0,01
	0,05
	0,05

	2.
	Соответствие запланированных затрат на реализацию муниципальной программы фактическим (рассчитывается как отношение абсолютного отклонения кассовых расходов от бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 января отчетного года, к бюджетным ассигнованиям, утвержденным сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 января отчетного года (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение, и средств местного бюджета, предназначенных на обеспечение условий софинансирования расходов, расходов осуществляемых за счет средств резервных фондов, расходов на осуществление мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов), выраженное в процентах) (в случае если программа реализуется исключительно за счет поступающих из областного бюджета целевых межбюджетных трансфертов, присваивается максимальный балл) 

((72696,2 руб.-68404,4 руб.)/68404,4 руб. *100%=6,27 %
	5-10 процента
	2
	0,01
	0,02
	0,05

	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Полнота использования по ступивших из областного бюджета целевых межбюджетных трансфертов, учитываемых в муниципальной программе (рассчитывается как отношение абсолютного отклонения кассовых расходов за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение, от утвержденных в сводной бюджетной росписи по состоянию на конец отчетного года к расходам за счет целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета, утвержденным сводной бюджетной росписью по состоянию на конец отчетного года, выраженное в процентах) (при отсутствии в муниципальной программе мероприятий, реализуемых за счет поступающих из областного бюджета целевых межбюджетных трансфертов, присваивается максимальный балл) 

((4498,8 тыс.руб. – 4498,8 руб.)/4498,8 руб.* 100%= 0 % 
	0 процентов
	5
	0,01
	0,05
	0,05

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Количество внесенных в муниципальную программу изменений в отчетном году (за исключением случаев внесения изменений, связанных с отражением средств областного бюджета и средств местного бюджета на обеспечение условий софинансирования расходов, расходов на осуществление мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов)
	не более 2
	5
	0,01
	0,05
	0,05

	5.
	Наличие и объективность обоснования объема неиспользованных бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной  программы в государственной бюджетной отчетности
	Да
	5
	0,01
	0,05
	0,05

	6.
	Степень достижения цели и значений показателей (индикаторов) муниципальной  программы
	100 процентов
	5
	0,04
	0,20
	0,20

	7.
	Степень реализации подпрограмм муниципальной  программы*
	95-100 процентов
	4
	0,03
	0,12
	0,15

	8.
	Наличие правонарушений, выявленных в ходе внутреннего и внешнего государственного контроля
	Нет
	5
	0,03
	0,15
	0,15

	9.
	Публикация на официальном сайте ответственного исполнителя в сети Интернет годового отчета о реализации муниципальной  программы
	Да
	5
	0,01
	0,05
	0,05

	10.
	Своевременность приведения муниципальной программы в соответствие с решением Совета депутатов муниципального образования Адамовский район о районном бюджете
	да
	5
	0,04
	0,20
	0,2

	
	ИТОГО
	
	
	
	0,94
	1,0


*) В случае если муниципальная программа не содержит подпрограмм, критерию присваивается максимальное значение.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

Коэ = (ЭРмп + ЭБРри) / Н, где:
ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

ЭБРри - эффективность бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы на стадии их исполнения;

Н - количество направлений, по которым производится оценка.

(0,88+0,94)/2 = 0,91
Эффективность реализации муниципальной программы по результатам комплексной оценки признается - ВЫСОКОЙ
