Отчет

о реализации программы «Развитие системы

градорегулирования на территории муниципального образования Адамовский район» за 2022 год

Программа «Развитие системы градорегулирования на территории муниципального образования Адамовский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Адамовский район от 16.10.2020 № 978-п. Постановлением администрации муниципального образования Адамовский район от 30.12.2022 № 1118-п в программу развития системы градорегулирования были внесены изменения.

Основной целью программы «Развитие системы градорегулирования на территории муниципального образования Адамовский район» является исполнение законодательства о градостроительной деятельности на территории  муниципальных образований Адамовского района, в целях  обеспечения устойчивого развития территорий муниципального образования Адамовский район, выделения планировочной структуры, установления границ земельных участков, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры.

В 2022 году проведены мероприятия по подготовке документов для внесения сведений о границах муниципального образования Адамовский район Оренбургской области  в государственный кадастр недвижимости и подготовке документов для внесения сведений о границах территориальных зон населенных пунктов Адамовский район Оренбургской области  в государственный кадастр недвижимости.

Финансирование мероприятий осуществлялось:

- по подготовке документов для внесения сведений о границах муниципального образования Адамовский район Оренбургской области  в государственный кадастр недвижимости за счет средств районного бюджета;

- по подготовке документов для внесения сведений о границах территориальных зон населенных пунктов Адамовский район Оренбургской области  в государственный кадастр недвижимости за счет средств сельских поселений.

Документы по подготовке документов для внесения сведений о границах муниципального образования Адамовский район и подготовке документов для внесения сведений о границах территориальных зон подготовлены и внесены государственный кадастр недвижимости.

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие системы градорегулирования   муниципального образования Адамовский район» прилагается.

Начальник отдела архитектуры и

градостроительства – главный архитектор                                                                И.С.Галюк

###### ОТЧЕТ

###### о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

| ###### № п/п | ###### Наименование показателя (индикатора) | ###### Единица измерения | ###### Значения показателей (индикаторов) |  |  | ###### Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ###### год, предшествующий отчетному (текущему) году | ###### отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | ###### план | ###### факт на отчетную ###### дату<*> |  |
| ###### Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |
| ###### 1. | Подготовка документов для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости | ###### шт. | ###### - | ###### 11 | ###### 11 | ###### Работы по подготовке документов для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости выполнены. Сведения в государственный кадастр недвижимости внесены |
| ###### 2. | Подготовка документов для внесения сведений о границах муниципального образования Адамовский район Оренбургской области в государственный кадастр недвижимости | шт. | - | ###### 1 | ###### 1 | ###### Работы по подготовке документов для внесения сведений о границах муниципального образования Адамовский район Оренбургской области в государственный кадастр недвижимости выполнены. Сведения в государственный кадастр недвижимости внесены |
| ###### 3. | Подготовка документов для внесения сведений о границах территориальных зон населенных пунктов Адамовский район Оренбургской области в государственный кадастр недвижимости | шт. | - | ###### 10 | ###### 10 | ###### Работы по подготовке документов для внесения сведений о границах территориальных зон населенных пунктов Адамовский район Оренбургской области в государственный кадастр недвижимости выполнены. Сведения в государственный кадастр недвижимости внесены |

###### <*> если при предоставлении ежеквартального отчета невозможно представить фактические значения по отдельным показателям, по ним представляются прогнозные данные

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР |  | Утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года | Утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату |  | Утверждено в муниципальной программе на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | Развитие системы градорегулирования муниципального образования Адамовский район | всего | X | X |  | X | 300,0 |  | 78,0 | 78,0 | 78,0 |
|  |  | Администрация муниципального образования Адамовский район Оренбургской области | 111 | X |  | X |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 | Основное мероприятие 1.1 | Подготовка документов для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости | 111 | Х |  | Х | 300,0 |  | 78,0 | 78,0 | 78,0 |
| Мероприятие 1.1.1. | Подготовка документов для внесения сведений о границах муниципального образования Адамовский район Оренбургской области в государственный кадастр недвижимости | Администрация муниципального образования Адамовский район Оренбургской области | 111 | 04 12 |  | 07 0 02 40190 | 300,0 |  | 78,0 | 78,0 | 78,0 |
|  |  | Всего |  | X |  | X | 300,0 |  | 78,0 | 78,0 | 78,0 |

Отчет

о ходе выполнения плана реализации муниципальной программы на 2022 год

| № п/п | Наименование элемента | Единица измерения | План | Факт | Дата наступления контрольного события | Информация о выполнении контрольного события | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Развитие системы градорегулирования муниципального образования Адамовский район | X | X | X | X | X | X |
| 1.1 | Подготовка документов для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости | шт | 11 | 11 | 31.12.2022 | Выполнено |  |
| 1.1.1 | Подготовка документов для внесения сведений о границах муниципального образования Адамовский район Оренбургской области в государственный кадастр недвижимости | шт | 1 | 1 | 31.12.2022 | Выполнено |  |
| 1.1.2 | Подготовка документов для внесения сведений о границах территориальных зон населенных пунктов Адамовский район Оренбургской области в государственный кадастр недвижимости | шт | 10 | 10 | 31.12.2022 | Выполнено |  |
|  | Внесение сведений о границах территориальных зон населенных пунктов муниципального образования Аниховский сельсовет Адамовского района Оренбургской области в государственный кадастр недвижимости | шт | 1 | 1 | 31.12.2022 | Выполнено |  |
|  | Внесение сведений о границах территориальных зон населенных пунктов муниципального образования Брацлавский сельсовет Адамовского района Оренбургской области в государственный кадастр недвижимости | шт | 1 | 1 | 31.12.2022 | Выполнено |  |
|  | Внесение сведений о границах территориальных зон населенных пунктов муниципального образования Елизаветинский сельсовет Адамовского района Оренбургской области в государственный кадастр недвижимости | шт | 1 | 1 | 31.12.2022 | Выполнено |  |
|  | Внесение сведений о границах территориальных зон населенных пунктов муниципального образования Комсомольский сельсовет Адамовского района Оренбургской области в государственный кадастр недвижимости | шт | 1 | 1 | 31.12.2022 | Выполнено |  |
|  | Внесение сведений о границах территориальных зон населенных пунктов муниципального образования Майский сельсовет Адамовского района Оренбургской области в государственный кадастр недвижимости | шт | 1 | 1 | 31.12.2022 | Выполнено |  |
|  | Внесение сведений о границах территориальных зон населенных пунктов муниципального образования Обильновский сельсовет Адамовского района Оренбургской области в государственный кадастр недвижимости | шт | 1 | 1 | 31.12.2022 | Выполнено |  |
|  | Внесение сведений о границах территориальных зон населенных пунктов муниципального образования Совхозный сельсовет Адамовского района Оренбургской области в государственный кадастр недвижимости | шт | 1 | 1 | 31.12.2022 | Выполнено |  |
|  | Внесение сведений о границах территориальных зон населенных пунктов муниципального образования Теренсайский сельсовет Адамовского района Оренбургской области в государственный кадастр недвижимости | шт | 1 | 1 | 31.12.2022 | Выполнено |  |
|  | Внесение сведений о границах территориальных зон населенных пунктов муниципального образования Шильдинский поссовет Адамовского района Оренбургской области в государственный кадастр недвижимости | шт | 1 | 1 | 31.12.2022 | Выполнено |  |
|  | Внесение сведений о границах территориальных зон населенных пунктов муниципального образования Юбилейный сельсовет Адамовского района Оренбургской области в государственный кадастр недвижимости | шт | 1 | 1 | 31.12.2022 | Выполнено |  |

Комплексная оценка

эффективности реализации муниципальной программы «Развитие системы градорегулирования   муниципального образования Адамовский район»

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

Коэ = (ЭРмп + ЭРп + ЭРо +ЭБри + Эн) / Н,

где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

ЭРп – эффективность реализации отдельных структурных элементов муниципальной программы, осуществляемых проектным способом;

ЭРо -  эффективность реализации отдельных структурных элементов муниципальной программы, осуществляемых за счет средств субсидий из областного бюджета и средств местного бюджета, предусмотренных на обеспечение условий софинансирования расходов;

ЭБри - эффективность бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы на стадии их исполнения;

Эн – эффективность налоговых расходов за год, предшествующий отчетному году, за который производится комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы;

Н - количество направлений, по которым производится оценка.

Эффективность реализации муниципальной программы по результатам комплексной оценки признается:

высокой, в случае если значение Коэ составляет не менее 0,90;

средней, в случае если значение Коэ составляет не менее 0,80;

удовлетворительной, в случае если значение Коэ составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Коэ = (1 + 0 + 0 + 0,99 + 0) / 2 = 0,99

Эффективность реализации муниципальной программы по результатам комплексной оценки признается - высокой.

Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации структурных элементов подпрограммы (СРм) рассчитывается как среднее арифметическое степеней реализации каждого структурного элемента подпрограммы по следующей формуле:

СРi=Пв/П,

где:

СРi - степень реализации i-ого основного мероприятия;

Пв - количество показателей (индикаторов), характеризующих непосредственный результат исполнения i-ого основного мероприятия, фактические значения которых достигнуты на уровне не менее 95 процентов от запланированных;

П - количество показателей (индикаторов), характеризующих непосредственный результат исполнения i-ого основного мероприятия.

Основное мероприятие 1 «Разработка документации территориального планирования»

СРi=1 / 1 = 1

Основное мероприятие 2 «Разработка документации градостроительного зонирования»

СРi=1 / 1 = 1

Основное мероприятие 3 «Подготовка документов для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости»

СРi=1 / 1 = 1

СРм=(1+1+1)/3

СРм=1

Оценка степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам

Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам для подпрограммы, не содержащей мероприятий, осуществляемых за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:

ССуз = Зф/Зп,

где:

ССуз - степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам;

Зп - предусмотренные муниципальной программой расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году (за исключением расходов, осуществляемых за счет средств резервных фондов и расходов, предусматриваемых на осуществление мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов);

Зф - фактически произведенные кассовые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году (за исключением расходов, осуществляемых за счет средств резервных фондов и расходов, предусматриваемых на осуществление мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов).

ССуз = 78 / 78 = 1

ССуз =1

Оценка эффективности использования средств местного бюджета

Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как соотношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм - ССу3

где:

Эис - эффективность использования средств местного бюджета;

СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых за счет средств местного бюджета;

ССУз - степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам.

Эис = 1 – 1 = 0 = 1

Эис = 1

При этом в случае, если значение Эис составляет:

не менее 0, то оно принимается равным 1;

не менее -0,1, но менее 0, то оно принимается равным 0,9;

не менее -0,2, но менее -0,1, то оно принимается равным 0,8;

не менее -0,3, но менее -0,2, то оно принимается равным 0,7;

не менее -0,4, но менее -0,3, то оно принимается равным 0,6;

не менее -0,5, но менее -0,4, то оно принимается равным 0,5;

менее -0,5, то оно принимается равным 0.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

Для оценки степени достижения целей и решения задач подпрограммы (далее - степень реализации подпрограммы) определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз= ЗПп/пф/ЗПп/пп

где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи подпрограммы;

ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи подпрограммы.

Индикатор 1.1.: СДп/ппз = 11/11=1

Индикатор 2.1.: СДп/ппз = 1/1 = 1

Индикатор 3.1 СДп/ппз = 10/10 = 1

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

СРп/п = ∑СДп/ппз/N,

где:

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цель и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз >1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

СРп/п = (3+1+1)/3 = 3/3 = 1

СРп/п = 1

Оценка эффективности реализации подпрограммы

В соответствии с  Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ если муниципальная программа не содержит подпрограмм, оценка эффективности ее реализации проводится аналогично оценке эффективности реализации подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = CP п/п *ЭИС,

где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

CP п/п - степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования средств местного бюджета.

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

ЭРп/п = 1 * 1 = 1

Эффективность программы признается высокой.

Оценка эффективности бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы «Развитие системы градорегулирования муниципального образования Адамовский район» по результатам ее исполнения

| N п/п | Наименование параметра | Критерии параметра | Значение параметра | Вес параметра | Итого баллов | Максимальный балл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Соблюдение сроков наступления контрольных событий | Да | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
| 2. | Соответствие запланированных затрат на реализацию муниципальной программы фактическим (рассчитывается как отношение абсолютного отклонения кассовых расходов от бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 января отчетного года, к бюджетным ассигнованиям, утвержденным сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 января отчетного года (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение, и средств местного бюджета, предназначенных на обеспечение условий софинансирования расходов, расходов осуществляемых за счет средств резервных фондов, расходов на осуществление мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов), выраженное в процентах) (в случае если программа реализуется исключительно за счет поступающих из областного бюджета целевых межбюджетных трансфертов, присваивается максимальный балл) | свыше 15 процентов | 0 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
| 3. | Полнота использования по ступивших из областного бюджета целевых межбюджетных трансфертов, учитываемых в муниципальной программе (рассчитывается как отношение абсолютного отклонения кассовых расходов за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение, от утвержденных в сводной бюджетной росписи по состоянию на конец отчетного года к расходам за счет целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета, утвержденным сводной бюджетной росписью по состоянию на конец отчетного года, выраженное в процентах) (при отсутствии в муниципальной программе мероприятий, реализуемых за счет поступающих из областного бюджета целевых межбюджетных трансфертов, присваивается максимальный балл) | 0 процентов | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
| 4. | Количество внесенных в муниципальную программу изменений в отчетном году (за исключением случаев внесения изменений, связанных с отражением средств областного бюджета и средств местного бюджета на обеспечение условий софинансирования расходов, расходов на осуществление мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов) | 3 | 4 | 0,01 | 0,04 | 0,05 |
| 5. | Наличие и объективность обоснования объема неиспользованных бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в государственной бюджетной отчетности | Да | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
| 6. | Степень достижения цели и значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | 100 процентов | 5 | 0,04 | 0,20 | 0,20 |
| 7. | Степень реализации подпрограмм муниципальной программы* | 100 процентов | 5 | 0,03 | 0,15 | 0,15 |
| 8. | Наличие правонарушений, выявленных в ходе внутреннего и внешнего государственного контроля | Нет | 5 | 0,03 | 0,15 | 0,15 |
| 9. | Публикация на официальном сайте ответственного исполнителя в сети Интернет годового отчета о реализации муниципальной программы | Да | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
| 10. | Своевременность приведения муниципальной программы в соответствие с решением Совета депутатов муниципального образования Адамовский район о районном бюджете | Да | 5 | 0,04 | 0,20 | 0,20 |
|  | Итого |  |  |  | 0,99 |  |

*) В случае если муниципальная программа не содержит подпрограмм, критерию присваивается максимальное значение.