6

Отчет
О ходе реализации муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Адамовском районе» за 6 месяцев 2024 года
Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Адамовском районе» утверждена постановлением администрации муниципального образования Адамовский район от 28.12.2022 № 1100-п (далее - Программа).

Цель Программы - своевременное выявление причин (условий), способствующих распространению наркомании и организация комплексных мероприятий по их эффективному устранению.

Срок реализации Программы – 2023 - 2030 годы.

Необходимость подготовки и реализации Программы обусловлена тем, что в Адамовском районе Оренбургской области, как и в целом по России, продолжается работа по выявлению преступлений в сфере незаконного оборота и потребления немедицинских наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ (далее - наркотики), что представляет угрозу здоровью населения, правопорядку и общественной безопасности.

В целях снижения уровня заболеваемости наркоманией, повышения эффективности борьбы с преступлениями и правонарушениями, связанными с незаконным оборотом наркотиков, и внедрения новых методов профилактической антинаркотической работы необходим системный подход. Мероприятия Программы предусматривают проведение массовых акций, направленных на формирование здорового образа жизни и негативного отношения к употреблению наркотиков у детей, подростков и молодежи. 

Для реализации Программы выполнены следующие мероприятия:

Проведено 2 заседания районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Адамовский район, на которых рассмотрено 8 вопросов.

Работа по профилактике наркомании, употреблению ПАВ и формированию у обучающихся установок на здоровый образ жизни ведется в соответствии с Календарным планом воспитательной работы школы, а также планами работы классных руководителей.

Цель данной работы – создание условий для формирования активно – отрицательной позиции по отношению к наркотикам и вредным привычкам у школьников.

Профилактические мероприятия направлены на решение задач по:

- формированию у обучающихся психологического иммунитета к наркотикам, алкоголю и табаку;

- формированию у школьников установок на ведение здорового образа жизни и улучшение их духовно – нравственной культуры;

- проведению работы с родителями, направленной на формирование в семьях здоровосберегающих условий здорового образа жизни и профилактику вредных превычек;

- предоставлению подросткам объективной информации о негативных последствиях приема ПАВ, алкоголя и табака.

В образовательных организациях профилактическая работа  ведется по следующим направлениям:

1) Общая воспитательная педагогическая работа с детьми, в том числе с детьми «группы риска»;

2) Работа с педагогическим коллективом – подготовка учителей к ведению профилактической работы и организационно – методическая антинаркотическая работа;

3) Работа с родителями – информирование и консультирование родителей по проблемам наркомании;

4) Работа с социальными партнерами, ответственными за осуществление антинаркотической профилактики.

В образовательных организациях района в течение учебного года:

- оформлены стендовые презентации объединений дополнительного образования с целью привлечения учащихся и обеспечения внеурочной занятости;

- осуществлялось проведение информационной кампании с размещением материалов на сайте каждого образовательного учреждения;

-  обновлялись стенды с информацией для педагогов, учащихся, родителей по профилактике употребления алкогольной и спиртосодержащей продукции, наркотических средств и пропаганде здорового образа жизни;

- проведены классные часы по предупреждению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и профилактики вредных зависимостей для учащихся.

В целях формирования и развития ценностей здорового образа жизни, предупреждения употребления несовершеннолетними токсических, наркотических веществ и спиртных напитков, оказания медицинской специализированной помощи детям и их родителям в период с 18 по 29.03.2024 проводилась акция «Сообщи, где торгуют смертью», в которой приняли участие 956 учеников, 351 родитель и 152 педагога. С 8 по 17.04.2024 проведена оперативно – профилактическая операция «Чистое поколение», в которой приняли участие 1204 ученика, 679 родителя и 202 педагога. С 01 по 07.04.2024 проведена Неделя здоровья с охватом 1695 учеников, 154 родителей и 186 педагогов. С 22.04 по 23.05.2024 проводился месячник по профилактике алкоголизма, токсикомании и наркомании среди детей и подростков, а с 01 по 26.06.2024 проходил месячник антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни. В мероприятиях месячников (интернет – уроки по профилактике наркомании, тематические конференции, «круглые столы», беседы, тренинги, акции, конкурсы, направленные на формирование у обучающихся устойчивых антинаркотических установок) приняли участие 1390 учеников, 104 родителя и 155 педагога.

На территории Адамовского района органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних реализуется комплекс мер по основным направлениям межведомственной деятельности в сфере профилактики и раннего выявления потребления психоактивных веществ и алкоголизма несовершеннолетними.

Комиссия по делам несовершеннолетних по данному вопросу активно взаимодействует с Орским наркологическим диспансером.

Взаимодействие заключается в оказании лечебно-диагностической, профилактической и консультативной помощи  врачами диспансера  путем:

- своевременное информирование КДН и ЗП о детях, попавших в трудную жизненную ситуацию;

- консультирование по оказанию необходимой медицинской помощи несовершеннолетнему или родителям.

Основным звеном в осуществлении профилактической работы с несовершеннолетними являются образовательные организации, выполняющие задачи по привлечению детей и молодежи к занятиям физической культурой, туризмом и спортом с ориентацией на формирование ценностей ЗОЖ.
Одним из направлений по раннему выявлению потребления ПАВ несовершеннолетними является социально психологическое тестирование учащихся в образовательных учреждениях.
Тестированию предшествует разъяснительная работа и сбор информированных согласий родителей или обучающихся на проведение тестирования. 

В целях реализации комплекса мер ранней профилактики употребления наркотических и психоактивных веществ в образовательных учреждениях района в течение учебного года проводятся профилактические мероприятия в рамках акции «Помоги ребенку», «Сообщи, где торгуют смертью!», операции «Подросток», в рамках профилактического месячника по профилактике алкоголизма, токсикомании, наркомании и табакокурения среди детей и подростков  и антинаркотического месячника.

Приоритетными  направлениями в работе всех служб системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по реализации задач месячника стали приобщение детей и подростков к здоровому образу жизни, формирование активной жизненной позиции и негативного отношения к потреблению алкоголя, токсических, наркотических веществ и курению табака.

В целях повышения эффективности здоровьесберегающей, и антинаркотической профилактической деятельности в образовательных учреждениях проводятся  профилактические мероприятия с участием медицинских работников, сотрудников органов внутренних дел и других заинтересованных специалистов  по вопросам здоровьесбережения, современных поведенческих рисков и факторов, опасных для здоровья. А также спортивных соревнований и профилактических акций. 

В течение года педагогами, членами общественных КДН, районной КДН и ЗП, родительской общественностью проводятся межведомственные рейды в места концентрации несовершеннолетних – дискотеки, клубы, бары. 

С начала 2024года состоялось 8 заседаний КДН и ЗП, на которых рассмотрено 108  административных протоколов, из них:  

В отношении несовершеннолетних: 

- ст.20.21 КоАП РФ - 1 (появление в ОМ в состоянии АО)

- ч. 1  ст. 20.20 КоАП РФ– 1 (распитие алк прод в ОМ) 

В отношении родителей: 

- ст. 20.22 КоАП РФ - 3 , употребление алкогольной продукции несовершеннолетним не достигшим 16 лет.

Взаимодействие органов и учреждений системы профилактики 
с органами местного самоуправления осуществляется через совместные мероприятия по антинаркотической пропаганде, проводимые в рамках:
- спортивно-массовых мероприятий;

- месячника по профилактике алкоголизма, токсикомании, наркомании и табакокурения. 
За 2024г. на прием к врачу психиатру-наркологу  направлено - 3 подростка. Со всеми подросткам проведены беседы о вреде алкоголя. На стационарное лечение в ОНД направлено 2  родителя,  состоящих на учете в КДН и ЗП.

На сегодняшний день в КДНиЗП района на профилактическом контроле состоит 7 подростков из них 6 за употребление алкогольной продукции. За всеми подростками закреплен ответственный орган по работе с несовершеннолетним и общественный  наставник.

Занятость детей: Июнь - учеба - 1, семейный отдых – 6, трудоустройство ЦЗН – 1; Июль - семейный отдых – 6, поступление в СУЗ – 1, спортивная площадка – 1; Август - семейный отдых – 6, спортивная площадка – 1 и трудоустройство индивидуальное - 1

Подростки, употребляющие наркотические вещества в 2024 г. не выявлены.

Главный специалист
организационно-правового отдела                                                                          И.В.Красюк
Таблица 9 
Отчет о достижении значений показателей муниципальной программы (комплексной программы), результатов структурных элементов муниципальной программы (комплексной программы)
	№ п/п
	Наименование показателя (результата)
	Единица измерения
	Значения показателей (индикаторов)
	Обоснование отклонений значений показателя (результата) (при наличии)

	
	
	
	год, предшествующий отчетному (текущему) году
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт на отчетную

дату<*>
	

	Муниципальная программа

	1.
	Количество приобретенных баннеров (распространенных листовок)
	штук
	311
	217
	378
	

	2
	Количество опубликованного (размещенного) материала
	штук
	2
	2
	3
	

	3
	Количество зарегистрированных преступлений и правонарушений в области оборота и употребления наркотических средств
	штук
	6
	8
	1
	Показатель достигнут, так как предполагает снижение от плана

	4
	Количество областных, районных родительских собраний
	штук
	15
	14
	10
	Показатель будет выполнен до 31.12.2024

	5
	Количество нормативно-правовых документов в сфере оборота наркотиков, противодействия их незаконному обороту и выявленных в сети «Интернет» ресурсов
	штук
	86
	89
	67
	

	6
	Количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику наркомании среди населения
	штук
	52
	46
	48
	

	7
	Количество лиц, вовлеченных в мероприятия антинаркотической направленности, пропагандирующих здоровый образ жизни
	человек
	49
	43
	45
	

	8
	Количество лиц, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и обучение
	человек
	4
	5
	4
	Показатель будет выполнен до 31.12.2024

	9
	Площадь выявленных и уничтоженных очагов дикорастущих наркосодержащих растений
	м2
	1095
	627
	808
	

	Комплекс процессных мероприятий «Организационно-правовое обеспечение антинаркотической деятельности»

	Задача «Совершенствование системы профилактики распространения наркомании и связанных с ней правонарушений среди различных категорий населения, прежде всего подростков и молодежи»

	1
	Количество приобретенных баннеров (распространенных листовок)
	штук
	311
	217
	378
	

	2
	Количество опубликованного (размещенного) материала
	штук
	2
	2
	3
	

	3
	Количество зарегистрированных преступлений и правонарушений в области оборота и употребления наркотических средств
	штук
	6
	8
	1
	Показатель достигнут, так как предполагает снижение от плана

	4
	Количество областных, районных родительских собраний
	штук
	15
	14
	10
	Показатель будет выполнен до 31.12.2024

	5
	Количество нормативно-правовых документов в сфере оборота наркотиков, противодействия их незаконному обороту и выявленных в сети «Интернет» ресурсов
	штук
	86
	89
	67
	Показатель будет выполнен до 31.12.2024

	Комплекс процессных мероприятий «Меры по сокращению спроса на наркотики»

	Задача «Приостановление роста употребления наркотиков и их незаконного оборота, поэтапного сокращения распространения наркомании и связанных с ней преступности и правонарушений до уровня минимальной опасности для населения муниципального образования Адамовский район»

	1
	Количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику наркомании среди населения
	штук
	52
	46
	48
	

	2
	Количество лиц, вовлеченных в мероприятия антинаркотической направленности, пропагандирующих здоровый образ жизни
	человек
	49
	43
	45
	

	3
	Количество лиц, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и обучение
	человек
	4
	5
	4
	Показатель будет выполнен до 31.12.2024

	4
	Площадь выявленных и уничтоженных очагов дикорастущих наркосодержащих растений
	м2
	1095
	627
	808
	


Таблица 10 
Отчет об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы (комплексной программы) Адамовского района
	№ п/п
	Статус
	Наименование муниципальной

программы, структурного элемента муниципальной программы
	Главный распорядитель бюджетных средств (ответственный исполнитель, соисполнитель, участник)
	Расходы

	
	
	
	
	ГРБС
	ЦСР
	Утверждено

сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года
	Утверждено

сводной бюджетной росписью на отчетную дату
	Утверждено в муници​пальной программе на отчетную дату
	кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Муниципальная программа
	Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Адамовском районе
	всего, в том числе:
	X
	1400000000
	65
	65
	65
	21538,52

	
	
	
	Администрация муниципального образования Адамовский район
	111
	X
	65
	65
	65
	21538,52

	2
	Комплекс процессных мероприятий:
	Организационно-правовое обеспечение антинаркотической деятельности
	всего, в том числе:
	X
	1440100000
	25
	25
	25
	13054,27

	
	
	
	администрация МО Адамовский район
	111
	X
	25
	25
	25
	13054,27

	3
	
	Приобретение баннеров и распространение листовок, буклетов, плакатов для тематических акций
	администрация МО Адамовский район
	111
	1440120720
	10
	10
	10
	0

	4
	
	Размещение в СМИ материалов антинаркотической направленности, а также информации о возможности социальной реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотиков и психотропных веществ в немедицинских целях
	администрация МО Адамовский район
	111
	1440120770
	15
	15
	15
	13054,52

	5
	
	Формирование образовательных программ с профилактическими материалами, предоставленными ГАУЗ «Оренбургский областной клинический наркологический диспансер» и министерством образования Оренбургской области с последующим использованием в антинаркотической профилактической работе среди учащихся общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования
	администрация МО Адамовский район
	111
	1440120710
	0
	0
	0
	0

	6
	
	Проведение областных, районных родительских собраний, в том числе в онлайн-формате по вопросам духовно-нравственного воспитания детей и подростков, формирования здорового образа жизни и осуществление контроля за оборотом прекурсоров в образовательных организациях, недопущение их использования для незаконного производства наркотиков
	администрация МО Адамовский район
	111
	
	0
	0
	0
	0

	7
	
	Совершенствование нормативного-правового регулирования в сфере оборота наркотиков и противодействия их незаконному обороту в соответствии с угрозами национальной безопасности, потребностями российского общества, а также выявление и пресечение функционирования в сети «Интернет» ресурсов, используемых для пропаганды незаконного потребления и распространения наркотиков
	администрация МО Адамовский район
	111
	
	0
	0
	0
	0

	8


	Комплекс процессных мероприятий
	«Меры по сокращению спроса на наркотики
	всего, в том числе:
	X
	1440200000
	40
	40
	40
	8484

	
	
	
	Администрация муниципального образования Адамовский район
	111
	X
	40
	40
	40
	8484

	9
	
	Проведение профилактических антинаркотических мероприятий среди населения с участием общественных организаций 
	администрация МО Адамовский район
	111
	1440220740
	15
	15
	15
	0

	10
	
	Профессиональная подготовка и переподготовка специалистов, обеспечивающих реализацию антинаркотической политики, в том числе по линии образования и молодежной политики, обучение добровольных агитационных групп (волонтеров) 
	администрация МО Адамовский район
	111
	1440220780
	15
	15
	15
	8484

	11
	
	Ежегодное проведение мероприятий (встречи, круглые столы, семинары, тренинги, форумы) среди учащейся  молодежи по вопросам профилактики наркомании, приуроченных ко Всемирному Дню здоровья и Всемирному Дню борьбы со СПИДом
	администрация МО Адамовский район
	111
	1440220760
	10
	10
	10
	0

	12
	
	Выявление очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, а также незаконных посевов и фактов их незаконного культивирования
	администрация МО Адамовский район
	111
	
	0
	0
	0
	0


