Отчет о реализации программы «Защита населения и территории муниципального образования Адамовский район Оренбургской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2021 год.

Постановлением администрации муниципального образования Адамовский район от 31.10.2018 №1060-п  утверждена муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального образования Адамовский район Оренбургской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах». Постановлением  администрации муниципального образования Адамовский район от 16.03.2021 № 178-п «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Адамовский район от 31.10.2018 №1060-п «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории муниципального образования Адамовский район Оренбургской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в части финансирования.

Основной целью программы «Защита населения и территории муниципального образования Адамовский район Оренбургской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  является повышение защищенности населения и территории Адамовского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, совершенствование системы предупреждения чрезвычайных ситуаций..

В рамках программы предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

- Материально-техническое обеспечение мероприятий по пропуску весеннего паводка и пожарной безопасности на территории муниципального образования Адамовский район;

- Материально-техническое обеспечение мероприятий, проводимых в целях гражданской обороны, ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, а также повышение квалификации и уровня знаний руководителей и специалистов Адамовского муниципального звена ОТП РСЧС;

- Обеспечение деятельности служб защиты населения и территорий от  чрезвычайных ситуаций и служб гражданской обороны.

Программой предусматривается путем освоения выделенных из бюджета МО Адамовский район финансовых средств реализация основных мероприятий программы.

Общий объем финансирования программы – 11848,3 тыс. руб. (прогнозно), в том числе на 2021 год – 2202,2 тыс. руб. (прогнозно).

В 2021 году:

- в рамках основного мероприятия 1.1.2 муниципальной программы была осуществлена подготовка и  повышение квалификации  специалистов по ГО и ЧС Адамовского муниципального звена ОТП РСЧС на учебных и методических курсах на сумму 13,2  тыс. рублей;

Более подробная информация о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Защита населения и территории муниципального образования Адамовский район Оренбургской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2021 год приведены в приложениях.

Главный специалист по ГО ЧС администрации

муниципального образования                                                               Н.И. Чубов

«14» марта 2022 года

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Защита населения и территории муниципального образования Адамовский район Оренбургской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2021 год

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному (текущему) году | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт на отчетную дату<*> |  |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального образования Адамовский район Оренбургской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля людей, спасенных при чрезвычайных ситуациях и происшествиях в Адамовском районе, в общей численности людей, оказавшихся в зоне чрезвычайных ситуаций | процентов | 0 | 100 | 100 |  |
| 2 | Уровень готовности сил и средств Адамовского звена ОТП РСЧС | процентов | 0 | 65 | 65 |  |

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Защита населения и территории муниципального образования Адамовский район Оренбургской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2021 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | Утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года | Утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату | Утверждено в муниципальной программе на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Защита населения и территории муниципального образования Адамовский район Оренбургской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Администрация муниципального образования Адамовский район | 111 | X | X | 2202,2 | 3030,0 | 3030,0 | 3030,0 |
| Основное мероприятие 1.1. | Материально-техническое обеспечение мероприятий по пропуску весеннего паводка и пожарной безопасности на территории муниципального образования Адамовский район | Администрация муниципального образования Адамовский район | 111 | X | 1000100000 | 147,6 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1.1. | Приобретение материально-технических средств и оборудования для проведения аварийно-спасательных мероприятий в период пропуска весеннего паводка | Администрация муниципального образования Адамовский район | 111 | 0309 | 1000121110 | 65,6 | 0 | 0 | 0 |
|  | Приобретение технических средств и оборудования для локализации и тушения возгораний и пожаров | Администрация муниципального образования Адамовский район | 111 | 0309 | 1000121120 | 82,0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Материально-техническое обеспечение мероприятий, проводимых в целях гражданской обороны, ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, а также повышение квалификации и уровня знаний руководителей и специалистов Адамовского муниципального звена ОТП РСЧС | Администрация муниципального образования Адамовский район | 111 | Х | 1000200000 | 249,6 | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
|  | Приобретение методических материалов для обучения населения в области гражданской обороны, ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий | Администрация муниципального образования Адамовский район | 111 | 0309 | 10 0 02 21130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Приобретение резервного источника снабжения электрической энергией для обеспечения мероприятий, проводимых в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий. | Администрация муниципального образования Адамовский район | 111 | 0309 | 1000221140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Приобретение технических средств и оборудования оповещения и предупреждения населения об угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций. | Администрация муниципального образования Адамовский район | 111 | 0309 | 1000221150 | 90,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Подготовка и повышение квалификации специалистов по ГО и ЧС Адамовского муниципального звена ОТП РСЧС на учебных и методических курсах | Администрация муниципального образования Адамовский район | 111 | 0309 | 1000221160 | 31,0 | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
|  | Приобретение технических средств и оборудования для создания и обеспечения мобильного пункта управления и пункта питания в случае угрозы возникновения и возникновения чрезвычайных ситуаций | Администрация муниципального образования Адамовский район | 111 | 0309 | 10 0 02 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Обеспечение деятельности служб защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и служб гражданской обороны | Администрация муниципального образования Адамовский район | 111 | Х | 1000300000 | 2475,4 | 3 016,8 | 3 016,8 | 3 016,8 |
|  | Обеспечение деятельности ЕДДС МО Адамовский район | Администрация муниципального образования Адамовский район | 111 | Х | 1000370050 | 1429,7 | 1594,5 | 1594,5 | 1594,5 |
|  | Материально-техническое обеспечение деятельности ЕДДС МО Адамовский район | Администрация муниципального образования Адамовский район | 111 | Х | 1000321220 | 165,0 | 99,7 | 99,7 | 99,7 |
|  | Создание и обеспечение деятельности системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" | Администрация муниципального образования Адамовский район | 111 | Х | 10 0 03 21230 | 880,7 | 1322,6 | 1322,6 | 1322,6 |

Главный специалист по ГО ЧС                                                                    							Н.И. Чубов

«14» марта 2022 года

Отчет

о ходе выполнения плана реализации муниципальной программы на 2021 год

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Дата наступления контрольного события | Информация о выполнении контрольного события | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная Программа «Защита населения и территории муниципального образования Адамовский район Оренбургской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | X | X | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1 Материально-техническое обеспечение мероприятий по пропуску весеннего паводка и пожарной безопасности на территории муниципального образования Адамовский район | X | X | X | X | X | X |
|  | Показатель (индикатор) 1 Доля людей, спасенных при чрезвычайных ситуациях и происшествиях в Адамовском районе, в общей численности людей, оказавшихся в зоне чрезвычайных ситуаций | проценты | 100 | 100 | 31.12.2021. |  |  |
|  | Контрольное событие 1 «Организация и проведение конкурсов, закупок товаров (работ и услуг) в рамках реализации основных мероприятий программы» |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2 Материально-техническое обеспечение мероприятий, проводимых в целях гражданской обороны, ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, а также повышение квалификации и уровня знаний руководителей и специалистов Адамовского муниципального звена ОТП РСЧС | X | X | X | X | X | X |
|  | Показатель (индикатор2) Уровень готовности сил и средств Адамовского звена ОТП РСЧС | проценты | 65 | 65 | 31.12.2021. |  |  |
|  | Контрольное событие 1 «Организация и проведение конкурсов, закупок товаров (работ и услуг) в рамках реализации основных мероприятий программы» |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3 Обеспечение деятельности служб защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и служб гражданской обороны | X | X | X | X | X | X |
|  | Показатель (индикатор1) Доля людей, спасенных при чрезвычайных ситуациях и происшествиях в Адамовском районе, в общей численности людей, оказавшихся в зоне чрезвычайных ситуаций | проценты | 100 | 100 | 31.12.2021. |  |  |
|  | Показатель (индикатор2) Уровень готовности сил и средств Адамовского звена ОТП РСЧС | проценты | 65 | 65 | 31.12.2021. |  |  |
|  | Контрольное событие 2 «Запрос и получение отчетных материалов» |  |  |  |  |  |  |

Главный специалист по ГО ЧС                                                                    							Н.И. Чубов

Оценка эффективности муниципальной программы

«Защита населения и территории муниципального образования Адамовский район Оренбургской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

1. Оценка степени реализации мероприятий:

СРм=Мв/М,

где:

СРМ - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

100% = 1/1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = Зф/Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зп - предусмотренные муниципальной программой в редакции на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию программы в отчетном году;

Зф - фактически произведенные кассовые расходы на реализацию программы в отчетном году.

0,99=2202,2/3030,0

3. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДгппз = ЗПгпф /ЗПгпп ,

где:

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПгпф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

- доля людей спасенных при чрезвычайных ситуациях и происшествиях в Адамовском районе, в общей численности людей, оказавшихся в зоне чрезвычайных ситуаций

1=100/100

- уровень готовности сил исредств Адамовского звена ОТП РСЧС

1=65/65

4. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

м

СРгп = ∑СДгппз/М,

l

где:

СРГП - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы СДГППЗ >  1, значение СДгппз принимается равным 1.

1,0=2/2

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

ЭРп = CPгп *ЭИС,

где:

ЭРп - эффективность реализации программы;

CPгп - степень реализации программы;

Эис - эффективность использования средств бюджета.

1,0*1=1,0

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы – программа признана эффективной.

Главный специалист по ГО ЧС                                                                    Н.И. Чубов

###### Приложение № 6

к Порядку

разработки, реализации, контроля и оценки эффективности муниципальных программ

Методика

оценки эффективности бюджетных расходов на реализацию

муниципальных программ Адамовского района

по результатам их исполнения

| N п/п | Наименование параметра | Критерии параметра | Значение параметра | Вес параметра | Итого баллов | Максимальный балл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Соблюдение плана реализации муниципальной программы | Да | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
|  |  | Нет | 0 |  | 0,00 |  |
|  |  | 95 - 100 процентов | 4 |  | 0,04 |  |
|  |  | 90 - 95 процентов | 3 |  | 0,03 |  |
|  |  | 80 - 90 процентов | 2 |  | 0,02 |  |
|  |  | 70 - 80 процентов | 1 |  | 0,01 |  |
|  |  | менее 70 процентов | 0 |  | 0,00 |  |
| 2. | Соответствие запланированных затрат на реализацию муниципальной программы фактическим (рассчитывается как отношение абсолютного отклонения кассовых расходов от бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 января отчетного года, к бюджетным ассигнованиям, утвержденным сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 января отчетного года (без учета межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, имеющих целевое назначение), выраженное в процентах) (в случае если программа реализуется исключительно за счет поступающих из федерального бюджета целевых межбюджетных трансфертов, присваивается максимальный балл) | 0 процентов | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
|  |  | 0 - 2 процента | 4 |  | 0,04 |  |
|  |  | 2 - 5 процентов | 3 |  | 0,03 |  |
|  |  | 5 - 10 процентов | 2 |  | 0,02 |  |
|  |  | 10 - 15 процентов | 1 |  | 0,01 |  |
|  |  | свыше 15 процентов | 0 |  | 0,00 |  |
| 3. | Полнота использования по ступивших из областного бюджета целевых межбюджетных трансфертов, учитываемых в муниципальной программе (рассчитывается как отношение абсолютного отклонения кассовых расходов за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение, от утвержденных в сводной бюджетной росписи по состоянию на конец отчетного года к расходам за счет целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета, утвержденным сводной бюджетной росписью по состоянию на конец отчетного года, выраженное в процентах) (при отсутствии в муниципальной программе мероприятий, реализуемых за счет поступающих из областного бюджета целевых межбюджетных трансфертов, присваивается максимальный балл) | 0 процентов | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
|  |  | 0 - 2 процента | 4 |  | 0,04 |  |
|  |  | 2 - 5 процентов | 3 |  | 0,03 |  |
|  |  | 5 - 10 процентов | 2 |  | 0,02 |  |
|  |  | 10 - 15 процентов | 1 |  | 0,01 |  |
|  |  | свыше 15 процентов | 0 |  | 0,00 |  |
| 4. | Количество внесенных в муниципальную программу изменений в отчетном году (за исключением случаев внесения изменений, связанных с отражением средств областного бюджета и средств местного бюджета на обеспечение условий софинансирования расходов) | не более 2 | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
|  |  | 3 | 4 |  | 0,04 |  |
|  |  | 4 | 3 |  | 0,03 |  |
|  |  | 5 | 2 |  | 0,02 |  |
|  |  | 6 | 1 |  | 0,01 |  |
|  |  | 7 и более | 0 |  | 0,00 |  |
| 5. | Наличие и объективность обоснования объема неиспользованных бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы | Да | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
|  |  | Нет | 0 |  | 0,00 |  |
| 6. | Степень достижения целей и показателей (индикаторов) муниципальной программы | 100 процентов | 5 | 0,03 | 0,15 | 0,15 |
|  |  | 95 - 100 процентов | 4 |  | 0,12 |  |
|  |  | 90 - 95 процентов | 3 |  | 0,09 |  |
|  |  | 80 - 90 процентов | 2 |  | 0,06 |  |
|  |  | 70 - 80 процентов | 1 |  | 0,03 |  |
|  |  | менее 70 процентов | 0 |  | 0,00 |  |
| 7. | Степень реализации подпрограмм муниципальной программы* | 100 процентов | 5 | 0,03 | 0,15 | 0,15 |
|  |  | 95 - 100 процентов | 4 |  | 0,12 |  |
|  |  | 90 - 95 процентов | 3 |  | 0,09 |  |
|  |  | 80 - 90 процентов | 2 |  | 0,06 |  |
|  |  | 70 - 80 процентов | 1 |  | 0,03 |  |
|  |  | менее 70 процентов | 0 |  | 0,00 |  |
|  |  | недостоверны | 0 |  | 0,00 |  |
| 8. | Наличие правонарушений, выявленных в ходе внутреннего и внешнего государственного контроля | Да | 0 | 0,03 | 0,00 | 0,15 |
|  |  | Нет | 5 |  | 0,15 |  |
| 9. | Публикация на официальном сайте ответственного исполнителя в сети Интернет годового отчета о реализации муниципальной программы | Да | 5 | 0,02 | 0,10 | 0,10 |
|  |  | Нет | 0 |  | 0,00 |  |
|  | Итого |  |  |  | 0,79 | 0,8 |

*) В случае если муниципальная программа не содержит подпрограмм, критерию присваивается максимальное значение.

## Комплексная оценка эффективности реализации

муниципальной программы

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

Коэ = (ЭРмп + ЭБРри) / Н, где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

ЭБРри - эффективность бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы на стадии их исполнения;

Н - количество направлений, по которым производится оценка.

Эффективность реализации муниципальной программы по результатам комплексной оценки признается:

высокой, в случае если значение Коэ составляет не менее 0,90;

средней, в случае если значение Коэ составляет не менее 0,80;

удовлетворительной, в случае если значение Коэ составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

0,90=(1,0+0,79)/2

Эффективность реализации муниципальной программы   «Защита населения и территории муниципального образования Адамовский район Оренбургской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

по результатам комплексной оценки признается - высокой.