Отчет о реализации муниципальной программы

«Управление земельно-имущественным комплексом

Адамовского района Оренбургской области»

на 01.01.2022

Муниципальная программа «Управление земельно-имущественным комплексом Адамовского района Оренбургской области» утверждена постановлением администрации муниципального образования Адамовский район от 26.10.2018 № 1006-п «Об утверждении муниципальной программы «Управление земельно- имущественным комплексом Адамовского района Оренбургской области».

Муниципальная программа «Управление земельно-имущественным комплексом Адамовского района Оренбургской области» (далее программа) разработана в целях создания условий обеспечения гарантий права собственности и иных вещных прав на недвижимое имущество; совершенствование системы налогового администрирования, формирование достоверного источника информации об объектах недвижимости, используемого в целях налогообложения; актуализация государственной кадастровой оценки земель, находящихся в собственности муниципального образования Адамовский район; управление (распоряжение) имуществом и земельными участками, находящимся в собственности муниципального образования Адамовский район, обеспечение пополнения доходной части консолидированного бюджета района.

Основными разработчиками и исполнителями программы является отдел по земельно-имущественным отношениям Администрации муниципального образования Адамовский район.

Задачами программы является:

Проведение инвентаризации муниципального имущества. Выявление объектов недвижимого имущества, подлежащего отнесению к собственности муниципального образования Адамовский район Оренбургской области, права на которое не прошли государственную регистрацию.

Организация работ по подготовке документации для постановки на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества, подлежащих отнесению к муниципальной собственности района. Осуществление действий в целях государственной регистрации прав муниципального образования и муниципальных учреждений на объекты недвижимого имущества.

Материальное и техническое обеспечение исполнения административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг, связанных с управлением (распоряжением) имуществом, в том числе земельными участками находящимися в собственности муниципального образования Адамовский район. Осуществление текущего ремонта объектов муниципального недвижимого имущества муниципального образования Адамовский район. Наделение создаваемых муниципальных учреждений имуществом и осуществление контроля за его использованием.

Оказание имущественной поддержки малому и среднему предпринимательству на территории муниципального образования Адамовский район.

Программа объединяет пять основных мероприятия: Оптимизация количественного и качественного состава земельно-имущественного комплекса, Осуществление обязанностей собственника по содержанию земельно-имущественного комплекса, Своевременное обеспечение информацией арендаторов земельно-имущественного комплекса, Повышения качества управления земельно-имущественным комплексом, Увеличение количества объектов в перечне муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) предоставляемого на долгосрочной основе (в том числе на льготных условиях) субъектам малого и среднего предпринимательства.

На отчетную дату утверждено сводной бюджетной росписью на реализацию программы 788,2 тыс.руб., из запланированной суммы на отчетную дату кассовое исполнение составляет 788,2 тыс.руб., из них на осуществление технической инвентаризации недвижимого имущества 30,0 тыс.руб., на проведение оценки рыночной стоимости или размера арендной платы муниципального имущества 23,1 тыс.руб.; выполнение землеустроительных работ в отношении земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования Адамовский район 125,0 тыс.руб.; на осуществление обязанностей собственника по содержанию земельно-имущественного комплекса 610,1 тыс.руб.

Результативность реализации программы зависит от достигнутых показателей (индикаторов) в отчетном финансовом году. За отчетный 2021 год планируемые показатели (индикаторы) достигнуты:

- По показателю (индикатору) Исполнение бюджетного задания по администрированию неналоговых доходов от использования муниципального имущества муниципального образования Адамовский район  составляет 105,1 процента, из 95 процентов запланированных; На выполнение данного показателя существенно повлияло погашение арендных платежей прошлых лет.

- Бюджетное задание по администрированию неналоговых доходов от использования земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования Адамовский район, и земельных участков собственность на которые не разграничена, выполнено на 103,0 процента, из 90 процентов запланированных. На выполнение данного показателя существенно повлияло погашение арендных платежей прошлых лет.

- Количества объектов в перечне муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) предоставляемого на долгосрочной основе (в том числе на льготных условиях) субъектам малого и среднего предпринимательства увеличено на 10 процентов.

- Нормативные правовые актов, регулирующих оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства разработаны во всех муниципальных образованиях Адамовского района и соответствуют требованиям действующего законодательства.

- Доля сданных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, объектов недвижимого имущества, включенных в Перечни государственного имущества и перечни муниципального имущества, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включенных в указанные перечни по состоянию на 01.01.2022 составляет 62,3 (в перечни включено 16 объектов, сдано аренду 10 объектов). Показатель не выполнен в связи с отсутствием обращений субъектов МСП, по итогом 2020 доля сданных в аренду составляла 33,3. План по данному показателю выполнен.

- Объем фактического предоставления на конец предыдущего периода выполнен на 143,9 процента. Показатель увеличен в сравнении с предыдущим отчетным периодом более чем на 10 процентов.

- Актуализация сведений об объектах имущества, включенных в Перечень, в целях последующего использования такого имущества МСП и реестр МСП-получателей имущественной поддержки» на официальном сайте муниципального образования в и сети Интернет

Начальник отдела по

земельно-имущественным отношениям                                                                Г.В.Кузьмина

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Управление земельно-имущественным комплексом

Адамовского района Оренбургской области» за 2021 год

Первый этап. Оценка эффективности реализации подпрограммы «Имущественная поддержка развития малого и среднего предпринимательства в Адамовском районе»

1.Степень реализации запланированных мероприятий

составила 1,0, т.к. из пяти запланированных мероприятий пять выполнено в полном объеме (5/5=1,0);

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат расчет не производится в связи с тем, что ресурсное обеспечение реализации и привлечение внебюджетных источников в рамках Подпрограммы не предусмотрено.

3.Оценка эффективности использования средств местного бюджета расчет не производится в связи с тем, что ресурсное обеспечение реализации и привлечение внебюджетных источников в рамках Подпрограммы не предусмотрено.

4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы

4.1. Степень достижения планового значения показателей (индикаторов) целей и решения задач подпрограммы

|  | Наименование показателя (индикатора) | Плановые значения показателя | Фактические значения показателя | Степень достижения планового показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Увеличение количества объектов в перечне муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) предоставляемого на долгосрочной основе (в том числе на льготных условиях) субъектам малого и среднего предпринимательства | 10 процентов, от фактического показателя (индикатора), достигнутого в году, предшествующего отчетному. | 10 процентов, от фактического показателя (индикатора), достигнутого в году, предшествующего отчетному | 1 |
| 2 | Разработка нормативных правовых актов, регулирующих оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 100 | 100 | 1 |
| 3 | увеличение доли объектов, предоставленных субъектам МСП, самозанятым гражданам из состава Перечней | не менее, чем на 10% ежегодно, из которых 0,7 часть- субъектам МСП, 0,3 часть –самозанятым гражданам. | Фактическое значение показателя за 2021 год не предусмотрено, в связи с фактических показателей за предыдущий период. | 1 |
| 4 | объем фактического предоставления на конец предыдущего периода (проценты) | 10 % от фактического показателя, из которых 7%- предоставление объектов субъектам МСП, 3%- предоставление объектов самозанятым гражданам | Фактическое значение показателя за 2021 год не предусмотрено, в связи с фактических показателей за предыдущий период. | 1 |
| 5 | Актуализация сведений об объектах имущества, включенных в Перечень, в целях последующего использования такого имущества МСП и реестр МСП-получателей имущественной поддержки» на официальном сайте муниципального образования в и сети Интернет. | 100 | 100 | 1 |

4.2.  Степень реализации подпрограммы принимается равной 1.

(1+1+1+1+1)/5=1,00

Второй этап. Оценка эффективности реализации программы «Управление земельно-имущественным комплексом Адамовского района Оренбургской области»

- Степень реализации муниципальной программы принимается равной 1.

(1,11+1,14)/2=1,13

|  | Наименование показателя (индикатора) | Плановые значения показателя | Фактические значения показателя | Степень достижения планового показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исполнение бюджетного задания по администрированию неналоговых доходов от использования муниципального имущества муниципального образования Адамовский район | 95 | 105,1 | 1,11 |
| 2 | Исполнение бюджетного задания по администрированию неналоговых доходов от использования земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования Адамовский район, и земельных участков собственность на которые не разграничена | 90 | 103,0 | 1,14 |

- Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.

0,5*1+0,5*1=1

Оценки эффективности бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы «Управление земельно-имущественным комплексом

Адамовского района  Оренбургской области» по результатам исполнения

| N п/п | Наименование параметра | Критерии параметра | Значение параметра | Вес параметра | Итого баллов | Максимальный балл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Соблюдение плана реализации муниципальной программы | да | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
| 2. | Соответствие запланированных затрат на реализацию муниципальной программы фактическим | 0 процентов | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
| 3. | Полнота использования поступивших из областного бюджета целевых межбюджетных трансфертов, учитываемых в муниципальной программе | 0 | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
| 4. | Количество внесенных в муниципальную программу изменений в отчетном году | Не более 2 | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
| 5. | Наличие и объективность обоснования объема неиспользованных бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы | Да | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
| 6. | Степень достижения целей и показателей (индикаторов) муниципальной программы | 100 процентов | 5 | 0,03 | 0,15 | 0,15 |
| 7. | Степень реализации подпрограмм муниципальной программы* | 100 процентов | 5 | 0,03 | 0,15 | 0,15 |
| 8. | Наличие правонарушений, выявленных в ходе внутреннего и внешнего государственного контроля | Нет | 5 | 0,03 | 0,15 | 0,15 |
| 9. | Публикация на официальном сайте ответственного исполнителя в сети Интернет годового отчета о реализации муниципальной программы | Да | 5 | 0,02 | 0,1 | 0,10 |
|  | ВСЕГО | Х | Х | Х | 0,80 | 0,80 |

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле: Коэ = (ЭРмп + ЭБРри) / Н, где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

ЭБРри - эффективность бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы на стадии их исполнения;

Н - количество направлений, по которым производится оценка.

Эффективность реализации муниципальной программы по результатам комплексной оценки признается:

высокой, в случае если значение Коэ составляет не менее 0,90;

средней, в случае если значение Коэ составляет не менее 0,80;

удовлетворительной, в случае если значение Коэ составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

1,0 =(1+1)/1

Эффективность реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Адамовского района»  по результатам комплексной оценки признается - высокой.

| Начальник отдела по земельно- имущественным отношениям |  | Г.В.Кузьмина |
| --- | --- | --- |

###### ОТЧЕТ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Управление земельно-имущественным комплексом Адамовского района Оренбургской области»

на 01.01.2022 г.

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) |  | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшествующий отчетному (текущему) году | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт на отчетнуюдату |  |  |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Исполнение бюджетного задания по администрированию неналоговых доходов от использования муниципального имущества муниципального образования Адамовский район | процентов, не менее |  | 95 | 95 | 105,1 | Погашение арендных платежей прошлых лет, заключение новых договоров |  |
| 2. | Исполнение бюджетного задания по администрированию неналоговых доходов от использования земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования Адамовский район, и земельных участков собственность на которые не разграничена | процентов, не менее |  | 90 | 90 | 103,0 | Погашение арендных платежей прошлых лет, заключение новых договоров |  |
| 3. | Увеличение количества объектов в перечне муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) предоставляемого на долгосрочной основе (в том числе на льготных условиях) субъектам малого и среднего предпринимательства | единиц |  |  |  |  | Показатель исключен из программы |  |
| 3.1. | Увеличение количества объектов в перечне муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) предоставляемого на долгосрочной основе (в том числе на льготных условиях) субъектам малого и среднего предпринимательства | процентов, от фактического показателя (индикатора), достигнутого в году, предшествующего отчетному. |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |
| 4. | Утверждение перечней в сельских поселениях, входящих в состав района и не имеющих перечни (в рамках районной рабочей группы) | единиц |  |  |  |  | Показатель исключен из программы |  |
| 5. | Разработка нормативных правовых актов, регулирующих оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | процентов не менее |  | 100 | 100 | 100 | Разработаны и утверждены нормативные правовые актов, регулирующие оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  |
| 6. | Увеличение доли сданных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, объектов недвижимого имущества, включенных в Перечни государственного имущества и перечни муниципального имущества, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включенных в указанные перечни. | процентов не менее |  | 33,3 | 43,3 | 62,3 | В перечни включено 16 объектов, сдано аренду 10 объектов). |  |
| 6.1 | увеличение доли объектов, предоставленных субъектам МСП, самозанятым гражданам из состава Перечней, не менее, чем на 10% ежегодно, из которых 0,7 часть- субъектам МСП, 0,3 часть –самозанятым гражданам. | процентов не менее |  | 33,3 | 43,3 | 143,9 |  |  |
| 6.2 | объем фактического предоставления на конец предыдущего периода (проценты) + 10 %, из которых 7%- предоставление объектов субъектам МСП, 3%- предоставление объектов самозанятым гражданам | процентов не менее |  | 33,3 | 43,3 | 187,1 |  |  |
| 7. | Актуализация сведений об объектах имущества, включенных в Перечень, в целях последующего использования такого имущества МСП и реестр МСП-получателей имущественной поддержки» на официальном сайте муниципального образования в и сети Интернет. | процентов не менее |  | 100 | 100 | 100 | Актуализация сведений об объектах имущества, включенных в Перечень, в целях последующего использования такого имущества МСП и реестр МСП-получателей имущественной поддержки» на официальном сайте муниципального образования в и сети Интернет на постоянной основе |  |

Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы

«Управление земельно- имущественным комплексом Адамовского района Оренбургской области»

На 01.01.2022.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств | КБК |  |  | Расходы (тыс.руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | Утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года | Утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату | Утверждено в муниципальной программе на отчётную дату | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Управление земельно- имущественным комплексом Адамовского района Оренбургской области» на 2016-2020 годы | Администрация мо Адамовский район | 111 | 0412 | 09 0 00 00000 | 915,0 | 788,2 | 788,2 | 788,2 |
| 1 | Оптимизация количественного и качественного состава земельно-имущественного комплекса |  | 111 | 0412 | 09 0 01 00000 | 260,0 | 178,1 | 178,1 | 178,1 |
| 1.1. | Постановка на учет бесхозяйного недвижимого имущества, регистрация права муниципальной собственности на такое имущество, |  | 111 | 0412 | 09 0 01 20210 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Осуществление технической инвентаризации недвижимого имущества |  | 111 | 0412 | 09 0 01 20220 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30, |
| 1.3. | Проведение оценки рыночной стоимости или размера арендной платы муниципального имущества |  | 111 | 0412 | 09 0 01 20230 | 55,0 | 23,1 | 23,1 | 23,1 |
| 1.4. | Выполнение землеустроительных работ в отношении земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования Адамовский район |  | 111 | 0412 | 09 0 01 20240 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 |
| 2. | Осуществление обязанностей собственника по содержанию земельно-имущественного комплекса |  | 111 | 0412 | 09 0 02 00000 | 655,0 | 610,1 | 610,1 | 610,1 |
| 2.1. | Подготовка рабочей документации на реконструкцию нежилых помещений |  | 111 | 0412 | 09 0 03 20250 | 5,0 | 29,3 | 29,3 | 29,3 |
| 2.2. | Осуществление текущего ремонта объектов муниципального недвижимого имущества муниципального образования Адамовский район |  | 111 | 0412 | 09 0 03 20260 | 650,0 | 580,7 | 580,7 | 580,7 |
| 2.3. | Приобретение имущества |  | 111 | 0412 | 09 0 02 40070 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Своевременное обеспечение информацией арендаторов земельно-имущественного комплекса |  | 111 | 0412 | 09 0 03 00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. | Информирование населения в средствах массовой информации. |  | 111 | 0412 | 09 0 03 20270 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Повышение качества управления земельно- имущественным комплексом |  | 111 | 0412 | 09 0 04 00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1. | Подготовка и переподготовка кадров |  | 111 | 0412 | 09 0 04 20280 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Отчет о ходе выполнения плана реализации муниципальной программы «Управление земельно-имущественным комплексом

Адамовского  района Оренбургской области» на 01.01.2022 год

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Дата выполнения контрольного события | Информация о выполнении контрольного события | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Управление земельно-имущественным комплексом Адамовского района Оренбургской области» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Основное мероприятие 1 Оптимизация количественного и качественного состава земельно-имущественного комплекса | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Показатель индикатор Исполнение бюджетного задания по администрированию неналоговых доходов от использования муниципального имущества муниципального образования Адамовский район | процентов, не менее | 95 | 105,1 | 01.01.2022 | Погашение арендных платежей прошлых лет, заключение новых договоров | Х |
| 4. | Контрольное событие 1. Постановка на учет бесхозяйного недвижимого имущества, регистрация права муниципальной собственности на такое имущество | Х | Х | Х | 01.01.2022 | В связи с изменений законодательства РФ постановка на учет бесхозяйного недвижимого имущества, регистрация права муниципальной собственности на такое имущество | Х |
| 5. | Контрольное событие 2. Осуществление технической инвентаризации недвижимого имущества | Х | Х | Х | 01.01.2022 | Проведена техническая инвентаризация двух объектов недвижимого имущества: здание котельной п.Брацлавка, ул.Школьная, д.4, здание гаража: п.Адамовка, ул.Майская, 106з | Х |
| 6. | Контрольное событие 3. Проведение оценки рыночной стоимости или размера арендной платы муниципального имущества | Х | Х | Х | 01.01.2022 | Проведение оценки рыночной стоимости или размера арендной платы муниципального имущества 50 объектов | Х |
| 7. | Показатель индикатор Исполнение бюджетного задания по администрированию неналоговых доходов от использования земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования Адамовский район, и земельных участков собственность на которые не разграничена | процентов, не менее | 90 | 103,0 | 01.01.2022 | Погашение арендных платежей прошлых лет, заключение новых договоров. | Х |
| 8. | Контрольное событие Выполнение землеустроительных работ в отношении земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования Адамовский район | Х | Х | Х | 01.01.2022 | Землеустроительные работы проведены по 18 земельным участкам, находящимся в собственности муниципального образования Адамовский район | Х |
| 9. | Основное мероприятие 2 Осуществление обязанностей собственника по содержанию земельно-имущественного комплекса | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 10. | Показатель индикатор Исполнение бюджетного задания по администрированию неналоговых доходов от использования муниципального имущества муниципального образования Адамовский район | процентов, не менее | 95 | 105,3 | 01.01.2022 | Погашение арендных платежей прошлых лет, заключение новых договоров. | Х |
| 11. | Контрольное событие 1 Подготовка рабочей документации на реконструкцию недвижимого имущества | Х | Х | Х | 01.01.2022 | Реконструкция недвижимого имущества находящегося в собственности муниципального образования Адамовский район не проводилась | Х |
| 12. | Контрольное событие 2 Осуществление обязанностей по содержанию муниципального имущества муниципального образования Адамовский район | Х | Х | Х | 01.01.2022 | Проводился текущий ремонт недвижимого имущества, оплата технического обслуживания газопроводов, замена газового счетчика в нежилом здании предоставленном в безвозмездное пользование. | Х |
| 13. | Контрольное событие 3. Приобретение имущества | Х | Х | Х | 01.01.2022 | Имущество не приобреталось | Х |
| 14. | Основное мероприятие 3 Своевременное обеспечение информацией арендаторов земельно-имущественного комплекса | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 15. | Показатель индикатор Исполнение бюджетного задания по администрированию неналоговых доходов от использования муниципального имущества муниципального образования Адамовский район | процентов, не менее | 95 | 105,1 | 01.01.2022 | Погашение арендных платежей прошлых лет, заключение новых договоров | Х |
| 16. | Показатель индикатор Исполнение бюджетного задания по администрированию неналоговых доходов от использования земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования Адамовский район, и земельных участков собственность на которые не разграничена | процентов, не менее | 90 | 103,0 | 01.01.2022 | Погашение арендных платежей прошлых лет, заключение новых договоров. | Х |
| 17. | Контрольное событие Информирование населения в средствах массовой информации | Х | Х | Х | 01.01.2022 | Информирование населения проводилось на сайте администрации | Х |
| 18. | Основное мероприятие 4 Повышение качества управления земельно- имущественным комплексом | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 19. | Показатель (индикатор) Исполнение бюджетного задания по администрированию неналоговых доходов от использования муниципального имущества муниципального образования Адамовский район | процентов, не менее | 95 | 105,1 | 01.01.2022 | Погашение арендных платежей прошлых лет, заключение новых договоров | Х |
| 20. | Показатель (индикатор) Исполнение бюджетного задания по администрированию неналоговых доходов от использования земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования Адамовский район, и земельных участков собственность на которые не разграничена | процентов, не менее | 90 | 103,0 | 01.01.2022 | Погашение арендных платежей прошлых лет, заключение новых договоров | Х |
| 21. | Контрольное событие Подготовка и переподготовка кадров | Х | Х | Х | 01.01.2022 | Подготовка и переподготовка кадров отдела за счет программы не проводилось |  |
|  | Муниципальная Подпрограммы «Имущественная поддержка развития малого и среднего предпринимательства в Адамовском районе» |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Муниципальная Подпрограммы «Имущественная поддержка развития малого и среднего предпринимательства в Адамовском районе» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 23. | Основное мероприятие Увеличение количества объектов в перечне муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) предоставляемого на долгосрочной основе (в том числе на льготных условиях) субъектам малого и среднего | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 24. | Показатель индикатор 1 Увеличение количества объектов в перечне муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) предоставляемого на долгосрочной основе (в том числе на льготных условиях) субъектам малого и среднего предпринимательства | процентов, от фактического показателя (индикатора), достигнутого в году, предшествующего отчетному. | 31,3 | 0,0 | Х | Решение об увеличение количества объектов в перечне муниципального имущества приняты по МО Обильновский сельсовет – 1 объект | Х |
| 25. | Контрольное событие 1 Ежегодное дополнение Перечня новыми объектами, пригодными для предоставления имущественной поддержки субъектам МСП | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 26. | Показатель индикатор 2. Утверждение перечней в сельских поселениях, входящих в состав района и не имеющих перечни (в рамках районной рабочей группы) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 27. | Контрольное событие 1 Вовлечение в арендные отношения максимально возможного количества включенного в перечень имущества путем предложения его субъектам МСП на торгах на право заключения договора аренды, применения заявительного принципа при инициировании проведения таких торгов, а также предоставления без проведения торгов в рамках муниципальных преференций, предусмотренных законодательством Российской Федерации, содержащими мероприятия по развитию МСП или в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 28. | Показатель индикатор 3 Разработка нормативных правовых актов, регулирующих оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | процентов, не менее | 100 | 100 | 01.01.2022 | Разработаны и утверждены нормативные правовые актов, регулирующие оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  |
| 29. | Контрольное событие 1 Информационная открытость | Х | Х | Х | 01.01.2022 | Информирование населения проводилось на сайте администрации | Х |
| 30. | Контрольное событие 2 Равный доступ субъектов МСП к получению имущественной поддержки | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 31. | Показатель индикатор 4 Увеличение доли сданных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, объектов недвижимого имущества, включенных в Перечни государственного имущества и перечни муниципального имущества, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включенных в указанные перечни | процентов, не менее | 33,3 | 43,3 | 01.01.2022 | План выполнен. | Х |
| 32. | Контрольное событие 1 Информационная открытость | Х | Х | Х | Х | Информирование населения проводилось на сайте администрации | Х |
| 33. | Контрольное событие 2 Равный доступ субъектов МСП к получению имущественной поддержки | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 34. | Показатель индикатор 5 Актуализация сведений об объектах имущества, включенных в Перечень, в целях последующего использования такого имущества МСП и реестр МСП-получателей имущественной поддержки» на официальном сайте муниципального образования в и сети Интернет. | процентов, не менее | 100 | 100 | 01.01.2022 | Информация размещена на сайте администрации |  |
| 35. | Контрольное событие 1 Ежегодное дополнение Перечня новыми объектами, пригодными для предоставления имущественной поддержки субъектам МСП | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 36. | Контрольное событие 2 Информационная открытость | Х | Х | Х | Х | Информирование населения проводилось на сайте администрации | Х |

| Начальник отдела по земельно-имущественным отношениям администрации муниципального образования Адамовский район |  | Г.В.Кузьмина |
| --- | --- | --- |