Отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в Адамовском районе»

за 2024 года

В соответствии со статьей 210 Трудового кодекса Российской Федерации, законом Оренбургской области от 16.03.2007 № 1038/234-IV-ОЗ «Об охране труда в Оренбургской области», постановлением администрации муниципального образования Адамовский район от 28.12.2023 № 1007-п  утверждена муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Адамовском районе».

Важнейшим фактором реализации Программы, является ее социальная значимость в решении данных проблем в части повышения качества жизни и сохранения здоровья трудоспособного населения Администрации муниципального образования Адамовский район.

Основной целью программы является улучшение условий и охраны труда в целях снижения профессиональных рисков, предупреждение и профилактика травматизма и профессиональной заболеваемости.

В рамках программы предусматривается реализация следующих мероприятий:

- консультативно-методическая помощь в организации проведения специальной оценки условий труда

- профилактика производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;

- организация работ по непрерывной подготовке работников по охране труда на основе современных технологий обучения;

- консультативно-методической помощи в организации проведения оценка профессиональных рисков.

В апреле месяца 2024 года было  организовано обучение по охране труда и пожарной безопасности руководителей предприятий, специалистов и работников Адамовского района, где прошли обучение 120 человек.

Так же оказано консультативно-методическая помощь 35 предприятиям и проведено 4 семинара-совещания по вопросам охраны труда.

Более подробная информация о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы  приведены в приложениях.

###### о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

| ###### № п/п | ###### Наименование показателя (результат) | ###### Единица измерения | ###### Значения показателей (результат) |  |  | Обоснование отклонения значения показателя (результата) (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ###### предшествующий отчетному 2023 году | ###### отчетный 2024 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт на отчетную дату |  |
| ###### Комплекс процессных мероприятий «Консультативно-методическая помощь в организации проведения специальной оценки условий труда» |  |  |  |  |  |  |
| ###### 1 | Доля рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда | % | - | ###### 100 | ###### 90 | Недостаточно бюджетных средств |
| Комплекс процессных мероприятий «Профилактика производственного травматизма и профессиональной заболеваемости» |  |  |  |  |  |  |
| ###### 2 | Доля работников, прошедших медицинское освидетельствование (диспансеризацию) | % | - | ###### 100 | ###### 90 | Недостаточно бюджетных средств |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения» |  |  |  |  |  |  |
| ###### 3 | Доля работников, прошедших обучение по охране труда в специализированных организациях | % | - | ###### 100 | ###### 95 | Недостаточно бюджетных средств |
| Комплекс процессных мероприятий «Консультативно-методической помощи в организации проведения оценка профессиональных рисков» |  |  |  |  |  |  |
| ###### 4 | Доля рабочих мест, на которых проведена оценка профессиональных рисков | % | - | ###### 100 | ###### 85 | Недостаточно бюджетных средств |

об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | Утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года | Утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату | Утверждено в муниципальной программе на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Адамовском районе» | всего | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация муниципального образования Адамовский район Оренбургской области | 111 | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Всего |  | X | X | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |

Отчет о ходе выполнения плана реализации муниципальной программы на 2024 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, контрольной точки | Единица измерения | План | Факт | Фактическая дата наступления контрольного события | Информация о выполнении контрольного события | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Адамовском районе» | X | X | X | X | X | X |
| 1.1. | Задача. «Обеспечение оценки условий труда работников и получения работниками объективной информации о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах» | X | X | X | X | X | X |
| 1.1.1.1. | Мероприятие (результат) Проведение специальной оценки условий труда |  | 100 | 90 | X | X |  |
|  | Контрольная точка: Доля рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда | X | X | X | 31.12.2024 |  |  |
| 2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Профилактика производственного травматизма и профессиональной заболеваемости» | X | X | X | X | X | X |
|  | Задача. «Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости» | X | X | X | X | X | X |
| 2.1.1. | Мероприятие (результат) Выявление заболеваний и/или факторов риска, установление профессиональных заболеваний |  | 100 | 90 | X | X |  |
| 2.1.1.1. | Контрольная точка: Доля работников, прошедших медицинское освидетельствование (диспансеризацию) | X | X | X | 31.12.2024 |  |  |
| 2.1.2 | Мероприятие (результат) уменьшение количество пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом |  | 100 | 90 | X | X |  |
| 2.1.2.1 | Контрольная точка: Организация работы по проведению предупредительных мер по сокращению производственного травматизма | X | X | X |  |  |  |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий «Организация работ по непрерывной подготовке работников по охране труда на основе современных технологий обучения» | X | X | X | X | X | X |
| 3.1 | Задача 3: «Повышение уровня знаний по охране труда» | X | X | X | X | X | X |
| 3.1.1 | Мероприятие (результат) Обучение работников по охране |  | 100 | 95 | X | X |  |
| 3.1.1. | Контрольная точка: Доля работников, прошедших обучение по охране труда | X | X | X | 31.12.2024 |  |  |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий «Консультативно-методической помощи в организации проведения оценка профессиональных рисков» | X | X | X | X | X | X |
|  |  | X | X | X | X | X | X |
| 4.1 | Задача 4: «Содействие внедрению системы управления профессиональными рисками, техники и технологий, способствующих улучшению условий и охраны труда» | X | X | X | X | X | X |
| 4.1.1 | Мероприятие (результат) проведение оценка профессиональных рисков |  | 100 | 85 | X | X |  |
| 4.1.1.1 | Контрольная точка: Доля рабочих мест, на которых проведена оценка профессиональных рисков | X | X | X | 31.12.2024 |  |  |

Комплексная оценка эффективности муниципальной программы

«Улучшение условий и охраны труда в Адамовском районе» за 2024 год

###### 1. Оценка степени реализации задач структурных элементов

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальных программ производится по следующим направлениям:

оценка эффективности реализации муниципальных программ;

оценка эффективности реализации структурных элементов муниципальных программ, осуществляемых проектным способом – оценка по данному направлению не проводится, так как в рамках программы не было расходов по приоритетным проектам, региональным проектам;

оценка эффективности реализации структурных элементов муниципальных программ, осуществляемых за счет средств субсидий из областного бюджета и средств местного бюджета, предусмотренных на обеспечение условий софинансирования расходов - оценка по данному направлению не проводится, так как в рамках программы не было расходов за счет средств субсидий из областного бюджета;

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Улучшение условий и охраны труда в Адамовском районе» за 2024 год

1. Оценка степени реализации задач структурных элементов

Степень реализации задач структурных элементов рассчитывается как среднее арифметическое степеней реализации каждой задачи структурного элемента, по следующей формуле:

СРзсэi=Пв/П, где

СРзсэi - степень реализации i-ой задачи структурного элемента;

Пв - количество результатов i-ой задачи структурного элемента, фактические значения которых достигнуты на уровне не менее 95 процентов от запланированных;

П - количество результатов i-ой задачи структурного элемента.

Комплекс процессных мероприятий «Консультативно-методическая помощь в организации проведения специальной оценки условий труда»

СРзсэi=0/1=0

Комплекс процессных мероприятий «Профилактика производственного травматизма и профессиональной заболеваемости»

СРзсэi=0/1=0

Комплекс процессных мероприятий  «Организация работ по непрерывной подготовке работников по охране труда на основе современных технологий обучения»

СРзсэi=1/1=1

Комплекс процессных мероприятий «Консультативно-методической помощи в организации проведения оценка профессиональных рисков»

СРзсэi=0/1=0

СРзсэi=1/4=0,25

###### 2. Оценка степени соответствия произведенных затрат                                   запланированным затратам

Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам для структурного элемента, содержащего мероприятия, финансирование которых предусмотрено за счет средств областного бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет средств резервных фондов, и расходов, предусматриваемых на осуществление мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов), рассчитывается по следующей формуле:

### ССуз = Зф/Зп,

где:

ССуз - степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам;

Зф - фактически произведенные кассовые расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году (за исключением расходов, осуществляемых за счет средств резервных фондов, и расходов, предусматриваемых на осуществление мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов).

Зп - предусмотренные сводной бюджетной росписью районного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году (за исключением расходов, осуществляемых за счет средств резервных фондов и расходов, предусматриваемых на осуществление мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов).

Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам структурного элемента, содержащего мероприятия (результаты), осуществляемые за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:

ССу3=МБф/МБп,

где:

ССуз - степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам;

МБф - фактически произведенные в отчетном году кассовые расходы на реализацию структурного элемента за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

МБП - предусмотренные сводной бюджетной росписью районного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.

Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам для структурного элемента, содержащего мероприятия (результаты), осуществляемые как за счет собственных средств местного бюджета, так и за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:

ССу3=0,5 *Зф/Зп+0,5 *МБф/МБп,

где:

ССУз - степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам;

Зп - предусмотренные муниципальной программой расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году без учета расходов за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

Зф - фактически произведенные кассовые расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году без учета расходов за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

МБф - фактически произведенные в отчетном году кассовые расходы на реализацию структурного элемента за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

МБП - предусмотренные сводной бюджетной росписью районного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.

Комплекс процессных мероприятий «Консультативно-методическая помощь в организации проведения специальной оценки условий труда»

Финансовое обеспечение не предусмотрено в 2024 году

Комплекс процессных мероприятий «Профилактика производственного травматизма и профессиональной заболеваемости»

Финансовое обеспечение не предусмотрено в 2024 году

Комплекс процессных мероприятий  «Организация работ по непрерывной подготовке работников по охране труда на основе современных технологий обучения»

Финансовое обеспечение не предусмотрено в 2024 году

Комплекс процессных мероприятий «Консультативно-методической помощи в организации проведения оценка профессиональных рисков»

Финансовое обеспечение не предусмотрено в 2024 году.

###### 3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета

Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается для каждого структурного элемента как соотношение степени реализации задач структурного элемента к степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам местного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРзсэ - ССу3

где:

Эис - эффективность использования средств местного бюджета;

СРзсэ - степень реализации задач структурного элемента;

ССУз - степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам.

В случае если структурный элемент реализуется без финансового обеспечения его задач, эффективность использования средств местного бюджета принимается равной единице.

Комплекс процессных мероприятий «Консультативно-методическая помощь в организации проведения специальной оценки условий труда»

Финансовое обеспечение не предусмотрено в 2024 году

Комплекс процессных мероприятий «Профилактика производственного травматизма и профессиональной заболеваемости»

Финансовое обеспечение не предусмотрено в 2024 году

Комплекс процессных мероприятий  «Организация работ по непрерывной подготовке работников по охране труда на основе современных технологий обучения»

Финансовое обеспечение не предусмотрено в 2024 году

Комплекс процессных мероприятий «Консультативно-методической помощи в организации проведения оценка профессиональных рисков»

Финансовое обеспечение не предусмотрено в 2024 году

Эис=1

###### 4. Оценка степени решения задач структурных элементов

Для оценки степени решения задач структурного элемента муниципальной программы (далее - степень реализации структурного элемента) определяется степень достижения плановых значений каждого результата, характеризующего выполнение задачи структурного элемента.

Степень достижения планового значения результата рассчитывается по следующим формулам:

для результатов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз= ЗПп/пф/ЗПп/пп

для результатов, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пп/ЗПп/пф

где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения результата, характеризующего задачи структурного элемента;

ЗПп/пф - значение результата, характеризующего задачи структурного элемента, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение результата, характеризующего задачи структурного элемента.

Степень реализации структурного элемента рассчитывается по следующей формуле:

N

#### СРсэ = ∑СДп/ппз/N,

#### l

где:

СРсэ - степень реализации структурного элемента;

СДп/ппз - степень достижения планового значения результата, характеризующего задачи структурного элемента;

N - число результатов, характеризующих задачи структурного элемента.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз >1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

Комплекс процессных мероприятий «Консультативно-методическая помощь в организации проведения специальной оценки условий труда»

Результат 1: СД п/ппз =90/100= 0,90

Комплекс процессных мероприятий «Профилактика производственного травматизма и профессиональной заболеваемости»

Результат 2: СД п/ппз = 90/100= 0,90

Комплекс процессных мероприятий  «Организация работ по непрерывной подготовке работников по охране труда на основе современных технологий обучения»

Результат 3: : СД п/ппз = 95/100= 0,95

Комплекс процессных мероприятий «Консультативно-методической помощи в организации проведения оценка профессиональных рисков»

Результат 4: : СД п/ппз = 85/100= 0,85

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

N

#### СРсэ = ∑СДп/ппз/N,

#### l

где:

СРсэ - степень реализации структурного элемента;

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи структурного элемента;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи структурного элемента.

СРсэ = (0,9+0,9+0,95+0,85)/4=0,9

###### 5. Оценка эффективности реализации структурного элемента

Эффективность реализации структурного элемента оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации структурного элемента и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:

ЭРсэ = CP сэ *ЭИС,

где:

ЭРсэ - эффективность реализации структурного элемента;

CP сэ - степень реализации структурного элемента;

Эис - эффективность использования средств местного бюджета.

ЭРсэ = 0,9*1=0

Эффективность реализации структурного элемента признается высокой в случае, если значение ЭРсэ составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации структурного элемента признается средней в случае, если значение ЭРсэ составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации структурного элемента признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРсэ составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации структурного элемента признается неудовлетворительной.

ЭРсэ=0,9

Соответственно эффективность реализации структурных элементов признается высокой.

###### 6. Оценка степени достижения цели муниципальной программы

Для оценки степени достижения цели (целей) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя, характеризующего цель (цели) муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цель (цели) муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД мппз = ЗПмпф /ЗПмпп ,

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДмппз =ЗПмпп /ЗПмпф,

где:

СДмппз - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цель (цели) и задач муниципальной программы;

ЗПмпф - значение показателя, характеризующего цель (цели) муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПмпп - плановое значение показателя, характеризующего цель (цели) муниципальной программы.

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

Результат 1: СД п/ппз =90/100= 0,90

Результат 2: СД п/ппз =90/100= 0,90

Результат 3: : СД п/ппз = 95/100= 0,95

Результат 4: : СД п/ппз = 85/100= 0,85

м

#### СРмп = ∑СДмппз/M,

#### l

где:

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

СДмппз - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цель (цели) муниципальной программы;

М - число показателей, характеризующих цель (цели) муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДмппз >  1, значение СДмппз принимается равным 1.

СРмп = (0,9+0,9+0,95+0,85)/4 =0,9

###### 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения цели (целей) муниципальной программы и оценки эффективности реализации ее структурных элементов по следующей формуле:

ЭРмп=0,5хСРмп+0,5х∑ЭРсэ

где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

ЭР сэ - эффективность реализации структурного элемента муниципальной программы.

ЭРмп = 0,5*0,9+0,5*1= 0,45+0,5=0,95

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,95.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,85.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,75.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы  признается неудовлетворительной.

Соответственно эффективность муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в Адамовском районе» признается высокой.

Оценка эффективности бюджетных расходов на реализацию

муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в Адамовском районе»  по результатам ее исполнения

| N п/п | Наименование параметра | Критерии параметра | Значение параметра | Вес параметра | Итого баллов | Максимальный балл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Соблюдение сроков наступления контрольных событий | нет | 0 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
| 2. | Соответствие запланированных затрат на реализацию муниципальной программы фактическим (рассчитывается как отношение абсолютного отклонения кассовых расходов от бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 января отчетного года, к бюджетным ассигнованиям, утвержденным сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 января отчетного года (без учета межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, имеющих целевое назначение), выраженное в процентах) (в случае если программа реализуется исключительно за счет поступающих из федерального бюджета целевых межбюджетных трансфертов, присваивается максимальный балл) | 0 процента | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
| 3. | Полнота использования по ступивших из областного бюджета целевых межбюджетных трансфертов, учитываемых в муниципальной программе (рассчитывается как отношение абсолютного отклонения кассовых расходов за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение, от утвержденных в сводной бюджетной росписи по состоянию на конец отчетного года к расходам за счет целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета, утвержденным сводной бюджетной росписью по состоянию на конец отчетного года, выраженное в процентах) (при отсутствии в муниципальной программе мероприятий, реализуемых за счет поступающих из областного бюджета целевых межбюджетных трансфертов, присваивается максимальный балл) | 0 процента | 5 | 0,01 | 0,5 | 0,05 |
| 4. | Количество внесенных в муниципальную программу изменений в отчетном году (за исключением случаев внесения изменений, связанных с отражением средств областного бюджета и средств местного бюджета на обеспечение условий со финансирования расходов) | не более 2 | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
| 5. | Наличие и объективность обоснования объема неиспользованных бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы | Да | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
| 6. | Степень достижения целей и показателей (индикаторов) муниципальной программы | 80-90 процентов | 0 | 0,04 | 0,08 | 0,20 |
| 7. | Степень реализации структурного элемента муниципальной программы | Менее 70 процентов | 0 | 0,03 | 0,00 | 0,15 |
| 8 | Достоверность достигнутых значений показателей (результатов) на основе сопоставления с данными государственного статистического наблюдения, бухгалтерской и финансовой отчетности) | достоверны | 5 | 0,02 | 0,10 | 0,10 |
| 9 | Наличие правонарушений, выявленных в ходе внутреннего и внешнего государственного финансового контроля | нет | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
| 10. | Своевременность проведения муниципальной программы в соответствие с решением Совета депутатов муниципального образования Адамовский район о районном бюджете | Да | 5 | 0,04 | 0,20 | 0,20 |
| 11. | Эффективность муниципальной программы (комплексной программы) Адамовского района в части оценки налоговых расходов |  | В рамках реализации муниципальной программы налоговые инструменты не применяются |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 0,68 | 1 |

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

Коэ = (ЭРмп + ЭРп + ЭРо +ЭБри) / Н, где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

ЭРп – эффективность реализации отдельных структурных элементов муниципальной программы, осуществляемых проектным способом;

ЭРо - эффективность реализации отдельных структурных элементов муниципальной программы, осуществляемых за счет средств субсидий из областного бюджета и средств местного бюджета, предусмотренных на обеспечение условий софинансирования расходов;

ЭБри - эффективность бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы на стадии их исполнения;

Н - количество направлений, по которым производится оценка.

(0,95+0,68)/2 = 1,63/2=0,81

Эффективность реализации муниципальной программы  по результатам комплексной оценки признается удовлетворительной.