Отчет о реализации программы «Защита населения и территории муниципального образования Адамовский район Оренбургской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2022 год.

Постановлением администрации муниципального образования Адамовский район от 31.10.2018 №1060-п  утверждена муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального образования Адамовский район Оренбургской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах». Постановлением  администрации муниципального образования Адамовский район от 16.03.2021 № 178-п «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Адамовский район от 31.10.2018 №1060-п «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории муниципального образования Адамовский район Оренбургской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в части финансирования.

Основной целью программы «Защита населения и территории муниципального образования Адамовский район Оренбургской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  является повышение защищенности населения и территории Адамовского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, совершенствование системы предупреждения чрезвычайных ситуаций..

В рамках программы предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

- Материально-техническое обеспечение мероприятий по пропуску весеннего паводка и пожарной безопасности на территории муниципального образования Адамовский район;

- Материально-техническое обеспечение мероприятий, проводимых в целях гражданской обороны, ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, а также повышение квалификации и уровня знаний руководителей и специалистов Адамовского муниципального звена ОТП РСЧС;

- Обеспечение деятельности служб защиты населения и территорий от  чрезвычайных ситуаций и служб гражданской обороны.

Программой предусматривается путем освоения выделенных из бюджета МО Адамовский район финансовых средств реализация основных мероприятий программы.

Общий объем финансирования программы – 15699,8 тыс. руб. (прогнозно), в том числе на 2022 год – 3709,9 тыс. руб. (прогнозно).

В 2022 году:

- в рамках основного мероприятия 1.2.3 муниципальной программы была осуществлена установка опоры для монтажа терминального пункта оповещения на сумму 31,867  тыс. рублей;

- в рамках основного мероприятия 1.1.2 муниципальной программы была приобретена мотопомпа на сумму 43,770  тыс. рублей;

- в рамках основного мероприятия 1.1.2 муниципальной программы была приобретены 5 ранцевых огнетушителя на сумму 15,0  тыс. рублей;

Более подробная информация о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Защита населения и территории муниципального образования Адамовский район Оренбургской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2022 года приведены в приложениях.

Главный специалист по ГО ЧС администрации

муниципального образования                                                               Н.И. Чубов

«14» марта 2023 года

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Защита населения и территории муниципального образования Адамовский район Оренбургской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2022 год

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному (текущему) году | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт на отчетную дату<*> |  |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального образования Адамовский район Оренбургской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля людей, спасенных при чрезвычайных ситуациях и происшествиях в Адамовском районе, в общей численности людей, оказавшихся в зоне чрезвычайных ситуаций | процентов | 0 | 100 | 100 |  |
| 2 | Уровень готовности сил и средств Адамовского звена ОТП РСЧС | процентов | 0 | 67 | 67 |  |

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Защита населения и территории муниципального образования Адамовский район Оренбургской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2022 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | Утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года | Утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату | Утверждено в муниципальной программе на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Защита населения и территории муниципального образования Адамовский район Оренбургской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Администрация муниципального образования Адамовский район | 111 | X | X | 3555,82 | 3709,9 | 3709,9 | 3208,567 |
| Основное мероприятие 1.1. | Материально-техническое обеспечение мероприятий по пропуску весеннего паводка и пожарной безопасности на территории муниципального образования Адамовский район | Администрация муниципального образования Адамовский район | 111 | X | 1000100000 | 30,0 | 180,0 | 180,0 | 58,7 |
| Основное мероприятие 1.1.1. | Приобретение материально-технических средств и оборудования для проведения аварийно-спасательных мероприятий в период пропуска весеннего паводка | Администрация муниципального образования Адамовский район | 111 | 0309 | 1000121110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Приобретение технических средств и оборудования для локализации и тушения возгораний и пожаров | Администрация муниципального образования Адамовский район | 111 | 0309 | 1000121120 | 30,0 | 180,0 | 180,0 | 58,7 |
| Основное мероприятие 1.2 | Материально-техническое обеспечение мероприятий, проводимых в целях гражданской обороны, ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, а также повышение квалификации и уровня знаний руководителей и специалистов Адамовского муниципального звена ОТП РСЧС | Администрация муниципального образования Адамовский район | 111 | Х | 1000200000 | 454,4 | 304,4 | 304,4 | 31,867 |
|  | Приобретение методических материалов для обучения населения в области гражданской обороны, ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий | Администрация муниципального образования Адамовский район | 111 | 0309 | 10 0 02 21130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Приобретение резервного источника снабжения электрической энергией для обеспечения мероприятий, проводимых в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий. | Администрация муниципального образования Адамовский район | 111 | 0309 | 1000221140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Приобретение технических средств и оборудования оповещения и предупреждения населения об угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций. | Администрация муниципального образования Адамовский район | 111 | 0309 | 1000221150 | 450,0 | 150,0 | 150,0 | 31,867 |
|  | Подготовка и повышение квалификации специалистов по ГО и ЧС Адамовского муниципального звена ОТП РСЧС на учебных и методических курсах | Администрация муниципального образования Адамовский район | 111 | 0309 | 1000221160 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 0 |
|  | Приобретение технических средств и оборудования для создания и обеспечения мобильного пункта управления и пункта питания в случае угрозы возникновения и возникновения чрезвычайных ситуаций | Администрация муниципального образования Адамовский район | 111 | 0309 | 10 0 02 1170 | 0 | 150,0 | 15,0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Обеспечение деятельности служб защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и служб гражданской обороны | Администрация муниципального образования Адамовский район | 111 | Х | 1000300000 | 3071,0 | 3225,5 | 3225,5 | 3118,0 |
|  | Обеспечение деятельности ЕДДС МО Адамовский район | Администрация муниципального образования Адамовский район | 111 | Х | 1000370050 | 1529,5 | 1685,2 | 1685,2 | 1582,1 |
|  | Материально-техническое обеспечение деятельности ЕДДС МО Адамовский район | Администрация муниципального образования Адамовский район | 111 | Х | 1000321220 | 100,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Создание и обеспечение деятельности системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" | Администрация муниципального образования Адамовский район | 111 | Х | 10 0 03 21230 | 1441,5 | 1540,3 | 1540,3 | 1535,9 |

Главный специалист по ГО ЧС                                                                    							Н.И. Чубов

«14» марта 2022 года

Отчет

о ходе выполнения плана реализации муниципальной программы на 2022 год

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Дата наступления контрольного события | Информация о выполнении контрольного события | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная Программа «Защита населения и территории муниципального образования Адамовский район Оренбургской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | X | X | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1 Материально-техническое обеспечение мероприятий по пропуску весеннего паводка и пожарной безопасности на территории муниципального образования Адамовский район | X | X | X | X | X | X |
|  | Показатель (индикатор) 1 Доля людей, спасенных при чрезвычайных ситуациях и происшествиях в Адамовском районе, в общей численности людей, оказавшихся в зоне чрезвычайных ситуаций | проценты | 100 | 100 | 31.12.2022. |  |  |
|  | Контрольное событие 1 «Организация и проведение конкурсов, закупок товаров (работ и услуг) в рамках реализации основных мероприятий программы» |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2 Материально-техническое обеспечение мероприятий, проводимых в целях гражданской обороны, ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, а также повышение квалификации и уровня знаний руководителей и специалистов Адамовского муниципального звена ОТП РСЧС | X | X | X | X | X | X |
|  | Показатель (индикатор2) Уровень готовности сил и средств Адамовского звена ОТП РСЧС | проценты | 67 | 67 | 31.12.2022. |  |  |
|  | Контрольное событие 1 «Организация и проведение конкурсов, закупок товаров (работ и услуг) в рамках реализации основных мероприятий программы» |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3 Обеспечение деятельности служб защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и служб гражданской обороны | X | X | X | X | X | X |
|  | Показатель (индикатор1) Доля людей, спасенных при чрезвычайных ситуациях и происшествиях в Адамовском районе, в общей численности людей, оказавшихся в зоне чрезвычайных ситуаций | проценты | 100 | 100 | 31.12.2022. |  |  |
|  | Показатель (индикатор2) Уровень готовности сил и средств Адамовского звена ОТП РСЧС | проценты | 67 | 67 | 31.12.2022. |  |  |
|  | Контрольное событие 2 «Запрос и получение отчетных материалов» |  |  |  |  |  |  |

Главный специалист по ГО ЧС                                                                    							Н.И. Чубов

Оценка эффективности муниципальной программы

«Защита населения и территории муниципального образования Адамовский район Оренбургской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

СРi=Пв/П,

где:

СРi - степень реализации i-ого основного мероприятия;

Пв - количество показателей (индикаторов), характеризующих непосредственный результат исполнения i-ого основного мероприятия, фактические значения которых достигнуты на уровне не менее 95 процентов от запланированных;

П - количество показателей (индикаторов), характеризующих непосредственный результат исполнения i-ого основного мероприятия.

1=3/3

2. Оценка степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам

ССуз = Зф/Зп,

где:

ССуз - степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам;

Зп - предусмотренные муниципальной программой расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году (за исключением расходов, осуществляемых за счет средств резервных фондов и расходов, предусматриваемых на осуществление мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов);

Зф - фактически произведенные кассовые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году (за исключением расходов, осуществляемых за счет средств резервных фондов и расходов, предусматриваемых на осуществление мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов).

0,86 =3208,5/3709,9

3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета

Эис = СРм - ССу3

где:

Эис - эффективность использования средств местного бюджета;

СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых за счет средств местного бюджета;

ССУз - степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам.

Эис = 1-0,86=0,14

4. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы

СДмппз =ЗПмпп /ЗПмпф,

где:

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы;

ЗПгпф - значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы.

- доля людей спасенных при чрезвычайных ситуациях и происшествиях в Адамовском районе, в общей численности людей, оказавшихся в зоне чрезвычайных ситуаций

1=100/100

- уровень готовности сил исредств Адамовского звена ОТП РСЧС

1=67/67

5. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

м

СРмп = ∑СДмппз/M,

l

где:

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

СДмппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цель и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДмппз >  1, значение СДмппз принимается равным 1.

1=2/2

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

ЭРмп= СРмп *ЭИС,

где:

ЭРмп - эффективность реализации подпрограммы;

СРмп - степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования средств местного бюджета.

0,14=1*0,14

Главный специалист по ГО ЧС                                                                    Н.И. Чубов

7. Методика оценки эффективности бюджетных расходов на реализацию

муниципальной программы " Защита населения и территории муниципального образования Адамовский район Оренбургской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" в 2022 году

1) Соблюдение сроков наступления контрольных событий - 0,05

2) Соответствие запланированных затрат на реализацию муниципальной программы фактическим (рассчитывается как отношение абсолютного отклонения кассовых расходов от бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 января отчетного года, к бюджетным ассигнованиям, утвержденным сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 января отчетного года (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение, и средств местного бюджета, предназначенных на обеспечение условий софинансирования расходов, расходов осуществляемых за счет средств резервных фондов, расходов на осуществление мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов), выраженное в процентах) (в случае если программа реализуется исключительно за счет поступающих из областного бюджета целевых межбюджетных трансфертов, присваивается максимальный балл) - 0,05

3) Полнота использования поступивших из областного бюджета целевых межбюджетных трансфертов, учитываемых в муниципальной программе (рассчитывается как отношение абсолютного отклонения кассовых расходов за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение, от утвержденных в сводной бюджетной росписи по состоянию на конец отчетного года к расходам за счет целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета, утвержденным сводной бюджетной росписью по состоянию на конец отчетного года, выраженное в процентах) (при отсутствии в муниципальной программе мероприятий, реализуемых за счет поступающих из областного бюджета целевых межбюджетных трансфертов, присваивается максимальный балл) - 0,05

4) Количество внесенных в муниципальную программу изменений в отчетном году (за исключением случаев внесения изменений, связанных с отражением средств областного бюджета и средств местного бюджета на обеспечение условий софинансирования расходов, расходов на осуществление мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов) - 0,05

5) Наличие и объективность обоснования объема неиспользованных бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной  программы в государственной бюджетной отчетности - 0,00

6) Степень достижения цели и значений показателей (индикаторов) муниципальной  программы - 0,15

7) Степень реализации подпрограмм муниципальной  программы - 0,15

8) Наличие правонарушений, выявленных в ходе внутреннего и внешнего государственного контроля - 0,20

9) Публикация на официальном сайте ответственного исполнителя в сети Интернет годового отчета о реализации муниципальной  программы – 0,05

10) Своевременность приведения муниципальной программы в соответствие с решением Совета депутатов муниципального образования Адамовский район о районном бюджете - 0,20

ИТОГО: 0,95 балла

## 8. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

Коэ = (ЭРмп + ЭРп + ЭРо +ЭБри + Эн) / Н, где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

ЭРп – эффективность реализации отдельных структурных элементов муниципальной программы, осуществляемых проектным способом;

ЭРо -  эффективность реализации отдельных структурных элементов муниципальной программы, осуществляемых за счет средств субсидий из областного бюджета и средств местного бюджета, предусмотренных на обеспечение условий софинансирования расходов;

ЭБри - эффективность бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы на стадии их исполнения;

Эн – эффективность налоговых расходов за год, предшествующий отчетному году, за который производится комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы;

Н - количество направлений, по которым производится оценка.

0,54 = (0,14+0+0+0,95+0)/2

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы – программа признана средней.

Главный специалист по ГО ЧС                                                                                                   Н.И. Чубов