13

Комплексная оценка эффективности  муниципальной программы

«Развитие культуры Адамовского района» за 2023 год
Комплексная оценка эффективности реализации муниципальных программ производится по следующим направлениям:
оценка эффективности реализации муниципальных программ;
оценка эффективности реализации структурных элементов муниципальных программ, осуществляемых проектным способом – оценка по данному направлению не проводится, так как в рамках программы не было расходов по приоритетным проектам, региональным проектам;

оценка эффективности реализации структурных элементов муниципальных программ, осуществляемых за счет средств субсидий из областного бюджета и средств местного бюджета, предусмотренных на обеспечение условий софинансирования расходов - оценка по данному направлению не проводится, так как в рамках программы не было расходов за счет средств субсидий из областного бюджета;
              оценка эффективности бюджетных расходов на реализацию муниципальных программ по результатам их исполнения
Оценка эффективности реализации муниципальной программы
«Развитие культуры Адамовского района» за 2023 год
1. Оценка степени реализации задач структурных элементов
Степень реализации задач структурных элементов рассчитывается как среднее арифметическое степеней реализации каждой задачи структурного элемента, по следующей формуле:

СРзсэi=Пв/П, где
СРзсэi - степень реализации i-ой задачи структурного элемента;

       Пв - количество результатов i-ой задачи структурного элемента, фактические значения которых достигнуты на уровне не менее 95 процентов от запланированных;

П - количество результатов i-ой задачи структурного элемента.
Региональный проект "Культурная среда"
Мероприятия "Создание условий для качественного выполнения национального проекта, улучшение условий работы и повышение качества проводимых мероприятий и оказываемых услуг" : СРзсэ1 = 1/1=1
Комплекс процессных мероприятий «Организация досуга населения, проведения мероприятий, сохранение, использование и популяризация культурного наследия, местного и традиционного творчества»

Мероприятие  «Мероприятия по сохранению количества культурно-досуговых учреждений»: СРзсэ1 = 1/1=1
Мероприятие ««Недопущение снижения количества проводимых концертов, спектаклей, постановок»»: СР зсэ2 = 1/1=1

Мероприятие  «Увеличение числа посещений культурно-досуговых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях»: СР зсэ3 = 1/1=1

Мероприятие  «Сохранение численности участников клубных формирований»: СР зсэ4 = 1/1=1

Мероприятие  «Сохранение количества этнонациональных мероприятий»: СР зсэ4 = 1/1=1

Мероприятие  «Недопущение снижения численности посещений этнонациональных мероприятий»: СР зсэ5 = 1/1=1

Мероприятие  «Недопущение снижения численности посещений этнонациональных мероприятий»: СР зсэ6 = 1/1=1

Мероприятие "Недопущение снижения уровня заработной платы творческих работников": СР зсэ7 = 1/1=1
СРзсэ= 7/7=1

Комплекс процессных мероприятий «Проведение зрелищных культурно – массовых мероприятий с использованием возможностей киновидеосервиса и организация досуга»
Мероприятие  «Увеличение численности посещений кинотеатра»: СР зсэ1 = 1/1=1
СРзсэ= 1/1=1

Комплекс процессных мероприятий  «Развитие учреждений дополнительного образования детей»
Мероприятие  «Сохранение Детской школы искусств в структуре учреждений культуры»: СР зсэ1 = 1/1=1
        Мероприятие  «Сохранение численности учащихся»: СР зсэ2 = 1/1=1

Мероприятие  «Недопущение снижения количества проводимых концертов Детской школой искусств»: СР зсэ3 = 1/1=1

Мероприятие  «Увеличение численности посетителей мероприятий проводимых Детской школой искусств»: СР зсэ4 = 1/1=1

        Мероприятие  «Недопущение снижения уровня заработной платы педагогических работников»: СР зсэ5 = 1/1=1

Мероприятие  «Недопущение снижения количества учащихся, занимающихся по предпрофессиональным программам»»: СР зсэ6 = 1/1=1

СРзсэ= 6/6=1
Комплекс процессных мероприятий  «Создание условий для обеспечения доступности и сохранности музейных фондов»

Мероприятие  «Сохранение музея»: СР зсэ1 = 1/1=1

        Мероприятие  «Недопущение снижения количества проводимых эксукрсий»: СР зсэ2 = 1/1=1

Мероприятие  «Недопущение снижения количества проводимых культурно-образовательных мероприятий»: СР зсэ3 = 1/1=1

Мероприятие  «Недопущение снижения количества проводимых массовых мероприятий»: СР зсэ4 = 1/1=1

        Мероприятие  «Недопущение снижения количества проводимых выставок»: СР зсэ5 = 1/1=1

Мероприятие  «Увеличение числа посещений музея»»: СР зсэ6 = 1/1=1

СРзсэ= 6/6=1
Комплекс процессных мероприятий  «Развитие библиотечного дела»

Мероприятие  «Сохранение библиотек»: СР зсэ1 = 1/1=1

        Мероприятие  «Недопущение снижения проводимых в библиотеках культурно-просветительских и массовых мероприятий»: СР зсэ2 = 1/1=1

Мероприятие  «Увеличение числа посещений библиотек»: СР зсэ3 = 1/1=1

Мероприятие  «Недопущение уровня снижения заработной платы сотрудников библиотек»: СР зсэ4 = 1/1=1

        Мероприятие  «Комплектование книжных фондов»: СР зсэ5 = 1/1=1

СРзсэ= 5/5=1

Комплекс процессных мероприятий  «Развитие хозяйственной деятельности учреждений культуры»

Мероприятие  «Обеспечение функционирования учреждений культуры в зимний период»: СР зсэ1 = 1/1=1

        Мероприятие  «Недопущение возникновений нештатных ситуаций при работе газовых котельных и учреждений культуры»: СР зсэ2 = 1/1=1

Мероприятие  «Возможность доставки коллективов в случае гастролей либо для участия в конкурсах, обеспечение иных хозяйственных нужд учреждений культуры»: 
СР зсэ3 = 1/1=1

СРзсэ= 3/3=1

Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность учреждений культуры»

Мероприятие  «Обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры»: СР зсэ1 = 1/1=1

        Мероприятие  «Контроль соблюдения правил пожарной безопасности в учреждениях культуры»: СР зсэ2 = 1/1=1

СРзсэ= 2/2=1

Комплекс процессных мероприятий «Деятельность в сфере культуры, искусства, охраны историко-культурного наследия в соответствии с предметом и целями деятельности
Мероприятие  «Мероприятия по контролю за целевым расходованием бюджетных средств, повышению качества бухгалтерской услуги по обеспечению качественной организации и ведения бухгалтерского, налогового и статистического учета и отчетности, повышению уровня обслуживания (транспортного и хозяйственного) учреждений, повышению эффективности методических служб»: СР зсэ1 = 1/1=1

СРзсэ= 1/1=1

Приоритетный проект "Культура малой Родины"

Мероприятия  " Мероприятия по созданию условий для качественного выполнения национального проекта, улучшение условий работы и повышение качества проводимых мероприятий и оказываемых услуг " : СРзсэ1 = 1/1=1
Мероприятия  " Мероприятия по увеличению вовлеченности людей в культурную жизнь района " : СРзсэ2 = 1/1=1
СРзсэ= 2/2=1

2. Оценка степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам
        Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам для структурного элемента, содержащего мероприятия, финансирование которых предусмотрено за счет средств районного бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет средств резервных фондов, и расходов, предусматриваемых на осуществление мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов), рассчитывается по следующей формуле:
ССуз = Зф/Зп,

где:

         ССуз - степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам;
Зф - фактически произведенные кассовые расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году (за исключением расходов, осуществляемых за счет средств резервных фондов, и расходов, предусматриваемых на осуществление мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов);
Зп - предусмотренные сводной бюджетной росписью районного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году (за исключением расходов, осуществляемых за счет средств резервных фондов и расходов, предусматриваемых на осуществление мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов);
          Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам структурного элемента, содержащего мероприятия (результаты), осуществляемые за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:

ССу3=МБф/МБп,

где:

ССуз - степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам;

МБф - фактически произведенные в отчетном году кассовые расходы на реализацию структурного элемента за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

МБП - предусмотренные сводной бюджетной росписью районного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.

Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам для структурного элемента, содержащего мероприятия (результаты), осуществляемые как за счет собственных средств местного бюджета, так и за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:

ССу3=0,5 *Зф/Зп+0,5 *МБф/МБп,

где:

ССУз - степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам;

Зп - предусмотренные муниципальной программой расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году без учета расходов за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;
Зф - фактически произведенные кассовые расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году без учета расходов за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

МБф - фактически произведенные в отчетном году кассовые расходы на реализацию структурного элемента за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

МБП - предусмотренные сводной бюджетной росписью районного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.

Региональный проект "Культурная среда"

ССуз = 0,5*42,08/42,08 + 0,5*4166,7/4166,7=0,5*1+0,5*1=0,5+0,5=1
Комплекс процессных мероприятий «Организация досуга населения, проведения мероприятий, сохранение, использование и популяризация культурного наследия, местного и традиционного творчества»

ССуз = 26576,8/26576,8= 1
Комплекс процессных мероприятий «Проведение зрелищных культурно – массовых мероприятий с использованием возможностей киновидеосервиса и организация досуга»

ССуз = 1054,8/1054,8 =1
Комплекс процессных мероприятий  «Развитие учреждений дополнительного образования детей»

ССуз = 5291,4/5291,4 =1
Комплекс процессных мероприятий  «Создание условий для обеспечения доступности и сохранности музейных фондов»

ССуз = 1337,9/1337,9 =1
Комплекс процессных мероприятий  «Развитие библиотечного дела»

ССуз = 0,5*14859,85/14859,85 + 0,5*361,8/361,8=0,5*1 + 0,5*1=1
Комплекс процессных мероприятий  «Развитие хозяйственной деятельности учреждений культуры»

ССуз = 27121,24/27121,24 =1
Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность учреждений культуры»

Финансирование в 2023 году не предусмотрено
Комплекс процессных мероприятий «Деятельность в сфере культуры, искусства, охраны историко-культурного наследия в соответствии с предметом и целями деятельности 

ССуз = 1802,87/1806,5 =1
Приоритетный проект "Культура малой Родины"

ССуз = 0,5*26,9/26,9 + 0,5*2666,1/2666,1=0,5*1 + 0,5*1=1

3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета

1. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается для каждого структурного элемента как соотношение степени реализации задач структурного элемента к степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам местного бюджета по следующей формуле:
Эис = СРзсэ - ССу3
где:

Эис - эффективность использования средств местного бюджета; 

СРзсэ - степень реализации задач структурного элемента;

ССУз - степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам. 

Региональный проект "Культурная среда"

Эис = 1-1= 0, принимается равным 1
Комплекс процессных мероприятий «Организация досуга населения, проведения мероприятий, сохранение, использование и популяризация культурного наследия, местного и традиционного творчества»

Эис = 1-1= 0, принимается равным 1
Комплекс процессных мероприятий «Проведение зрелищных культурно – массовых мероприятий с использованием возможностей киновидеосервиса и организация досуга»

Эис = 1-1= 0, принимается равным 1
Комплекс процессных мероприятий  «Развитие учреждений дополнительного образования детей»

Эис = 1-1= 0, принимается равным 1

Комплекс процессных мероприятий  «Создание условий для обеспечения доступности и сохранности музейных фондов»

Эис = 1-1= 0, принимается равным 1

Комплекс процессных мероприятий  «Развитие библиотечного дела»

Эис = 1-1= 0, принимается равным 1

Комплекс процессных мероприятий  «Развитие хозяйственной деятельности учреждений культуры»

Эис = 1-1= 0, принимается равным 1
Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность учреждений культуры»

Финансирование в 2023 году не предусмотрено

Комплекс процессных мероприятий «Деятельность в сфере культуры, искусства, охраны историко-культурного наследия в соответствии с предметом и целями деятельности 

Эис = 1-1= 0, принимается равным 1

Приоритетный проект "Культура малой Родины"

Эис = 1-1= 0, принимается равным 1

4. Оценка степени решения задач структурных элементов
8. Для оценки степени решения задач структурного элемента муниципальной программы (далее - степень реализации структурного элемента) определяется степень достижения плановых значений каждого результата, характеризующего выполнение задачи структурного элемента.

9. Степень достижения планового значения результата рассчитывается по следующим формулам:

для результатов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

                                                    СДп/ппз= ЗПп/пф/ЗПп/пп
для результатов, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

                                                    СДп/ппз = ЗПп/пп/ЗПп/пф
где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения результата, характеризующего задачи структурного элемента;

ЗПп/пф - значение результата, характеризующего задачи структурного элемента, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение результата, характеризующего задачи структурного элемента.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз >1, значение СДп/ппз принимается равным 1.
Региональный проект "Культурная среда"

Результат 1: СД п/ппз = 1/1 =1 (плановый показатель равен 1, достигнут)

Комплекс процессных мероприятий «Организация досуга населения, проведения мероприятий, сохранение, использование и популяризация культурного наследия, местного и традиционного творчества»

Результат 1: СД п/ппз = 30/30 = 1 

Результат 2: СД п/ппз = 4523/3000 = 1,5=1
Результат 3: СД п/ппз = 213/200,2 = 1,06=1
Результат 4: СД п/ппз = 2472/2471=1

Результат 5: СД п/ппз = 32/18=1,8=1
Результат 6: СД п/ппз = 7315/2480=2,9=1

Результат 7: СД п/ппз = 89/89=1

Комплекс процессных мероприятий «Проведение зрелищных культурно – массовых мероприятий с использованием возможностей киновидеосервиса и организация досуга»

Результат 1: СД п/ппз = 5,1/6=0,85
Комплекс процессных мероприятий  «Развитие учреждений дополнительного образования детей»

Результат 1: СД п/ппз = 1/1 = 1 

Результат 2: СД п/ппз = 109/128 =0,85

Результат 3: СД п/ппз = 26/28 = 0,93

Результат 4: СД п/ппз = 101,3/101,3=1

Результат 5: СД п/ппз = 32/18=1,8=1
Результат 6: СД п/ппз = 63,3/60=1,05=1

Комплекс процессных мероприятий  «Создание условий для обеспечения доступности и сохранности музейных фондов»

Результат 1: СД п/ппз = 1/1 = 1 

Результат 2: СД п/ппз = 150/150 =1

Результат 3: СД п/ппз = 41/41 = 1

Результат 4: СД п/ппз = 3/2=1

Результат 5: СД п/ппз = 14/14=1
Результат 6: СД п/ппз = 10/10=1

Комплекс процессных мероприятий  «Развитие библиотечного дела»

Результат 1: СД п/ппз = 17/17 = 1 

Результат 2: СД п/ппз = 1864/900 =2,07=1

Результат 3: СД п/ппз = 183,3/178,6 = 1,03=1

Результат 4: СД п/ппз = 89/89=1

Результат 5: СД п/ппз = 1/1=1
Комплекс процессных мероприятий  «Развитие хозяйственной деятельности учреждений культуры»

Результат 1: СД п/ппз = 100/100 = 1 

Результат 2: СД п/ппз = 100/100 =1

Результат 3: СД п/ппз = 4/4 = 1

Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность учреждений культуры»

Результат 1: СД п/ппз = 107/100 = 1,07=1 

Результат 2: СД п/ппз = 100/100 =1

 Комплекс процессных мероприятий «Деятельность в сфере культуры, искусства, охраны историко-культурного наследия в соответствии с предметом и целями деятельности 

Результат 1: СД п/ппз = 100/100 = 1 
Приоритетный проект "Культура малой Родины"

Результат 1: СД п/ппз = 1/1 = 1 
Результат 2: СД п/ппз = 213/200,2 = 1 
Степень реализации структурного элемента рассчитывается по следующей формуле:

                                                                                        N
СРсэ = ∑СДп/ппз/N, 
                                                                                                                   l
где:

СРсэ - степень реализации структурного элемента;

СДп/ппз - степень достижения планового значения результата, характеризующего задачи структурного элемента;

N - число результатов, характеризующих задачи структурного элемента.

Региональный проект "Культурная среда"

CРсэ= 1/1=1
Комплекс процессных мероприятий «Организация досуга населения, проведения мероприятий, сохранение, использование и популяризация культурного наследия, местного и традиционного творчества»

CРсэ= (1+1+1+1+1+1+1)/7=1
Комплекс процессных мероприятий «Проведение зрелищных культурно – массовых мероприятий с использованием возможностей киновидеосервиса и организация досуга»

CРсэ= (0,85)/1=0,85
Комплекс процессных мероприятий  «Развитие учреждений дополнительного образования детей»

CРсэ= (1+0,85+0,93+1+1+1)/6=0,96

Комплекс процессных мероприятий  «Создание условий для обеспечения доступности и сохранности музейных фондов»

CРсэ= (1+1+1+1+1+1)/6=1
Комплекс процессных мероприятий  «Развитие библиотечного дела»

CРсэ= (1+1+1+1+1)/5=1
Комплекс процессных мероприятий  «Развитие хозяйственной деятельности учреждений культуры»

CРсэ= (1+1+1)/3=1
Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность учреждений культуры»

CРсэ= (1+1)/2=1
Комплекс процессных мероприятий «Деятельность в сфере культуры, искусства, охраны историко-культурного наследия в соответствии с предметом и целями деятельности 

CРсэ= (1)/1=1
Приоритетный проект "Культура малой Родины"

CРсэ= (1+1)/2=1
5. Оценка эффективности реализации структурного элемента
 Эффективность реализации структурного элемента оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации структурного элемента и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:

ЭРсэ = CP сэ *ЭИС,

где:

         ЭРсэ - эффективность реализации структурного элемента;

CP сэ - степень реализации структурного элемента;

Эис - эффективность использования средств местного бюджета.
Региональный проект "Культурная среда"

ЭРсэ= 1*1=1
Комплекс процессных мероприятий «Организация досуга населения, проведения мероприятий, сохранение, использование и популяризация культурного наследия, местного и традиционного творчества»

ЭРсэ= 1*1=1
Комплекс процессных мероприятий «Проведение зрелищных культурно – массовых мероприятий с использованием возможностей киновидеосервиса и организация досуга»

ЭРсэ= 0,85*1=0,85
Комплекс процессных мероприятий  «Развитие учреждений дополнительного образования детей»

ЭРсэ= 0,96*1=0,96
Комплекс процессных мероприятий  «Создание условий для обеспечения доступности и сохранности музейных фондов»

ЭРсэ= 1*1=1
Комплекс процессных мероприятий  «Развитие библиотечного дела»

ЭРсэ= 1*1=1
Комплекс процессных мероприятий  «Развитие хозяйственной деятельности учреждений культуры»

ЭРсэ= 1*1=1
Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность учреждений культуры»

Финансирование в 2023 году не предусмотрено

Комплекс процессных мероприятий «Деятельность в сфере культуры, искусства, охраны историко-культурного наследия в соответствии с предметом и целями деятельности 

ЭРсэ= 1*1=1
Приоритетный проект "Культура малой Родины"

ЭРсэ= 1*1=1
        Эффективность реализации структурного элемента признается высокой в случае, если значение ЭРсэ составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации структурного элемента признается средней в случае, если значение ЭРсэ составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации структурного элемента признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРсэ составляет не менее 0,7.

Соответственно эффективность реализации всех структурных элементов программы признается высокой, кроме Комплекса процессных мероприятий «Проведение зрелищных культурно – массовых мероприятий с использованием возможностей киновидеосервиса и организация досуга» эффективность реализации структурного элемента признается средней.
6. Оценка степени достижения цели муниципальной программы 
Для оценки степени достижения цели (целей) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя, характеризующего цель (цели) муниципальной программы.

       Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цель (цели) муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

                                               СД мппз = ЗПмпф /ЗПмпп ,

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

                                 СДмппз =ЗПмпп /ЗПмпф,
где:

СДмппз - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цель (цели) и задач муниципальной программы;

ЗПмпф - значение показателя, характеризующего цель (цели) муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПмпп - плановое значение показателя, характеризующего цель (цели) муниципальной программы.

если СДмппз >  1, значение СДмппз принимается равным 1.
Результат 1: СД п/ппз = 1/1 =1 
Результат 2: СД п/ппз = 30/30 =1 
Результат 3: СД п/ппз = 4523/3000 =1,5=1

Результат 4: СД п/ппз = 213/200,2 =1,06=1 
Результат 5: СД п/ппз = 2472/2471 =1
Результат 6: СД п/ппз = 32/18=1,78=1
Результат 7: СД п/ппз = 7315/2480=2,9=1
Результат 8: СД п/ппз = 89/89 = 1 

Результат 9: СД п/ппз = 5,1/6 = 0,85
Результат 10: СД п/ппз = 1/1 = 1
Результат 11: СД п/ппз = 109/128=0,85
Результат 12: СД п/ппз = 26/28=0,93
Результат 13: СД п/ппз = 1,2/0,8=1,5=1

Результат 14: СД п/ппз = 101,3/101,3=1

Результат 15: СД п/ппз = 63,3/60=1,05=1

Результат 16: СД п/ппз = 1/1 =1 
Результат 17: СД п/ппз = 150/150=1 
Результат 18: СД п/ппз = 41/41 =1

Результат 19: СД п/ппз = 3/2 =1,5=1 
Результат 20: СД п/ппз = 14/14 =1
Результат 21: СД п/ппз = 10/10=1

Результат 22: СД п/ппз = 17/17=1

Результат 23: СД п/ппз = 1864/900 = 2,07=1 

Результат 24: СД п/ппз = 183,3/178,6 = 1,03=1

Результат 25: СД п/ппз = 89/89 = 1
Результат 26: СД п/ппз = 1/1=1

Результат 27: СД п/ппз = 100/100=1
Результат 28: СД п/ппз = 100/100=1

Результат 29: СД п/ппз = 4/4=1

Результат 30,: СД п/ппз = 107/100=1,07=1

Результат 31: СД п/ппз = 100/100=1

Результат 32: СД п/ппз = 100/100=1

Результат 33: СД п/ппз = 1/1=1

Результат 34: СД п/ппз = 213/200,2 =1,06=1 

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

                                                                                         м
СРмп = ∑СДмппз/M, 
                                                                                                                    l
где:

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

СДмппз - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цель (цели) муниципальной программы;

М - число показателей, характеризующих цель (цели) муниципальной программы.

CРмп = (1+1+1+1+1+1+1+1+0,85+1+0,85+0,93+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)/34=0,99
7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения цели (целей) муниципальной программы и оценки эффективности реализации ее структурных элементов по следующей формуле:                         

ЭРмп=0,5хСРмп+0,5х∑ЭРсэ
где:

          ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

ЭР сэ - эффективность реализации структурного элемента муниципальной программы.
ЭРмп = 0,5*0,99 + 0,5*(1+1+1+1+1+1+1+0,85+0,96)/9= 0,495 +0,489=1
Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, если значение ЭРмп составляет не менее 0,95.
Соответственно эффективность реализации муниципальной программы "Развитие культуры Адамовского района на 2023-2030 гг." признается высокой.

8. Оценки эффективности реализации структурных элементов

муниципальных программ, осуществляемых проектным способом

Коэффициент достижения значения показателя (результата), характеризующего результаты реализации приоритетного проекта, регионального проекта, рассчитывается по следующей формуле:

для показателей (результатов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

Пi (Pi) = Зф / Зп;

для показателей (результатов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Пi (Pi) = Зп / Зф, где:

Зф - фактическое значение показателя (результата);

Зп - плановое значение показателя (результата).

Региональный проект "Культурная среда"

Пi = 1 / 1=1
ЭР пj =(1)/1=1

 Приоритетный проект "Культура малой Родины"

Пi1 = 1 / 1=1

Пi2 = 213/202,2=1,06=1

Эффективность реализации j-го приоритетного проекта, регионального проекта рассчитывается по следующей формуле:

[image: image1.wmf]j

ЭРп=ЭРп/К,где:

å


, где:

Пi - значение коэффициента достижения i-го показателя, характеризующего результаты реализации приоритетного проекта, регионального проекта;

Pi – значение коэффициента достижения i-го результата, характеризующего результаты реализации приоритетного проекта, регионального проекта;

N - количество показателей и результатов, характеризующих реализацию приоритетного проекта, регионального проекта. 

ЭР пj =(1+1)/2=1
Эффективность реализации проектных мероприятий рассчитывается по следующей формуле:

[image: image3.png]



                                                                1

ЭРпj - эффективность реализации j-го приоритетного проекта, регионального проекта;

К - количество проектов в муниципальной программе.

[image: image2.wmf]j

ЭРп=ЭРп/К,где:

å


                                                               ЭРп=(1+1)/2=1
5. Эффективность реализации проектных мероприятий признается высокой в случае, если значение ЭРп составляет не менее 0,95.

Эффективность реализации проектных мероприятий признается средней в случае, если значение ЭРп составляет не менее 0,85.

Эффективность реализации проектных мероприятий признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп составляет не менее 0,75.

В остальных случаях эффективность реализации проектных мероприятий признается неудовлетворительной.

9. Оценки эффективности реализации структурных элементов

муниципальных программ, осуществляемых за счет средств субсидий

из областного бюджета и средств местного бюджета,

предусмотренных на обеспечение условий

софинансирования расходов

Эффективность реализации мероприятий областного субсидирования рассчитывается по следующей формуле:

ЭРо= ∑(1-Ов/Ос)i/N, где:

Ов - объем средств, подлежащих возврату в областной бюджет в связи с недостижением значений результатов использования i-й областной субсидии, рассчитываемый в соответствии с правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Оренбургской области;

Ос - объем i-й субсидии из областного бюджета в отчетном году;

N - количество субсидий из областного бюджета.

ЭРо= ∑((1-0/4 166 000)+(1-0/ 2666066,66)+(1-0/361800))/3=1
Оценка эффективности бюджетных расходов на реализацию

муниципальной программы ««Развитие культуры Адамовского района на 2023 г.» по результатам ее исполнения

	N п/п
	Наименование параметра
	Критерии параметра
	Значение параметра
	Вес параметра
	Итого баллов
	Максимальный балл

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Соблюдение сроков наступления контрольных событий
	да
	5
	0,01
	0,05
	0,05

	2.
	Соответствие запланированных затрат на реализацию муниципальной программы фактическим (рассчитывается как отношение абсолютного отклонения кассовых расходов от бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 января отчетного года, к бюджетным ассигнованиям, утвержденным сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 января отчетного года (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение, и средств местного бюджета, предназначенных на обеспечение условий софинансирования расходов, расходов осуществляемых за счет средств резервных фондов, расходов на осуществление мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов), выраженное в процентах) (в случае если муниципальная программа реализуется исключительно за счет поступающих из областного бюджета целевых межбюджетных трансфертов, присваивается максимальный балл) 

((85308,48тыс. руб.-75542,60 руб.)/71375,9 руб. *100%=13,7 %
	10-15 процентов
	1
	0,01
	0,01
	0,05

	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Полнота использования по ступивших из областного бюджета целевых межбюджетных трансфертов, учитываемых в муниципальной программе (рассчитывается как отношение абсолютного отклонения кассовых расходов за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение, от утвержденных в сводной бюджетной росписи по состоянию на конец отчетного года к расходам за счет целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета, утвержденным сводной бюджетной росписью по состоянию на конец отчетного года, выраженное в процентах) (при отсутствии в муниципальной программе мероприятий, реализуемых за счет поступающих из областного бюджета целевых межбюджетных трансфертов, присваивается максимальный балл) 

((7194566,66 руб. – 7194566,66 руб.)/7194566,66 руб.* 100%= 0 % 
	0 процентов
	5
	0,01
	0,05
	0,05

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Количество внесенных в муниципальную программу изменений в отчетном году (за исключением случаев внесения изменений, связанных с отражением средств областного бюджета и средств местного бюджета на обеспечение условий софинансирования расходов, расходов на осуществление мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов)
	не более 2
	5
	0,01
	0,05
	0,05

	5.
	Наличие и объективность обоснования объема неиспользованных бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной  программы в государственной бюджетной отчетности
	Да
	5
	0,01
	0,05
	0,05

	6.
	Степень достижения цели и значений показателей муниципальной  программы
	95-100 процентов
	4
	0,04
	0,16
	0,20

	7.
	Степень реализации структурного элемента муниципальной  программы
	95-100 процентов
	4
	0,03
	0,12
	0,15

	8.
	Достоверность достигнутых значений показателей (результатов) на основе сопоставления с данными государственного статистического наблюдения, бухгалтерской и финансовой отчетности)
	достоверны
	5
	0,02
	0,1
	0,1

	9.
	Наличие правонарушений, выявленных в ходе внутреннего и внешнего государственного контроля
	Нет
	5
	0,01
	0,05
	0,05

	10.
	Своевременность приведения муниципальной программы в соответствие с решением Совета депутатов муниципального образования Адамовский район о районном бюджете
	да
	5
	0,04
	0,20
	0,20

	11.
	Эффективность муниципальной программы (комплексной программы) Адамовского района в части оценки налоговых расходов
	В рамках реализации муниципальной программы налоговые инструменты не применяются

	
	ИТОГО:
	
	
	
	0,84
	1,0


Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

Коэ = (ЭРмп + ЭРп + ЭРо +ЭБри) / Н, где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;
ЭРп – эффективность реализации отдельных структурных элементов муниципальной программы, осуществляемых проектным способом;

ЭРо - эффективность реализации отдельных структурных элементов муниципальной программы, осуществляемых за счет средств субсидий из областного бюджета и средств местного бюджета, предусмотренных на обеспечение условий софинансирования расходов;
ЭБри - эффективность бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы на стадии их исполнения;
Н - количество направлений, по которым производится оценка.
(1+0,84+1+1)/4 = 0,96
Эффективность реализации муниципальной программы  по результатам комплексной оценки признается высокой.












