ИНФОРМАЦИЯ

О ходе реализации муниципальной программы «Экономическое развитие муниципального образования Адамовский район» 
за 2022 год
Муниципальная программа  «Экономическое развитие муниципального образования Адамовский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Адамовский район от 31.10.2018 № 1044-п  (далее - Программа).

 
Цель Программы – Повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Адамовского района. Создание условий для обеспечения устойчивого роста экономики, повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления, рациональное использование природных, материальных и трудовых ресурсов, повышение конкурентоспособности местных товаропроизводителей.

Срок реализации Программы – 2019 - 2024 годы.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:


- повышение эффективности экономического развития муниципального образования;

         - обеспечение повышения инвестиционной активности организаций реального сектора экономики, устойчивое развитие малого и среднего предпринимательства во всех отраслях реального сектора экономики;

          - улучшение позиции муниципального образования Адамовский район в рейтинге по результатам проводимой оценки эффективности деятельности органов государственной власти;
         - доля внесенных в торговый реестр торговых объектов (от запланированного количества торговых объектов), к 2024 году 152 единицы;

          - возможность получения государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания заявителей, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг;

         - сокращение   времени   получения   заявителем услуги;

         - удовлетворенность  заявителей  качеством предоставления государственных  и муниципальных услуг.     
   
Отделом экономики администрации муниципального образования Адамовский район была разработана вся необходимая нормативная документация для проведения мероприятий.
Данная Программа состоит из четырех подпрограмм: 

- «Развитие малого и среднего предпринимательства в Адамовском районе»;

- «Развитие торговли в Адамовском районе»; 

- «Повышение эффективности муниципального управления социально-экономическим развитием Адамовского района».

В рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Адамовском районе» выполнены следующие мероприятия:


- организовано продвижение продукции субъектов СМСП Адамовского района на региональные рынки.


Систематически  в администрации района проводятся мероприятия по информированию субъектов малого и среднего предпринимательства о механизмах государственной и областной поддержки с привлечением районных и федеральных структур. 
Основным мероприятием подпрограммы «Развитие торговли в Адамовском районе» является возмещение стоимости ГСМ при доставке социально значимых товаров в труднодоступные и малонаселенные пункты района осуществляется за счет средств областного и районного бюджетов. В марте месяце текущего года проведен конкурсный отбор претендентов на получение данной субсидии, заключено соглашение с министерством экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области на софинансирование возмещения расходов.

Организована доставка социально значимых товаров в 9 труднодоступных, отдаленных и малонаселенных пунктов Адамовского района. Заключены соглашения с ИП Королевым, ИП Ибрагимовым.

Отдел экономики администрации района постоянно ведет единый торговый реестр с целью создания единого информационного пространства, базы данных хозяйствующих субъектов, торговых объектов района.

Ежемесячно проводится мониторинг цен на основные виды продовольственных товаров, реализуемых в стационарной торговой сети и ярмарке «выходного дня».

Основной целью подпрограммы «Повышение эффективности муниципального управления социально – экономическим развитием Адамовского района» является повышение эффективности государственного управления социально – экономическим развитием Адмовского района.
В рамках повышения эффективности государственного и муниципального управления одними из ключевых задач являются повышение качества жизни населения. К ведущим показателям, характеризующим качество жизни, относятся, в том числе, и качество и доступность государственных и муниципальных услуг, предоставляемых как гражданам, так и организациям. Обеспечение качества предоставляемых услуг и их доступности в значительной мере определяет доверие населения к органам исполнительной власти.

Практика реализации административной реформы показала, что наиболее эффективным инструментом решения такой сложной задачи, как повышение качества государственных и муниципальных услуг, является формирование системы предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ, в основе деятельности которых лежит регламентация административных процедур, обеспечение межведомственного и межуровневого взаимодействия и принцип "одного окна".

Одновременно предоставление государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ создает предпосылки для исключения возможности возникновения коррупционных факторов в процессе их предоставления.
Основными проблемами существующей системы предоставления государственных и муниципальных услуг как в целом на территории Российской Федерации, так на территории Адамовского района являются:

необходимость для заявителя обращаться в несколько органов федерального, областного и муниципального уровней и представлять большое количество документов, которые могут быть получены данными органами и организациями путем организации межведомственного информационного взаимодействия;

возникновение коррупционных рисков в процессе получения государственных и муниципальных услуг при наличии нескольких инстанций в процессе предоставления услуг;

недостаточное информирование граждан и организаций о порядке получения услуги и документах, необходимых для их получения;

необходимость личного обращения в инстанции, риск неправильного оформления документов и высокая вероятность повторных обращений.

Одним из инструментов, решения вопросов повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Адамовском районе, является создание МФЦ.
За 2022 год МФЦ оказано услуг - 20 482. 

Начальник отдела экономики                                                            Н.А. Петрова
ОТЧЕТ

 о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2022 год 
	п/п
	       Наименование показателя (индикатора)
	Единица изм.
	Значения показателей (индикаторов)
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	год, предшествующий отчетному (текущему) году
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт на отчетную дату
	

	Муниципальная программа «Экономическое развитие муниципального образования Адамовский район» 

	Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Адамовском районе»

	1
	- количество проведенных мероприятий способствующих продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства Адамовского района на региональные рынки;
	единиц
	-
	1
	0
	

	2
	- количество проведенных публичных мероприятий по вопросам малого и среднего предпринимательства;
	единиц
	0
	1
	0
	

	Подпрограмма «Развитие торговли в Адамовском районе»

	1
	- доля внесенных в торговый реестр торговых объектов (от запланированного количества) торговых объектов;
	%
	98,6
	98,8
	100
	

	2
	- оборот розничной торговли на душу населения;
	рублей
	43617,7
	46 632,5
	30219,9
	За счет повышения уровня инфляции, увеличения розничных цен на основные виды товаров, сокращения реальных доходов населения, в связи с пандемией

	
	- количество отдаленных, труднодоступных и малонаселенных пунктов района, а также населенных пунктов, в которых отсутствуют торговые объекты, в которые будет осуществлена доставка социально значимых товаров;
	единиц
	9
	9
	9
	

	Подпрограмма «Повышение эффективности муниципального управления социально-экономическим развитием Адамовского района

	1
	- доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в Многофункциональных центрах предоставления      государственных и муниципальных услуг;
	%
	90
	90
	90
	

	2
	- среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ для получения государственных (муниципальных) услуг, не более 15 минут;
	минут
	15
	15
	15
	

	3
	- уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных (муниципальных) услуг;
	%
	99,7
	90
	99,8
	

	Подпрограмма 

«Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского автомобильного транспорта»

	1
	Количество перевезенных пассажиров между поселениями на муниципальных автобусных маршрутах
	тыс.чел.
	-
	21,4
	0
	

	2
	Пробег пассажирского автомобильного транспорта на муниципальных автобусных маршрутах
	тыс.км.
	-
	65,5
	0
	


ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы за 2022 год  
	Статус
	Наименование муниципальной

программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Главный распорядитель бюджетных средств
	Код бюджетной классификации
	Расходы (тыс. рублей)

	
	
	
	ГРБС
	Рз Пр
	ЦСР
	Утверждено

сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года
	Утверждено

сводной бюджетной росписью на отчетную дату
	Утверждено в муници​пальной программе на отчетную дату
	кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная программа «Экономическое развитие муниципального образования Адамовский район» на 2018-2020 годы
	
	всего, в т.ч.
	X
	X
	X
	5750,5
	3697,9
	3697,9
	3697,9

	
	
	районный бюджет
	
	X
	X
	5543,8
	3491,2
	3491,2
	3491,2

	
	
	областной бюджет
	
	X
	X
	206,7
	206,7
	206,7
	206,7

	Подпрограмма


	«Развитие малого и среднего предпринимательства в Адамовском районе» на 2018-2020 годы
	всего, в т.ч.
	
	X
	X
	70,0
	
	
	

	
	
	районный бюджет
	
	X
	X
	70,0
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	X
	X
	
	
	
	

	Основное мероприятие 1.1
	Создание положительного имиджа малого и среднего предпринимательства
	всего, в т.ч.
	
	X
	X
	70,0
	-
	-
	-

	
	
	районный бюджет
	
	X
	X
	70,0
	-
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	
	X
	X
	
	
	
	

	Мероприятие
	Организация продвижения продукции субъектов малого и среднего предпринимательства Адамовского района на региональные рынки
	всего, в т.ч.
	
	X
	X
	70,0
	-
	-
	-

	
	
	районный бюджет
	
	X
	X
	70,0
	-
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	
	X
	X
	
	
	
	

	Подпрограмма


	Развитие торговли в Адамовском районе»
	всего, в т.ч.
	
	X
	X
	228,9
	228,9
	228,9
	228,9

	
	
	районный бюджет


	
	X
	X
	22,2
	22,2
	22,2
	20,9

	
	
	областной бюджет
	
	X
	X
	206,7
	206,7
	206,7
	206,7

	Основное мероприятие 1
	Организация доставки социально значимых товаров в отдаленные, труднодоступные и малонаселенные пункты Адамовского района
	всего, в т.ч.
	
	X
	X
	222,0
	222,0
	222,0
	222,0

	
	
	районный бюджет


	
	X
	X
	22,2
	22,2
	22,2
	22,2

	
	
	областной бюджет
	
	X
	X
	199,8
	199,8
	199,8
	199,8

	Мероприятие
	 «Возмещение стоимости горюче-смазочных материалов при доставке автомобильным транспортом социально значимых товаров в отдаленные, труднодоступные и малонаселенные пункты, а также населенные пункты, в которых отсутствуют торговые объекты»
	всего, в т.ч.
	
	X
	X
	222,0
	222,0
	222,0
	222,0

	
	
	районный бюджет


	
	X
	X
	22,2
	22,2
	22,2
	22,2

	
	
	областной бюджет
	
	X
	X
	199,8
	199,8
	199,8
	199,8

	Основное мероприятие 2


	«Формирование информационной базы данных о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность, о хозяйствующих субъектах, осуществляющих поставки товаров (за исключением производителей товаров), о состоянии торговли на территории Адамовского района»
	всего, в т.ч.
	
	X
	X
	6,9
	6,9
	6,9
	6,9

	
	
	районный бюджет


	
	X
	X
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	X
	X
	6,9
	6,9
	6,9
	6,9

	Мероприятие
	«Осуществление переданных полномочий по формированию торгового реестра»
	всего, в т.ч.
	
	X
	X
	6,9
	6,9
	6,9
	6,9

	
	
	районный бюджет
	
	X
	X
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	X
	X
	6,9
	6,9
	6,9
	6,9

	Подпрограмма


	«Повышение эффективности муниципального управления социально-экономическим развитием Адамовского района»
	всего, в т.ч.
	
	X
	X
	3469,0
	3469,0
	3469,0
	3469,0

	
	
	районный бюджет
	
	X
	X
	3469,0
	3469,0
	3469,0
	3469,0

	
	
	областной бюджет
	
	X
	X
	
	
	
	

	Основное мероприятие 


	«Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг»;

Обеспечение деятельности МАУ «МФЦ»
	всего, в т.ч.
	
	X
	X
	3469,0
	3469,0
	3469,0
	3469,0

	
	
	районный бюджет
	
	X
	X
	3469,0
	3469,0
	3469,0
	3469,0

	
	
	областной бюджет
	
	X
	X
	
	
	
	

	Мероприятие
	«Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр по оказанию государственных и муниципальных услуг»
	всего, в т.ч.
	
	X
	X
	3469,0
	3469,0
	3469,0
	3469,0

	
	
	районный бюджет
	
	X
	X
	3469,0
	3469,0
	3469,0
	3469,0

	
	
	областной бюджет
	
	X
	X
	
	
	
	

	Подпрограмма


	«Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского автомобильного транспорта»
	всего, в т.ч.
	
	X
	X
	3469,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	районный бюджет
	
	X
	X
	3469,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	
	X
	X
	
	
	
	


Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Экономическое развитие муниципального образования Адамовский район» 

за 2022 год

Оценка степени реализации мероприятий
Степень реализации структурных элементов подпрограммы (СРм) рассчитывается как среднее арифметическое степеней реализации каждого структурного элемента подпрограммы по следующей формуле:

СРi=Пв/П,

где:

СРi - степень реализации i-ого основного мероприятия;

Пв - количество показателей (индикаторов), характеризующих непосредственный результат исполнения i-ого основного мероприятия, фактические значения которых достигнуты на уровне не менее 95 процентов от запланированных;

П - количество показателей (индикаторов), характеризующих непосредственный результат исполнения i-ого основного мероприятия.
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Адамовском районе»
Основное мероприятие «Создание положительного имиджа малого и среднего предпринимательства»
СРi=0/1=0
Основное мероприятие «Развитие малого и среднего предпринимательства»
СРi=0/1=0
СРм=(0+0)/2=0

СРм=0
Подпрограмма «Развитие торговли в Адамовском районе»

Основное мероприятие «Формирование информационной базы данных о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность, о хозяйствующих субъектах, осуществляющих поставки товаров (за исключением производителей товаров), о состоянии торговли на территории Адамовского района Организация доставки социально значимых товаров в отдаленные, труднодоступные и малонаселенные пункты Адамовского района»
СРi=1/1=1
Основное мероприятие «Организация доставки социально значимых товаров в отдаленные, труднодоступные и малонаселенные пункты Адамовского района»
СРi=0/1
СРм=(1+0)/2=1
СРм=1
Подпрограмма «Повышение эффективности муниципального управления социально-экономическим развитием Адамовского района»
Основное мероприятие «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг»
СРi=1/1
СРi=1/1

СРi=1/1

СРм=(1+1+1)/3=1
СРм=1
Подпрограмма «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского автомобильного транспорта»

Основное мероприятие «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района»
СРi=0/1=0
СРi=0/1=0

СРм=(0+0)/2=0
СРм=0
Оценка степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Адамовском районе»

Финансовое обеспечение в 2022 году не осуществлялось.

Подпрограмма «Развитие торговли в Адамовском районе» 

Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам, содержащей мероприятия, осуществляемые как за счет собственных средств местного бюджета, так и за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:

ССу3=0,5 *Зф/Зп+0,5 *МБф/МБп,

где:

ССУз - степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам;

Зп - предусмотренные муниципальной программой расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году без учета расходов за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

Зф - фактически произведенные кассовые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году без учета расходов за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

МБф - фактически произведенные в отчетном году кассовые расходы на реализацию подпрограммы за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

МБП - предусмотренные сводной бюджетной росписью по состоянию на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.
ССу3=0,5 *22,2/22,2+0,5 *206,7/206,7=1
ССу3=1
Подпрограмма «Повышение эффективности муниципального управления социально-экономическим развитием Адамовского района»

Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам, не содержащей мероприятий, осуществляемых за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:

ССуз = Зф/Зп,

где:

         ССуз - степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам;

Зп - предусмотренные муниципальной программой расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году (за исключением расходов, осуществляемых за счет средств резервных фондов и расходов, предусматриваемых на осуществление мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов);

Зф - фактически произведенные кассовые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году (за исключением расходов, осуществляемых за счет средств резервных фондов и расходов, предусматриваемых на осуществление мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов).

ССуз = 3469,0/3469,0

ССуз = 1
Подпрограмма «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского автомобильного транспорта»
Финансовое обеспечение в 2022 году не осуществлялось.

Оценка эффективности использования средств местного бюджета
Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм - ССу3

где:
[image: image1.wmf]ис

Э

 – эффективность использования средств местного бюджета;

[image: image2.wmf]м

СР

 – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых за счет средств местного бюджета;

[image: image3.wmf]уз

СС

 – степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам. 
При этом в случае, если значение Эис составляет: 

не менее 0, то оно принимается равным 1; 

не менее -0,1, но менее 0, то оно принимается равным 0,9;

не менее -0,2, но менее -0,1, то оно принимается равным 0,8; 

не менее -0,3, но менее -0,2, то оно принимается равным 0,7; 

не менее -0,4, но менее -0,3, то оно принимается равным 0,6; 

не менее -0,5, но менее -0,4, то оно принимается равным 0,5; 

менее -0,5, то оно принимается равным 0.
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Адамовском районе»
В случае если подпрограмма реализуется без финансового обеспечения основных мероприятий, эффективность использования средств местного бюджета принимается равной единице.
Эис = 1
Подпрограмма «Развитие торговли в Адамовском районе»

Эис = 1-1=0
Эис = 1
Подпрограмма «Повышение эффективности муниципального управления социально-экономическим развитием Адамовского района»
Эис = 1-1=0

Эис = 1
Подпрограмма «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского автомобильного транспорта»

В случае если подпрограмма реализуется без финансового обеспечения основных мероприятий, эффективность использования средств местного бюджета принимается равной единице.

Эис = 1

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз= ЗПп/пф/ЗПп/пп
где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи подпрограммы;

ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи подпрограммы.
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Адамовском районе»

Индикатор 1: СД п/ппз = 0/1=0
Индикатор 2: СД п/ппз = 0/1=0

Подпрограмма «Развитие торговли в Адамовском районе»

Индикатор 1: СД п/ппз = 100/98,8=1,01
Индикатор 2: СД п/ппз = 9/9=1

Подпрограмма «Повышение эффективности муниципального управления социально-экономическим развитием Адамовского района»
Индикатор 1: СД п/ппз = 90/90=1
Индикатор 2: СД п/ппз = 15/15=1

Индикатор 3: СД п/ппз = 99,8/90=1,11
Подпрограмма «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского автомобильного транспорта»

Индикатор 1: СД п/ппз = 0/21,4=0
Индикатор 2: СД п/ппз = 0/65,5=0
Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:
N

СРп/п = ∑СДп/ппз/N,

l

где:

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цель и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз >1, значение СДп/ппз принимается равным 1.
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Адамовском районе»

СРп/п =(0+0)/2=0

Подпрограмма «Развитие торговли в Адамовском районе»

СРп/п =(1+1,01)/2=1,01=1

Подпрограмма «Повышение эффективности муниципального управления социально-экономическим развитием Адамовского района»
СРп/п =(1+1+1,11)/3=1,04=1

Подпрограмма «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского автомобильного транспорта»

СРп/п =(0+0)/2=0

Оценка эффективности реализации подпрограммы
Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = CP п/п *ЭИС,

где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

CP п/п - степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования средств местного бюджета.

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях.
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Адамовском районе»

ЭРп/п = 0 *1=0
Эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной
Подпрограмма «Развитие торговли в Адамовском районе»

ЭРп/п = 1*1=1

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой
Подпрограмма «Повышение эффективности муниципального управления социально-экономическим развитием Адамовского района»

ЭРп/п = 1*1=1 
Эффективность реализации подпрограммы признается высокой

Подпрограмма «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского автомобильного транспорта»

ЭРп/п = 0*1=0
Эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной
Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы
Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД мппз = ЗПмпф /ЗПмпп
где:

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы;

ЗПгпф - значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы.
Индкатор 1 СД мппз=0/1=0
Индкатор 2 СД мппз=0/1=0

Индкатор 3 СД мппз=100/98,8=1,01

Индкатор 4 СД мппз=30219,9/46632,5=0,65

Индкатор 5 СД мппз=9/9=1

Индкатор 6 СД мппз=90/90=1

Индкатор 7 СД мппз=15/15=1

Индкатор 8 СД мппз=99,8/90=1,11

Индкатор 9 СД мппз=0/21,4=0

Индкатор 10 СД мппз=0/65,5=0

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:
м

СРмп = ∑СДмппз/M,

l

где:

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

СДмппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цель и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДмппз >  1, значение СДмппз принимается равным 1.
СРмп =(0+0+1,01+0,65+1+1+1+1,11+0+0)10=0,58

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

j

ЭРмп=0,5хСРмп+0,5х∑(ЭРп/п*кj)

1

где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

ЭР п/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы (определяется в составе подпрограммы, ∑ кj = 1).

В случае если муниципальная программа не содержит подпрограмм, эффективность реализации муниципальной программы (ЭРмп) рассчитывается по формуле для расчета эффективности реализации подпрограмм (ЭРпп).

18.
Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, если значение ЭРмп составляет не менее 0,95.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней, если значение ЭРмп составляет не менее 0,85.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, если значение ЭРмп составляет не менее 0,75.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.
ЭРмп=0,5*0,58+0,5*((0*0,25)+(1*0,25)+(1*0,25)+(0*0,25))

ЭРмп=0,5*0,58+0,5*0,5

ЭРмп=0,28+0,25

ЭРмп=0,53

Эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной

 Отчет

о ходе выполнения плана реализации муниципальной программы на 2022 год

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	План
	Факт
	Дата наступления контрольного события
	Информация о выполнении контрольного события
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Муниципальная программа «Экономическое развитие муниципального образования Адамовский район»
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2
	Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Адамовском районе»
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	3
	Основное мероприятие  1 «Создание положительного имиджа малого и среднего предпринимательства»
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	4
	Показатель (индикатор) 1 «Количество проведенных мероприятий способствующих продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства Адамовского района на региональные рынки»        
	шт
	0
	0
	12.2022
	Х
	

	5
	Контрольное событие «Организация и участие в форумах, выставках, ярмарках, проводимых Правительством Оренбургской области»
	
	
	
	12.2022
	Х
	

	6
	Показатель (индикатор) 2 «Количество проведенных публичных мероприятий по вопросам малого и среднего предпринимательства»   
	шт
	0
	0
	12.2022
	12.2022
	

	7
	Контрольное событие 2 «Организация и проведение совещаний, круглых столов для субъектов малого и среднего предпринимательства»
	
	
	
	в соответствии с планом работы Совета по развитию малого и среднего предпринимательства и Общественного Совета
	в соответствии с планом работы Совета по развитию малого и среднего предпринимательства и Общественного Совета
	

	8
	Подпрограмма «Развитие торговли в Адамовском районе»
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	9
	Основное мероприятие 1 «Организация доставки социально значимых товаров в отдаленные, труднодоступные и малонаселенные пункты Адамовского района»
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	10
	Показатель (индикатор) 1

«Количество отдаленных, труднодоступных и малонаселенных пунктов района, а также населенных пунктов, в которых отсутствуют торговые объекты, в которые будет осуществлена доставка социально значимых товаров»
	шт
	9
	9
	в соответствии с постановлением администрации МО Адамовский район «Об утверждении перечня отдаленных, труднодоступных и малонаселенных пунктов Адамовского района»
	в соответствии с постановлением администрации МО Адамовский район «Об утверждении перечня отдаленных, труднодоступных и малонаселенных пунктов Адамовского района»
	

	11
	Контрольное событие 1

«Заключение договоров по доставке социально значимых товаров в отдаленные, труднодоступные и малонаселенные пункты Адамовского района»
	
	
	
	заключены соглашения о доставке социально значимых товаров в отдаленные, труднодоступные и малонаселенные пункты района
	заключены соглашения о доставке социально значимых товаров в отдаленные, труднодоступные и малонаселенные пункты района
	

	12
	Показатель (индикатор) 2 «Оборот розничной торговли на душу населения»
	руб.
	46632,5
	30219,9
	в соответствии со статистическими данными 
	в соответствии со статистическими данными
	

	13
	Контрольное событие 2

«Заключение договоров по доставке социально значимых товаров в отдаленные, труднодоступные и малонаселенные пункты Адамовского района»
	
	
	
	неисполнение показателя за счет повышения уровня инфляции, увеличения розничных цен на основные виды товаров, сокращения реальных доходов населения
	неисполнение показателя за счет повышения уровня инфляции, увеличения розничных цен на основные виды товаров, сокращения реальных доходов населения
	

	14
	Основное мероприятие 2 «Формирование информационной базы данных о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность, о хозяйствующих субъектах, осуществляющих поставки товаров (за исключением производителей товаров), о состоянии торговли на территории муниципального образования Адамовский район»
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	15
	Показатель (индикатор) 2

«Доля внесенных в торговый реестр торговых объектов (от запланированного количества торговых объектов»
	%
	100
	100
	В соответствии с доведенными нормативами министерством экономического развития Оренбургской области
	В соответствии с доведенными нормативами министерством экономического развития Оренбургской области
	

	16
	Контрольное событие 2

«Внесение в торговый реестр запланированного на 2019 год количества торговых объектов»
	
	
	
	внесено в торговый реестр запланированное количество торговых объектов
	внесено в торговый реестр запланированное количество торговых объектов
	

	17
	Подпрограмма «Повышение эффективности муниципального управления социально-экономическим развитием Адамовского района»
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	18
	Основное мероприятие 1 «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг»
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	19
	Показатель (индикатор) 1

«Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в Многофункциональных центрах предоставления      государственных и муниципальных услуг»
	%
	90
	90
	в соответствии с данными МФЦ
	в соответствии с данными МФЦ
	

	20
	Контрольное событие 1

«Контроль за выполнением показателя в автоматизированной информационной системе мониторинга развития сети МФЦ»
	
	
	
	отчетные данные МФЦ
	отчетные данные МФЦ
	

	21
	Показатель (индикатор) 2

«Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ для получения государственных (муниципальных) услуг, не более 15 минут»
	минут
	15
	15
	в соответствии с данными МФЦ
	в соответствии с данными МФЦ
	

	22
	Контрольное событие 2

«Мониторинг информации из системы «Электронная очередь» о среднем времени ожидания в очереди заявителем, обратившегося в МФЦ за услугой»
	
	
	
	отчетные данные МФЦ
	отчетные данные МФЦ
	

	23
	Показатель (индикатор) 3

«Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных (муниципальных) услуг»
	%
	90
	99,8
	в соответствии с данными МФЦ
	в соответствии с данными МФЦ
	

	24
	Контрольное событие 3

«Мониторинг информации из системы мониторинга качества государственных услуг об уровне удовлетворенности граждан качеством предоставленных услуг»
	
	
	
	отчетные данные МФЦ
	отчетные данные МФЦ
	


Оценка эффективности бюджетных расходов на реализацию

муниципальной программы «Экономическое развитие муниципального образования Адамовский район» по результатам ее исполнения

	N п/п
	Наименование параметра
	Критерии параметра
	Значение параметра
	Вес параметра
	Итого баллов
	Максимальный балл

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Соблюдение сроков наступления контрольных событий
	95-100 процентов
	да
	0,01
	0,05
	0,05

	2.
	Соответствие запланированных затрат на реализацию муниципальной программы фактическим (рассчитывается как отношение абсолютного отклонения кассовых расходов от бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 января отчетного года, к бюджетным ассигнованиям, утвержденным сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 января отчетного года (без учета межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, имеющих целевое назначение), выраженное в процентах) (в случае если программа реализуется исключительно за счет поступающих из федерального бюджета целевых межбюджетных трансфертов, присваивается максимальный балл) 

	2-5 процентов
	3
	0,01
	0,03
	0,05

	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Полнота использования по ступивших из областного бюджета целевых межбюджетных трансфертов, учитываемых в муниципальной программе (рассчитывается как отношение абсолютного отклонения кассовых расходов за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение, от утвержденных в сводной бюджетной росписи по состоянию на конец отчетного года к расходам за счет целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета, утвержденным сводной бюджетной росписью по состоянию на конец отчетного года, выраженное в процентах) (при отсутствии в муниципальной программе мероприятий, реализуемых за счет поступающих из областного бюджета целевых межбюджетных трансфертов, присваивается максимальный балл) 
	0 процентов
	5
	0,01
	0,05
	0,05

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Количество внесенных в муниципальную программу изменений в отчетном году (за исключением случаев внесения изменений, связанных с отражением средств областного бюджета и средств местного бюджета на обеспечение условий софинансирования расходов)
	не более 2
	4
	0,01
	0,05
	0,05

	5.
	Наличие и объективность обоснования объема неиспользованных бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной  программы в государственной бюджетной отчетности
	Да
	0
	0,01
	0,05
	0,05

	6.
	Степень достижения целей и показателей (индикаторов) муниципальной  программы
	95-100 процентов
	4
	0,03
	0,16
	0,20

	7.
	Степень реализации подпрограмм муниципальной  программы*
	100 процентов
	5
	0,03
	0,15
	0,15

	8.
	Наличие правонарушений, выявленных в ходе внутреннего и внешнего государственного контроля
	Нет
	5
	0,03
	0,15
	0,15

	9.
	Публикация на официальном сайте ответственного исполнителя в сети Интернет годового отчета о реализации муниципальной  программы
	Да
	5
	0,02
	0,05
	0,10

	10
	Степень достижения цели и значений показателей (индикаторов) муниципальной  программы
	да
	5
	0,04
	0,20
	0,20

	
	ИТОГО
	
	
	
	0,94
	


*) В случае если муниципальная программа не содержит подпрограмм, критерию присваивается максимальное значение.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Экономическое развитие муниципального образования Адамовский район»

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

Коэ = (ЭРмп + ЭРп + ЭРо +ЭБри + Эн) / Н, где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

ЭРп – эффективность реализации отдельных структурных элементов муниципальной программы, осуществляемых проектным способом;

ЭРо -  эффективность реализации отдельных структурных элементов муниципальной программы, осуществляемых за счет средств субсидий из областного бюджета и средств местного бюджета, предусмотренных на обеспечение условий софинансирования расходов;

ЭБри - эффективность бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы на стадии их исполнения;

Эн – эффективность налоговых расходов за год, предшествующий отчетному году, за который производится комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы;

Н - количество направлений, по которым производится оценка.

Эффективность реализации муниципальной программы по результатам комплексной оценки признается:

высокой, в случае если значение Коэ составляет не менее 0,90;

средней, в случае если значение Коэ составляет не менее 0,80;

удовлетворительной, в случае если значение Коэ составляет не менее 0,70.
Коэ = (0,53 + 0 + 0 +0,94 + 0) / 2
Коэ =0,74

Эффективность реализации муниципальной программы по результатам комплексной оценки признается: УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ

