Отчет

о реализации программы «Развитие системы

градорегулирования на территории муниципального образования Адамовский район» за 2021 год

Программа «Развитие системы градорегулирования на территории муниципального образования Адамовский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Адамовский район от 16.10.2020 № 978-п. Постановлением администрации муниципального образования Адамовский район от 28.07.2021 № 572-п в программу развития системы градорегулирования были внесены изменения.

Основной целью программы «Развитие системы градорегулирования на территории муниципального образования Адамовский район» является исполнение законодательства о градостроительной деятельности на территории  муниципальных образований Адамовского района, в целях  обеспечения устойчивого развития территорий муниципального образования Адамовский район, выделения планировочной структуры, установления границ земельных участков, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры.

В 2021 году проведены мероприятия по внесению изменений в правила землепользования и застройки сельских поселений Адамовского района, а также по подготовке документов для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости.

Финансирование мероприятий осуществлялось за счет средств муниципальных образований сельских поселений.

Изменений в правила землепользования и застройки сельских поселений Адамовского района разработаны и утверждены, документы по постановке границ территориальных зон подготовлены и внесены государственный кадастр недвижимости.

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие системы градорегулирования   муниципального образования Адамовский район» прилагается.

Начальник отдела архитектуры и

градостроительства – главный архитектор                                                               И.С.Галюк

###### Годовой отчет

###### о ходе реализации и комплексной оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие системы

###### градорегулирования на территории муниципального образования Адамовский район»

###### за 2021 год

###### ОТЧЕТ

###### о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

| ###### № п/п | ###### Наименование показателя (индикатора) | ###### Единица измерения | ###### Значения показателей (индикаторов) |  |  | ###### Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ###### предшествующий отчетному (текущему) году | ###### отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт на отчетную дату<*> |  |
| ###### Муниципальная программа «Развитие системы градорегулирования муниципального образования Адамовский район» |  |  |  |  |  |  |
| ###### 1. | ###### Внесение изменений в правила землепользования и застройки сельских поселений Адамовского района | ###### шт. | ###### - | ###### 11 | ###### 11 | ###### Проекты по внесению изменений в правила землепользования и застройки сельских поселений Адамовского района разработаны и утверждены решениями Советов депутатов. |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | Утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года | Утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату | Утверждено в муниципальной программе на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | Развитие системы градорегулирования муниципального образования Адамовский район | всего | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация муниципального образования Адамовский район Оренбургской области | 111 | X | X |  |  |  |  |
|  |  | Всего |  | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Отчет

о ходе выполнения плана реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Дата наступления контрольного события | Информация о выполнении контрольного события | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Развитие системы градорегулирования муниципального образования Адамовский район | X | X | X | X | X | X |
| 1.2 | Разработка документации градостроительного зонирования | X | X | X | X | X | X |
| 1.2.1 | Внесение изменений в правила землепользования и застройки сельских поселений Адамовского района | шт. | 11 | 11 | 31.12.2021 | Выполнено |  |
|  | Актуализация ранее разработанных правил землепользования и застройки муниципального образования Адамовский поссовет и приведение в соответствие с действующим законодательством | шт. | 1 | 1 | 31.12.2021 | Выполнено |  |
|  | Актуализация ранее разработанных правил землепользования и застройки муниципального образования Аниховский сельсовет и приведение в соответствие с действующим законодательством | шт. | 1 | 1 | 31.12.2021 | Выполнено |  |
|  | Актуализация ранее разработанных правил землепользования и застройки муниципального образования Брацлавский сельсовет и приведение в соответствие с действующим законодательством | шт. | 1 | 1 | 31.12.2021 | Выполнено |  |
|  | Актуализация ранее разработанных правил землепользования и застройки муниципального образования Елизаветинский сельсовет и приведение в соответствие с действующим законодательством | шт. | 1 | 1 | 31.12.2021 | Выполнено |  |
|  | Актуализация ранее разработанных правил землепользования и застройки муниципального образования Комсомольский сельсовет и приведение в соответствие с действующим законодательством | шт. | 1 | 1 | 31.12.2021 | Выполнено |  |
|  | Актуализация ранее разработанных правил землепользования и застройки муниципального образования Майский сельсовет и приведение в соответствие с действующим законодательством | шт. | 1 | 1 | 31.12.2021 | Выполнено |  |
|  | Актуализация ранее разработанных правил землепользования и застройки муниципального образования Обильновский сельсовет и приведение в соответствие с действующим законодательством | шт. | 1 | 1 | 31.12.2021 | Выполнено |  |
|  | Актуализация ранее разработанных правил землепользования и застройки муниципального образования Совхозный сельсовет и приведение в соответствие с действующим законодательством | шт. | 1 | 1 | 31.12.2021 | Выполнено |  |
|  | Актуализация ранее разработанных правил землепользования и застройки муниципального образования Теренсайский сельсовет и приведение в соответствие с действующим законодательством | шт. | 1 | 1 | 31.12.2021 | Выполнено |  |
|  | Актуализация ранее разработанных правил землепользования и застройки муниципального образования Шильдинский поссовет и приведение в соответствие с действующим законодательством | шт. | 1 | 1 | 31.12.2021 | Выполнено |  |
|  | Актуализация ранее разработанных правил землепользования и застройки муниципального образования Юбилейный сельсовет и приведение в соответствие с действующим законодательством | шт. | 1 | 1 | 31.12.2021 | Выполнено |  |

## Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие системы градорегулирования   муниципального образования Адамовский район»

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальных программ производится по следующим направлениям:

1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ;

2. Оценка эффективности бюджетных расходов на реализацию муниципальных программ по результатам их исполнения.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

Коэ = (ЭРмп + ЭБРри) / Н,

где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

ЭБРри - эффективность бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы на стадии их исполнения;

Н - количество направлений, по которым производится оценка.

Эффективность реализации муниципальной программы по результатам комплексной оценки признается:

высокой, в случае если значение Коэ составляет не менее 0,90;

средней, в случае если значение Коэ составляет не менее 0,80;

удовлетворительной, в случае если значение Коэ составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Коэ = (1 + 0,8) / 1 = 1,8

Эффективность реализации муниципальной программы по результатам комплексной оценки признается высокой.

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие системы градорегулирования   муниципального образования Адамовский район»

Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий оценивается по следующей формуле:

СРм=Мв/М,

где:

СРМ - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРм = 11 мероприятий (факт) / 11 мероприятий (план) = 1

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы по соответствующей формуле:

Степень соответствия запланированному уровню затрат для подпрограммы, не содержащей мероприятий, осуществляемых за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:

ССуз = Зф/Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зп - предусмотренные муниципальной программой в редакции на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зф - фактически произведенные кассовые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

ССуз = 0,0 /  0,0 = 0

Степень соответствия запланированному уровню затрат для подпрограммы, содержащей мероприятия, осуществляемые исключительно за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:

ССу3=МБф/МБп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

МБф - фактически произведенные в отчетном году кассовые расходы на реализацию подпрограммы за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

МБП - предусмотренные сводной бюджетной росписью по состоянию на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.

ССу3 = 0 / 0 = 0

Степень соответствия запланированному уровню затрат для подпрограммы, содержащей мероприятия, осуществляемые как за счет собственных средств местного бюджета, так и за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:

ССу3=0,5 *Зф/Зп+0,5 *МБф/МБп,

где:

ССУз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зп - предусмотренные муниципальной программой в редакции на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году без учета расходов за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

Зф - фактически произведенные кассовые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году без учета расходов за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

МБф - фактически произведенные в отчетном году кассовые расходы на реализацию подпрограммы за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

МБП - предусмотренные сводной бюджетной росписью по состоянию на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.

ССу3=0,5 *0 / 0 + 0,5 * 0 / 0 = 0

Оценка эффективности использования средств местного бюджета

Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается по следующей формуле:

Эис = СРм - ССу3

где:

Эис - эффективность использования средств местного бюджета;

СРМ - степень реализации мероприятий;

ССУз - степень соответствия запланированному уровню расходов.

Эис = 1 – 0 = 1

(если значение Эис составляет не менее 0, то оно принимается равным 1)

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по формуле:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз= ЗПп/пф/ЗПп/пп

где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Внесение изменений в правила землепользования и застройки сельских поселений Адамовского района:

СДп/ппз = 11  (факт) / 11 (план)  = 1

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

СРп/п = ∑СДп/ппз/N,

где:

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз >1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

СРп/п = 1 / 1 = 1

Оценка эффективности реализации подпрограммы

Эффективность реализации программы оценивается по следующей формуле:

ЭРп/п = CP п/п *ЭИС,

где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

CP п/п - степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования средств местного бюджета.

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

ЭРп/п = 1 * 1 = 1

Эффективность программы высокая.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДгппз = ЗПгпф /ЗПгпп,

где:

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПгпф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Внесение изменений в правила землепользования и застройки сельских поселений Адамовского района:

СДгппз = 11  (факт) / 11 (план)  = 1

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

M

#### СРмп = ∑СДмппз/M,

#### l

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

СДмппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДмппз >  1, значение

СДмппз принимается равным 1.

СРмп = 1 / 1 = 1

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается по следующей формуле:

j

ЭРмп=0,5хСРмп+0,5х∑(ЭРп/п*кj)

1

где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

ЭР п/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы (определяется в составе подпрограммы, ∑ кj = 1).

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, если значение ЭРмп составляет не менее 0,95.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней, если значение ЭРмп составляет не менее 0,85.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, если значение ЭРмп составляет не менее 0,75.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

ЭРмп = 0,5 * 1 + 0,5 * (1 * 1) = 1

Эффективность реализации программы «Развитие системы градорегулирования муниципального образования Адамовский район» в 2021 году признана высокой.

2. Оценка эффективности бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы «Развитие системы градорегулирования муниципального образования Адамовский район» по результатам ее исполнения

| № п/п | Наименование параметра | Крите рии пара метра | Значение пара метра | Вес пара метра | Итого баллов | Макси мальный балл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Соблюдение плана реализации муниципальной программы | Да | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
| 2. | Соответствие запланированных затрат на реализацию муниципальной программы фактическим (рассчитывается как отношение абсолютного отклонения кассовых расходов от бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 января отчетного года, к бюджетным ассигнованиям, утвержденным сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 января отчетного года (без учета межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, имеющих целевое назначение), выраженное в процентах) (в случае если программа реализуется исключительно за счет поступающих из федерального бюджета целевых межбюджетных трансфертов, присваивается максимальный балл) | 0 процен тов | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
| 3. | Полнота использования по ступивших из областного бюджета целевых межбюджетных трансфертов, учитываемых в муниципальной программе (рассчитывается как отношение абсолютного отклонения кассовых расходов за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение, от утвержденных в сводной бюджетной росписи по состоянию на конец отчетного года к расходам за счет целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета, утвержденным сводной бюджетной росписью по состоянию на конец отчетного года, выраженное в процентах) (при отсутствии в муниципальной программе мероприятий, реализуемых за счет поступающих из областного бюджета целевых межбюджетных трансфертов, присваивается максимальный балл) | 0 процен тов | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
| 4. | Количество внесенных в муниципальную программу изменений в отчетном году (за исключением случаев внесения изменений, связанных с отражением средств областного бюджета и средств местного бюджета на обеспечение условий софинансирования расходов) | не более 2 | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
| 5. | Наличие и объективность обоснования объема неиспользованных бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы | Да | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
| 6. | Степень достижения целей и показателей (индикаторов) муниципальной программы | 100 процен тов | 5 | 0,03 | 0,15 | 0,15 |
| 7. | Степень реализации подпрограмм муниципальной программы* | 100 процен тов | 5 | 0,03 | 0,15 | 0,15 |
| 8. | Наличие правонарушений, выявленных в ходе внутреннего и внешнего государственного контроля | Нет | 5 | 0,03 | 0,15 | 0,15 |
| 9. | Публикация на официальном сайте ответственного исполнителя в сети Интернет годового отчета о реализации муниципальной программы | Да | 5 | 0,02 | 0,10 | 0,10 |
| ИТОГО |  | - | - | - | 0,8 | - |

*) В случае если муниципальная программа не содержит подпрограмм, критерию присваивается максимальное значение.