Приложение № 12

к Порядку

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ

Оценка эффективности реализации муниципальной

программы  «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством Оренбургской области, на территории муниципального образования Адамовский район» за 2022 год

Степень реализации структурных элементов муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством Оренбургской области, на территории муниципального образования Адамовский район» (далее – Программы)

- Степень реализации задачи структурного элемента рассчитывается по следующей формуле:

СРi=Пв/П,

СР 1.1.=  2/2=1;

СР 1.2.= 5/8=0,625;

СР 1.3.= 23/8= 2,875;

- Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам рассчитывается для каждого структурного элемента Программы рассчитывается по следующей формуле:

ССуз = Зф/Зп,

ССуз= 4542,7 / 4605,059 =0,99    (=1)

- Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам структурного элемента, содержащего мероприятия (результаты), осуществляемые за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:

ССу3=МБф/МБп,

ССуз= 4605,059/4605,2 = 0,99  (=1)

- счет собственных средств местного бюджета, так и за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:

ССу3=0,5 *Зф/Зп+0,5 *МБф/МБп,

ССуз= 0,5 * 0,99 +  0,5 * 0,99 = 0,495+0,495=0,99

IV. Оценка эффективности использования средств местного бюджета

  - Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается для каждого структурного элемента как соотношение степени реализации структурного элемента к степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам местного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРсэ - ССу3

Эис = 1 – 0,99 =0,01  (=1)

V. Оценка степени решения задач структурных элементов

СДп/ппз= ЗПп/пф/ЗПп/пп

Структурный элемент 1.2. = 2/2=1

Структурный элемент 1.4. = 5/8=0,625

Структурный элемент 2.1. = 23/8 = 2,875

  - Степень реализации структурного элемента рассчитывается по следующей формуле:

N

СРсэ = ∑СДп/ппз/N,

СРсэ = (1+0,625+2,875) /3 = 1,5   (=1)

l

VI. Оценка эффективности реализации структурного элемента

  - Эффективность реализации структурного элемента оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации структурного элемента и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:

ЭРсэ = CP сэ *ЭИС,

ЭРсэ  = 1 * 1 = 1

По результатам оценки эффективности реализации структурного элемента - реализация признана высокой.

VII. Оценка степени достижения цели муниципальной программы

СД мппз = ЗПмпф /ЗПмпп ,

СД мппз  = 90,2/155,9=0,58

СД мппз  = 2/2=1;

СД мппз  = 201,7/295,6= 0,68

СД мппз  = 5/8=0,625;

СД мппз  = 100/100=1

СД мппз  = 23/8=2,875

  - Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

м

СРмп = ∑СДмппз/M,

СРмп = (0,58  + 1+0,68+0,625+1+2,875)/6 = 1,13     (=1)                                                                                     l

VIII. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

ЭРмп=0,5хСРмп+0,5х∑ЭРсэ

ЭРмп=  0,5*1+0,5*1= 1

Эффективность реализации муниципальной программы по результатам оценки эффективности признана высокой.

3. Оценка эффективности произведенных расходов (ЭБРи) определяется как сумма значений параметров оценки Пj, указанных в таблице.

| N п/п | Наименование параметра | Критерии параметра | Значение параметра | Вес параметра | Итого баллов | Максимальный балл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Соблюдение сроков наступления контрольных событий | Да | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
|  |  | Нет | 0 |  | 0,00 |  |
| 2. | Соответствие запланированных затрат на реализацию муниципальной программы фактическим (рассчитывается как отношение абсолютного отклонения кассовых расходов от бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 января отчетного года, к бюджетным ассигнованиям, утвержденным сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 января отчетного года (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение, и средств местного бюджета, предназначенных на обеспечение условий софинансирования расходов, расходов осуществляемых за счет средств резервных фондов, расходов на осуществление мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов), выраженное в процентах) (в случае если муниципальная программа реализуется исключительно за счет поступающих из областного бюджета целевых межбюджетных трансфертов, присваивается максимальный балл) | 0 процентов | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
|  |  | 0 - 2 процента | 4 |  | 0,04 |  |
|  |  | 2 - 5 процентов | 3 |  | 0,03 |  |
|  |  | 5 - 10 процентов | 2 |  | 0,02 |  |
|  |  | 10 - 15 процентов | 1 |  | 0,01 |  |
|  |  | свыше 15 процентов | 0 |  | 0,00 |  |
| 3. | Полнота использования по ступивших из областного бюджета целевых межбюджетных трансфертов, учитываемых в муниципальной программе (рассчитывается как отношение абсолютного отклонения кассовых расходов за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение, от утвержденных в сводной бюджетной росписи по состоянию на конец отчетного года к расходам за счет целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета, утвержденным сводной бюджетной росписью по состоянию на конец отчетного года, выраженное в процентах) (при отсутствии в муниципальной программе мероприятий, реализуемых за счет поступающих из областного бюджета целевых межбюджетных трансфертов, присваивается максимальный балл) | 0 процентов | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
|  |  | 0 - 2 процента | 4 |  | 0,04 |  |
|  |  | 2 - 5 процентов | 3 |  | 0,03 |  |
|  |  | 5 - 10 процентов | 2 |  | 0,02 |  |
|  |  | 10 - 15 процентов | 1 |  | 0,01 |  |
|  |  | свыше 15 процентов | 0 |  | 0,00 |  |
| 4. | Количество внесенных в муниципальную программу изменений в отчетном году (за исключением случаев внесения изменений, связанных с отражением средств областного бюджета и средств местного бюджета на обеспечение условий софинансирования расходов, расходов на осуществление мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов) | не более 2 | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
|  |  | 3 | 4 |  | 0,04 |  |
|  |  | 4 | 3 |  | 0,03 |  |
|  |  | 5 | 2 |  | 0,02 |  |
|  |  | 6 | 1 |  | 0,01 |  |
|  |  | 7 и более | 0 |  | 0,00 |  |
| 5. | Наличие и объективность обоснования объема неиспользованных бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в государственной бюджетной отчетности | Да | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
|  |  | Нет | 0 |  | 0,00 |  |
| 6. | Степень достижения цели и значений показателей муниципальной программы | 100 процентов | 5 | 0,04 | 0,20 | 0,20 |
|  |  | 95 - 100 процентов | 4 |  | 0,16 |  |
|  |  | 90 - 95 процентов | 3 |  | 0,12 |  |
|  |  | 80 - 90 процентов | 2 |  | 0,08 |  |
|  |  | 70 - 80 процентов | 1 |  | 0,04 |  |
|  |  | менее 70 процентов | 0 |  | 0,00 |  |
| 7. | Степень реализации структурного элемента муниципальной программы | 100 процентов | 5 | 0,03 | 0,15 | 0,15 |
|  |  | 95 – 100 процентов | 4 |  | 0,12 |  |
|  |  | 90 – 95 процентов | 3 |  | 0,09 |  |
|  |  | 80 – 90 процентов | 2 |  | 0,06 |  |
|  |  | 70 – 80 процентов | 1 |  | 0,03 |  |
|  |  | менее 70 процентов | 0 |  | 0,00 |  |
|  |  | недостоверны | 0 |  | 0,00 |  |
| 8. | Достоверность достигнутых значений показателей (результатов) на основе сопоставления с данными государственного статистического наблюдения, бухгалтерской и финансовой отчетности) | достоверны | 5 | 0,02 | 0,10 | 0,10 |
|  |  | недостоверны | 0 |  | 0,00 |  |
| 9. | Наличие правонарушений, выявленных в ходе внутреннего и внешнего государственного финансового контроля | Да | 0 | 0,01 | 0,00 | 0,05 |
|  |  | Нет | 5 |  | 0,05 |  |
|  |  | Нет | 0 |  | 0,00 |  |
| 10. | Своевременность приведения муниципальной программы в соответствие с решением Совета депутатов муниципального образования Адамовский район о районном бюджете | да | 5 | 0,04 | 0,20 | 0,20 |
| 11. | Эффективность муниципальной программы (комплексной программы) Адамовского района в части оценки налоговых расходов | эффективны | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
|  |  | неэффективны | 0 |  | 0 |  |

0,05+0,05+0,04+0,05+0,05+0,16+0,15+0,10+0,05+0,20=0,9

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

Коэ = (ЭРмп + ЭРп + ЭРо +ЭБри + Эн) / Н,

Коэ = (0,9+1+1+1) /4= 0,975

Эффективность реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством Оренбургской области, на территории муниципального образования Адамовский район» признана – высокой.

| Ведущий специалист по вопросам социальной поддержки населения |  | М.А. Кутубокова |
| --- | --- | --- |