Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы  «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством Оренбургской области, на территории муниципального образования Адамовский район» за 2023 год

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальных программ производится по следующим направлениям:

оценка эффективности реализации муниципальных программ;

оценка эффективности реализации структурных элементов муниципальных программ, осуществляемых проектным способом – оценка по данному направлению не проводится, так как в рамках программы не было расходов по приоритетным проектам, региональным проектам;

оценка эффективности реализации структурных элементов муниципальных программ, осуществляемых за счет средств субсидий из областного бюджета и средств местного бюджета, предусмотренных на обеспечение условий софинансирования расходов - оценка по данному направлению не проводится, так как в рамках программы не было расходов за счет средств субсидий из областного бюджета;

оценка эффективности бюджетных расходов на реализацию муниципальных программ по результатам их исполнения

Оценка эффективности реализации муниципальной

программы  «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством Оренбургской области, на территории муниципального образования Адамовский район» за 2023 год

1.Оценка степени реализации задач структурных элементов

Степень реализации задач структурных элементов муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством Оренбургской области, на территории муниципального образования Адамовский район» (далее – Программы)

Степень реализации задач структурных элементов рассчитывается как среднее арифметическое степеней реализации каждой задачи структурного элемента, по следующей формуле:

СРзсэi=Пв/П, где

СРзсэi - степень реализации i-ой задачи структурного элемента;

Пв - количество результатов i-ой задачи структурного элемента, фактические значения которых достигнуты на уровне не менее 95 процентов от запланированных;

П - количество результатов i-ой задачи структурного элемента.

Комплекс процессных мероприятий «Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для обеспечения жильем отдельных категорий граждан»

Мероприятие « Осуществление переданных полномочий по обеспечению жильем социального найма отдельных категорий граждан в соответствии с законодательством Оренбургской области»:  СРзсэ1=1/1=1

Мероприятие «Осуществление переданных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма»: СРзсэ2=2/2=1

Мероприятие  « Формирование и ведение  Списка подлежащих обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан в соответствии с законодательством Оренбургской области»: СРзсэ3=2/2=1

СРзсэ= 5/5=1

2.	Оценка степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам

Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам структурного элемента, содержащего мероприятия (результаты), осуществляемые за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:

ССу3=МБф/МБп,

где:

ССуз - степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам;

МБф - фактически произведенные в отчетном году кассовые расходы на реализацию структурного элемента за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

МБП - предусмотренные сводной бюджетной росписью районного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.

Комплекс процессных мероприятий ««Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для обеспечения жильем отдельных категорий граждан»

ССуз= 9685,5/9761,3=0,99  (=1)

3.	Оценка эффективности использования средств местного бюджета

Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается для каждого структурного элемента как соотношение степени реализации задач структурного элемента к степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам местного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРзсэ - ССу3

где:

Эис - эффективность использования средств местного бюджета;

СРзсэ - степень реализации задач структурного элемента;

ССУз - степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам.

Эис = 1 – 0,99 =0,01  (=1)

4.	Оценка степени решения задач структурных элементов

Для оценки степени решения задач структурного элемента муниципальной программы (далее - степень реализации структурного элемента) определяется степень достижения плановых значений каждого результата, характеризующего выполнение задачи структурного элемента.

Степень достижения планового значения результата рассчитывается по следующим формулам:

для результатов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз= ЗПп/пф/ЗПп/пп

для результатов, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пп/ЗПп/пф

где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения результата, характеризующего задачи структурного элемента;

ЗПп/пф - значение результата, характеризующего задачи структурного элемента, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение результата, характеризующего задачи структурного элемента.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз >1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

Комплекс структурных элементов «Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для обеспечения жильем отдельных категорий граждан»

Результат 1: СД п/ппз = 3/2 =1,5=1

Результат 2: СД п/ппз = 8/8=1

Результат 3:СД п/ппз =290,9 /295,6 = 0,98

Результат 4:СД п/ппз =100 /100 = 1

Результат 5:СД п/пз =8 /8 = 1

Степень реализации структурного элемента рассчитывается по следующей формуле:

N

СРсэ = ∑СДп/ппз/N,

где:

СРсэ - степень реализации структурного элемента;

СДп/ппз - степень достижения планового значения результата, характеризующего задачи структурного элемента;

N - число результатов, характеризующих задачи структурного элемента.

СРсэ = (1+1+0,98+1+1) /5 = 4,98/5=0,99

5. Оценка эффективности реализации структурного элемента

Эффективность реализации структурного элемента оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации структурного элемента и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:

ЭРсэ = CP сэ *ЭИС,

где:

ЭРсэ - эффективность реализации структурного элемента;

CP сэ - степень реализации структурного элемента;

Эис - эффективность использования средств местного бюджета.

ЭРсэ  = 0,99 * 1 = 0,99

По результатам оценки эффективности реализации структурного элемента - реализация признана высокой.

6.Оценка степени достижения цели муниципальной программы

Для оценки степени достижения цели (целей) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя, характеризующего цель (цели) муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цель (цели) муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД мппз = ЗПмпф /ЗПмпп ,

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДмппз =ЗПмпп /ЗПмпф,

где:

СДмппз - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цель (цели) и задач муниципальной программы;

ЗПмпф - значение показателя, характеризующего цель (цели) муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПмпп - плановое значение показателя, характеризующего цель (цели) муниципальной программы.

если СДмппз >  1, значение СДмппз принимается равным 1.

СД мппз  = 3/2=1,5=1;

СД мппз  = 8/8= 1

СД мппз  = 290,9/295,6=0,98;

СД мппз  = 100/100=1

СД мппз  = 8/8=1

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

м

СРмп = ∑СДмппз/M,

СРмп = (1+1+0,98+1+1)/5 =0,99

7.Оценка эффективности реализации муниципальной программы

ЭРмп=0,5хСРмп+0,5х∑ЭРсэ,

где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

ЭР сэ - эффективность реализации структурного элемента муниципальной программы.

ЭРмп=  0,5*0,99+0,5*0,99= 0,495+0,495=0,99

Эффективность реализации муниципальной программы по результатам оценки эффективности признана высокой.

Оценка эффективности бюджетных расходов на реализацию

муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством Оренбургской области, на территории муниципального образования Адамовский район» по результатам ее исполнения

Оценка эффективности произведенных расходов (ЭБРи) определяется как сумма значений параметров оценки Пj, указанных в таблице.

| N п/п | Наименование параметра | Критерии параметра | Значение параметра | Вес параметра | Итого баллов | Максимальный балл |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1. | Соблюдение сроков наступления контрольных событий | Да | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |  |
| 2. | Соответствие запланированных затрат на реализацию муниципальной программы фактическим (рассчитывается как отношение абсолютного отклонения кассовых расходов от бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 января отчетного года, к бюджетным ассигнованиям, утвержденным сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 января отчетного года (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение, и средств местного бюджета, предназначенных на обеспечение условий софинансирования расходов, расходов осуществляемых за счет средств резервных фондов, расходов на осуществление мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов), выраженное в процентах) (в случае если муниципальная программа реализуется исключительно за счет поступающих из областного бюджета целевых межбюджетных трансфертов, присваивается максимальный балл) | 0 процентов | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |  |
| 3. | Полнота использования по ступивших из областного бюджета целевых межбюджетных трансфертов, учитываемых в муниципальной программе (рассчитывается как отношение абсолютного отклонения кассовых расходов за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение, от утвержденных в сводной бюджетной росписи по состоянию на конец отчетного года к расходам за счет целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета, утвержденным сводной бюджетной росписью по состоянию на конец отчетного года, выраженное в процентах) (при отсутствии в муниципальной программе мероприятий, реализуемых за счет поступающих из областного бюджета целевых межбюджетных трансфертов, присваивается максимальный балл) | 0-2 процента | 4 | 0,01 | 0,04 | 0,05 |  |
| 4. | Количество внесенных в муниципальную программу изменений в отчетном году (за исключением случаев внесения изменений, связанных с отражением средств областного бюджета и средств местного бюджета на обеспечение условий софинансирования расходов, расходов на осуществление мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов) | не более 2 | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |  |
| 5. | Наличие и объективность обоснования объема неиспользованных бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в государственной бюджетной отчетности | Да | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |  |
| 6. | Степень достижения цели и значений показателей муниципальной программы | 95-100 процентов | 4 | 0,04 | 0,16 | 0,20 |  |
| 7. | Степень реализации структурного элемента муниципальной программы | 95-100 процентов | 4 | 0,03 | 0,12 | 0,15 |  |
| 8. | Достоверность достигнутых значений показателей (результатов) на основе сопоставления с данными государственного статистического наблюдения, бухгалтерской и финансовой отчетности) | достоверны | 5 | 0,02 | 0,10 | 0,10 |  |
| 9. | Наличие правонарушений, выявленных в ходе внутреннего и внешнего государственного финансового контроля | нет | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |  |
| 10. | Своевременность приведения муниципальной программы в соответствие с решением Совета депутатов муниципального образования Адамовский район о районном бюджете | да | 5 | 0,04 | 0,20 | 0,20 |  |
| 11. | Эффективность муниципальной программы (комплексной программы) Адамовского района в части оценки налоговых расходов | эффективна | 5 | 0,01 | 0,05 |  | 0,05 |

0,05+0,05+0,04+0,05+0,05+0,16+0,12+0,10+0,05+0,20+0,05=0,92

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

Коэ = (ЭРмп + ЭРп + ЭРо +ЭБри ) / Н,

Коэ = (0,99+0,92) /2= 0,96

Эффективность реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством Оренбургской области, на территории муниципального образования Адамовский район» признана – высокой.

| Ведущий специалист по вопросам социальной поддержки населения |  | М.А. Кутубокова |
| --- | --- | --- |