
	   [image: image1.png]r\”

e 4 &u‘)‘1

i





	                                                                    

	АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АДАМОВСКИЙ  РАЙОН
ОРЕНБУРГСКОЙ  ОБЛАСТИ

462830,  п. Адамовка,  ул. Советская, 81

телефон:….(8-35365)  2-17-54

телефакс:…(8-35365)  2-12-60
e-mail:ad@mail.orb.ru
           06.03.2024  №  1-39
   на № 

	
	Заместителю главы администрации по финансово-экономическим вопросам – начальнику районного финансового отдела 
Воробьёву  К.М.


Управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Адамовский район согласно  постановления № 934-п от 05.10.2018 года представляет отчет за 2023 год о ходе реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Адамовского района» согласно приложения.
Сельское хозяйство по-прежнему остается ведущим сектором в экономике района. В целях реализации основных положений Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» в соответствии с государственной программой «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской области», утвержденной постановлением Правительства Оренбургской области от 29 декабря 2018 года № 918-пп в районе разработана и утверждена муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Адамовского района» (далее Программа).

Программа реализует государственную аграрную политику на территории муниципального образования Адамовский район, а также цели, задачи и направления развития сельского хозяйства, определенные государством. Намеченные мероприятия по развитию приоритетных  отраслей сельского хозяйства за 2023 года выполнены не по всем показателям: на невыполнение индикаторов (показателей) в области растениеводства произошло снижение в связи с гибелью посевов. А так же введением на территории Оренбургской области чрезвычайной ситуации регионального характера.
Приложения: на  19  листах.
Заместитель главы администрации – 
начальник управления сельского хозяйства    [image: image2.png]


                                К.М. Бертаев                                   

Зарудняк Ирина Николаевна
2 27 17

ОТЧЕТ

 о достижении значений показателей муниципальной программы
 «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Адамовского района» за 2023 год.
	№ п/п
	Наименование показателя (результата)
	Единица измерения
	Значение показателя (результата)

	Обоснование отклонения значения показателя (результата)

(при наличии)

	
	
	
	год, предшествующий отчетному (текущему) году
	отчетный год (2023)
	

	
	
	
	
	план
	факт на отчетную дату
	

	Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Адамовского района» 

	1
	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)
	процентов к предыдущему году
	347,4
	104,83
	78,6
	В связи с гибелью посевов

	Комплекс процессных мероприятий «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»


	Задача    «Оптимизация структуры посевных площадей, повышение плодородия  в соответствии с зональными системами земледелия и увеличение объемов производства основных видов растениеводческой продукции»

	1
	Размер посевных площадей зерновых, зернобобовых, масличных и кормовых культур
	га
	223976
	237079,5
	228715
	Увеличен паровой клин


	2
	Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, КФХ и ИП
	тыс. тонн
	226400
	281,3
	148,2
	В связи с гибелью посевов

	3
	Площадь озимых зерновых культур
	тыс.га
	0,5
	0,5
	0,532
	

	4
	Внесение минеральных удобрений в физическом весе
	тонн 
	15,4
	3986,2
	80,0
	Не эффективно в засушливой зоне

	Задача «Увеличение объемов переработки основных видов животноводческой продукции, расширение ассортимента и повышение качества продуктов питания на основе комплексной модернизации материально-технической базы производства и переработки продукции животноводства»

	1
	Производство молока в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая ИП
	тонн
	2781,4
	2585,4
	2893,1
	

	2
	Сохранение поголовья молочных коров
	голов
	        611
	610
	542
	В связи с закрытием КФХ Ирманов А.А.

	Задача «Развитие социально значимых отраслей: овцеводства и козоводства, обеспечивающих сохранение традиционного уклада жизни и занятости населения»

	1
	Маточное поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, КФХ и ИП 
	голов
	1219
	1101
	901
	В связи с закрытием КФХ

	Задача «Увеличение объемов производства скота и птицы на убой во всех категориях хозяйства»

	1
	Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая ИП 

	голов
	3781
	3300
	3975
	

	2
	Производство скота и птицы на убой в  сельскохозяйственных организациях, КФХ и ИП
	тонн
	972,7

	849,7
	991,2
	

	Задача :« Развитие системы агрострахования, способствующей устойчивому развитию АПК и снижению рисков»

	1
	Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади
	процентов
	0
	6,0
	0
	Недоверие к страховым компаниям

	Комплекс процессных мероприятий «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»

	Задача «Стимулирование приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями района высокотехнологичных машин и оборудования»

	
	Объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности (включая ЛПХ):

	
	
	
	
	

	1
	Тракторы

	шт
	11
	
18
	10
	Высокая стоимость техники, отсутствие свободных денежных средств

	2
	зерноуборочные комбайны
	шт
	10
	11
	8
	Высокая стоимость техники, отсутствие свободных денежных средств

	3
	кормоуборочные комбайны
	шт
	0
	1
	2
	

	Комплекс процессных мероприятий   «Обеспечение реализации программы»

	Задача «Повышение эффективности развития сельского хозяйства района и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»  

	1
	Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)
	процентов
	31
	20,5
	5,6
	В связи с гибелью посевов

	2
	Среднемесячная заработная плата работников сельскохозяйственных организаций
	рублей
	33656
	28841
	38794
	

	Задача «рост престижа профессий агропромышленного комплекса, повышения профессионального мастерства работников АПК»  

	1
	Количество мероприятий по популяризации сельскохозяйственного производства
	шт.
	1
	1
	1
	

	 Комплекс процессных мероприятий   «Организация мероприятий при осуществлении деятельности с животными без владельцев, защита населения от болезней, общих для человека и животных»


	Задача «Организация мероприятий при осуществлении деятельности с животными без владельцев, защита населения от болезней, общих для человека и животных»»

	1
	Количество отловленных животных без владельцев
	голов
	30
	19
	35
	

	Задача «Устранение негативного воздействия биологических отходов на окружающую среду»

	1
	Количество эксплуатируемых и (или) законсервированных объектов уничтожения биологических отходов
	единиц
	5
	5
	5
	

	
	Отчет 

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Адамовского района"  за 2023 год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п\п
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Код бюджетной классификации
	Главный распорядитель бюджетных средств (ответственный исполнитель, соисполнитель, участник)
	Расходы (тыс. рублей)

	
	
	
	ГРБС
	Рз Пр
	ЦСР
	
	Утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года
	Утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату
	Утверждено в муниципальной программе на отчетную дату
	Кассовое исполнение

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1 
	Муниципальная программа
	"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Адамовского района" 
	 
	 
	1100000000 
	Администрация МО Адамовский район
	6337,9
	6531,3
	6337,9
	6515,9

	1.1
	Комплекс процессных мероприятий   
	«Обеспечение  реализации Программы»


	111
	0405
	1140300000
	Администрация МО Адамовский район
	5692,8
	5695,1
	5692,8
	5694,6

	
	
	Реализация государственной политики в сфере регулирования и поддержки сельскохозяйственного производства
	111
	0405
	1140300000
	Администрация МО Адамовский район
	5692,8
	5695,1
	
5692,8
	   5694,4

	
	
	Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
	111
	0405
	11403S1230
	Администрация МО Адамовский район
	5542,8
	5545,1
	5542,8
	    5544,6

	
	 
	Организация и проведение конкурсов «Лучший по профессии»
	111
	0405
	1140320410
	Администрация МО Адамовский район
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Организация и проведение дня работников сельского хозяйства по итогам года
	111
	0405
	1140320420
	Администрация МО Адамовский район
	150
	150
	150
	150

	1.2.
	Комплекс процессных мероприятий
	" Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, защита населения от болезней, общих для человека и животных "
	111
	0405
	1140400000
	Администрация МО Адамовский район
	645,1
	836,2
	645,1
	821,3

	
	
	 Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере обращения с животными без владельцев
	111
	0405
	114081160

	Администрация МО Адамовский район
	242,2
	433,3
	242,2
	430,5

	
	 
	Выполнение отдельных государственных полномочий по защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов
	111
	0405
	1140480870
	Администрация МО Адамовский район
	402,9
	402,9
	402,9
	390,8


Отчет

о ходе выполнения плана реализации муниципальной программы за 2023 год.
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	План
	Факт
	Дата наступления контрольного события
	Информация о выполнении контрольного события
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Адамовского района» 
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2
	Комплекс процессных мероприятий  «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	3
	Задача    «Оптимизация структуры посевных площадей, повышение плодородия  в соответствии с зональными системами земледелия и увеличение объемов производства основных видов растениеводческой продукции»
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	4
	Показатель «Размер посевных площадей зерновых, зернобобовых, масличных и кормовых культур»
	гектаров
	237079,5
	228715
	31.12.2023
	
	

	5
	Контрольное событие

«Приемка и свод агрономических отчетов по сельскохозяйственным товаропроизводителям района  за 2023 год»
	
	
	
	
	
	

	6
	Показатель «Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур»
	тыс. тонн
	281,3
	148,2
	31.12.2023
	
	

	7
	Контрольное событие

«Валовой сбор в 2023 году 281,3 тысяч тонн зерновых, зернобобовых и кормовых культур»
	
	
	
	
	
	

	8
	Показатель «Площадь озимых зерновых культур»
	тыс. гектаров
	0,5
	

0,532
	
	
	

	9
	Контрольное событие

«Свод и обобщение информации для агрономических отчетов по площади озимых культур 2023»
	
	
	
	
	
	

	10
	Показатель «Внесение минеральных удобрений в действующем веществе»
	тонн
	3986,2
	80,0
	31.12.2023
	
	

	11
	Контрольное событие

«Внесение минеральных удобрений в действующем веществе не менее 3986,2 тонны»
	
	
	
	
	Внесены минеральные удобрения в действующем веществе в количестве 80,0 тонны неэффективно в засушливой зоне
	

	12
	Задача «Увеличение объемов переработки основных видов животноводческой продукции, расширение ассортимента и повышение качества продуктов питания на основе комплексной модернизации материально-технической базы производства и переработки продукции животноводства»
	X
	X
	X
	X
	X
	X


	13
	Показатель «Производство молока в сельскохозяйственных предприятиях, КФХ, включая ИП»
	тонн
	2585,4
	2893,1
	31.12.2023
	
	

	14
	Контрольное событие

«Производство 2585,4 тонн молока в сельскохозяйственных предприятиях и КФХ»
	
	
	
	
	Произведено 2893,1 тонн молока в сельскохозяйственных предприятиях и КФХ 
	

	15
	Показатель «Сохранение поголовья молочных коров» 
	голов
	610
	542
	31.12.2023
	
	

	16
	Контрольное событие «Свод и обобщение статистической и аналитической информации о сохранении  поголовья молочных коров» 
	
	
	
	
	Сохранение поголовья молочных коров составило 542 головы в связи с закрытием КФХ
	

	17
	Задача «Развитие социально значимых отраслей: овцеводства и козоводства, обеспечивающих сохранение традиционного уклада жизни и занятости населения»
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	18
	Показатель «Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, КФХ  и ИП»
	голов
	1101
	901
	31.12.2023
	
	

	19
	Контрольное событие «Свод и обобщение статистической и аналитической информации о численности маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных предприятиях, КФХ и ИП на конец года»
	
	
	
	
	Численность маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, КФХ  и ИП составил 901 головы в связи с закрытием КФХ
	

	20
	Задача «Увеличение объемов производства скота и птицы на убой во всех категориях хозяйства»
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	21
	Показатель «Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая ИП»
	голов
	3300
	3975
	31.12.2023
	
	

	22
	Контрольное событие

«Свод и обобщение статистической и аналитической информации о численности товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая ИП»
	
	
	
	
	Осуществлен свод и обобщение аналитической и статистической информации о численности товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая ИП
	

	23
	Показатель «Производство скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, КФХ и ИП»
	тонн
	849,7
	991,2
	31.12.2023
	
	

	24
	Контрольное событие «Свод  и обобщение аналитической информации об объемах производства скота птицы на убой в живом весе  в сельскохозяйственных организация, КФХ и ИП»  
	
	
	
	
	Осуществлен свод и обобщение аналитической информации об объемах производства скота птицы на убой в живом весе  в сельскохозяйственных организация, КФХ и ИП
	

	25
	Задача :« Развитие системы агрострахования, способствующей устойчивому развитию АПК и снижению рисков»
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	26
	Показатель «Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади»
	процентов
	6,0
	0
	31.12.2023
	Недоверие к страховым компаниям
	

	27
	Контрольное событие «Свод и обобщение аналитической информации для подготовки отчетов о доли застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади» 
	
	
	
	
	
	

	
	Комплекс процессных мероприятий 2 «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»
	X
	X
	X
	X
	X
	X


	28
	Задача «Стимулирование приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями района высокотехнологичных машин и оборудования»
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	29
	Показатель «Объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности (включая ЛПХ):

тракторы;

зерноуборочные комбайны;

кормоуборочные комбайны»
	единиц
	18
11

1
	10

8

2

	31.12.2023
	
	

	30
	Контрольное событие

«Приобретение новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности (включая ЛПХ):

тракторов - 18;

зерноуборочных комбайнов - 11;

кормоуборочных комбайнов – 1»
	
	
	
	
	Приобретено новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности (включая ЛПХ):

тракторов - 10;

зерноуборочных комбайнов - 8;

кормоуборочных комбайнов – 2»
	

	31
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации Программы»
	X
	X
	X
	X
	X
	X


	32
	Задача «Повышение эффективности развития сельского хозяйства района и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»  
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	33
	Показатель «Рентабельности сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)»
	процентов
	20,5
	5,6
	
	
	

	34
	Контрольное событие «Сбор и обобщение отчетов о финансово-экономическом состоянии сельскохозяйственных товаропроизводителей за 2023 год»
	
	
	
	
	
	

	35
	Мероприятие  «Среднемесячная номинальная заработная плата (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)»
	рублей
	28841
	38794
	
	
	

	36
	Контрольное событие «Сбор и обобщение отчетов о финансово-экономическом состоянии сельскохозяйственных товаропроизводителей за 2023год»
	
	
	
	
	
	

	37
	мероприятие 2

 «Проведение мероприятий по популяризации сельскохозяйственного производства»
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	38
	Показатель «Организация и проведение мероприятий по популяризации сельскохозяйственного производства»
	количество
	1
	1
	31.12.2023
	
	

	39
	Контрольное событие «Количество мероприятий по популяризации сельскохозяйственного производства»
	
	
	
	
	
	

	40
	Комплекс процессных мероприятий «Отлов и содержание животных без владельцев, защита населения от болезней, общих для человека и животных»
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	41
	Задача «Организация мероприятий при осуществлении деятельности с животными без владельцев, защита населения от болезней, общих для человека и животных»»
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	Показатель «Количество отловленных животных без владельцев»
	голов
	19
	35
	31.12.2023
	
	

	42
	Контрольное событие

«Отлов и содержание отловленных животных без владельцев 34 голов»
	
	
	
	
	Осуществлен отлов животных без владельцев в количестве 35 голов
	

	43
	Задача «Устранение негативного воздействия биологических отходов на окружающую среду»
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	44
	Показатель «Количество эксплуатируемых и (или) законсервированных объектов уничтожения биологических отходов»
	единиц
	5
	5
	31.12.2023
	
	

	45
	Контрольное событие

«Ремонт и (или) консервация объектов уничтожения 5 биологических отходов»
	
	5
	5
	
	Проведен ремонт и (или) консервация объектов уничтожения биологических отходов в количестве 5 единиц
	



