ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

# ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 10 февраля 2023 года | № 83/523-7 |
| --- | --- |

Оренбург

О Плане мероприятий по формированию участковых избирательных комиссий на территории Оренбургской области

В целях формирования участковых избирательных комиссий, срок полномочий которых истекает в 2023 году, в соответствии с пунктом 10 статьи 23, статьей 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5 «О методических рекомендациях о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий», руководствуясь частью 10 статьи 11 Закона Оренбургской области «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума Оренбургской области», Избирательная комиссия Оренбургской области постановляет:

1. Утвердить План мероприятий по формированию участковых избирательных комиссий на территории Оренбургской области (прилагается).

2. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии Оренбургской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Избирательной комиссии Оренбургской области и разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Оренбургской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                 на секретаря Избирательной комиссии Оренбургской области Иванову Н.С.

| Председатель комиссии | Е.В. Ивлева |
| --- | --- |
| Секретарь комиссии | Н.С. Иванова |

Приложение к постановлению Избирательной комиссии Оренбургской области от 10.02.2023 № 83/523-7.

ПЛАН

мероприятий по формированию участковых избирательных комиссий на территории Оренбургской области

Используемые сокращения:

Избирательная комиссия Оренбургской области – ИКОО;

Территориальная избирательная комиссия – ТИК;

Участковая избирательная комиссия – УИК.

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принятие постановлений об уточнении перечня избирательных участков | Не позднее 10 марта 2023 года | Главы муниципальных районов и городских округов по согласованию с соответствующей ТИК |
| 2 | Принятие постановления о внесении изменений в постановление ИКОО от 22 марта 2022 года № 56/389-7 «Об установлении единой нумерации избирательных участков при проведении выборов (референдумов) на территории Оренбургской области» | Не позднее 20 марта 2023 года | ИКОО |
| 3 | Определение количественного состава членов каждой УИК | Не позднее 30 марта 2023 года | ТИК |
| 4 | Публикация в газете «Оренбуржье» сообщения о приеме предложений по кандидатурам в составы УИК | 31 марта 2023 года | ИКОО |
| 5 | Размещение на официальном сайте ИКОО информационного сообщения по приеме предложений по кандидатурам в составы УИК | 31 марта 2023 года | ИКОО |
| 6 | Прием предложений по кандидатурам в состав УИК | С 3 апреля по 3 мая 2023 года | ТИК |
| 7 | Осуществление процедуры проверки лиц, кандидатуры которых предлагаются для назначения в составы УИК, на предмет отсутствия ограничений, предусмотренных статьей 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» | С 3 апреля по 26 мая 2023 года | ИКОО, ТИК с участием соответствующих органов |
| 8 | Проведение заседаний ТИК по формированию УИК, назначение их председателей | С 29 по 31 мая 2023 года | ТИК |
| 9 | Организация проведения первых заседаний сформированных УИК | С 9 по 20 июня 2023 года | ТИК, УИК |
| 10 | Избрание заместителя председателя и секретаря УИК | На первом заседании УИК | УИК |
| 11 | Выдача удостоверений членам УИК | После проведения первого заседания УИК | ТИК |
| 12 | Принятие постановления ИКОО об исключении лиц, зачисленных в резерв составов УИК, в связи с истечением срока полномочий УИК | Не позднее 31 марта 2023 года | ИКОО |
| 13 | Внесение соответствующих сведений о персональных составах УИК в базу данных ГАС «Выборы» | После формирования составов УИК | ТИК, системный администратор КСА ТИК |
| 14 | Внесение предложений о кандидатурах для зачисления в резерв составов УИК лиц, предложенных в состав УИК, но не назначенных членами комиссии | После принятия решений ТИК о формировании составов УИК | ТИК |
| 15 | Принятие постановлений ИКОО о зачислении кандидатур в резерв составов УИК | После поступления решений ТИК | ИКОО |