Отчет

«О ходе реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта» в Адамовском районе » за шесть месяцев 2024 год
Отдел по физической культуре, спорту и туризму администрации муниципального образования Адамовский район был образован решением Совета депутатов муниципального образования Адамовский район «О структуре администрации муниципального образования Адамовский район» от 25 декабря 2012 года № 233. Положение об отделе по физической культуре, спорту и туризму утверждено постановлением администрации муниципального образования Адамовский район № 802-п от 13.06.2013г. Куратор отдела по физической культуре, спорту и туризму –первый заместитель главы администрации-руководителя аппарата Сергей Александрович Емельянов, телефон: 2-14-45. Отдел возглавляет главный специалист по физической культуре, спорту и туризму администрации муниципального образования Адамовский район – Головко Андрей Николаевич. Отдел проводит большую работу по претворению в жизнь государственной политики в области физической культуры и спорта в районе, координирует работу районных коллективов физкультуры. Основополагающим документом в работе отдела является государственная программа Оренбургской области "Развитие физической культуры, спорта и туризма" на 2023 - 2030 годы. В соответствии с областной программой была разработана  районная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Адамовском районе на 2023-2030 годы». Свою работу отдел строит на тесном сотрудничестве с коллективами физкультуры района, отделами  и структурными подразделениями администрации района, райвоенкоматом, районным отделом образования, общественными организациями и предприятиями района. Организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий в районе осуществляется согласно годового календарного плана. На еженедельных оперативных совещаниях у первого заместителя главы администрации - руководителя аппарата рассматриваются текущие вопросы, касающиеся организации и проведения спортивно-массовых мероприятий, физкультурно-оздоровительной работы, деятельности     МАУ «Адамовская Спортивная Школа» «Золотой колос» и КФК района. Проводятся заседания организационных комитетов по проведению спортивно-массовых мероприятий. Разрабатывается годовой календарный план спортивно-массовых мероприятий. Работу в области физической культуры, спорта и туризма осуществляют 29  штатных специалистов.  В общеобразовательных учреждениях созданы и работают 11 школьных спортивных клубов. Проводится работа по организации и проведению физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых комплексных мероприятий среди различных категорий населения. За текущий период 2024 года  спортсмены района приняли участие  в  13  соревнованиях областного уровня в них приняли  участия (350  спортсменов),  также проведено  30  районных соревнований в них приняли участие (2250 спортсменов). Наиболее весомые результаты показывают спортсмены выступающие в индивидуальных видах спорта (вольная борьба, армейский рукопашный бой и самбо). Финансирование на реализацию муниципальной  программы « Развитие физической культуры и спорта в Адамовском районе» 2023-2030 г. запланировано на 2024г . 14513,6 руб. За истекший период  2024 г на проведение,приобретение и участия в спортивных мероприятиях   израсходовано  598797,7 руб. На обеспечение МАУДО «АСШ «Золотой колос» 6958,100 руб. Что составляет 52.0 % от бюджета муниципальной программы.  Информационная и пропагандистская работа ведется через районную газету «Целина»  и  официальный сайт администрации м.о. Адамовский район. Освещаются все районные спортивные мероприятия, участие ведущих спортсменов в областных, всероссийских и международных соревнованиях. Все это способствует более активному вовлечению жителей района к занятиям физической культурой и спортом, массовому приобщению к здоровому образу жизни.

Главный специалист по ФКС и Т                                                         Головко А.Н.

Таблица №9
ОТЧЕТ

 о достижении значений показателей муниципальной программы, результатов структурных элементов муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование показателя (результата)
	Единица измерения
	Значения показателей (индикаторов)
	Обоснование отклонений значений показателя (результата) (при наличии)

	
	
	
	год, предшествующий отчетному (текущему) году
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт на отчетную

дату<*>
	

	Муниципальная программа

	1.
	Доля  жителей  Адамовского района систематически  занимающихся  физической культурой и спортом, в общей численности населения района от3до 79 лет
	%
	 49.0
	50.8
	50.8
	

	2
	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной  способности объектов спорта
	%
	137.3
	138.0
	138.0
	

	3
	доля учащихся и студентов, систематически занимающихся  физической  культурой  и спортом,  в общей  численности  учащихся  и студентов
	%
	84.9
	85.0
	85.0
	

	4
	доля  лиц с ограниченными возможностями здоровья  и  инвалидов,  систематически занимающихся  физической  культурой  и спортом,  в  общей  численности  лиц  данной категории населения
	%
	4.0
	4.1
	4.1
	

	5
	Число спортсменов, принявших участие в официальных спортивных мероприятий
	человек
	50
	30
	70
	

	6
	Доля  размещенного информационного материала, в том числе по пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизни, в общем количестве запланированного информационного материала;


	%
	100
	100
	100
	

	7
	Создание в муниципальном образовании спортивной площадки с искусственным покрытием для занятий мини-футболом
	единиц
	0
	0
	0
	

	8
	Число лиц прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки
	человек
	233
	244
	244
	

	Комплекс процессных мероприятий «Спортивно-массовые мероприятия: участие, организация, проведение»;

	Задача «Увеличение числа  жителей  Адамовского района систематически  занимающихся  физической культурой и спортом, в общей численности населения района от3до 79 лет

	1
	Число жителей Адамовского района систематически занимающихся  физической культурой и спортом от3до79 лет
	%
	49.0
	50.8
	50.8
	

	2
	Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся  физической  культурой  и спортом,  в общей  численности  учащихся  и студентов
	%
	84.9
	85.0
	85.0
	

	3
	Доля  лиц с ограниченными возможностями здоровья  и  инвалидов,  систематически занимающихся  физической  культурой  и спортом,  в  общей  численности  лиц  данной категории населения
	%
	4.0
	4.1
	4.1
	

	Комплекс процессных мероприятий «Поощрение и пропаганда»

	Задача « Пропаганда спортивных мероприятий в средствах массовой информации»

	4
	Число публикаций в средствах массовой информации
	%
	100
	100
	100
	

	5
	Число спортсменов, принявших участие в официальных спортивных мероприятий
	человек
	50
	30
	60
	

	Комплекс процессных мероприятий «Обновление материально технической базы»

	Задача Увеличение обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта

	6
	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной  способности объектов спорта
	%
	137.3
	138.4
	138.4
	

	7
	Создание в муниципальном образовании спортивной площадки с искусственным покрытием для занятий мини-футболом
	единиц
	0
	0
	0
	

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности учреждений в области физической культуры и спорта»    

	Задача «Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения МАУДО «АСШ» «Золотой колос»      

	8
	Число лиц прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки
	человек
	233
	244
	244
	



Таблица№10
ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы 

	№ п/п
	Статус
	Наименование муниципальной

программы, структурного элемента муниципальной программы
	Главный распорядитель бюджетных средств (ответственный исполнитель, соисполнитель, участник)
	Расходы

	
	
	
	
	ГРБС
	ЦСР
	Утверждено

сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года
	Утверждено

сводной бюджетной росписью на отчетную дату
	Утверждено в муници​пальной программе на отчетную дату
	кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Муниципальная программа
	«Развитие физической культуры и спорта

в Адамовском районе на 2023-2030годы»
	всего, в том числе:
	X
	0400120070
	14513,6
	14513,6
	14513,6
	7556898,0

	
	
	
	Администрация муниципального образования Адамовский район
	111
	X
	14513,6
	14513,6
	14513,6
	7556897,77

	2
	Комплекс процессных мероприятий:
	«Спортивно-массовые мероприятия: участие, организация, проведение»
	всего, в том числе:
	X
	0400120070
	1584,3
	1584,3
	1584,3
	598797,7

	
	
	
	администрация МО Адамовский район
	111
	X
	
	
	
	

	3
	Комплекс процессных мероприятий:
	«Обновление материально-технической базы»
	администрация МО Адамовский район
	111
	0400120070
	
	
	
	

	4
	Комплекс процессных мероприятий:
	Обеспечение деятельности учреждений в области физической культуры и спорта
	администрация МО Адамовский район
	111
	0440460270
	12929,3
	12929,3
	12929,3
	6958,100


