10

Отчет
«О ходе реализации муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Адамовском районе» за 2021 год
Муниципальная программа  «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Адамовском районе» утверждена постановлением администрации муниципального образования Адамовский район от 31.10.2018 № 1047-п  (далее - Программа).
Цель своевременное выявление причин и условий, способствующих распространению наркомании, организация комплексных мероприятий по их эффективному устранению.
Срок реализации Программы – 2019 - 2024 годы.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

- поэтапное сокращение уровня наркомании и связанной с ней преступности до уровня минимальной опасности для населения муниципального образования Адамовский район;
- снижение уровня заболеваемости наркозависимых лиц;

- привлечение к деятельности по предупреждению распространения наркомании населения, предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также общественных организаций.

Для развития Программы выполнены следующие мероприятия:
В 2021 году проведено 4 заседания районной межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории муниципального образования Адамовский район, на которых было рассмотрено 16 вопросов и принято 4 решения. Решения комиссии выполнены в полном объеме.
В целях повышения эффективности мер, направленных на предупреждение незаконного оборота и потребления наркотиков на территории МО Адамовский район в период с 19 апреля по 14 мая 2021г. в Адамовском районе был проведен месячник под девизом «Мы – поколение ЗОЖ!». В течение всего периода в образовательных учреждениях проводились профилактических мероприятия с участием медицинских работников, сотрудников органов внутренних дел и других заинтересованных специалистов: уроки здоровья, Интернет-уроки «Имею право знать!», беседы, лекции, консультации, диспуты, викторины, конкурсы по вопросам здоровьесбережения, современных поведенческих рисков и факторов, опасных для здоровья (профилактика гиподинамии, «школьных» болезней, стрессов, предупреждение формирования вредных привычек, алкогольной, игровой, компьютерной и других видов зависимостей), а также спортивные соревнования и праздники. К организации, проведению и освещению мероприятий в рамках месячника привлечены родительская общественность, детские и молодежные общественные организации, ученические советы, ассоциации выпускников и другие органы государственно-общественного управления образованием, детские и молодежные  СМИ.
Основные мероприятия: Конкурсы рисунков и плакатов «Мы за ЗОЖ!», «Нет вредным привычкам», «Мы выбираем жизнь!», просмотр видеоролика для старшеклассников «Вред алкоголя», уроки здоровья с участие медработников, инструкторов по гигиеническому воспитанию на тему: «О вреде алкоголизма и наркомании», классные часы на тему: «Здоровый образ жизни», беседы «Осторожно: СНЮС», «О вреде электронных сигарет», «Энергетические напитки -что это?», встреча в 7-9 классах с инспектором ПДН Ворошилиной В.Ю. «К чему могут привести вредные привычки», межведомственные рейды в дни майских праздников – посещение семей социального риска, видеолекции в родительских чатах на тему: «Ответственное поведение с  целью предупреждения распространения наркомании» и для детей «Жизнь одна - второй попытки не будет!», выставка фото «Моя семья за ЗОЖ».

В период проведения областного антинаркотического месячника с 14-27 июня 2021 г. в лагерях дневного пребывания были проведены мероприятия: минутки здоровья в лагерях дневного пребывания, информационные минутки с фельдшерами ФАПов и школьными медсестрами, просмотр видео-роликов согласно возрасту; спортивные соревнования, весёлые старты, футбольные, волейбольные и баскетбольные игры, подвижные игры, акция для старших школьников «Наркостоп», рассылка в чатах родительской общественности «Памятки безопасного поведения в период ЛОК», «Опасности бесконтрольного отдыха детей и подростков», индивидуальные консультации для подростков, проявляющих склонность (интерес) к курению.

Всего приняло участие: 640 детей и подростков и 115 родителей.

Главами и специалистами администраций муниципальных образований сельских поселений на информационных стендах была размещения информация о проведении антинаркотического месячника с указанием телефонов доверия, распространены памятки антинаркотической направленности.

Оформлены тематические информационные стенды (плакаты) профилактической антинаркотической направленности в медицинских учреждениях поселений и учреждениях культуры. В библиотеках населенных пунктов оформлены книжные выставки «Вредным привычкам – НЕТ!» и «Освободись от зависимости».
Организован и проведен мониторинг очагов произрастания дикорастущей конопли. Выявлено и уничтожено 978 кв.м. дикорастущей конопли.

Первый заместитель главы администрации
- руководитель аппарата – начальник

- организационно-правового отдела                                                                       С.П.Логвинов
СВЕДЕНИЯ

 о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы " Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Адамовском районе" в 2021 году
	п/п
	Наименование показателя (индикатора
	Единица измерения
	Значения показателей (индикаторов)
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	год, предшествующий отчетному (текущему) году
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт на отчетную

дату<*>
	

	Муниципальная программа

	1.
	количество зарегистрированных преступлений и правонарушений в области оборота и употребления наркотических средств
	Ед.
	4
	3
	5
	

	2.
	количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику наркомании среди подростков и молодежи
	Ед.
	81
	9
	84
	

	3
	количество лиц, вовлеченных в мероприятия антинаркотической направленности, пропагандирующих здоровый образ жизни
	Ед.
	132
	32
	137
	


ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Адамовском районе" в 2021 году
	Статус
	Наименование муниципальной

программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Главный распорядитель бюджетных средств
	Код бюджетной классификации
	Расходы (тыс. рублей)

	
	
	
	ГРБС
	Рз Пр
	ЦСР
	Утверждено

сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года
	Утверждено

сводной бюджетной росписью на отчетную дату
	Утверждено в муници​пальной программе на отчетную дату
	кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная программа
	Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Адамовском районе на 2018-2020 годы»
	Всего
	X
	X
	X
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0

	
	
	Администрация района
	111
	X
	X
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0

	Основное мероприятие 1
	Организационно-правовое обеспечение антинаркотической деятельности 
	Всего
	X
	X
	X
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0

	
	
	Администрация района
	111
	0707
	1400100000
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0

	Основное  мероприятие 2
	Меры по сокращению спроса на наркотики
	Всего
	X
	X
	X
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0

	
	
	Администрация района
	111
	0707
	1400200000
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0


Отчет 
о ходе выполнения плана реализации муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Адамовском районе» в 2021 году

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения 
	План
	Факт
	Дата наступления контрольного события
	Информация о выполнении контрольного события
	Примечание

	1.
	Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Адамовском районе»
	X
	X
	X
	X
	X
	

	1.1.
	Основное мероприятие 1. Организационно-правовое обеспечение антинаркотической деятельности
	X
	X
	X
	X
	X
	

	1.1.1.
	Показатель (индикатор) 1 «количество зарегистрированных преступлений и правонарушений в области оборота и употребления наркотических средств»
	ед.
	3
	5
	в течение 2021 года
	Проводятся профилактические мероприятия (конкурсы, слеты, акции, спортивные соревнования), заседания районной межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории муниципального образования Адамовский район
	

	
	Контрольное событие «Снижение количества зарегистрированных преступлений и правонарушений в области оборота и употребления наркотических средств»
	X
	X
	X
	
	
	

	1.2.


	Основное мероприятие 2.
Меры по сокращению спроса на наркотики
	X
	X
	X
	X
	
	

	1.2.1.
	Показатель (индикатор) 2 «Количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику наркомании среди подростков и молодежи»
	ед.
	9
	84
	по отдельному плану до 31.12.2021 года

	Проводятся профилактические мероприятия (конкурсы, слеты, акции, спортивные соревнования), заседания районной межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории муниципального образования Адамовский район
	

	
	Контрольное событие «Снижение уровня злоупотребления наркотическими средствами. Снижение количества зарегистрированных преступлений и правонарушений в области оборота и употребления наркотических средств»
	X
	X
	X
	
	
	

	1.2.2.
	Показатель (индикатор) 3 «Количество лиц, вовлеченных в мероприятия антинаркотической направленности, пропагандирующих здоровый образ жизни»
	ед.
	32
	137
	по отдельному плану до 31.12.2021 года
	Проводятся профилактические мероприятия (конкурсы, слеты, акции, спортивные соревнования), заседания районной межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории муниципального образования Адамовский район
	

	
	Контрольное событие «Увеличение количества вовлеченных лиц в антинаркотическую пропаганду и пропаганду ЗОЖ. Снижение уровня злоупотребления наркотическими средствами. Снижение количества зарегистрированных преступлений и правонарушений в области оборота и употребления наркотических средств»
	X
	X
	X
	
	
	


Оценка эффективности муниципальной программы 

"Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Адамовском районе" в 2021 году 

1. Оценка степени реализации мероприятий:

СРм=Мв/М,

где:

СРМ - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

1=2/2

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = Зф/Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зп - предусмотренные муниципальной программой в редакции на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию программы в отчетном году;

Зф - фактически произведенные кассовые расходы на реализацию программы в отчетном году.

1 =15,0/15,0
3. Эффективность использования средств местного бюджета

Эис = СРм - ССу3
где:

Эис - эффективность использования средств местного бюджета; 

СРМ - степень реализации мероприятий;

ССУз - степень соответствия запланированному уровню расходов. 

Эис = 1-1=0 (1)

4. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

СДгппз = ЗПгпп / ЗПгпф ,

где:

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПгпф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

- количество зарегистрированных преступлений и правонарушений в области оборота и употребления наркотических средств
1,6 = 5/3 СДгппз =1
- количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику наркомании среди подростков и молодежи:

9,3 = 84/9 СДгппз =1
- количество лиц, вовлеченных в мероприятия антинаркотической направленности, пропагандирующих здоровый образ жизни:

4,2 =137/32 СДгппз =1
5. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

N
СРм/п = ∑СДп/ппз/N,
где:

СРП/П - степень реализации муниципальной программы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

1 = 3/3
6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

ЭРмп=0,5хСРмп+0,5х∑(ЭРп/п*кj)

где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

ЭР п/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы (определяется в составе подпрограммы, ∑ кj = 1).
1 = 0,5*1 +0,5
7. Методика оценки эффективности бюджетных расходов на реализацию

муниципальной программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Адамовском районе" в 2020 году

1) Соблюдение плана реализации муниципальной программы - 0,05

2) Соответствие запланированных затрат на реализацию муниципальной программы фактическим (рассчитывается как отношение абсолютного отклонения кассовых расходов от бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 января отчетного года, к бюджетным ассигнованиям, утвержденным сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 января отчетного года (без учета межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, имеющих целевое назначение), выраженное в процентах) (в случае если программа реализуется исключительно за счет поступающих из федерального бюджета целевых межбюджетных трансфертов, присваивается максимальный балл) - 0,05
3) Полнота использования поступивших из областного бюджета целевых межбюджетных трансфертов, учитываемых в муниципальной программе (рассчитывается как отношение абсолютного отклонения кассовых расходов за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение, от утвержденных в сводной бюджетной росписи по состоянию на конец отчетного года к расходам за счет целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета, утвержденным сводной бюджетной росписью по состоянию на конец отчетного года, выраженное в процентах) (при отсутствии в муниципальной программе мероприятий, реализуемых за счет поступающих из областного бюджета целевых межбюджетных трансфертов, присваивается максимальный балл) - 0,05 

4) Количество внесенных в муниципальную программу изменений в отчетном году (за исключением случаев внесения изменений, связанных с отражением средств областного бюджета и средств местного бюджета на обеспечение условий софинансирования расходов) - 0,05 

5) Наличие и объективность обоснования объема неиспользованных бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной  программы - 0,00
6) Степень достижения целей и показателей (индикаторов) муниципальной  программы - 0,15

7) Степень реализации подпрограмм муниципальной  программы - 0,15

8) Наличие правонарушений, выявленных в ходе внутреннего и внешнего государственного контроля - 0,15

9) Публикация на официальном сайте ответственного исполнителя в сети Интернет годового отчета о реализации муниципальной  программы – 0,10

ИТОГО: 0,75 баллов
8. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы
Коэ = (ЭРмп + ЭБРри) / Н, где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

ЭБРри - эффективность бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы на стадии их исполнения;

Н - количество направлений, по которым производится оценка.

0,87 = (1+0,75)/2

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы – программа признана средней.

Первый заместитель главы администрации

- руководитель аппарата – начальник

- организационно-правового отдела                                                                              С.П.Логвинов
