Отчет

«О ходе реализации муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Адамовском районе» за 2024 год
Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Адамовском районе» утверждена постановлением администрации муниципального образования Адамовский район от 28.12.2022 № 1100-п (далее - Программа).

Цель Программы - своевременное выявление причин (условий), способствующих распространению наркомании и организация комплексных мероприятий по их эффективному устранению.

Срок реализации Программы – 2023 - 2030 годы.

Необходимость подготовки и реализации Программы обусловлена тем, что в Адамовском районе Оренбургской области, как и в целом по России, продолжается работа по выявлению преступлений в сфере незаконного оборота и потребления немедицинских наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ (далее - наркотики), что представляет угрозу здоровью населения, правопорядку и общественной безопасности.

В целях снижения уровня заболеваемости наркоманией, повышения эффективности борьбы с преступлениями и правонарушениями, связанными с незаконным оборотом наркотиков, и внедрения новых методов профилактической антинаркотической работы необходим системный подход. Мероприятия Программы предусматривают проведение массовых акций, направленных на формирование здорового образа жизни и негативного отношения к употреблению наркотиков у детей, подростков и молодежи. 

Для реализации Программы выполнены следующие мероприятия:

Проведено 4 заседания районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Адамовский район, на которых рассмотрено 16 вопросов.

Проблема профилактики употребления наркотических веществ является актуальной, в связи с чем проводится комплекс мероприятий, целью которых является помощь подросткам приобрести необходимые навыки, обеспечивающие принятие ими большей ответственности за свое поведение, постановки целей, навыков эффективной учебы и положительного взаимодействия со сверстниками.

В соответствие с письмом Министерства просвещения РФ от 27.08.2024 № 07-4146, письма Министерства образования Оренбургской области от 04.09.2024 № 01-23/6869, приказа отдела образования администрации муниципального образования Адамовский район № 286а от 13.09.2024г, в образовательных организациях района проходило социально – психологическое тестирование учащихся.

Социально – психологическое тестирование было  проведено с 16.09.2024г по 01.11.2024. По итогам тестирования из 796 обучающихся, подлежащих тестированию прошли 795, 1 написал отказ. 670 человек группа с низкой вероятностью рискового поведения, 94 человек с высокой вероятностью и 31 человек с повышенной вероятностью.

Группа с повышенной вероятностью вовлечения выявлена в АСОШ №1 и АСОШ № 2, Елизаветинской СОШ, Майской СОШ, Теренсайской СОШ,  Шильдинской СОШ, Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Юбилейная средняя общеобразовательная школа» п. Слюдяной, Комсомольской СОШ, Брацлавской СОШ.

С 13.09.2024г по 01.10.2024г  совместно с ГАУЗ «ООКНД», было организовано проведение информационно – разъяснительной кампании с родителями и мотивационная работа с обучающимися, для повышения активности участия и снижения количества отказов от социально – психологического тестирования и профилактических медицинских осмотров обучающихся. Поименные списки обучающихся, подлежащих медицинскому тестированию, сформированы и направлены в ГАУЗ «ООКНД».

Вопросы внеурочной занятости обучающихся постоянно находятся на контроле директоров школ, классных руководителей, социальных педагогов отдела образования.

Внеурочная деятельность ведется по 6 направлениям:  техническое, естественно-научное, туристко - краеведческое, художественное, социально - гуманитарное, физкультурно спортивное.  84% школьников охвачены дополнительным образованием

Ежегодно в школах проходят единые классные часы «Мы против наркотиков», «Мы за здоровый образ жизни», «Здоровье и безопасность», «Ступеньки здоровья». 

В летний период на территории Адамовского района было открыто 19 ЛДП в 12 школах района с 03.06.2024 по 02.07.2024 со сменой в  21 день и с охватом 450 человек.
Одной из форм  занятости  обучающихся  в летний период  является  организация дворовых площадок.  Летом 2024г  было организовано  и открыто  19 (18 - общеобразовательные объекты, 1 – МБУДО «ЦРТДЮ»). Охват детей с 7 до 13 лет составил 386 человек.

В летний период 2024 года были задействованы и дети, находящиеся на ВШУ и КДНиЗП, ПДН ОВД. На начало летнего сезона:

- на внутришкольном учете находилось 12 человек.

- на контроле в КДН и ЗП,  ПДН  ОВД – 3 человека.

- проживающих в социально-неблагополучных семьях – 52 человека.

Все несовершеннолетние указанных категорий были задействованы в организованном летнем отдыхе и отдыхе с семьей.

С 12.08.2024 по 25.08.2024 в лагерь «Дружба» (г. Орск) были отправлены дети из МБОУ «Майская СОШ» в кол-ве 5 подростков для участия в смене, направленной на подготовку добровольцев, работающих со сверстниками по принципу «равный обучает равного» по темам профилактики противоправных действий. В составе  своих сверстников лагерь посетил несовершеннолетний, поставленный на учет в КДН в конце учебного года.

В лагере с дневным пребыванием было задействовано подростков:

- состоящих на ВШУ – 3 человека; 

- проживающих в семьях социального риска – 34 человека.

В профильной смене ЛДП (Юнармейская) было задействовано  2 несовершеннолетних, состоящих на учете ВШУ.

Во временном трудоустройстве через ЦЗН был занят 1 подросток из социально-неблагополучной семьи.

На площадках кратковременного пребывания были задействованы:

- дети из социально-неблагополучных семей – 23 человека;

- состоящих на учете ВШУ – 4 человека;

- состоящих на учете в КДН и ЗП – 3 человека.

По состоянию на отчетную дату раскрыто 7 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 4 из которых тяжкие и 3 средней тяжести. Совершили данные преступления граждане в возрасте от 27 до 65 лет.

3 преступления совершено в Адамовке, 1 в Шильде, 1 в Майском, 1 в Юбилейном и 1 в Речном.

Главам муниципальных образований данных территорий направлены представления по уничтожению очагов дикорастущей конопли.

Изъято 749 грамм наркотических веществ растительного происхождения. 

Преступления данной направленности, совершенные несовершеннолетними гражданами, не зарегистрированы.

Выписано 15 предписаний об уничтожении дикорастущей конопли и составлено 14 протоколов от административной ответственности: по ст. 6.8 (хранение наркотических веществ) зарегистрировано 1 протокол, по ст. 6.9 (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача)  9 протоколов, по ст. 10.5 (непринятие землевладельцем или землепользователем мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические средства) 1 протокол, ст. 10.5.1 (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства) 1 протокол, ст. 6.9.1 (уклонение от прохождения лечения) 2 протокола.

Проведено 41 профилактическое мероприятие с охватом 200 человек.

На постоянной основе проводится мониторинг сети интернет, выявлено 129 ресурсов. Заявки на блокировку направлены в Роскомнадзор, 59 интернет ресурсов заблокированы.

Учащиеся района приняли участие в региональном этапе всероссийского конкурса антинаркотической рекламы, по итогам которого 11 участников получили сертификаты победителей.

В образовательных организациях района организованы и проведены следующие мероприятия: профилактические беседы с учащимися с привлечением медицинских работников «Нет наркотикам!», распространены памятки «Уголовная ответственность за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков», оформлен стенд «Чистое поколение – 2024», книжная выставка «Будь здоров!», просмотр информационных видеороликов «Стиль жизни – здоровье!2024», классные часы на тему «Сообщи, где торгуют смертью».
В учреждениях культуры проведены спортивные соревнования «Первый снег» и «Мы выбираем спорт!», беседы «Наше твердое «НЕТ» наркотикам», познавательные и конкурсные программы «Путешествие по дорогам здоровья!», «Мир без наркотиков», «Алкоголь – коварный враг», конкурс рисунков «Дети за ЗОЖ».
ОТЧЕТ

 о достижении значений показателей муниципальной программы, результатов структурных элементов муниципальной программы
	№ п/п
	Наименование показателя (результата)
	Единица измерения
	Значения показателей (индикаторов)
	Обоснование отклонений значений показателя (результата) (при наличии)

	
	
	
	год, предшествующий отчетному (текущему) году
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт на отчетную

дату<*>
	

	Муниципальная программа

	1.
	Количество приобретенных баннеров (распространенных листовок)
	штук
	311
	217
	378
	

	2
	Количество опубликованного (размещенного) материала
	штук
	2
	2
	4
	

	3
	Количество зарегистрированных преступлений и правонарушений в области оборота и употребления наркотических средств
	штук
	6
	8
	7
	

	4
	Количество областных, районных родительских собраний
	штук
	15
	14
	16
	

	5
	Количество нормативно-правовых документов в сфере оборота наркотиков, противодействия их незаконному обороту и выявленных в сети «Интернет» ресурсов
	штук
	86
	89
	129
	

	6
	Количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику наркомании среди населения
	штук
	52
	46
	78
	

	7
	Количество лиц, вовлеченных в мероприятия антинаркотической направленности, пропагандирующих здоровый образ жизни
	человек
	49
	43
	63
	

	8
	Количество лиц, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и обучение
	человек
	4
	5
	7
	

	9
	Площадь выявленных и уничтоженных очагов дикорастущих наркосодержащих растений
	м2
	1095
	627
	1266
	

	Комплекс процессных мероприятий «Организационно-правовое обеспечение антинаркотической деятельности»

	Задача «Совершенствование системы профилактики распространения наркомании и связанных с ней правонарушений среди различных категорий населения, прежде всего подростков и молодежи»

	1
	Количество приобретенных баннеров (распространенных листовок)
	штук
	311
	217
	378
	

	2
	Количество опубликованного (размещенного) материала
	штук
	2
	2
	4
	

	3
	Количество зарегистрированных преступлений и правонарушений в области оборота и употребления наркотических средств
	штук
	6
	8
	7
	

	4
	Количество областных, районных родительских собраний
	штук
	15
	14
	16
	

	5
	Количество нормативно-правовых документов в сфере оборота наркотиков, противодействия их незаконному обороту и выявленных в сети «Интернет» ресурсов
	штук
	86
	89
	129
	

	Комплекс процессных мероприятий «Меры по сокращению спроса на наркотики»

	Задача «Приостановление роста употребления наркотиков и их незаконного оборота, поэтапного сокращения распространения наркомании и связанных с ней преступности и правонарушений до уровня минимальной опасности для населения муниципального образования Адамовский район»

	1
	Количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику наркомании среди населения
	штук
	52
	46
	78
	

	2
	Количество лиц, вовлеченных в мероприятия антинаркотической направленности, пропагандирующих здоровый образ жизни
	человек
	49
	43
	63
	

	3
	Количество лиц, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и обучение
	человек
	4
	5
	7
	

	4
	Площадь выявленных и уничтоженных очагов дикорастущих наркосодержащих растений
	м2
	1095
	627
	1266
	


ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы 

	№ п/п
	Статус
	Наименование муниципальной

программы, структурного элемента муниципальной программы
	Главный распорядитель бюджетных средств (ответственный исполнитель, соисполнитель, участник)
	Расходы

	
	
	
	
	ГРБС
	ЦСР
	Утверждено

сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года
	Утверждено

сводной бюджетной росписью на отчетную дату
	Утверждено в муници​пальной программе на отчетную дату
	кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Муниципальная программа
	Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Адамовском районе
	всего, в том числе:
	X
	1400000000
	64,2
	64,2
	64,2
	64,2

	
	
	
	Администрация муниципального образования Адамовский район
	111
	X
	64,2
	64,2
	64,2
	64,2

	2
	Комплекс процессных мероприятий:
	Организационно-правовое обеспечение антинаркотической деятельности
	всего, в том числе:
	X
	1440100000
	24,8
	24,8
	24,8
	24,8

	
	
	
	администрация МО Адамовский район
	111
	X
	24,8
	24,8
	24,8
	24,8

	3
	
	Приобретение баннеров и распространение листовок, буклетов, плакатов для тематических акций
	администрация МО Адамовский район
	111
	1440120720
	9,8
	9,8
	9,8
	9,8

	4
	
	Размещение в СМИ материалов антинаркотической направленности, а также информации о возможности социальной реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотиков и психотропных веществ в немедицинских целях
	администрация МО Адамовский район
	111
	1440120770
	15
	15
	15
	15

	5
	
	Формирование образовательных программ с профилактическими материалами, предоставленными ГАУЗ «Оренбургский областной клинический наркологический диспансер» и министерством образования Оренбургской области с последующим использованием в антинаркотической профилактической работе среди учащихся общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования
	администрация МО Адамовский район
	111
	1440120710
	0
	0
	0
	0

	6
	
	Проведение областных, районных родительских собраний, в том числе в онлайн-формате по вопросам духовно-нравственного воспитания детей и подростков, формирования здорового образа жизни и осуществление контроля за оборотом прекурсоров в образовательных организациях, недопущение их использования для незаконного производства наркотиков
	администрация МО Адамовский район
	111
	
	0
	0
	0
	0

	7
	
	Совершенствование нормативного-правового регулирования в сфере оборота наркотиков и противодействия их незаконному обороту в соответствии с угрозами национальной безопасности, потребностями российского общества, а также выявление и пресечение функционирования в сети «Интернет» ресурсов, используемых для пропаганды незаконного потребления и распространения наркотиков
	администрация МО Адамовский район
	111
	
	0
	0
	0
	0

	8


	Комплекс процессных мероприятий
	«Меры по сокращению спроса на наркотики
	всего, в том числе:
	X
	1440200000
	39,4
	39,4
	39,4
	39,4

	
	
	
	Администрация муниципального образования Адамовский район
	111
	X
	39,4
	39,4
	39,4
	39,4

	9
	
	Проведение профилактических антинаркотических мероприятий среди населения с участием общественных организаций 
	администрация МО Адамовский район
	111
	1440220740
	14,7
	14,7
	14,7
	14,7

	10
	
	Профессиональная подготовка и переподготовка специалистов, обеспечивающих реализацию антинаркотической политики, в том числе по линии образования и молодежной политики, обучение добровольных агитационных групп (волонтеров) 
	администрация МО Адамовский район
	111
	1440220780
	14,7
	14,7
	14,7
	14,7

	11
	
	Ежегодное проведение мероприятий (встречи, круглые столы, семинары, тренинги, форумы) среди учащейся  молодежи по вопросам профилактики наркомании, приуроченных ко Всемирному Дню здоровья и Всемирному Дню борьбы со СПИДом
	администрация МО Адамовский район
	111
	1440220760
	10
	10
	10
	10

	12
	
	Выявление очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, а также незаконных посевов и фактов их незаконного культивирования
	администрация МО Адамовский район
	111
	
	0
	0
	0
	0


Отчет 
о ходе выполнения плана реализации муниципальной программы на 2024 год
	№ п/п
	Наименование структурного элемента муниципальной программы, контрольной точки
	Единица измерения 
	План
	Факт
	Дата наступления контрольного события
	Информация о выполнении контрольного события
	Примечание

	1. Комплекс процессных мероприятий «Организационно-правовое обеспечение антинаркотической деятельности»

	1.1. Задача «Совершенствование системы профилактики распространения наркомании и связанных с ней правонарушений среди различных категорий населения, прежде всего подростков и молодежи»

	1.1.1.
	Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий: «Приобретение баннеров и распространение листовок, буклетов, плакатов для тематических акций»
	штук
	217
	378
	31.12.2024
	Проводятся профилактические мероприятия (конкурсы, слеты, акции, спортивные соревнования), заседания районной межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории муниципального образования Адамовский район
	

	1.1.1.1
	Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий: «Снижение уровня злоупотребления наркотическими средствами»
	X
	X
	X
	
	
	

	1.1.2.
	Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий: «Размещение в СМИ материалов антинаркотической направленности, в том числе направленных на повышение уровня осведомленности граждан, в первую очередь несовершеннолетних и их родителей (законных представителей), о рисках, связанных с незаконным потреблением наркотиков, и последствиях такого потребления и информации о возможности социальной реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотиков и психотропных веществ в немедицинских целях»
	штук
	2
	4
	31.12.2024
	Проводятся профилактические мероприятия (конкурсы, слеты, акции, спортивные соревнования), заседания районной межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории муниципального образования Адамовский район
	

	1.1.2.1
	Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий: «Повышение уровня информированности населения по вопросам антинаркотической работы»
	X
	X
	X
	
	
	

	1.1.3
	Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий: «Формирование образовательных программ с профилактическими материалами, предоставленными ГАУЗ «Оренбургский областной клинический наркологический диспансер» и министерством образования Оренбургской области с последующим использованием в антинаркотической профилактической работе среди учащихся общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования»
	штук
	8
	7
	31.12.2024
	Проводятся профилактические мероприятия (конкурсы, слеты, акции, спортивные соревнования), заседания районной межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории муниципального образования Адамовский район
	

	1.1.3.1
	Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий: «Снижение количества зарегистрированных преступлений и правонарушений в области оборота и употребления наркотических средств»
	X
	X
	X
	
	
	

	1.1.4
	Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий: «Проведение областных, районных родительских собраний, в том числе в онлайн-формате по вопросам духовно-нравственного воспитания детей и подростков, формирования здорового образа жизни и осуществление контроля за оборотом прекурсоров в образовательных организациях, недопущение их использования для незаконного производства наркотиков»
	штук
	14
	16
	31.12.2024
	Проводятся профилактические мероприятия (конкурсы, слеты, акции, спортивные соревнования), заседания районной межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории муниципального образования Адамовский район
	

	1.1.4.1
	Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий: «Увеличение количества участников областных, районных родительских собраний, повышение уровня законопослушного поведения родителей и обучающихся»
	X
	X
	X
	
	
	

	1.1.5
	Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий: «Совершенствование нормативного-правового регулирования в сфере оборота наркотиков и противодействия их незаконному обороту в соответствии с угрозами национальной безопасности, потребностями российского общества, а также выявление и пресечение функционирования в сети «Интернет» ресурсов, используемых для пропаганды незаконного потребления и распространения наркотиков»
	штук
	89
	129
	31.12.2024
	Проводятся профилактические мероприятия (конкурсы, слеты, акции, спортивные соревнования), заседания районной межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории муниципального образования Адамовский район
	

	1.1.5.1
	Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий: «Увеличение количества выявленных и заблокированных «Интернет» ресурсов антинаркотической направленности»
	X
	X
	X
	
	
	

	2. Комплекс процессных мероприятий «Меры по сокращению спроса на наркотики»

	2.1. Задача «Приостановление роста употребления наркотиков и их незаконного оборота, поэтапного сокращения распространения наркомании и связанных с ней преступности и правонарушений до уровня минимальной опасности для населения муниципального образования Адамовский район»

	2.1.1
	Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий: «Проведение профилактических антинаркотических мероприятий среди населения с участием общественных организаций, а также спортивных соревнований "Спорт против наркотиков" среди детей, подростков и молодежи»
	человек
	43
	63
	31.12.2024
	Проводятся профилактические мероприятия (конкурсы, слеты, акции, спортивные соревнования), заседания районной межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории муниципального образования Адамовский район
	

	2.1.1.1
	Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий: «Увеличение количества вовлеченных лиц в антинаркотическую пропаганду и пропаганду ЗОЖ»
	X
	X
	X
	
	
	

	2.1.2
	Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий: «Профессиональная подготовка и переподготовка специалистов, обеспечивающих реализацию антинаркотической политики, в том числе по линии образования и молодежной политики, обучение добровольных агитационных групп (волонтеров) из числа подростков и молодежи по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни среди сверстников и их активное привлечение к участию в реализации антинаркотической политики»
	человек
	5
	7
	31.12.2024
	Проводятся профилактические мероприятия (конкурсы, слеты, акции, спортивные соревнования), заседания районной межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории муниципального образования Адамовский район
	

	2.1.2.2
	Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий: «Увеличение количества лиц, получивших образование по вопросам антинаркотической работы и пропаганды»
	X
	X
	X
	
	
	

	2.1.3
	Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий: «Ежегодное проведение мероприятий (встречи, круглые столы, семинары, тренинги, форумы) среди учащейся  молодежи по вопросам профилактики наркомании, приуроченных ко Всемирному Дню здоровья и Всемирному Дню борьбы со СПИДом»
	штук
	46
	78
	31.12.2024
	Проводятся профилактические мероприятия (конкурсы, слеты, акции, спортивные соревнования), заседания районной межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории муниципального образования Адамовский район
	

	2.1.3.3
	Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий: «Сокращение распространения наркомании и связанных с ней преступности и правонарушений»
	X
	X
	X
	
	
	

	2.1.4
	Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий: «Выявление очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, а также незаконных посевов и фактов их незаконного культивирования»
	М2
	627
	1266
	31.12.2024
	Проводятся профилактические мероприятия (конкурсы, слеты, акции, спортивные соревнования), заседания районной межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории муниципального образования Адамовский район
	

	2.1.4.4
	Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий: «Увеличение площади уничтоженных очагов произрастания наркосодержащих растений и уменьшение площади очагов произрастания наркосодержащих растений»
	X
	X
	X
	
	
	


Комплексная оценка эффективности  муниципальной программы

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Адамовском районе» за 2024 год
Комплексная оценка эффективности реализации муниципальных программ производится по следующим направлениям:
оценка эффективности реализации муниципальных программ;

оценка эффективности реализации структурных элементов муниципальных программ, осуществляемых проектным способом – оценка по данному направлению не проводится, так как в рамках программы не было расходов по приоритетным проектам, региональным проектам;

оценка эффективности реализации структурных элементов муниципальных программ, осуществляемых за счет средств субсидий из областного бюджета и средств местного бюджета, предусмотренных на обеспечение условий софинансирования расходов - оценка по данному направлению не проводится, так как в рамках программы не было расходов за счет средств субсидий из областного бюджета;

оценка эффективности бюджетных расходов на реализацию муниципальных программ по результатам их исполнения
Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Адамовском районе» за 2024 год

1. Оценка степени реализации задач структурных элементов

1. Степень реализации задачи структурного элемента рассчитывается по следующей формуле:

СРзсэi=Пв/П,

где:

СРзсэi - степень реализации i-ой задачи структурного элемента;

Пв - количество результатов i-ой задачи структурного элемента, фактические значения которых достигнуты на уровне не менее 95 процентов от запланированных;

П - количество результатов i-ой задачи структурного элемента.

Комплекс процессных мероприятий «Организационно-правовое обеспечение антинаркотической деятельности»
Мероприятие: «Приобретение баннеров и распространение листовок, буклетов, плакатов для тематических акций» СРзсэ1 = 1/1=1
Мероприятие: «Размещение в СМИ материалов антинаркотической направленности, а также информации о возможности социальной реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотиков и психотропных веществ в немедицинских целях» СРзсэ2 = 1/1=1

Мероприятие: «Формирование образовательных программ с профилактическими материалами, предоставленными ГАУЗ «Оренбургский областной клинический наркологический диспансер» и министерством образования Оренбургской области с последующим использованием в антинаркотической профилактической работе среди учащихся общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования» СРзсэ3 = 1/1=1

Мероприятие: «Проведение областных, районных родительских собраний, в том числе в онлайн-формате по вопросам духовно-нравственного воспитания детей и подростков, формирования здорового образа жизни и осуществление контроля за оборотом прекурсоров в образовательных организациях, недопущение их использования для незаконного производства наркотиков» СРзсэ4 = 1/1=1
Мероприятие: «Совершенствование нормативного-правового регулирования в сфере оборота наркотиков и противодействия их незаконному обороту в соответствии с угрозами национальной безопасности, потребностями российского общества, а также выявление и пресечение функционирования в сети «Интернет» ресурсов, используемых для пропаганды незаконного потребления и распространения наркотиков» СРзсэ5 = 1/1=1
Комплекс процессных мероприятий «Меры по сокращению спроса на наркотики»

Мероприятие: «Проведение профилактических антинаркотических мероприятий среди населения с участием общественных организаций» СРзсэ1 = 1/1=1
Мероприятие: «Профессиональная подготовка и переподготовка специалистов, обеспечивающих реализацию антинаркотической политики, в том числе по линии образования и молодежной политики, обучение добровольных агитационных групп (волонтеров)» СРзсэ2 = 1/1=1
Мероприятие: «Ежегодное проведение мероприятий (встречи, круглые столы, семинары, тренинги, форумы) среди учащейся молодежи по вопросам профилактики наркомании, приуроченных ко Всемирному Дню здоровья и Всемирному Дню борьбы со СПИДом» СРзсэ3 = 1/1=1
Мероприятие: «Выявление очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, а также незаконных посевов и фактов их незаконного культивирования» СРзсэ4 = 1/1=1
2. Оценка степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам

Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам для структурного элемента, содержащего мероприятия, финансирование которых предусмотрено за счет средств районного бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет средств резервных фондов, и расходов, предусматриваемых на осуществление мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов), рассчитывается по следующей формуле:

ССуз = Зф/Зп,

где:

ССуз - степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам;

Зф - фактически произведенные кассовые расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году (за исключением расходов, осуществляемых за счет средств резервных фондов, и расходов, предусматриваемых на осуществление мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов);

Зп - предусмотренные сводной бюджетной росписью районного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году (за исключением расходов, осуществляемых за счет средств резервных фондов и расходов, предусматриваемых на осуществление мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов);

Комплекс процессных мероприятий «Организационно-правовое обеспечение антинаркотической деятельности»
ССуз1= 24,8/24,8=1
Комплекс процессных мероприятий «Меры по сокращению спроса на наркотики»

ССуз2 = 39,4/39,4=1
3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета

Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается для каждого структурного элемента как соотношение степени реализации задач структурного элемента к степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам местного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРзсэ - ССу3
где:

Эис - эффективность использования средств местного бюджета; 

СРзсэ - степень реализации задач структурного элемента;

ССУз - степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам. 

Комплекс процессных мероприятий «Организационно-правовое обеспечение антинаркотической деятельности»
Эис = 1-1= 0, принимается равным 1

Комплекс процессных мероприятий «Меры по сокращению спроса на наркотики»

Эис = 1-1= 0, принимается равным 1

4. Оценка степени решения задач структурных элементов
Для оценки степени решения задач структурного элемента муниципальной программы (далее - степень реализации структурного элемента) определяется степень достижения плановых значений каждого результата, характеризующего выполнение задачи структурного элемента.

Степень достижения планового значения результата рассчитывается по следующим формулам:

для результатов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

                                                    СДп/ппз= ЗПп/пф/ЗПп/пп
для результатов, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

                                                    СДп/ппз = ЗПп/пп/ЗПп/пф
где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения результата, характеризующего задачи структурного элемента;

ЗПп/пф - значение результата, характеризующего задачи структурного элемента, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение результата, характеризующего задачи структурного элемента.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз >1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

Комплекс процессных мероприятий «Организационно-правовое обеспечение антинаркотической деятельности»
Результат 1: СД п/ппз = 378/217 =1,7=1 
Результат 2: СД п/ппз = 4/2 =2=1 

Результат 3: СД п/ппз = 7/8 =0,9 
Результат 4: СД п/ппз = 16/14 =1,1=1 
Результат 5: СД п/ппз = 129/89 =1,4=1 
Комплекс процессных мероприятий «Меры по сокращению спроса на наркотики»

Результат 1: СД п/ппз = 78/46=1,6 = 1 

Результат 2: СД п/ппз = 63/43 = 1,4=1
Результат 3: СД п/ппз = 7/5 = 1,4=1
Результат 4: СД п/ппз = 1266/627=2=1
Степень реализации структурного элемента рассчитывается по следующей формуле:

                                                                                                        N
СРсэ = ∑СДп/ппз/N, 
                                                                                                                   l
где:

СРсэ - степень реализации структурного элемента;

СДп/ппз - степень достижения планового значения результата, характеризующего задачи структурного элемента;

N - число результатов, характеризующих задачи структурного элемента.

Комплекс процессных мероприятий «Организационно-правовое обеспечение антинаркотической деятельности»
CРсэ= (1+1+1+1+0,9)/5=0,9
Комплекс процессных мероприятий «Меры по сокращению спроса на наркотики»

CРсэ= (1+1+1+1)/4=1

5. Оценка эффективности реализации структурного элемента
Эффективность реализации структурного элемента оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации структурного элемента и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:
ЭРсэ = CP сэ *ЭИС,

где:

         ЭРсэ - эффективность реализации структурного элемента;

CP сэ - степень реализации структурного элемента;

Эис - эффективность использования средств местного бюджета.

Комплекс процессных мероприятий «Организационно-правовое обеспечение антинаркотической деятельности»
ЭРсэ= 0,9*1=0,9
Комплекс процессных мероприятий «Меры по сокращению спроса на наркотики»

ЭРсэ = 1*1= 1

        Эффективность реализации структурного элемента признается высокой в случае, если значение ЭРсэ составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации структурного элемента признается средней в случае, если значение ЭРсэ составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации структурного элемента признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРсэ составляет не менее 0,7.

Соответственно эффективность реализации структурных элементов «Организационно-правовое обеспечение антинаркотической деятельности» и «Меры по сокращению спроса на наркотики» признается высокой.

6. Оценка степени достижения цели муниципальной программы
Для оценки степени достижения цели (целей) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя, характеризующего цель (цели) муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цель (цели) муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

                                               СД мппз = ЗПмпф /ЗПмпп ,

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

                                 СДмппз =ЗПмпп /ЗПмпф,
где:

СДмппз - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цель (цели) и задач муниципальной программы;

ЗПмпф - значение показателя, характеризующего цель (цели) муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПмпп - плановое значение показателя, характеризующего цель (цели) муниципальной программы.

если СДмппз >  1, значение СДмппз принимается равным 1.

Результат 1: СД п/ппз = 378/217 =1,7=1 
Результат 2: СД п/ппз = 4/2 =2=1 

Результат 3: СД п/ппз = 7/8 =0,9 
Результат 4: СД п/ппз = 16/14 =1,1=1 
Результат 5: СД п/ппз = 129/89 =1,4=1 
Результат 6: СД п/ппз = 78/46=1,6 = 1 

Результат 7: СД п/ппз = 63/43 = 1,4=1

Результат 8: СД п/ппз = 7/5 = 1,4=1

Результат 9: СД п/ппз = 1266/627=2=1

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

                                                                                                          м

СРмп = ∑СДмппз/M, 
                                                                                                                    l
где:

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

СДмппз - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цель (цели) муниципальной программы;

М - число показателей, характеризующих цель (цели) муниципальной программы.

CРмп = (1+1+1+1+1+1+1+1+0,9)/9=0,9
7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения цели (целей) муниципальной программы и оценки эффективности реализации ее структурных элементов по следующей формуле:                         

ЭРмп=0,5хСРмп+0,5х∑ЭРсэ
где:

          ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

ЭР сэ - эффективность реализации структурного элемента муниципальной программы.

ЭРмп = 0,5*0,9 + 0,5*(0,9+1)= 0,45 +0,95=1,4
Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, если значение ЭРмп составляет не менее 0,95.

Соответственно эффективность реализации муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Адамовском районе» признается высокой.

Оценка эффективности бюджетных расходов на реализацию

муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Адамовском районе» по результатам ее исполнения

	N п/п
	Наименование параметра
	Критерии параметра
	Значение параметра
	Вес параметра
	Итого баллов
	Максимальный балл

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Соблюдение сроков наступления контрольных событий
	да
	5
	0,01
	0,05
	0,05

	2.
	Соответствие запланированных затрат на реализацию муниципальной программы фактическим (рассчитывается как отношение абсолютного отклонения кассовых расходов от бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 января отчетного года, к бюджетным ассигнованиям, утвержденным сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 января отчетного года (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение, и средств местного бюджета, предназначенных на обеспечение условий софинансирования расходов, расходов осуществляемых за счет средств резервных фондов, расходов на осуществление мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов), выраженное в процентах) (в случае если муниципальная программа реализуется исключительно за счет поступающих из областного бюджета целевых межбюджетных трансфертов, присваивается максимальный балл) 
	10-15 процентов
	1
	0,01
	0,01
	0,05

	3.
	Полнота использования по ступивших из областного бюджета целевых межбюджетных трансфертов, учитываемых в муниципальной программе (рассчитывается как отношение абсолютного отклонения кассовых расходов за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение, от утвержденных в сводной бюджетной росписи по состоянию на конец отчетного года к расходам за счет целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета, утвержденным сводной бюджетной росписью по состоянию на конец отчетного года, выраженное в процентах) (при отсутствии в муниципальной программе мероприятий, реализуемых за счет поступающих из областного бюджета целевых межбюджетных трансфертов, присваивается максимальный балл) 
	0 процентов
	5
	0,01
	0,05
	0,05

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Количество внесенных в муниципальную программу изменений в отчетном году (за исключением случаев внесения изменений, связанных с отражением средств областного бюджета и средств местного бюджета на обеспечение условий софинансирования расходов, расходов на осуществление мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов)
	не более 2
	5
	0,01
	0,05
	0,05

	5.
	Наличие и объективность обоснования объема неиспользованных бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной  программы в государственной бюджетной отчетности
	Да
	5
	0,01
	0,05
	0,05

	6.
	Степень достижения цели и значений показателей муниципальной  программы
	95-100 процентов
	4
	0,04
	0,16
	0,20

	7.
	Степень реализации структурного элемента муниципальной  программы
	95-100 процентов
	4
	0,03
	0,12
	0,15

	8.
	Достоверность достигнутых значений показателей (результатов) на основе сопоставления с данными государственного статистического наблюдения, бухгалтерской и финансовой отчетности)
	достоверны
	5
	0,02
	0,1
	0,1

	9.
	Наличие правонарушений, выявленных в ходе внутреннего и внешнего государственного контроля
	Нет
	5
	0,01
	0,05
	0,05

	10.
	Своевременность приведения муниципальной программы в соответствие с решением Совета депутатов муниципального образования Адамовский район о районном бюджете
	да
	5
	0,04
	0,20
	0,20

	11.
	Эффективность муниципальной программы (комплексной программы) Адамовского района в части оценки налоговых расходов
	В рамках реализации муниципальной программы налоговые инструменты не применяются

	
	ИТОГО
	
	
	
	0,84
	1,0


Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

Коэ = (ЭРмп + ЭРп + ЭРо +ЭБри) / Н, где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

ЭРп – эффективность реализации отдельных структурных элементов муниципальной программы, осуществляемых проектным способом;

ЭРо - эффективность реализации отдельных структурных элементов муниципальной программы, осуществляемых за счет средств субсидий из областного бюджета и средств местного бюджета, предусмотренных на обеспечение условий софинансирования расходов;

ЭБри - эффективность бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы на стадии их исполнения;

Н - количество направлений, по которым производится оценка.

(1,4+1,9)/2 = 1,65
Эффективность реализации муниципальной программы  по результатам комплексной оценки признается высокой.
Главный специалист
организационно-правового отдела                                                                          И.В.Красюк
