Годовой отчет

«О ходе реализации муниципальной подпрограммы « Реализация молодежной политики на территории муниципального образования Адамовский район Оренбургской области» в 2022 году

Муниципальная подпрограмма «Реализация молодежной политики на территории муниципального образования Адамовский район Оренбургской области» утверждена постановлением администрации муниципального образования Адамовский район  31.10.2018 № 1045-п (далее - Программа).

Основной целью программы является создание условий и гарантий самореализации молодых граждан, а также  создание долгосрочной и гарантированной системы поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы.

Срок реализации программы – 2019- 2024 годы.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы: увеличение доли молодежи Адамовского района, вовлеченной в социально значимую деятельность; увеличение доли молодежи, охваченной мероприятиями по реализации информационной политики в молодежной сфере.

К 2024 году 77 молодых семей улучшат жилищные условия, что будет способствовать положительной демографической тенденции в районе и повысит уровень рождаемости. Выполнение мероприятий подпрограммы позволяет обеспечить укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности, развитие и закрепление положительных демографических тенденций в обществе, создание долгосрочной, гарантированной системы муниципальной поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы. Весь период действия программы проводится консультирование молодых семей, прием и проверка пакета документов, принятие Администрацией решения о включении (не включении) молодой семьи в число участниц программы, формирование списка молодых семей - участниц программы, формирование списка молодых семей - участниц программы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, и представление его до 1 июня  в Департамент молодежной политики Оренбургской области для формирования сводного списка молодых семей - претендентов на участие в подпрограмме, распределение средств бюджета Адамовского района, а также получение средств областного и федерального бюджетов на счет Администрации, выдача Администрацией свидетельств молодым семьям на приобретение (строительство) жилья.

В феврале 2022 года 12- ти  молодым семьям Адамовского района были вручены свидетельства на улучшение жилищных условий.

Объем софинансирования мероприятий  подпрограммы в 2022 году  составил   7057,20 тыс., рублей,  в том числе  бюджет  муниципального образования Адамовский район составил   2320,00 тыс., рублей.

Главный специалист по делам молодежи                                                                  В.Р. Гулагина

Отчет

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Реализация молодежной политики на территории муниципального образования Адамовский район Оренбургской области»  за 2022 год.

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год предшествующий отчетному (текущему) году |  | Отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | План | Факт на отчетную дату |  |  |  |
| Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории муниципального образования Адамовский район Оренбургской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях по формированию позитивного отношения к здоровому образу жизни | % | 25 | 25 |  |  | 25 |  | - |
| 2 | Численность обучающихся вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и профессионального образования | чел | 902 | 1203 |  |  | 1203 |  | - |
| 3 | Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность | % | 17 | 18 |  |  | 18 |  | - |
| 4 | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в муниципальном образовании | % | 36 | 39 |  |  | 39 |  |  |
| 5 | Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов муниципального образования | % | 40 | 45 |  |  | 45 |  |  |
| 6 | Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия военно-патриотической направленности, в общем количестве молодежи | % | 45 | 46 |  |  | 46 |  |  |
|  | Количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения | % | 9 | 10 |  |  | 10 |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Адамовском районе Оренбургской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с помощью предоставляемых социальных выплат в рамках Подпрограммы | семей | 10 | 12 |  |  | 12 |  |  |

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Реализация молодежной политики на территории муниципального образования Адамовский район Оренбургской области» за  2022 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс.рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | Утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года | Утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату | Утверждено в муниципальной программе на отчетную дату | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Реализация молодежной политики на территории муниципального образования Адамовский район Оренбургской области» | всего | Х | X | X | 7377,20 | 7362,50 | 7362,50 | 7362,50 |
|  |  | Администрация муниципального образования Адамовский район | 111 | X | X | 7077,2 | 7266,7 | 7266,7 | 7266,7 |
|  |  | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | 075 | X | X | 300,00 | 95,8 | 95,8 | 95,8 |
| Мероприятие 1 Популяризация здорового образа жизни среди молодежи | 1.1 Организация профилактической работы с подростками и молодёжью по предупреждению табачной, наркотической и иных видов зависимости | Администрация муниципального образования Адамовский район | 111 | 0707 | 1200120450 | 5,00 | 16,6 | 16,6 | 16.6 |
|  |  | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | 075 | 0707 | 1200120450 | 30,0 | 18,4 | 18,4 | 18,4 |
| Мероприятие 2 Вовлечение молодежи в социальную активную деятельность, развитие детского и молодежного движения | 2.1 Развитие добровольческого движения | Администрация муниципального образования Адамовский район | 111 | 0707 | 1200220460 | 0,00 | 31,0 | 31,0 | 31,0 |
|  |  | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | 075 | 0707 | 1200220460 | 45,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2.2 Организация и проведение культурно массовых мероприятий | Администрация муниципального образования Адамовский район | 111 | 0707 | 12002204470 | 0,0 | 39,8 | 39,8 | 36,8 |
|  |  | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | 075 | 0707 | 12002204470 | 20,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2.3 Участие в школьных мероприятиях и награждение активистов | Администрация муниципального образования Адамовский район | 111 | 0707 | 1200220480 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | 075 | 0707 | 1200220480 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  | 2.4 Участие в зональных и областных мероприятиях. | Администрация муниципального образования Адамовский район | 111 | 0707 | 1200220490 | 20,00 | 83,5 | 83,5 | 83,5 |
|  |  | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | 075 | 0707 | 1200220490 | 100,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 |
| Мероприятие 3 Создание условий для развития гражданских и военно-патриотических качеств молодежи. Формирование | 3.1 Организация и проведение мероприятий среди молодежи допризывного и призывного возраста | Администрация муниципального образования Адамовский район | 111 | 0707 | 1200320510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | 075 | 0707 | 1200320510 | 65,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| политико-правовой культуры и повышение качества подготовки допризывной молодежи. | 3.2 Организация и проведение мероприятий военно-патриотической направленности | Администрация муниципального образования Адамовский район | 111 | 0707 | 1200320520 | 20,00 | 18,6 | 18,6 | 18,6 |
|  |  | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | 075 | 0707 | 1200320520 | 10,00 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| Мероприятие 4 Формирование механизмов поддержки и реабилитации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации | 4.1 Организация, проведение и командирование подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в ДОЛ | Администрация муниципального образования Адамовский район | 111 | 0707 | 1200420530 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
|  |  | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | 075 | 0707 | 1200420530 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма | «Обеспечение жильем молодых семей в Адамовском районе Оренбургской области» | Администрация муниципального образования Адамовский район | Х | Х | Х | 7057,20 | 7057,20 | 7057,20 | 7057,20 |
| Мероприятие 1.1 | Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей | Администрация муниципального образования Адамовский район | 111 | 1003 | 12101L4970 | 7057,20 | 7057,20 | 7057,20 | 7057,20 |

Отчет

о ходе выполнения плана реализации муниципальной программы «Реализация молодежной политики на территории муниципального образования Адамовский район Оренбургской области» за  2022 год

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Дата наступления контрольного события | Информация о выполнении контрольного события | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории муниципального образования Адамовский район Оренбургской области» | тыс., рублей | 7057,20 | 7057,20 | 31.12.2022 | Исполнено согласно кассовому исполнению | х |
| 2 | Основное мероприятие 1 Популяризация здорового образа жизни среди молодежи | х | х | х | х | х | х |
| 3 | Показатель «Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях по формированию позитивного отношения к здоровому образу жизни» | % | 25 | 25 | 31.12.2022 | исполнено | х |
| 4 | Контрольное событие Подведение итогов года «Подведение мероприятий посвященных Всемирному Дню борьбы со СПИДом» | % | 25 | 25 | 31.12.2022 | исполнено |  |
| 5 | Основное мероприятие 2 «Вовлечение молодежи в социальную активную деятельность, развитие детского и молодежного движения» | х | х | х | х | х | х |
| 6 | Численность обучающихся вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и профессионального образования | человек | 1203 | 1203 | 31.12.2022 | исполнено | х |
| 7 | Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность | % | 18 | 18 | 31.12.2022 | исполнено | х |
| 8 | Контрольное событие «Проведение Международного дня добровольцев» | % | 18 | 18 | 05.12.2022 | исполнено | Х |
| 9 | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в муниципальном образовании | % | 39 | 39 | 31.12.2022 | исполнено | х |
| 10 | Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов муниципального образования | % | 45 | 45 | 31.12.2022 | исполнено | х |
| 11 | Контрольное событие Отчет о проделанной работе на общественно-политическом Совете при главе «О реализации мероприятий в рамках реализации программы» | % | 45 | 45 | 31.12.2022 | исполнено | х |
| 12 | Основное мероприятие 3 «Создание условий для развития гражданских и военно-патриотических качеств молодежи. Формирование политико-правовой культуры и повышение качества | х | х | х | х | х | х |
| 13 | Показатель «Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия военно-патриотической направленности, в общем количестве молодежи» | % | 46 | 46 | 31.12.2022 | исполнено | х |
| 14 | Контрольное событие «Участие в областных слетах и мероприятиях» | % | 46 | 46 | 31.12.2022 | исполнено | х |
| 15 | Основное мероприятие 4 «Формирование механизмов поддержки и реабилитации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации» | х | х | х | х | х | х |
| 16 | Показатель « Количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения» | % | 10 | 10 | 31.12.2022 | исполнено | х |
| 17 | Контрольное событие «Участие детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в профильных сменах на базе «Авангард» | % | 10 | 10 | 31.12.2022 | исполнено | х |
|  | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Адамовском районе Оренбургской области» | тыс.рублей | 7057,20 | 7057,20 | 01.10.2022 | исполнено согласно кассовому исполнению | х |
| 18 | Основное мероприятие «Создание гарантированной системы поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы» | семей | 12 | 12 | 31.12.2022 | исполнено | х |
| 19 | Мероприятие 1.1 Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | семей | 12 | 12 | 31.12.2022 | исполнено | х |
| 20 | Показатель «Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с помощью предоставляемых социальных выплат в рамках Подпрограммы» | семей | 12 | 12 | 31.12.2022 | исполнено | х |
| 21 | Контрольное событие «Вручение молодым семьям свидетельств на приобретение (строительство) жилья» | семей | 12 | 12 | Февраль 2022 | исполнено | х |

Оценка эффективности муниципальной программы« Реализация

молодежной политики на территории муниципального образования

Адамовский район Оренбургской области»

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в

Адамовском районе Оренбургской области»

1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы

«Обеспечение жильем молодых семей на территории

Адамовского района Оренбургской области»

1. Оценка степени реализации мероприятий:

СРм=Мв/М,

где:

СРМ - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

100% = 1/1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

### ССуз = Зф/Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зп - предусмотренные муниципальной подпрограммой в редакции на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию программы в отчетном году;

Зф - фактически произведенные кассовые расходы на реализацию программы в отчетном году.

1= 7057,2 / 7057,2

3. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДгппз = ЗПгпф /ЗПгпп ,

где:

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной подпрограммы;

ЗПгпф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

- Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в рамках подрограммы

1=12/12

4. Степень реализации муниципальной подпрограммы рассчитывается по формуле:

N

#### СРгп = ∑СДгппз/N,

#### l

где:

СРГП - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы СДГППЗ >  1, значение СДгппз принимается равным 1.

1=1/1

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

ЭРп = CPп *ЭИС,

где:

ЭРп - эффективность реализации программы;

CPп - степень реализации программы;

Эис - эффективность использования средств бюджета.

1=1*1

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы – программа признана эффективной.

Оценка степени реализации мероприятий программы «Реализация молодежной политики на территории муниципального образования Адамовский район Оренбургской области»

1. Оценка степени реализации мероприятий программы:

СРм=Мв/М,

где:

СРМ - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

100% = 4/4

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

### ССуз = Зф/Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зп - предусмотренные муниципальной программой в редакции на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию программы в отчетном году;

Зф - фактически произведенные кассовые расходы на реализацию программы в отчетном году.

1,00= 305,3/ 305,3

3. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДгппз = ЗПгпф /ЗПгпп ,

где:

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПгпф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

- Доля  молодых людей, участвующих в мероприятиях по формированию позитивного отношения к здоровому образу жизни

1,00=25/25

- Численность обучающихся вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего  и профессионального образования

1,00=1203/1203

- Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность

1,00=18/18

- Доля молодежи, задействованной в мероприятиях вовлечению в  творческую деятельность, от общего числа молодежи в муниципальном образовании

1,00=39/39

- Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов муниципального образования

1,00=45/45

- Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия военно-патриотической направленности, в общем количестве молодежи

1,00= 46/46

- Количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения

1,00= 10/10

4. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

м

#### СРгп = ∑СДгппз/М,

#### l

где:

СРГП - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы СДГППЗ >  1, значение СДгппз принимается

равным 1.

1,00=4/4

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

ЭРп = CPгп *ЭИС,где:

ЭРп - эффективность реализации программы;

CPгп - степень реализации программы;

Эис - эффективность использования средств бюджета.

1,00*1,00=1,0

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы – программа признана эффективной.

Главный специалист по делам молодежи                                   В.Р. Гулагина

###### Приложение № 6

к Порядку

разработки, реализации, контроля и оценки эффективности муниципальных программ

Методика

оценки эффективности бюджетных расходов на реализацию

муниципальных программ Адамовского района

по результатам их исполнения

| N п/п | Наименование параметра | Критерии параметра | Значение параметра | Вес параметра | Итого баллов | Максимальный балл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Соблюдение плана реализации муниципальной программы | Да | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
| 2. | Соответствие запланированных затрат на реализацию муниципальной программы фактическим (рассчитывается как отношение абсолютного отклонения кассовых расходов от бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 января отчетного года, к бюджетным ассигнованиям, утвержденным сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 января отчетного года (без учета межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, имеющих целевое назначение), выраженное в процентах) (в случае если программа реализуется исключительно за счет поступающих из федерального бюджета целевых межбюджетных трансфертов, присваивается максимальный балл) | 0 процентов | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
| 3. | Полнота использования по ступивших из областного бюджета целевых межбюджетных трансфертов, учитываемых в муниципальной программе (рассчитывается как отношение абсолютного отклонения кассовых расходов за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение, от утвержденных в сводной бюджетной росписи по состоянию на конец отчетного года к расходам за счет целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета, утвержденным сводной бюджетной росписью по состоянию на конец отчетного года, выраженное в процентах) (при отсутствии в муниципальной программе мероприятий, реализуемых за счет поступающих из областного бюджета целевых межбюджетных трансфертов, присваивается максимальный балл) | 0 процентов | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
| 4. | Количество внесенных в муниципальную программу изменений в отчетном году (за исключением случаев внесения изменений, связанных с отражением средств областного бюджета и средств местного бюджета на обеспечение условий софинансирования расходов) | не более 2 | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
| 5. | Наличие и объективность обоснования объема неиспользованных бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы | Да | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
| 6. | Степень достижения целей и показателей (индикаторов) муниципальной программы | 100 процентов | 5 | 0,03 | 0,15 | 0,15 |
| 7. | Степень реализации подпрограмм муниципальной программы* | 100 процентов | 5 | 0,03 | 0,15 | 0,15 |
| 8. | Наличие правонарушений, выявленных в ходе внутреннего и внешнего государственного контроля |  |  | 0,03 |  | 0,15 |
|  |  | Нет | 5 |  | 0,15 |  |
| 9. | Публикация на официальном сайте ответственного исполнителя в сети Интернет годового отчета о реализации муниципальной программы | Да | 5 | 0,02 | 0,10 | 0,10 |
|  | Итого |  |  |  | 0,8 | 0,8 |

## Комплексная оценка эффективности реализации

муниципальной подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Адамовском районе Оренбургской области»

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

Коэ = (ЭРмп + ЭБРри) / Н, где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной подпрограммы;

ЭБРри - эффективность бюджетных расходов на реализацию муниципальной подпрограммы на стадии их исполнения;

Н - количество направлений, по которым производится оценка.

Эффективность реализации муниципальной программы по результатам комплексной оценки признается:

высокой, в случае если значение Коэ составляет не менее 0,90;

средней, в случае если значение Коэ составляет не менее 0,80;

удовлетворительной, в случае если значение Коэ составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

0,89=(1,0+0,8)/2

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы   «Обеспечение жильем молодых семей в Адамовском районе Оренбургской области»

по результатам комплексной оценки признается – высокой

###### Приложение № 6

к Порядку

разработки, реализации, контроля и оценки эффективности муниципальных программ

Методика

оценки эффективности бюджетных расходов на реализацию

муниципальных программ Адамовского района

по результатам их исполнения

| N п/п | Наименование параметра | Критерии параметра | Значение параметра | Вес параметра | Итого баллов | Максимальный балл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Соблюдение плана реализации муниципальной программы | Да | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
| 2. | Соответствие запланированных затрат на реализацию муниципальной программы фактическим (рассчитывается как отношение абсолютного отклонения кассовых расходов от бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 января отчетного года, к бюджетным ассигнованиям, утвержденным сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 января отчетного года (без учета межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, имеющих целевое назначение), выраженное в процентах) (в случае если программа реализуется исключительно за счет поступающих из федерального бюджета целевых межбюджетных трансфертов, присваивается максимальный балл) | 0 процентов | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
| 3. | Полнота использования по ступивших из областного бюджета целевых межбюджетных трансфертов, учитываемых в муниципальной программе (рассчитывается как отношение абсолютного отклонения кассовых расходов за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение, от утвержденных в сводной бюджетной росписи по состоянию на конец отчетного года к расходам за счет целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета, утвержденным сводной бюджетной росписью по состоянию на конец отчетного года, выраженное в процентах) (при отсутствии в муниципальной программе мероприятий, реализуемых за счет поступающих из областного бюджета целевых межбюджетных трансфертов, присваивается максимальный балл) | 0 процентов | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
| 4. | Количество внесенных в муниципальную программу изменений в отчетном году (за исключением случаев внесения изменений, связанных с отражением средств областного бюджета и средств местного бюджета на обеспечение условий софинансирования расходов) | не более 2 | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
| 5. | Наличие и объективность обоснования объема неиспользованных бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы | Да | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
| 6. | Степень достижения целей и показателей (индикаторов) муниципальной программы | 100 процентов | 5 | 0,03 | 0,15 | 0,15 |
| 7. | Степень реализации подпрограмм муниципальной программы* | 100 процентов | 5 | 0,03 | 0,15 | 0,15 |
| 8. | Наличие правонарушений, выявленных в ходе внутреннего и внешнего государственного контроля |  |  | 0,03 |  | 0,15 |
|  |  | Нет | 5 |  | 0,15 |  |
| 9. | Публикация на официальном сайте ответственного исполнителя в сети Интернет годового отчета о реализации муниципальной программы | Да | 5 | 0,02 | 0,10 | 0,10 |
|  | Итого |  |  |  | 0,8 | 0,8 |

## Комплексная оценка эффективности реализации

муниципальной  программы «Реализация молодежной политики на территории

Адамовского района Оренбургской области»

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

Коэ = (ЭРмп + ЭБРри) / Н, где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

ЭБРри - эффективность бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы на стадии их исполнения;

Н - количество направлений, по которым производится оценка.

Эффективность реализации муниципальной программы по результатам комплексной оценки признается:

высокой, в случае если значение Коэ составляет не менее 0,90;

средней, в случае если значение Коэ составляет не менее 0,80;

удовлетворительной, в случае если значение Коэ составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

0,89=(1,0+0,8)/2

Эффективность реализации муниципальной программы «Реализация молодежной политики на территории Адамовского района Оренбургской области»

по результатам комплексной оценки признается - высокой