15

Оценка эффективности муниципальной программы
«Развитие образования Адамовский район» за 2022 год
1. Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий рассчитывается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРi=Пв/П, где
СРi - степень реализации i-ого основного мероприятия;

Пв - количество показателей (индикаторов), характеризующих непосредственный результат исполнения i-ого основного мероприятия, фактические значения которых достигнуты на уровне не менее 95 процентов от запланированных;

П - количество показателей (индикаторов), характеризующих непосредственный результат исполнения i-ого основного мероприятия.
 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей»
Основное мероприятие 1 «Развитие дошкольного образования»: СР1 = 2/2=1
Основное мероприятие 2 «Развитие общего образования»: СР2 = 7/7=1

Основное мероприятие 3 «Развитие дополнительного и неформального образования детей»: СР3 = 3/3=1

Основное мероприятие 4 «Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи»:      СР4 = 2/2=1

Основное мероприятие 5 "Развитие физической культуры и сорта в образовательных организациях дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
СР5=2/2=1
Основное мероприятие 6 " Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

СР6=2/2=1
Основное мероприятие 7 " Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования"
СР7=3/3=1
Основное мероприятие 8 " Социальные гарантии работникам образования"
СР8=1/1=1
Основное мероприятие 9 " Оснащение медицинских кабинетов в дошкольных образовательных организациях"
СР9=1/1=1
Основное мероприятие 10 " Создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей- инвалидов"
СР10=4/4=1
СРм= 10/10=1
Подпрограмма «Развитие системы оценки  качества образования  и информационной прозрачности системы образования»
Основное мероприятие 1 «Формирование и развитие муниципальной системы оценки качества образования, в том числе поддержка и развитие инструментов оценки результатов рбучения в системе общего образования»: 
 СР1 = 3/3=1
Основное мероприятие 2 «Создание системы мониторингов в области образования и социализации, развития единой унифицированной системы статистики муниципального образования»: СР2 = 2/2=1

Основное мероприятие 3 «Развитие института общественного участия в управлении образованием и повышении качества образования»: 

СР3 = 2/2=1
СРм= 3/3=1
Подпрограмма «Вовлечение детей и подростков в социальную практику»
Основное мероприятие 1 «Реализация комплекса мер по созданию условий успешной социализации и эффективной самореализации детей и подростков»: 
СР1 = 3/3=1

Основное мероприятие 2 «Патриотическое воспитание»: 

СР2 = 1/1=1

Основное мероприятие 3 «Совершенствование деятельности муниципальных учреждений, оказывающих услуги социально-психологической помощи детей и подростков»:
 СР3 = 2/2=1

Основное мероприятие 4 «Социально-правовая защита детей»: 
СР4 = 2/2=1

Основное мероприятие 5 «Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"»
СР5 = 1/1=1

СРм= 5/5=1
Подпрограмма «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных организациях Адамовского района»
Основное мероприятие 1 «Совершенствование  системы управления организацией школьного питания»: 

СР1 = 1/1=1

Основное мероприятие 2 «Модернизация материально-технической базы пищеблоков общеобразовательных организаций»: 

СР2 = 1/1=1

Основное мероприятие 3 «Обеспечение качественного и сбалансированного школьного питания в соответствии с возрастными и физиологическими потребностями школьников в пищевых веществах и энергии»:

 СР3 = 1/1=1

Основное мероприятие 4 «Обеспечение организационно-просветительской работы по формированию культуры здорового питания среди участников образовательного процесса»:

 СР4 = 1/1=1

Основное мероприятие 5 «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (один раз в день)»: 

СР5 = 1/1=1

Основное мероприятие 6 «Организация питания обучающихся 5-11 классов муниципальных общеобразовательных организация"»

СР6 = 1/1=1

СРм= 6/6=1
Подпрограмма «Безопасность образовательных организаций Адамовского района»
Основное мероприятие 1 «Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях  образовательных организаций»: 

СР1 = 6/6=1

СРм= 1/1=1
2. Оценка степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам
        Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам для подпрограммы, не содержащей мероприятий, осуществляемых за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:
ССуз = Зф/Зп,

где:

         ССуз - степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам;

Зп - предусмотренные муниципальной программой расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году (за исключением расходов, осуществляемых за счет средств резервных фондов и расходов, предусматриваемых на осуществление мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов);
Зф - фактически произведенные кассовые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году (за исключением расходов, осуществляемых за счет средств резервных фондов и расходов, предусматриваемых на осуществление мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов).
          Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам для   подпрограммы, содержащей мероприятия, осуществляемые исключительно за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:

ССу3=МБф/МБп,

где:

ССуз - степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам;

МБф - фактически произведенные в отчетном году кассовые расходы на реализацию подпрограммы за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

МБП - предусмотренные сводной бюджетной росписью по состоянию на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.
          Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам для подпрограммы, содержащей мероприятия, осуществляемые как за счет собственных средств местного бюджета, так и за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:

ССу3=0,5 *Зф/Зп+0,5 *МБф/МБп,

где:

ССУз - степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам;

Зп - предусмотренные муниципальной программой расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году без учета расходов за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

Зф - фактически произведенные кассовые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году без учета расходов за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

МБф - фактически произведенные в отчетном году кассовые расходы на реализацию подпрограммы за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

МБП - предусмотренные сводной бюджетной росписью по состоянию на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей»
ССу3=0,5*171768,1/164308,1+0,5*210953,2/214127,8=1,0
Подпрограмма «Развитие системы оценки  качества образования  и информационной прозрачности системы образования»
Финансовое обеспечение не предусмотрено в 2022 году.

Подпрограмма «Вовлечение детей и подростков в социальную практику»
ССу3=0,5*109,8/560,0+0,5*28 030,3/30 819,4=0,1+0,45=0,55
Подпрограмма «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных организациях Адамовского района»
ССу3=0,5*2760,7/2956,6+0,5*10 698,2/12 952,3=0,88

Подпрограмма «Безопасность образовательных организаций Адамовского района»
Финансовое обеспечение не предусмотрено в 2022 году.

3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета

Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм - ССу3
[image: image1.wmf]ис

Э

 – эффективность использования средств местного бюджета;

[image: image2.wmf]м

СР

 – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых за счет средств местного бюджета;
[image: image3.wmf]уз

СС

 – степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам. 
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей»
Эис= 1-1=0, принимается равным 1

Подпрограмма «Развитие системы оценки  качества образования  и информационной прозрачности системы образования»
Финансовое обеспечение не предусмотрено в 2022 году.

Подпрограмма «Вовлечение детей и подростков в социальную практику»
Эис= 1-0,55=0,45, принимается равным 1

Подпрограмма «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных организациях Адамовского района»
Эис= 1-0,88=0,12, принимается равным 1

Подпрограмма «Безопасность образовательных организаций Адамовского района»
Финансовое обеспечение не предусмотрено в 2022 году.

4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

Для оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм (далее – степень реализации подпрограммы) определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующей формуле:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

[image: image4.wmf]п/ппзп/пфп/пп

СДЗП/ЗП;

=

 где

[image: image5.wmf]п/ппз

СД

 – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи подпрограммы;

[image: image6.wmf]п/пф

ЗП

 – значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

[image: image7.wmf]п/пп

ЗП

 – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи подпрограммы.

Если [image: image8.wmf]п/ппз

СД1

>

 , то значение СД п/ппз принимается равными 1.
для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

                                                    СДп/ппз = ЗПп/пп/ЗПп/пф
где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи подпрограммы;

ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи подпрограммы.
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей»
Индикатор 1: СД п/ппз = 72/72 = 1

                       СД п/ппз = 100/100 =1 

Индикатор 2: СД п/ппз = 100/100 = 1

                       СД п/ппз = 10/10 =1 

                       СД п/ппз = 18/18 =1
                       СД п/ппз = 100/100 = 1

                       СД п/ппз = 24/24 =1 

                       СД п/ппз = 100/100 =1
                       СД п/ппз = 100/100 =1
Индикатор 3: СД п/ппз = 95/95 =1 

                       СД п/ппз = 100/100 =1
                       СД п/ппз = 24/24 = 1

Индикатор 4: СД п/ппз = 24/24 =1

                        СД п/ппз = 95/95 =1

Индикатор 5: СД п/ппз = 95/95 =1 
                       СД п/ппз = 1/1 =1
Индикатор 6: СД п/ппз = 18/18 =1 
                       СД п/ппз = 100/100 =1
Индикатор 7: СД п/ппз = 100/100 =1 
                       СД п/ппз = 95/95 =1
         
        СД п/ппз = 1/1 =1
Индикатор 8: СД п/ппз = 100/100 =1 
Индикатор 9: СД п/ппз = 70/70 =1 
Индикатор 10: СД п/ппз = 100/100 =1 

                     СД п/ппз = 95/95 =1
                         СД п/ппз = 25/25 =1
                         СД п/ппз = 21/21 =1
Подпрограмма «Развитие системы оценки  качества образования  и информационной прозрачности системы образования»
Индикатор 1: СД п/ппз = 100/100 =1 

                     СД п/ппз = 100/100 =1
                         СД п/ппз = 0/0 =1(плановое значение равно 0)

Индикатор 2: СД п/ппз = 1,5/1,5=1 

                     СД п/ппз = 3/3 =1
Индикатор 3: СД п/ппз = 100/100=1 

                     СД п/ппз = 100/100 =1
 Подпрограмма «Вовлечение детей и подростков в социальную практику»
       Индикатор 1: СД п/ппз = 17/17 =1 

                     СД п/ппз = 25/25 =1
                         СД п/ппз =90/90 =1
       Индикатор 2: СД п/ппз = 53/53 =1 
       Индикатор 3: СД п/ппз = 53/53 =1
                         СД п/ппз =60/60 =1
       Индикатор 4: СД п/ппз = 57/57 =1
                         СД п/ппз =54/54 =1
      Подпрограмма «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных организациях Адамовского района»
             Индикатор 1: СД п/ппз = 100/100 =1 
             Индикатор 2: СД п/ппз = 100/100 =1
             Индикатор 3: СД п/ппз = 100/100 =1
             Индикатор 4: СД п/ппз = 100/100 =1
             Индикатор 5: СД п/ппз = 100/100 =1
             Индикатор 6: СД п/ппз = 100/100 =1
Подпрограмма «Безопасность образовательных организаций Адамовского района»          

   Индикатор 1: СД п/ппз = 100/100 =1 
                          СД п/ппз = 100/100 =1
                          СД п/ппз = 52/52 =1
                          СД п/ппз = 100/100 =1

                      СД п/ппз = 100/100 =1
                          СД п/ппз = 72/72 =1
Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:
                                                                                                 N
СРп/п = ∑СДп/ппз/N, 
                                                                                                                  l
где:

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цель и задачи подпрограммы.
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей»
CРп/п = (1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)/10=1
Подпрограмма «Развитие системы оценки  качества образования  и информационной прозрачности системы образования»
CРп/п = (1+1+1)/3=1
Подпрограмма «Вовлечение детей и подростков в социальную практику»
CРп/п = (1+1+1+1+1)/5=1

      Подпрограмма «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных организациях Адамовского района»
CРп/п = (1+1+1+1+1+1)/6=1

Подпрограмма «Безопасность образовательных организаций Адамовского района»          

CРп/п = 1/1=1

5. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы рассчитывается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = CP п/п *ЭИС,

где:

         ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

CP п/п - степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования средств местного бюджета.
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей»
ЭРп/п = 1*1= 1

Подпрограмма «Развитие системы оценки  качества образования  и информационной прозрачности системы образования»
Финансовое обеспечение не предусмотрено в 2022 году.

Подпрограмма «Вовлечение детей и подростков в социальную практику»
ЭРп/п = 1*1= 1

      Подпрограмма «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных организациях Адамовского района»
ЭРп/п = 1*1= 1

Подпрограмма «Безопасность образовательных организаций Адамовского района»          

Финансовое обеспечение не предусмотрено в 2022 году.

           Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Соответственно эффективность реализации Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей», Подпрограмма «Вовлечение детей и подростков в социальную практику»,      Подпрограмма «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных организациях Адамовского района»признается высокой.
6. Оценка степени достижения цели и решения задач Программы

Для оценки степени достижения цели и решения задач Программы (далее – степень реализации Программы) определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи Программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи Программы, рассчитывается по следующей формуле:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДмппз = ЗПмпф /ЗПмпп ,

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

                                 СДмппз =ЗПмпп /ЗПмпф,
где:

СДмппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы;

ЗПмпф - значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПмпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

если СДмппз >  1, значение СДмппз принимается равным 1.

Индикатор 1: СД мппз = 72/72=1 
Индикатор 2: СД мппз = 95/95=1
Индикатор 3: СД мппз = 18/18=1 

Индикатор 4: СД мппз = 100/100=0
Индикатор 5: СД мппз = 24/24=1
Индикатор 6: СД мппз = 9/9=1
Индикатор 7: СД мппз = 43/43=1 
Индикатор 8: СД мппз = 100/100=1
Индикатор 9: СД мппз = 100/100=1 
Индикатор 10: СД мппз = 100/100=1 

Индикатор 11: СД мппз = 0/0=1 (фактический показатель равен 0, достигнут)
Индикатор 12: СД мппз = 100/100=1 
Индикатор 13: СД мппз = 100/100=1 
Индикатор 14: СД мппз = 100/100=1

Индикатор 15: СД мппз = 100/100=1 

Индикатор 16: СД мппз = 100/100=1 

Индикатор 17: СД мппз = 100/100=1

Индикатор 18: СД мппз = 17/17=1 
Индикатор 19: СД мппз = 90/90=1 

Индикатор 20: СД мппз = 25/25=1

Индикатор 21: СД мппз = 53/53=1 
Индикатор 22: СД мппз = 60/60=1 
Индикатор 23: СД мппз = 53/53=1

Индикатор 24: СД мппз = 100/100=1 
Индикатор 25: СД мппз = 67/67=1 

Индикатор 26: СД мппз = 52/52=1

Индикатор 27: СД мппз = 70/70=1 
Индикатор 28: СД мппз = 100/100=1 
Индикатор 29: СД мппз = 72/72

Индикатор 30: СД мппз =100/100=1 
Индикатор 31: СД мппз = 57,6/57,6=1

Индикатор 32: СД мппз = 54,5/54,5=1 

Индикатор 33: СД мппз = 1,2/1,2=1 
Индикатор 34: СД мппз = 0/0=1(фактический показатель равен 0, достигнут)

Индикатор 35: СД мппз = 0/0=1 (фактический показатель равен 0, достигнут)

Индикатор 36: СД мппз = 100/100=1 

Индикатор 37: СД мппз = 100/100=1

Степень реализации Программы рассчитывается по формуле:

                                                                                                 M
СРмп = ∑СДмппз/M, 
                                                                                                                  l
где:

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

СДмппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цель и задачи муниципальной программы.

CРмп = (1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)/37=1
7. Оценка эффективности реализации Программы

8. Эффективность реализации Программы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:
                                                                     j
                                    ЭРмп=0,5хСРмп+0,5х∑(ЭРп/п*кj), где
                                                                             1

          ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

ЭР п/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы (определяется в составе подпрограммы, ∑ кj = 1).
ЭРмп = 0,5*1+0,5*((1*0,15) + (1*0,15)+(1*0,2))= 0,5 +0,5*0,5=0,5+0,25=0,75
Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, если значение ЭРмп составляет не менее 0,75.
Соответственно эффективность реализации муниципальной программы «Развитие образования Адамовского района» признается удовлетворительной.
Оценка эффективности бюджетных расходов на реализацию

муниципальной программы «Развитие образования Адамовского района» по результатам ее исполнения

	N п/п
	Наименование параметра
	Критерии параметра
	Значение параметра
	Вес параметра
	Итого баллов
	Максимальный балл

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Соблюдение сроков наступления контрольных событий
	да
	5
	0,01
	0,05
	0,05

	2.
	Соответствие запланированных затрат на реализацию муниципальной программы фактическим (рассчитывается как отношение абсолютного отклонения кассовых расходов от бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 января отчетного года, к бюджетным ассигнованиям, утвержденным сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 января отчетного года (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение, и средств местного бюджета, предназначенных на обеспечение условий софинансирования расходов, расходов осуществляемых за счет средств резервных фондов, расходов на осуществление мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов), выраженное в процентах) (в случае если программа реализуется исключительно за счет поступающих из областного бюджета целевых межбюджетных трансфертов, присваивается максимальный балл) 
((94039343,87 руб.-93961100,0 руб.)/93961100 руб. *100%=0,08 %
	0-2 процента
	4
	0,01
	0,04
	0,05

	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Полнота использования по ступивших из областного бюджета целевых межбюджетных трансфертов, учитываемых в муниципальной программе (рассчитывается как отношение абсолютного отклонения кассовых расходов за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение, от утвержденных в сводной бюджетной росписи по состоянию на конец отчетного года к расходам за счет целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета, утвержденным сводной бюджетной росписью по состоянию на конец отчетного года, выраженное в процентах) (при отсутствии в муниципальной программе мероприятий, реализуемых за счет поступающих из областного бюджета целевых межбюджетных трансфертов, присваивается максимальный балл) 

((257899500 руб. – 249681725,62 руб.)/270121860,35 руб.* 100%= 3 % 
	От 2-5 процентов
	3
	0,01
	0,03
	0,05

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Количество внесенных в муниципальную программу изменений в отчетном году (за исключением случаев внесения изменений, связанных с отражением средств областного бюджета и средств местного бюджета на обеспечение условий софинансирования расходов, расходов на осуществление мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов)
	не более 2
	5
	0,01
	0,05
	0,05

	5.
	Наличие и объективность обоснования объема неиспользованных бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной  программы в государственной бюджетной отчетности
	Да
	5
	0,01
	0,05
	0,05

	6.
	Степень достижения цели и значений показателей (индикаторов) муниципальной  программы
	100 процентов
	5
	0,04
	0,20
	0,20

	7.
	Степень реализации подпрограмм муниципальной  программы*
	95-100 процентов
	4
	0,03
	0,12
	0,15

	8.
	Наличие правонарушений, выявленных в ходе внутреннего и внешнего государственного контроля
	Нет
	5
	0,03
	0,15
	0,15

	9.
	Публикация на официальном сайте ответственного исполнителя в сети Интернет годового отчета о реализации муниципальной  программы
	Да
	5
	0,01
	0,05
	0,05

	10.
	Своевременность приведения муниципальной программы в соответствие с решением Совета депутатов муниципального образования Адамовский район о районном бюджете
	да
	5
	0,04
	0,20
	0,2

	
	ИТОГО
	
	
	
	0,94
	1,0


*) В случае если муниципальная программа не содержит подпрограмм, критерию присваивается максимальное значение.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

Коэ = (ЭРмп + ЭБРри) / Н, где:
ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

ЭБРри - эффективность бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы на стадии их исполнения;

Н - количество направлений, по которым производится оценка.
(0,75+0,94)/2 = 0,845
Эффективность программы средняя
