1
PAGE  
14

Приложение № 9

к Порядку

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ

Отчет о достижении значений показателей муниципальной программы, результатов структурных элементов муниципальной программы 
	№
п/п
	Наименование показателя (результата)
	Единица измерения
	Значение показателя (результата)
	Обоснование отклонения значения показателя (результата)

(при наличии)

	
	
	
	год, предшествующий отчетному (текущему) году
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт на отчетную дату

	

	Муниципальная программа

	1.
	Показатель
	 
	 
	 
	 
	 

	1 
	Доля ОУ, внедривших программы воспитания для обучающихся.
	процент
	100 
	100
	 100
	 

	2
	Охват обучающихся, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами.
	тысяча человек
	1,5
	1,5
	1,5
	

	3
	Охват обучающихся массовыми мероприятиями патриотической направленности.
	тысяча человек
	0,085
	0,085
	0,085
	

	4
	Доля детей дошкольного возраста, получающих образование по программам дошкольного образования 

(от общего числа детей дошкольного возраста, нуждающихся в дошкольном образовании).
	процент
	60,4 
	74
	64,2 
	В настоящее время комлектование садов на 2023-2024 учебный год еще не завершено 

	5
	Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по программам дошкольного образования, соответствующих требованиям стандарта дошкольного образования в общем числе дошкольников, обучающихся по программам дошкольного образования.


	процент
	100
	100
	100
	

	6
	Удельный вес численности обучающихся муниципальных ОУ, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся.
	процент
	
	100
	100
	

	7
	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, процентов.
	процент
	100
	100
	100
	

	8
	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших аттестат о среднем общем  образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, процентов.
	процент
	100
	100
	100
	

	9
	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в экономике  региона.
	процент
	100
	100
	137
	

	10
	Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования.
	процент
	70
	70
	70
	

	11
	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования – к средней заработной плате по области.
	процент
	
	100
	
	

	12
	Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования.
	процент
	24
	25
	38
	

	13
	Доля педагогов, повысивших квалификацию по вопросам педагогики детской одаренности, от общей численности педагогов.
	процент
	1
	1
	1
	

	14
	Удельный вес численности воспитанников и обучающихся в возрасте 5–18 лет, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности и охваченных программами формирования здорового образа жизни.
	процент
	43
	43
	43
	

	15
	Доля учителей общеобразовательных учреждений, имеющих квалификационную категорию.
	процент
	
	85
	75
	

	16
	Доля педагогических работников прошедших курсы повышения квалификации по актуальным  направлениям развития образования.
	процент
	
	20
	20
	

	17
	Доля педагогических работников с высшим образованием  в общеобразовательных учреждениях.
	процент
	82
	95,3
	95,3
	

	18
	Количество образовательных организаций, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту.
	число
	100
	0
	0
	

	19
	Доля образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по оснащению средствами обучения и воспитания.
	процент
	
	70
	70
	

	20
	Доля педагогических работников ОУ, получающих ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в размере пять тысяч рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок, в общей численности педагогических работников такой категории.
	процент
	100
	100
	100
	

	21
	Доля педагогических работников ОУ, получающих социальные выплаты на компенсацию расходов по оплате жилых помещений, отопления и освещения, в общей численности педагогических работников такой категории.
	процент
	100
	100
	100
	

	22
	Доля образовательных организаций оснащенных универсальной безбарьерной образовательной средой для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ, от общего количества образовательных организаций.
	процент
	25
	60
	60
	

	23
	Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ качественного образования, в общем количестве образовательных организаций.
	процент
	25
	60
	60
	

	24
	Число уровней образования на которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования
	единиц
	3
	3
	3
	

	25
	Удельный вес числа образовательных организаций  в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности (родители, работодатели), в общем числе образовательных организаций
	процент
	100
	100
	100
	

	26
	Удельный вес числа образовательных организаций обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах в общем числе образовательных организаций
	процент
	100
	100
	100
	

	27
	Удельный вес численности детей и подростков, участвующих в добровольческой деятельности, от общего количества обучающихся.
	процент
	17
	17
	17
	

	28
	Удельный вес численности подростков в возрасте от 14 до 18 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений патриотической, туристической, экологической, краеведческой направленности, от общей численности молодежи данной категории.


	процент
	7,5
	7,5
	7,5
	

	29
	Доля обучающихся, охваченных психолого-педагогическим сопровождением, в общей численности обучающихся нуждающихся в помощи педагогов-психологов.
	процент
	100
	100
	100
	

	30
	Охват детей в оздоровительных лагерях, в том числе лагерях с дневным пребыванием детей.
	31
	25
	100
	31
	в 2023 году кол-во ЛДП – 25 в связи с закрытием ОО и филиалов в 2022. 

	31
	Охват  детей различными формами  отдыха и занятости.
	процент
	100
	100
	100
	

	32
	Временное трудоустройство  несовершеннолетних (в % от числа детей в возрасте от 14 до 18 лет)
	процент
	4
	4
	100
	

	33
	Доля детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
	процент
	100
	57,6
	100
	

	34
	Доля обучающихся, получающих горячее питание, от общего количества обучающихся ОУ.
	процент
	100 
	100
	100 
	

	35
	Доля общеобразовательных организаций, использующих в рационе питания детей продукты, обогащенные витаминами и микронутриентами.
	процент
	100
	100
	100
	

	36
	Доля пищеблоков ОУ, оснащенных современным технологическим оборудованием.
	процент
	100
	100
	100
	

	37
	Удельный вес обучающихся получающих начальное образование, охваченных качественным горячим питанием.
	процент
	100
	100
	100
	

	38
	Удельный вес обучающихся 

5-11 классов, охваченных качественным горячим питанием.
	процент
	100
	100
	100
	

	39
	Удельный вес обучающихся с ОВЗ, охваченных бесплатным двухразовым питанием.
	процент
	100
	100
	100
	

	40
	Доля ОУ, соответствующих нормам и правилам пожарной безопасности.
	процент
	 80
	80
	 80
	

	41
	Доля ОУ, оснащенных оборудованием в области антитеррористической защищенности.
	процент
	60
	60
	60
	

	42
	Удельный вес численности учащихся ОУ, обеспеченных безопасными условиями получения образования в общей численности учащихся.
	процент
	100
	100
	100
	

	43
	Удельный вес числа ОУ, обеспеченных материально-технической оснащенностью, отвечающей требованиям надзорных органов в общем их числе.
	процент
	80
	80
	80
	

	44
	Доля ОУ, имеющих школьные автобусы для подвоза обучающихся в общеобразовательную организацию для обучения соответствующие требованиям ГОСТ.
	процент
	100
	100
	100
	

	45
	Доля ОУ, имеющих систему контентной фильтрации, в общей численности ОУ.
	процент
	100
	100
	100
	

	46
	Процент выполнения мероприятий, направленных на координацию работы и организационное сопровождение системы образования.
	процент
	
	100
	100
	

	47
	Количество ставок советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечение их деятельности;
	единиц
	4
	4
	4
	

	Муниципальная программа «Развитие системы образования Адамовского района»

	Региональный проект «Патриотическое воспитание»

	1.
	Доля ОУ, внедривших программы воспитания для обучающихся.
	процент
	100
	100
	100 
	 

	 2.
	Охват обучающихся, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами.
	тысяча человек
	 1,5
	1,5
	 1,5
	 

	3.
	Охват обучающихся массовыми мероприятиями патриотической направленности.
	тысяча человек
	0,085
	0,085
	0,085
	

	2
	Количество ставок советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечение их деятельности;
	единиц
	4
	4
	4
	

	Комплекс процессных мероприятий «Развитие дошкольного образования»

	1.
	1. Доля детей дошкольного возраста, получающих образование по программам дошкольного образования (от общего числа детей дошкольного возраста, нуждающихся в дошкольном образовании).
	процент
	 60,4 
	74
	 64,2
	 В настоящее время комлектование садов на 2023-2024 учебный год еще не завершено 

	 2.
	2. Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по программам дошкольного образования, соответствующих требованиям стандарта дошкольного образования в общем числе дошкольников, обучающихся по программам дошкольного образования.
	процент
	 100
	100
	100 
	 

	Комплекс процессных мероприятий «Развитие общего образования»

	1.
	Удельный вес численности обучающихся муниципальных ОУ, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся.
	процент
	100
	100
	100
	 

	2 
	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, процентов.
	процент
	100
	100
	100
	 

	3
	2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших аттестат о среднем общем  образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, процентов.
	процент
	100
	100
	100
	

	4
	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в экономике  региона 


	
	100
	100
	137
	

	Комплекс процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования»

	1.
	Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования.
	процент
	 70
	70
	70 
	 

	2 
	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования – к средней заработной плате по области
	процент
	 100
	100
	 122
	 

	Комплекс процессных мероприятий «Выявление и поддержка одарённых детей и молодёжи»

	1.
	Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования.
	процент
	24 
	25
	38
	 

	2 
	Доля педагогов, повысивших квалификацию по вопросам педагогики детской одаренности, от общей численности педагогов.
	процент
	1
	1
	1
	В настоящее время курсы повышения квалификации не завершены

	Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

	1.
	Удельный вес численности воспитанников и обучающихся в возрасте 5–18 лет, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности и охваченных программами формирования здорового образа жизни. 
	 процент
	 43
	43 
	43 
	

	Комплекс процессных мероприятий «Развитие кадрового потенциала системы  дошкольного, общего и дополнительного образования»

	1.
	Доля учителей общеобразовательных учреждений, имеющих квалификационную категорию
	процент
	 
	85
	75
	 

	2 
	Доля  педагогических работников прошедших курсы повышения квалификации по актуальным  направлениям развития образования


	процент
	 
	20
	20
	 

	3
	Доля педагогических работников с высшим образованием  в общеобразовательных учреждениях.


	процент
	
	95,3
	95,3
	

	Комплекс процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры  дошкольного, общего и дополнительного образования»

	1.
	Количество образовательных организаций, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту.
	число
	 
	0
	0
	 

	2 
	Доля образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по оснащению средствами обучения и воспитания образовательных организаций.
	процент
	
	70
	70
	 

	Комплекс процессных мероприятий «Социальные гарантии работникам образования»

	1.
	Доля педагогических работников ОУ, получающих ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в размере пять тысяч 100рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок, в общей численности педагогических работников такой категории
	процент
	100
	 100
	100 
	 

	 2
	Доля педагогических работников ОУ, получающих социальные выплаты на компенсацию расходов по оплате жилых помещений, отопления и освещения, в общей численности педагогических работников такой категории.
	процент
	 100
	100 
	 100
	 

	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для получения образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья»

	1.
	Доля образовательных организаций оснащенных универсальной безбарьерной образовательной средой для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ, от общего количества образовательных организаций.
	процент
	
	60
	60
	

	2 
	Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ качественного образования, в общем количестве образовательных организаций.
	процент
	25
	60
	60
	

	Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования»

	1.
	Число уровней образования, на которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования
	единиц
	3
	3
	3
	

	 2
	Удельный вес числа образовательных организаций, в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности (родители, работодатели), в общем числе образовательных организаций
	процент
	100
	100
	100
	

	3
	Удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций
	процент
	100
	100
	100
	

	Комплекс процессных мероприятий «Вовлечение детей и подростков в социальную практику»

	1.
	Удельный вес численности детей и подростков, участвующих в добровольческой деятельности, от общего количества обучающихся.
	процент
	 17
	17
	17 
	 

	 2
	Удельный вес численности подростков в возрасте от 14 до 18 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений патриотической, туристической, экологической, краеведческой направленности, от общей численности молодежи данной категории.
	процент
	7,5 
	7,5
	7,5 
	 

	3
	Доля обучающихся, охваченных психолого-педагогическим сопровождением, в общей численности обучающихся нуждающихся в помощи педагогов-психологов.
	процент
	100
	100
	100
	

	4
	Максимальный охват детей в оздоровительных лагерях, в том числе лагерях с дневным пребыванием детей (в % от общего числа обучающихся 1-7 классов)
	процент
	31
	31
	64,5
	в 2023 году кол-во ЛДП – 25 в связи с закрытием ОО и филиалов в 2022. 

	5
	Увеличение охвата  детей различными формами  отдыха и занятости (в % от числа детей в возрасте от 6 до 17 лет)
	процент
	100
	100
	100
	

	6
	Временное трудоустройство  несовершеннолетних (в % от числа детей в возрасте от 14 до 18 лет)   
	процент
	4
	4
	100
	

	Комплекс процессных мероприятий «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья»

	1.
	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
	 процент
	100 
	 57,6
	100 
	 

	Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование организации питания учащихся в образовательных организациях Адамовского района»

	1.
	Доля обучающихся, получающих горячее питание, от общего количества обучающихся ОУ.
	процент
	 100
	100 
	100 
	 

	2
	Доля общеобразовательных организаций, использующих в рационе питания детей продукты, обогащенные витаминами и микронутриентами
	процент
	100
	100
	100
	

	3
	Доля пищеблоков ОУ, оснащенных современным технологическим оборудованием
	процент
	100
	100
	100
	

	4
	Увеличение удельного веса обучающихся получающих начальное образование, охваченных качественным горячим питанием.
	процент
	100
	100
	100
	

	 5
	Увеличение удельного веса обучающихся 5-11 классов, охваченных качественным горячим питанием.
	процент
	 100
	100 
	100 
	 

	6
	Удельный вес обучающихся с ОВЗ, охваченных бесплатным двухразовым питанием.
	процент
	100
	100
	100
	

	Комплекс процессных мероприятий «Безопасность образовательных организаций Адамовского района»

	1.
	Доля ОУ, соответствующих нормам и правилам пожарной безопасности.
	процент
	 80
	80
	 80
	 

	2
	Доля ОУ, соответствующих нормам антитеррористической защищенности ОУ.
	процент
	60
	60
	60
	

	3
	Удельный вес численности учащихся ОУ, обеспеченных безопасными условиями получения образования в общей численности учащихся.


	процент
	100
	100
	100
	

	4
	Удельный вес числа ОУ, обеспеченных материально-технической оснащенностью, отвечающей требованиям надзорных органов в общем их числе.
	процент
	80
	80
	80
	

	5
	Доля ОУ, имеющих школьные автобусы для подвоза обучающихся в общеобразовательную организацию для обучения соответствующие требованиям ГОСТ.
	процент
	100
	100
	100
	

	6
	Доля ОУ, имеющих систему контентной фильтрации, в общей численности ОУ.
	процент
	100
	100
	100
	

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

	1.
	Процент выполненных мероприятий, направленных на координацию работы и организационное сопровождение системы образования.
	 процент
	 
	100
	 100
	 


� В случае если при представлении ежеквартального отчета невозможно представить фактические значения по отдельным показателям (результатам), по ним представляются прогнозные данные





