5

Отчет
О ходе реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Адамовском районе» за 3 месяца 2025 года
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Адамовском районе» утверждена постановлением администрации муниципального образования Адамовский район от 28.12.2022 № 1101-п (далее - Программа).

Цель Программы - сокращение аварийности на автотранспорте и повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Адамовский район.

Срок реализации Программы – 2023 - 2030 годы.

Мероприятия Программы разработаны исходя из необходимости решения задач по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения с учетом финансовых ресурсов, выделяемых на финансирование Программы, и полномочий, закрепленных за органами местного самоуправления действующим законодательством.

Мероприятия данной программы направлены на формирование общественного мнения по проблеме безопасности дорожного движения и проведение работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
Для реализации Программы выполнены следующие мероприятия:

В общеобразовательных организациях работа по безопасности дорожного движения проведена с обучающими, родителями и педагогами в направлениях:

- профилактика детско-дорожного транспортного травматизма (беседы, лекции, просмотры видеороликов, встречи с сотрудниками ГИБДД );

- внеклассные мероприятия (конкурсы, квесты, викторины, акции, недели безопасности, уроки (занятия) по БДД);

- работа с родителями (рассматривание вопросов безопасного дорожного движения на родительском собрании, размещение памяток и алгоритмов по БДД в родительских чатах).

Проведены профилактические встречи-лектории по безопасности дорожного движения со следующей тематикой «Соблюдение правил дорожного движения - залог безопасности пешеходов», «Безопасный путь в школу», «Железнодорожный переезд. Правила перехода», «Пассажиры и дорога», «Переходы улиц» и другие.

В районе продолжена работает 8 отрядов ЮИД с охватом 110 детей.

В образовательных организациях района в кабинетах по ОБЖ, кабинетах для начальных классов и рекреациях оформлены стенды по безопасности дорожного движения.
В образовательные организации района дополнительно направлены методические рекомендации Общественной палаты Российской Федерации «Вопросы повышения уровня безопасности дорожного движения, в частности, обеспечения защищенности несовершеннолетних лиц от дорожно-транспортных происшествий и их последствий», а также направлены памятки для обучающихся и родителей «Правила дорожного движения и безопасное поведение пешеходов, водителей велосипедов и мопедов на дорогах».
Главный специалист
организационно-правового отдела                                                                          И.В.Красюк
Таблица 9 
Отчет о достижении значений показателей муниципальной программы (комплексной программы), результатов структурных элементов муниципальной программы (комплексной программы)
Отчет о достижении значений показателей муниципальной программы, результатов структурных элементов муниципальной программы 

	№
п/п
	Наименование показателя (результата)
	Единица измерения
	Значение показателя (результата)
	Обоснование отклонения значения показателя (результата)

(при наличии)

	
	
	
	год, предшествующий отчетному (текущему) году
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	Факт на отчетную дату
	

	Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Адамовском районе»

	1.
	Социальный риск (число лиц, погибших в ДТП)
	человек
	5
	10
	0
	

	2
	Транспортный риск (число лиц, пострадавших в ДТП)
	человек
	12
	23
	1
	

	3
	Количество утвержденных комплексных схем организации дорожного движения
	штук
	0
	0
	0
	

	4
	Количество участников в районном и областном слетах
	человек
	214
	41
	0
	Показатель будет выполнен во 2 – 3 квартале, после проведения слета «Юный инспектор дорожного движения»

	5
	Количество приобретенных светоотражающих элементов
	штук
	140
	402
	0
	светоотражающие элементы не приобретались, в связи с отсутствием в бюджете муниципального образования Адамовский район по линии отдела образования финансирования на данное мероприятие

	Комплекс процессных мероприятий «Формирование общественного мнения по проблеме безопасности дорожного движения, культуры безопасного поведения на дорогах»

	Задача «Повышение правовой грамотности участников дорожного движения и их дисциплины»

	1.
	Социальный риск (число лиц, погибших в ДТП)
	человек
	5
	10
	0
	

	2
	Транспортный риск (число лиц, пострадавших в ДТП)
	человек
	12
	23
	1
	

	Комплекс процессных мероприятий «Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма, в том числе детского»

	Задача «Совершенствование системы обучения детей и подростков правилам безопасного поведения на улицах в целях сокращения детского дорожно-транспортного травматизма и сокращение количества лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий»

	1
	Количество утвержденных комплексных схем организации дорожного движения
	штук
	0
	0
	0
	

	2
	Количество участников в районном и областном слетах
	человек
	214
	41
	0
	Показатель будет выполнен во 2 – 3 квартале, после проведения слета «Юный инспектор дорожного движения»

	3
	Количество приобретенных светоотражающих элементов
	штук
	140
	402
	0
	светоотражающие элементы не приобретались, в связи с отсутствием в бюджете муниципального образования Адамовский район по линии отдела образования финансирования на данное мероприятие


Таблица 10 
Отчет об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы (комплексной программы) Адамовского района
	№
п/п
	Статус
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы 
	Главный распорядитель бюджетных средств (ответственный исполнитель, соисполнитель, участник)
	Расходы

	
	
	
	
	ГРБС
	ЦСР
	утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года
	утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату
	утверждено в муниципальной программе на отчетную дату
	кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Муниципальная программа
	Повышение безопасности дорожного

движения в Адамовском районе
	всего, в том числе:
	X
	1500000000
	45
	45
	45
	0

	
	
	
	Администрация муниципального образования Адамовский район
	111
	X
	45
	45
	45
	0

	
	
	
	Отдел образования
	075
	X
	0
	0
	0
	0

	2
	Комплекс процессных мероприятий
	Формирование общественного мнения по проблеме БДД, культуры безопасного поведения на дорогах
	всего, в том числе:
	X
	1540100000
	25
	25
	25
	0

	
	
	
	администрация МО Адамовский район
	111
	X
	25
	25
	25
	0

	3
	
	Создание и использование баннеров по БДД и организация издания печатной продукции по пропаганде БДД
	администрация МО Адамовский район
	111
	1540120810
	10
	10
	10
	0

	4
	
	Проведение районного конкурса начинающих водителей «Мисс Автоледи»
	администрация МО Адамовский район
	111
	1540120820
	15
	15
	15
	0

	5
	Комплекс процессных мероприятий
	Организация работ по профилактике дорожно-транспортного травматизма, в том числе детского
	всего, в том числе:
	X
	1540200000
	20
	20
	20
	0

	
	
	
	Администрация муниципального образования Адамовский район
	111
	X
	20
	20
	20
	0

	
	
	
	Отдел образования
	075
	X
	0
	0
	0
	0

	6
	
	Проведение районного слета и участие в областном слете «Юный инспектор движения»
	администрация МО Адамовский район
	111
	1540220830
	20
	20
	20
	0

	
	
	
	Отдел образования
	075
	1540220830
	0
	0
	0
	0

	7
	
	Приобретение светоотражающих элементов
	Отдел образования
	075
	1540220920
	0
	0
	0
	0

	8
	
	Разработка Комплексной схемы организации дорожного движения на территории муниципального образования Адамовский район
	администрация МО Адамовский район
	111
	1540220940
	0
	0
	0
	0


