| ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ АДАМОВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 462830, п. Адамовка, ул.8 МАРТА, 11 телефон (8-35365) 2-17-36 телефакс (8-35365) 2-27-73 от «07» апреля 2023 г. исх. № ___ На _____________ от ____________ |  | Главе муниципального образования С.В. Чеховичу |
| --- | --- | --- |

Финансовый отдел администрации Адамовского района направляет вам Годовой отчет о реализации муниципальных программ Адамовского района (приложение 1) и Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке  эффективности муниципальных программ Адамовского района (приложение 2) за 2022 год.

Приложение: на 94 л. в 1 экз.

Начальник отдела

казначейского исполнения бюджета  				И.А. Михайлова

Исп.: Федоров В.И. 8(35365) 2 27 73

Приложение 1

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальных программ Адамовского района

за 2022 год.

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Адамовский район от 27.04.2022  № 294-п «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Адамовский район» году на территории муниципального образования Адамовский район реализовались 24 муниципальные программы, финансирование осуществлялось по 17 муниципальным программам.

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных  программ за 2022 год (далее - годовой отчет) составлен на основании отчетов о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Адамовского района, предоставленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

В 2022 году в Адамовском районе реализовывались следующие муниципальные программы:

- Муниципальная программа «Развитие культуры Адамовского района» на 2019-2024 годы;

- Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации Адамовского района» на  2019-2024 годы;

- Муниципальная программа «Развитие системы образования Адамовского района» на 2019-2024 годы;

- Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Адамовского района» на 2019-2024 годы;

- Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории муниципального образования Адамовский район Оренбургской области» на 2019-2024 годы;

- Муниципальная программа «Развитие системы градорегулирования  муниципального образования Адамовский район» на 2021-2024 годы;

- Муниципальная программа «Информатизация администрации муниципального образования Адамовский район»  на 2019 - 2024 годы;

- Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Адамовском районе» на 2019-2024 годы;

- Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Адамовском районе»  на 2019-2024 годы;

- Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Адамовском районе» на 2019 - 2024 годы;

- Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования Адамовский район» на 2019 - 2024 годы;

- Муниципальная программа «Управление земельно-имущественным комплексом Адамовского района Оренбургской области» на 2019 - 2024 годы;

- Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Адамовского района»  на 2019-2024 годы;

- Муниципальная программа «Экономическое развитие муниципального образования Адамовский район»  на 2019-2024 годы;

- Муниципальная программа «Профилактика экстремизма на территории муниципального образования Адамовский район» на 2019-2024 годы;

- Муниципальная программа «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений на территории муниципального образования Адамовский район» на 2021-2024 годы;

- Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Адамовский район»   на 2021-2024 годы;

- Муниципальная программа ««Профилактика терроризма на территории муниципального образования Адамовский район» на 2020-2025 годы;

- Муниципальная программа ««Улучшение условий и охраны труда в Адамовском районе» на 2021-2024 годы;

- Муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального образования Адамовский район Оренбургской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2019-2024 годы;

- Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством Оренбургской области, на территории муниципального образования Адамовский район» на 2019-2024 годы;

- Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Адамовский район» на 2020-2024 годы;

- Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья в муниципальном образовании Адамовский район» на 2021-2024 годы;

- Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Адамовского района» на 2021-2025 годы.

Фактически в 2022 году профинансировано 17 муниципальных программ на общую сумму 731 418,0 тыс. рублей, в сравнении с прошлым отчетным периодом произошло увеличение программных расходов на 9%.

В Таблице 1 представлена информация о запланированном уровне бюджетных ассигнований и кассовом исполнении муниципальных программ, финансируемых из районного бюджета в 2022 году.

I. Сведения о ресурсном обеспечении

муниципальных программ (подпрограмм) за 2022 год

Таблица 1

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Утверждено с учетом изменений на 31.12.2022 (тыс. руб.) | Исполнено на 31.12.2022 (тыс. руб.) | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие системы образования Адамовского района» | 444 760,8 | 439 409,6 | 98,8 |
| 1.1. | Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» | 383 909,8 | 382 721,3 | 99,7 |
| 1.2. | Подпрограмма «Вовлечение детей и подростков в социальную практику» | 31 624,2 | 28 140,1 | 89,0 |
| 1.3. | Подпрограмма «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных организациях Адамовского района» | 14 005,7 | 13 458,9 | 96,1 |
| 1.4. | Основное мероприятие «Координация работы и организационное сопровождение системы образования» | 15 221,1 | 15 089,2 | 99,1 |
| 2 | Муниципальная программа «Информатизация администрации муниципального образования Адамовский район» | 943,5 | 943,4 | 100,0 |
| 2.1. | Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы» | 643,5 | 643,5 | 100,0 |
| 2.3. | Основное мероприятие «Информирование населения района о деятельности органов местного самоуправления» | 300,0 | 299,9 | 100,0 |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Адамовском районе» | 15 153,8 | 15 153,8 | 100,0 |
| 3.1. | Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений в области физической культуры и спорта» | 13 421,9 | 13 421,9 | 100,0 |
| 3.2. | Основное мероприятие «Спортивно-массовые мероприятия: участие, организация, проведение» | 650,0 | 650,0 | 100,0 |
| 3.3. | Основное мероприятие «Обновление материально-технической базы» | 1 081,9 | 1 081,9 | 100,0 |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие культуры Адамовского района» | 72 709,3 | 72 696,2 | 99,9 |
| 4.1. | Подпрограмма «Развитие культурно – досуговых учреждений» | 30 548,6 | 30 548,6 | 100,0 |
| 4.2. | Подпрограмма «Развитие учреждения дополнительного образования детей» | 4 127,6 | 4 127,6 | 100,0 |
| 4.3. | Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступности и сохранности музейных фондов» | 1 239,8 | 1 239,8 | 100,0 |
| 4.4. | Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» | 11 815,6 | 11 815,6 | 100,0 |
| 4.5. | Подпрограмма «Развитие хозяйственной деятельности учреждений культуры» | 23 311,3 | 23 311,3 | 100,0 |
| 4.6. | Основное мероприятие «Деятельность в сфере культуры, искусства, охраны историко-культурного наследия в соответствии с предметом и целями деятельности» | 1 666,5 | 1 653,4 | 99,2 |
| 5 | Муниципальная программа «Развитие системы градорегулирования муниципального образования Адамовский район» | 78,0 | 78,0 | 100,0 |
| 5.1. | Основное мероприятие «Подготовка документов для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости» | 78,0 | 78,0 | 100,0 |
| 6 | Муниципальная программа «Управление земельно-имущественным комплексом Адамовского района Оренбургской области» | 1 259,5 | 1 253,4 | 99,5 |
| 6.1. | Основное мероприятие «Оптимизация количественного и качественного состава земельно-имущественного комплекса» | 204,1 | 204,0 | 99,9 |
| 6.2. | Основное мероприятие «Осуществление обязанностей собственника по содержанию земельно-имущественного комплекса» | 1 055,4 | 1 049,4 | 99,4 |
| 7 | Муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального образования Адамовский район Оренбургской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 3 275,0 | 3 275,0 | 100,0 |
| 7.1. | Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение мероприятий, проводимых в целях гражданской обороны, ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, а также повышение квалификации и уровня знаний руководителей и специалистов Адамовского муниципального звена Оренбургской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» | 31,9 | 31,9 | 100,0 |
| 7.2. | Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение мероприятий по пропуску весеннего паводка и пожарной безопасности на территории муниципального образования Адамовский район» | 58,8 | 58,8 | 100,0 |
| 7.3. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности служб защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и служб гражданской обороны» | 3 184,4 | 3 184,4 | 100,0 |
| 8 | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Адамовского района» | 6 584,2 | 6 519,1 | 99,0 |
| 8.1. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы» | 5 755,9 | 5 749,1 | 99,9 |
| 8.2. | Подпрограмма «Отлов и содержание безнадзорных животных, защита населения от болезней, общих для человека и животных» | 823,3 | 770,0 | 93,5 |
| 9 | Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории муниципального образования Адамовский район Оренбургской области» | 7 363,0 | 7 362,5 | 100,0 |
| 9.1. | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Адамовском районе Оренбургской области» | 7 057,2 | 7 057,2 | 100,0 |
| 9.2. | Основное мероприятие «Популяризация здорового образа жизни среди молодежи» | 35,0 | 35,0 | 100,0 |
| 9.3. | Основное мероприятие «Вовлечение молодежи в социальную активную деятельность, развитие детского и молодежного движения» | 222,7 | 222,3 | 99,9 |
| 9.4. | Основное мероприятие «Создание условий для развития гражданских и военно – патриотических качеств молодежи. Формирование политико – правовой культуры и повышение качества подготовки допризывной молодежи» | 28,1 | 28,1 | 100,0 |
| 9.5. | Основное мероприятие «Формирование механизмов поддержки и реабилитации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации» | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
| 10 | Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Адамовском районе» | 25,0 | 25,0 | 100,0 |
| 10.1. | Основное мероприятие «Организационно – правовое обеспечение антинаркотической деятельности» | 5,0 | 5,0 | 100,0 |
| 10.2. | Основное мероприятие «Меры по сокращению спроса на наркотики» | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
| 11 | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Адамовском районе» | 64,3 | 64,3 | 100,0 |
| 11.1. | Основное мероприятие «Формирование общественного мнения по проблеме безопасности дорожного движения, культуры безопасного поведения на дорогах» | 25,0 | 25,0 | 100,0 |
| 11.2. | Основное мероприятие «Работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма» | 39,3 | 39,3 | 100,0 |
| 12 | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации Адамовского района» | 34 145,4 | 34 133,4 | 99,9 |
| 12.1. | Основное мероприятие «Развитие профессиональных качеств муниципальных служащих» | 116,4 | 116,4 | 100,0 |
| 12.2. | Основное мероприятие «Дополнительное пенсионное обеспечение муниципальных служащих муниципального образования Адамовский район» | 2 192,9 | 2 192,9 | 100,0 |
| 12.3. | Основное мероприятие «Создание условий для развития, совершенствования и повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления в решении вопросов местного значения» | 31 836,1 | 31 824,2 | 99,9 |
| 13 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Адамовского района» | 142 176,9 | 141 976,0 | 99,9 |
| 13.1. | Подпрограмма «Повышение финансовой самостоятельности бюджетов поселений» | 114 055,6 | 113 875,7 | 99,8 |
| 13.2. | Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы» | 28 121,3 | 28 100,3 | 99,9 |
| 14 | Муниципальная программа «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений на территории муниципального образования Адамовский район» | 195,3 | 195,3 | 100,0 |
| 14.1. | Основное мероприятие «Популяризация этнической культуры и истории представителей различных этнических общностей Адамовского района Оренбургской области» | 195,3 | 195,3 | 100,0 |
| 15 | Муниципальная программа «Профилактика экстремизма на территории муниципального образования Адамовский район» | 30,0 | 30,0 | 100,0 |
| 15.1. | Основное мероприятие «Проведение в образовательных учреждениях района комплекса мероприятий, направленных на пропаганду идей толерантности, нетерпимого отношения к проявлениям ксенофобии, национальной и религиозной нетерпимости» | 30,0 | 30,0 | 100,0 |
| 16 | Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством Оренбургской области, на территории муниципального образования Адамовский район» | 4 605,2 | 4 605,0 | 99,9 |
| 16.1. | Основное мероприятие «Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для обеспечения жильем отдельных категорий граждан» | 4 233,8 | 4 233,6 | 99,9 |
| 16.2. | Основное мероприятие «Формирование и ведение списка подлежащих обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 371,4 | 371,4 | 100,0 |
| 17 | Муниципальная программа «Экономическое развитие муниципального образования Адамовский район» | 3 697,9 | 3 697,9 | 100,0 |
| 17.1. | Подпрограмма «Развитие торговли в Адамовском районе» | 228,9 | 228,9 | 100,0 |
| 17.2. | Подпрограмма «Повышение эффективности муниципального управления социально-экономическим развитием Адамовского района» | 3 469,0 | 3 469,0 | 100,0 |
| ВСЕГО |  | 737 067,2 | 731 418,0 | 99,2 |

II. Сведения о достижении показателей (индикаторов) муниципальных программ (подпрограмм) за 2022 год

| Муниципальная программа «Развитие культуры Адамовского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) |  | Единица измерения |  |  | Значения показателей (индикаторов) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 год |  | 2022 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт на 01.01.2023 |
| 1 | Количество объектов культуры |  | единиц |  |  |  | 48 | 48 | 48 |
| - 2 | Уровень соотношений заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (к среднемесячному доходу от трудовой деятельности) |  | процентов |  |  | 3,2 |  | 90 | 90 |
| 3 | Уровень соотношений заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования к средней заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (к среднемесячному доходу от трудовой деятельности) |  | процентов |  |  | 103,4 |  | 104,2 | 104,2 |
| 4 | Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры |  | Человек |  |  | 73,1 |  | 73,0 | 70,8 |
| 5 | Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей |  | Человек |  |  | 6 |  | 6 | 5,8 |
| 6 | Число культурно-досуговых мероприятий, концертов, спектаклей, фестивалей, конкурсов, выступлений |  | Количество |  |  | 1996 |  | 4000 | 4496 |
| 7 | Численность участников культурно-досуговых мероприятий |  | Человек |  |  | 106140 |  | 185100 | 210767 |
| 8 | Численность посетителей культурно-массовых мероприятий с использованием возможностей киновидеосервиса и организации досуга |  | Человек |  |  | 6615 |  | 5400 | 4689 |
| 9 | Число музейных предметов (научное описание музейных предметов, составление инвентарных карточек, формирование научных коллекций, заполнение актов приема музейных предметов, нанесение маркировки) |  | единиц |  |  | 145 |  | 250 | 300 |
| 10 | Число посетителей МБУК «Народный музей» (за счет новых форм работы, экскурсий, лекций, выставок, массовых мероприятий и обслуживание индивидуальных обращений) |  | Человек |  |  | 9805 |  | 9900 | 10279 |
| 11 | Число экспонируемых предметов (за счет постоянных экспозиций, временных, выездных выставок и новых форм работы) |  | штук |  |  | 3550 |  | 3550 | 3550 |
| 12 | Число музейных мероприятий (экскурсии, лекции, массовые мероприятия, выставки) |  | Количество |  |  | 246 |  | 291 | 319 |
| 13 | Пополнение музейного фонда |  | Штук |  |  | 145 |  | 250 | 300 |
| 14 | Количество посещений библиотеки |  | Тыс.чел |  |  | 93,9 |  | 166,5 | 170,7 |
| 15 | Число библиотек, имеющих электронную почту и доступ к сети интернет |  | Единиц |  |  | 16 |  | 16 | 16 |
| 16 | Среднегодовое количество учащихся |  | чел |  |  | 135 |  | 135 | 135 |
| 17 | Организация и проведения внеклассных и концертно –просветительных мероприятий |  | Количество |  |  | 23 |  | 28 | 29 |
| 18 | Бесперебойность работы газовых котельных |  | Количество |  |  | 27 |  | 27 | 27 |
| 19 | Заключение, пролонгация договоров на поставку газа, тепла, электроэнергии, воды и водоотведения |  | штук |  |  | 12 |  | 12 | 12 |
| 20 | Обеспечение транспортными средствами учреждения культуры |  | штук |  |  | 4 |  | 4 | 4 |
| 21 | Проведение аттестации операторов котельных |  | штук |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 22 | Проведение проверок, обследований технического состояния зданий, оборудования. санитарно-бытовых помещений |  | единиц |  |  | 27 |  | 27 | 27 |
| 23 | Обеспеченность учреждений культуры системами АПС |  | процентов |  |  | 11 |  | 11 | 11 |
| Подпрограмма «Развитие культурно-досуговых учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) |  |  | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 год |  |  | 2022 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт на 01.01.2023 |
| 1 | Количество объектов культуры | единиц |  |  | 30 |  |  | 30 | 30 |
| 2 | Уровень соотношений заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (к среднемесячному доходу от трудовой деятельности) | процентов |  |  | 83,2 |  |  | 90 | 90 |
| 3 | Число культурно- досуговых мероприятий, концертов, спектаклей, фестивалей, конкурсов, выступлений |  | Количество |  |  | 1996 |  | 4000 | 4496 |
| 4 | Численность посетителей культурно-досуговых мероприятий |  | Человек |  |  | 106140 |  | 185100 | 210767 |
| 5 | Количество участников клубных формирований |  | Человек |  |  | 2471 |  | 2471 | 2474 |
| 6 | Численность посетителей культурно-массовых мероприятий с использованием возможностей киновидеосервиса и организации досуга |  | Человек |  |  | 6615 |  | 5400 | 4689 |
| Подпрограмма «Развитие учреждения дополнительного образования детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) |  | Единица измерения |  |  | Значения показателей (индикаторов) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 год |  | 2022 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт на 01.01.2023 |
| 1 | Среднегодовое количество учащихся |  | человек |  |  | 135 |  | 135 | 135 |
| 2 | Количество объектов культуры |  | Единиц |  |  | 1 |  | 1 | 1 |
| 3 | Уровень соотношений заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования к средней заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (к среднемесячному доходу от трудовой деятельности) |  | процентов |  |  | 103,4 |  | 104,2 | 104,2 |
| 4 | Организация и проведения внеклассных и концертно –просветительных мероприятий |  | Количество |  |  | 23 |  | 28 | 29 |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступности и сохранности музейных фондов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество объектов культуры |  | Единиц |  |  | 1 |  | 1 | 1 |
| 2 | Уровень соотношений заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (к среднемесячному доходу от трудовой деятельности) |  | процентов |  |  | 83,2 |  | 90 | 90 |
| 3 | Число музейных предметов (научное описание музейных предметов, составление инвентарных карточек, формирование научных коллекций, заполнение актов приема музейных предметов, нанесение маркировки) |  | Количество |  |  | 145 |  | 250 | 300 |
| 4 | Среднесписочная численность работников |  | Человек |  |  | 2 |  | 2 | 2 |
| 5 | Число посетителей МБУК «Народный музей» (за счет новых форм работы, экскурсий, лекций, выставок, массовых мероприятий и обслуживания индивидуальных обращений) |  | Количество |  |  | 9805 |  | 9900 | 10279 |
| 6 | Количество экспонируемых предметов (за счет постоянных экспозиций, временных, выездных выставок и новых форм работы) |  | Количество |  |  | 3550 |  | 3550 | 3550 |
| 7 | Пополнение музейного фонда |  | Количество |  |  | 145 |  | 250 | 300 |
| 8 | Число музейных мероприятий (экскурсии, лекции, массовые мероприятии, выставки) |  | Количество |  |  | 246 |  | 391 | 319 |
| Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество учреждений |  | Единиц |  |  | 17 |  | 17 | 17 |
| 2 | Уровень соотношений заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (к среднемесячному доходу от трудовой деятельности) |  | процентов |  |  | 83,2 |  | 90 | 90 |
| 3 | Среднесписочная численность работников |  | Человек |  |  | 30 |  | 30 | 30 |
| 4 | количество посещений библиотек |  | Человек |  |  | 93900 |  | 166500 | 170700 |
| 5 | Число библиотек, имеющих электронную почту и доступ к сети Интернет |  | штук |  |  | 16 |  | 16 | 16 |
| Подпрограмма «Развитие хозяйственной деятельности учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | бесперебойность работы газовых котельных |  | штук |  |  | 27 |  | 27 | 27 |
| 2 | Заключение, пролонгация договоров на поставку газа, тепла, электроэнергии ,воды и водоотведения |  | Количество |  |  | 12 |  | 12 | 12 |
| 3 | Обеспечение транспортными средствами учреждения культуры |  | Количество |  |  | 4 |  | 4 | 4 |
| 4 | Проведение проверок, обследований технического состояния зданий, оборудования санитарно-бытовых помещений |  | процентов |  |  | 100 |  | 100 | 100 |
| Подпрограмма «Пожарная безопасность учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспеченность учреждений культуры системами АПС |  | процентов |  |  | 11 |  | 11 | 11 |

| Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации Адамовского района» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  |
|  |  |  | 2022 год | 2022 год |  |
|  |  |  |  | план | факт на 01.01.2023 |
| 1. | Количество принятых нормативных правовых актов по муниципальной службе | штук | 5 | 3 | 3 |
| 2. | Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации и переподготовку | человек | 11 | 8 | 20 |
| 3. | Количество муниципальных служащих, получающих пенсию за выслугу лет | человек | 24 | 22 | 22 |
| 4. | установление, расчет, перерасчет и выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим | человек | 24 | 22 | 22 |

| Муниципальная программа «Развитие системы образования Адамовского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год |  |  |  |
|  |  |  |  | план |  | факт на 01.01.2023 |  |
| 1. | Удельный вес численности детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных программами дошкольного образования, в общей численности детей соответствующего возраста. | процентов | 71 | 72 |  | 72 |  |
| 2. | Охват детей в возрасте 5-18 лет, программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет). | процентов | 95 | 95 |  | 95 |  |
| 3. | Удельный вес численности учителей, в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций. | процентов | 17 | 18 |  | 18 |  |
| 4. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников, муниципальных образовательных организаций дошкольного образования - к средней заработной плате в общем образовании области, дополнительного образования - к средней заработной плате в области. | процентов | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 5. | Удельный вес обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования. | процентов | 22 | 24 |  | 24 |  |
| 6. | Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение. | процентов | 9 | 9 |  | 9 |  |
| 7. | Удельный вес численности обучающихся и учащихся в возрасте 5-18 лет, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности. | процентов | 42 | 43 |  | 43 |  |
| 8. | Удельный вес числа образовательных организаций, в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности (родители, работодатели) в общем числе образовательных организаций. | процентов | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 9. | Число уровней образования, на которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования. | процентов | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 10. | Удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих представление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций. | процентов | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 11. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций. | процентов | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 12. | Доля учащихся общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием. | процентов | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 13. | Доля пищеблоков общеобразовательных организаций, оснащенных современным технологическим оборудованием. | процентов | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 14. | Доля общеобразовательных организаций, использующих в рационе питания детей продукты, обогащенные витаминами и микронутриентами. | процентов | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 15. | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (один раз в день), охваченных горячим питанием. | процентов | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 16. | Доля обучающихся 5-11 классов муниципальных образовательных организациях, охваченных горячим питанием. | процентов | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 17. | Доля обучающихся обеспеченных бесплатным двухразовым питанием с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях, в том числе осваивающих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому. | процентов | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 18. | Удельный вес численности детей и подростков, участвующих в добровольческой деятельности. | процентов | 17 | 17 |  | 17 |  |
| 19. | Удельный вес численности детей и подростков, участвующих в деятельности детских общественных объединений и органах ученического самоуправления. | процентов | 90 | 90 |  | 90 |  |
| 20. | Удельный вес численности детей и подростков, вовлеченных в реализацию проектов и программ в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве детей и подростков. | процентов | 24 | 25 |  | 25 |  |
| 21. | Удельный вес числа учащихся, вовлеченных в программы по работе с детьми и подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. | процентов | 52 | 53 |  | 53 |  |
| 22. | Удельный вес числа учащихся, охваченных организованными формами летнего отдыха. | процентов | 58 | 60 |  | 60 |  |
| 23. | Удельный вес числа учащихся, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию. | процентов | 52 | 53 |  | 53 |  |
| 24. | Удельный вес ОУ, оснащенных автоматизированными системами оповещения о пожаре. | процентов | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 25. | Удельный вес ОУ, имеющих капитально отремонтированную электропроводку. | процентов | 66 | 67 |  | 67 |  |
| 26. | Удельный вес образовательных организаций, имеющих эвакуационные выходы, отвечающие требованиям пожарной безопасности. | процентов | 52 | 52 |  | 52 |  |
| 27. | Удельный вес ОУ, имеющих лицензию на медицинскую деятельность. | процентов | 70 | 70 |  | 70 |  |
| 28. | Удельный вес образовательных организаций, имеющих пожарные водоемы, отвечающие требованиям пожарной безопасности. | процентов | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 29. | Удельный вес образовательных организаций, оборудованных системами видеонаблюдения. | процентов | 71 | 72 |  | 72 |  |
| 30. | Удельный вес образовательных организаций, имеющих акты замеров сопротивления изоляции. | процентов | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 31. | Удельный вес детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой от общего числа детей этой категории. | процентов | 57,4 | 57,6 |  | 57,6 |  |
| 32. | Удельный вес детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в приемной семье от общего числа детей этой категории. | процентов | 54 | 54,5 |  | 54,5 |  |
| 33. | Удельный вес обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в общей численности обучающихся по программам общего образования. | человек | 0,65 | 1,2 |  | 1,2 |  |
| 34. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций. | процентов | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 35. | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций. | процентов | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 36. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций Адамовского района, получающих ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в размере пять тысяч рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок, в общей численности педагогических работников такой категории. | процентов | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 37. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создано условие соответствующие требованиям ФГОС общего образования. | процентов | 100 | 100 |  | 100 |  |
| Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес численности детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных программами дошкольного образования, в общей численности детей соответствующего возраста». Показатель определен в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 № 631 «О внесении изменений в методику расчета показателей мониторинга системы образования, утвержденную приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.06.2014 № 657». Основное мероприятие 1 направлено на обеспечение мер по формированию и финансированию муниципальных заданий на реализацию программ дошкольного образования, осуществляемого с учетом показателей по объему и качеству оказываемых услуг. | Процентов | 71 |  | 72 |  | 72 |
| 2 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций (дошкольного образования – к средней заработной плате в общем образовании области, дополнительного образования – к средней заработной плате в области)». Показатель определяется в соответствии с письмом от 29 декабря 2017 года № ВП-1992/02 «О методических рекомендациях» Министерства образования и науки Российской Федерации». Фактическое значение показателя рассчитывается путем деления среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных ДОО на среднюю заработную плату в общем образовании в Оренбургской области и умножения полученного результата на 100 процентов. | Процентов | 100 |  | 100 |  | 100 |
| 3 | Удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся. | процентов | 100 |  | 100 |  | 100 |
| 4 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена. | процентов | 10 |  | 10 |  | 10 |
| 5 | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций. | процентов | 17 |  | 18 |  | 18 |
| 6 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций (дошкольного образования - к средней заработной плате в общем образовании области, общего образования - к средней заработной плате в области). | процентов | 100 |  | 100 |  | 100 |
| 7 | Удельный вес обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования. | процентов | 22 |  | 24 |  | 24 |
| 8 | Удельный вес обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в общей численности обучающихся по программам общего образования. | человек | 0,65 |  | 1,2 |  | 1,2 |
| 9 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций Адамовского района получающих ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в размере пять тысяч рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок, в общей численности педагогических работников такой категории. | процентов | 100 |  | 100 |  | 100 |
| 10 | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет). | процентов | 95 |  | 95 |  | 95 |
| 11 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций (дошкольного образования - к средней заработной плате в общем образовании области, дополнительного образования - к средней заработной плате в области). | процентов | 100 |  | 100 |  | 100 |
| 12 | Удельный вес обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования. | процентов | 22 |  | 24 |  | 24 |
| 13 | Удельный вес обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования. | процентов | 22 |  | 24 |  | 24 |
| 14 | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет). | процентов | 95 |  | 95 |  | 95 |
| 15 | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет). | процентов | 95 |  | 95 |  | 95 |
| 16 | Количество образовательных организаций, улучшивших состояние зданий и сооружений в результате капитального ремонта. | количество | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 17 | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций. | процентов | 17 |  | 18 |  | 18 |
| 18 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования - к средней заработной плате в общем образовании области, дополнительного, общего образования - к средней заработной плате в области. | процентов | 100 |  | 100 |  | 100 |
| 19 | Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся. | процентов | 100 |  | 100 |  | 100 |
| 20 | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет). | процентов | 95 |  | 95 |  | 95 |
| 21 | Количество образовательных организаций, принявших участие в благоустройстве зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации. | количество | 1 |  | 0 |  | 0 |
| 22 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций (дошкольного образования - к средней заработной плате в общем образовании области, дополнительного образования - к средней заработной плате в области). | процентов | 100 |  | 100 |  | 100 |
| 23 | Оказание первой медицинской помощи воспитанникам | процентов | 70 |  | 70 |  | 70 |
| 24 | Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся. | процентов | 100 |  | 100 |  | 100 |
| 25 | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет). | процентов | 95 |  | 95 |  | 95 |
| 26 | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций. | процентов | 25 |  | 25 |  | 25 |
| 27 | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций. | процентов | 21 |  | 21 |  | 21 |
| Подпрограмма «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Число уровней образования, на которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования. | процентов | 100 |  | 100 |  | 100 |
| 2 | Удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих представление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций. | процентов | 100 |  | 100 |  | 100 |
| 3 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций. | процентов | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 5 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена. | доля | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |
| 6 | Число уровней образования, на которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования; доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций. | единиц | 3 |  | 3 |  | 3 |
| 7 | Удельный вес числа образовательных организаций, в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности (родители, работодатели), в общем числе образовательных организаций. | процентов | 100 |  | 100 |  | 100 |
| 8 | Удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих; представление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций. | процентов | 100 |  | 100 |  | 100 |
| Подпрограмма «Вовлечение детей и подростков в социальную практику» |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Удельный вес численности детей и подростков, участвующих в добровольческой деятельности до 17 процентов к 2024 году. | процентов | 17 |  | 17 |  | 17 |
| 10 | Удельный вес численности детей и подростков, вовлеченных в реализацию проектов и программ в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве детей и подростков. | процентов | 24 |  | 25 |  | 25 |
| 11 | Удельный вес численности детей и подростков, участвующих в деятельности детских общественных объединений и органах ученического самоуправления. | процентов | 90 |  | 90 |  | 90 |
| 12 | Удельный вес числа учащихся, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию. | процентов | 52 |  | 53 |  | 53 |
| 12 | Удельный вес числа учащихся, вовлеченных в программы по работе с детьми и подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. | процентов | 52 |  | 53 |  | 53 |
| 14 | Удельный вес числа учащихся, охваченных организованными формами летнего отдыха. | процентов | 58 |  | 60 |  | 60 |
| 15 | Удельный вес детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой от общего числа детей этой категории. | процентов | 57,4 |  | 57,6 |  | 57,6 |
| 16 | Удельный вес детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в приемной семье от общего числа детей этой категории. | процентов | 54 |  | 54,5 |  | 54,5 |
| Подпрограмма «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных организациях Адамовского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват горячим питанием учащихся общеобразовательных организаций. | процентов | 100 |  | 100 |  | 100 |
| 2 | Доля пищеблоков общеобразовательных организаций, оснащенных современным технологическим оборудованием, внедривших новые формы организации питания. | процентов | 100 |  | 100 |  | 100 |
| 3 | Доля общеобразовательных организаций, использующих в рационе питания детей продукты, обогащенные витаминами и микронутриентами. | процентов | 100 |  | 100 |  | 100 |
| 4 | Удельный вес численности участников образовательного процесса, прошедших обучение в рамках программ по формированию культуры здорового питания. | процентов | 100 |  | 100 |  | 100 |
| 5 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих один раз в день бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях. | процентов | 100 |  | 100 |  | 100 |
| 6 | Охват горячим питанием обучающихся 5-11 классов муниципальных общеобразовательных организаций. | процентов | 100 |  | 100 |  | 100 |
| Подпрограмма «Безопасность образовательных организаций Адамовского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес образовательных организаций, оснащенных автоматизированными системами оповещения о пожаре. | процентов | 100 |  | 100 |  | 100 |
| 2 | Удельный вес образовательных организаций, имеющих акты проверки сопротивления электроизоляции | процентов | 100 |  | 100 |  | 100 |
| 3 | Удельный вес образовательных организаций, имеющих эвакуационные выходы, отвечающие требованиям пожарной безопасности. | процентов | 52 |  | 52 |  | 52 |
| 4 | Удельный вес образовательных организаций, имеющих пожарные водоемы, отвечающие требованиям пожарной безопасности. | процентов | 100 |  | 100 |  | 100 |
| 5 | Удельный вес образовательных организаций, имеющих обработанные огнезащитным составом деревянные конструкции чердачных перекрытий. | процентов | 100 |  | 100 |  | 100 |
| 6 | Удельный вес образовательных организаций, оборудованных системами видео наблюдения, отвечающим современным требованиям. | процентов | 71 |  | 72 |  | 72 |

| Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Адамовского района» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год |  |
|  |  |  |  | план | факт на 01.01.2023 |
| 1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов | 54 | 104,41 | 347,4 |
| Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» |  |  |  |  |  |
| 1 | Размер посевных площадей зерновых, зернобобовых, масличных и кормовых культур | га | 230589 | 236023 | 223976 |
| 2 | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, КФХ и ИП | тонн | 42752 | 249700 | 226400 |
| 3 | Валовый сбор масличных культур в сельскохозяйственных организациях, КФХ и ИП | тонн | 2007,4 | 4161 | 9902 |
| 4 | Площадь озимых зерновых культур | тыс. га | 910 | 0,5 | 0,5 |
| 5 | Внесение минеральных удобрений в действующем веществе | тонн | 124,8 | 1755,3 | 15,4 |
| 6 | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая ИП | тонн | 1987,3 | 4540,3 | 2781,4 |
| 7 | Сохранение поголовья молочных коров | голов | 557 | 604 | 611 |
| 8 | Маточное поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, КФХ и ИП | голов | 51 | 1090 | 1219 |
| 9 | Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая ИП | голов | 3322 | 2706 | 3781 |
| 10 | Производство скота и птицы на убой в сельскохозяйственных организациях, КФХ и ИП | тонн | 843,6 | 754,1 | 972,7 |
| 11 | Поголовье свиней в сельскохозяйственных предприятиях и КФХ | тыс. голов | 0,062 | 0,217 | 0,052 |
| 12 | Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных | условных голов | 600 | 600 | 400 |
| 13 | Реализации племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток | голов | 190 | 61 | 228 |
| 14 | Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади | процентов | 37,5 | 7,77 | 0 |
| 15 | Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных | процентов | 5,3 | 0 | 0 |
| 16 | Объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности (включая ЛПХ): | х | х | х | х |
| 16.1 | трактора | штук | 18 | 18 | 11 |
| 16.2 | зерноуборочные комбайны | штук | 11 | 11 | 10 |
| 16.3 | кормоуборочные комбайны | штук | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | процентов | - | 20,3 | 31 |
| 18 | Среднемесячная заработная плата работников сельскохозяйственных организаций | рублей | 24523 | 28663 | 33656 |
| 19 | Количество мероприятий по популяризации сельскохозяйственного производства | штук | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма «Отлов и содержание животных без владельцев, защита населения от болезней общих для человека и животных» |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество отловленных животных без владельцев | голов | 30 | 34 | 34 |
| 2 | Количество эксплуатируемых и (или) законсервированных объектов уничтожения биологических отходов | единиц | 5 | 5 | 5 |

| Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории муниципального образования Адамовский район Оренбургской области |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) |  |  |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год |  |
|  |  |  |  | план | факт на 01.01.2023 |
| 1. | Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях по формированию позитивного отношения к здоровому образу жизни | процентов | 25 | 25 | 25 |
| 2 | Численность обучающихся вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и профессионального образования | человек | 902 | 1203 | 1203 |
| 3 | Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность | процентов | 17 | 18 | 18 |
| 4 | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в муниципальном образовании | процентов | 36 | 39 | 39 |
| 5 | Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов муниципального образования | процентов | 40 | 45 | 45 |
| 6 | Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия военно-патриотической направленности, в общем количестве молодежи | процентов | 45 | 46 | 46 |
| 7 | Количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения | процентов | 9 | 10 | 10 |
| Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Адамовском районе Оренбургской области» |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с помощью предоставляемых социальных выплат в рамках Подпрограммы | семей | 10 | 12 | 12 |

| Муниципальная программа «Развитие системы градорегулирования муниципального образования Адамовский район» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год |  |
|  |  |  |  | план | факт на 01.01.2023 |
| 1 | Подготовка документов для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости | штук | 11 | 11 | 11 |
| 2 | Подготовка документов для внесения сведений о границах муниципального образования Адамовский район Оренбургской области в государственный кадастр недвижимости | штук | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Подготовка документов для внесения сведений о границах территориальных зон населенных пунктов Адамовский район Оренбургской области в государственный кадастр недвижимости | штук | 10 | 10 | 10 |

| Муниципальная программа «Информатизация администрации муниципального образования Адамовский район» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год |  |
|  |  |  |  | план | факт на 01.01.2023 |
| 1. | «Укрепление материально-технической базы » | единиц | 5 | 5 | 5 |
| 2. | «Проведение специальной оценки условий труда » | единиц | 1 | х | х |
| 3. | «Информирование населения района о деятельности органов местного самоуправления» | штук | 120 | 120 | 120 |
| 4. | « Кадры для цифровой экономики» | штук | х | х | х |
| 5. | «Информационная безопасность» | штук | х | х | х |
| 6. | «Цифровое муниципальное управление» | штук | х | х | х |
| 7. | «Информационная инфраструктура» | штук | х | х | х |
| 8. | Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг | штук | 15 | 30 | 30 |

| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Адамовском районе» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год |  |
|  |  |  |  | план | факт на 01.01.2023 |
| 1. | Доля жителей Адамовского района систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района от3до 79 лет | процентов | 49.0 | 50,8 | 50,8 |
| 2. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | процентов | 137,3 | 138,0 | 138,0 |
| 3. | доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | процентов | 84,9 | 85,0 | 85,0 |
| 4. | доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности лиц данной категории населения | процентов | 4,0 | 4,1 | 4,1 |
| 5 | Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения МАУ «АСШ» «Золотой колос» | рублей | 14503,8 | 14503,8 | 14503,8 |
| 6 | Число лиц прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки | человек | 233 | 233 | 233 |

| ###### Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Адамовском районе» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### № ###### п/п | ###### Наименование показателя (индикатора) | ###### Единица измерения | ###### Значения показателей (индикаторов) |  |  |
|  |  |  | ###### 2021 год | ###### 2022 год |  |
|  |  |  |  | ###### план | ###### факт на 01.01.2023 |
| ###### 1. | Социальный риск (число лиц, погибших в ДТП) | человек | ###### 1 | 3 | ###### 3 |
| ###### 2. | Транспортный риск (число лиц, пострадавших в ДТП) | человек | ###### 5 | 10 | ###### 7 |

| ###### Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Адамовском районе» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### № ###### п/п | ###### Наименование показателя ###### (индикатора) | ###### Единица измерения | ###### Значения показателей (индикаторов) |  |  |
|  |  |  | ###### 2021 год | ###### 2022 год |  |
|  |  |  |  | ###### план | ###### факт на 01.01.2023 |
| ###### 1 | количество зарегистрированных преступлений и правонарушений в области оборота и употребления наркотических средств | Единиц | ###### 5 | 2 | ###### 4 |
| ###### 2 | количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику наркомании среди подростков и молодежи | Единиц | 84 | 13 | 117 |
| ###### 3 | количество лиц, вовлеченных в мероприятия антинаркотической направленности, пропагандирующих здоровый образ жизни | Единиц | 137 | 34 | 162 |

| ###### Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования Адамовский район» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### № ###### п/п | ###### Наименование показателя ###### (индикатора) | ###### Единица измерения | ###### Значения показателей (индикаторов) |  |  |
|  |  |  | ###### 2021 год | ###### 2022 год |  |
|  |  |  |  | ###### план | ###### факт на 01.01.2023 |
| ###### 1. | криминальная пораженность (количество, совершенных преступлений) | единиц | ###### 244 | 222 | ###### 208 |
| ###### 2. | количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления | единиц | ###### 130 | 68 | ###### 68 |
| ###### 3. | количество семей, находящихся в социально – опасном положении | единиц | ###### 10 | 30 | ###### 10 |
| ###### 4. | количество преступлений, совершенных несовершеннолетними | единиц | ###### 1 | 4 | ###### 5 |

| Муниципальная программа «Управление земельно-имущественным комплексом Адамовского района Оренбургской области» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год |  |
|  |  |  |  | план | факт на 01.01.2023 |
| 1. | Исполнение бюджетного задания по администрированию неналоговых доходов от использования муниципального имущества муниципального образования Адамовский район | процентов | 105,1 | 95 | 100 |
| 2. | Исполнение бюджетного задания по администрированию неналоговых доходов от использования земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования Адамовский район, и земельных участков собственность на которые не разграничена | процентов | 103,0 | 90 | 100 |
| Подпрограмма «Имущественная поддержка развития малого и среднего предпринимательства в Адамовском район» |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение количества объектов в перечне муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) предоставляемого на долгосрочной основе (в том числе на льготных условиях) субъектам малого и среднего предпринимательства | единиц |  |  |  |
| 2. | Увеличение количества объектов в перечне муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) предоставляемого на долгосрочной основе (в том числе на льготных условиях) субъектам малого и среднего предпринимательства | процентов | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 3. | Утверждение перечней в сельских поселениях, входящих в состав района и не имеющих перечни (в рамках районной рабочей группы) | единиц |  |  |  |
| 4. | Разработка нормативных правовых актов, регулирующих оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | процентов | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Увеличение доли сданных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, объектов недвижимого имущества, включенных в Перечни государственного имущества и перечни муниципального имущества, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включенных в указанные перечни. | процентов | 62,3 | 68,5 | 31,3 |
| 5.1 | увеличение доли объектов, предоставленных субъектам МСП, самозанятым гражданам из состава Перечней, не менее, чем на 10% ежегодно, из которых 0,7 часть - субъектам МСП, 0,3 часть - самозанятым гражданам. | процентов | 143,9 | 100,0 | 100,0 |
| 5.2 | объем фактического предоставления на конец предыдущего периода (проценты) + 10 %, из которых 7%- предоставление объектов субъектам МСП, 3%- предоставление объектов самозанятым гражданам | процентов | 187,1 | 100,0 | 100,0 |
| 6. | Актуализация сведений об объектах имущества, включенных в Перечень, в целях последующего использования такого имущества МСП и реестр МСП-получателей имущественной поддержки» на официальном сайте муниципального образования в и сети Интернет. | процентов | 100 | 100 | 100 |

| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Адамовского района» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год |  |
|  |  |  |  | план | факт на 01.01.2023 |
| 1. | Отношение дефицита районного бюджета (за вычетом снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета) к общему годовому объему доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | процентов | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Удельный вес расходов районного бюджета, формируемых программным методом, в общем объеме расходов районного бюджета в соответствующем финансовом году | процентов | 99,1 | 96,4 | 98,9 |
| 3. | Просроченная кредиторская задолженность - по расходам бюджета -муниципальных бюджетных и автономных учреждений | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Создание организационных условий для составления и исполнения районного бюджета» |  |  |  |  |  |
| 1. | Исполнение районного бюджета: по доходам по расходам | процентов | 99,8 99,4 | 97,7 97,7 | 99,5 99,2 |
| 2. | Количество дней нарушения сроков представления проекта решения «О бюджете МО Адамовский район на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) в Совет депутатов МО Адамовский район | дней | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Средняя оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств районного бюджета | баллов | 61,3 | 65,0 | 62,5 |
| 4. | Наличие бюджетного прогноза Адамовского района на долгосрочный период | да=1 нет=0 | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма «Повышение финансовой самостоятельности бюджетов поселений» |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального образования Адамовского района, установленный в качестве критерия выравнивания | коэффициент | 2,280 | 2,495 | 2,495 |
| 2. | Наличие распределения до 1 апреля финансового года иных межбюджетных трансфертов на социально значимые мероприятия, утверждаемые депутатом Законодательного собрания Оренбургской области | да=1, нет = 0 | да | да | да |
| Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Адамовского района» |  |  |  |  |  |
| 1. | Рейтинг Адамовского района по качеству управления муниципальными финансами | Занимаемое место по качеству управления муниципальными финансами | 21 | 21 | 13 |
| 2. | Доля завершенных проектов развития сельских поселений Адамовского района, основанных на местных инициативах | процентов | х | 100 | 100 |
| 3. | Индекс открытости бюджетных процедур | баллов | 75,3 | 90 | 151 |
| 4. | Просроченная кредиторская задолженность в бюджете муниципального района по обязательствам, связанным с расчетом и предоставлением дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 |

| ###### Муниципальная программа «Экономическое развитие муниципального образования Адамовский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### № ###### п/п | ###### Наименование показателя ###### (индикатора) |  | ###### Единица измерения | ###### Значения показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ###### 2021 год |  | ###### 2022 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ###### план |  | факт на 01.01.2023 |  |
| ###### Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Адамовском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### 1 | - количество проведенных мероприятий способствующих продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства Адамовского района на региональные рынки; |  | ###### единиц | ###### х |  | ###### 1 |  | ###### 0 |  |
| ###### 2 | - количество проведенных публичных мероприятий по вопросам малого и среднего предпринимательства; |  | ###### единиц | ###### 0 |  | ###### 1 |  | ###### 0 |  |
| ###### Подпрограмма «Развитие торговли в Адамовском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### 1 | - доля внесенных в торговый реестр торговых объектов (от запланированного количества) торговых объектов; |  | ###### процентов | ###### 98,6 |  | ###### 98,8 |  | ###### 100 |  |
| ###### 2 | - оборот розничной торговли на душу населения; |  | ###### рублей | ###### 43617,7 |  | ###### 46 632,5 |  | ###### 30219,9 |  |
|  | - количество отдаленных, труднодоступных и малонаселенных пунктов района, а также населенных пунктов, в которых отсутствуют торговые объекты, в которые будет осуществлена доставка социально значимых товаров; |  | ###### единиц | ###### 9 |  | ###### 9 |  | ###### 9 |  |
| ###### Подпрограмма «Повышение эффективности муниципального управления социально-экономическим развитием Адамовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### 1 |  | - доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в Многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг; |  |  | ###### процентов |  | ###### 90 | ###### 90 | ###### 90 |
| ###### 2 |  | - среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ для получения государственных (муниципальных) услуг, не более 15 минут; |  |  | ###### минут |  | ###### 15 | ###### 15 | ###### 15 |
| ###### 3 |  | - уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных (муниципальных) услуг; |  |  | ###### процентов |  | ###### 99,7 | ###### 90 | ###### 99,8 |
| ###### Подпрограмма ###### «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского автомобильного транспорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Количество перевезенных пассажиров между поселениями на муниципальных автобусных маршрутах |  |  | тыс. чел. |  | ###### х | 21,4 | ###### 0 |
| 2 |  | Пробег пассажирского автомобильного транспорта на муниципальных автобусных маршрутах |  |  | тыс. км. |  | ###### х | 65,5 | ###### 0 |

| Муниципальная программа «Профилактика экстремизма на территории муниципального образования Адамовский район» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  |
|  |  |  | 2021 год | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт на 01.01.2023 |
| 1. | количество случаев проявления ксенофобии, религиозной и этнической нетерпимости, этнического и религиозного экстремизма | штук | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Количество организационно-административных и профилактических мероприятий по предупреждению экстремистских проявлений среди населения, в том числе в молодежной среде | штук | 14 | 12 | 12 |
| 3. | Количество материалов, размещенных в средствах массовой информации района результатов деятельности в сфере профилактики и борьбы с экстремизмом | штук | 6 | 2 | 6 |
| 4. | Охват учреждений образования района циклом лекций и бесед, направленных на профилактику проявлений экстремизма, терроризма, преступлений против личности, общества, государства | процентов | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Охват образовательных учреждений района комплексом мероприятий, направленных на пропаганду идей толерантности, нетерпимого отношения к проявлениям ксенофобии, национальной и религиозной нетерпимости | процентов | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Количество изготовленных и распространённых средств наружной рекламы и наглядно-агитационной продукции, направленных на формирование толерантного сознания и поведения, уважительного отношения к этнокультурным и конфессиональным различиям населения района | штук | 5 | 2 | 3 |

| Муниципальная программа «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений на территории муниципального образования Адамовский района» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год |  |
|  |  |  |  | план | факт на 01.01.2023 |
| 1 | количество жителей района, принявших участие в этнокультурных, конфессиональных, просветительских и профилактических мероприятиях, направленных на гармонизацию сферы межнациональных и этнокон-фессиональных отношений, противодействие национализму, этническому и религиозному экстремизму | Количество | 2274 | 2480 | 1839 |
| 2 | количество опубликованных материалов в сфере этноконфессиональных и межэтнических отношений | Количество | 4 | 4 | 4 |
| 3 | количество проведенных заседаний Общественно-политического Совета при главе Адамовского района с участием представителей межнациональных и этноконфессиональных объединений | Количество | 4 | 4 | 4 |
| 4 | доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных и межконфессиональных отношений, в общем количестве граждан, проживающих на территории Адамовского района Оренбургской области | процентов | 100 | 100 | 100 |
| 5 | отсутствие конфликтов, правонарушений, возбужденных уголовных дел по фактам правонарушений на межнациональной, межконфессиональной почве | Количество | 0 | 0 | 0 |

| ###### Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Адамовский район» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### № п/п | ###### Наименование показателя (индикатора) | ###### Единица измерения | ###### Значения показателей (индикаторов) |  |  |
|  |  |  | ###### 2021 год | ###### 2022 год |  |
|  |  |  |  | ###### план | ###### факт на 01.01.2023 |
| ###### 1. | ###### Суммарное снижение энергоемкости валового (товарного) продукта муниципального образования к уровню 2019 года | ###### млн. руб. | ###### 1,1 | ###### 1,15 | ###### 1,15 |
| ###### 2 | ###### Количество публикаций о методах работы и технологиях в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ###### единиц | ###### 1 | ###### 1 | ###### 0 |
| ###### 3 | ###### Количество принятых программ органами местного самоуправления, учреждениями бюджетной сферы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ###### Штук | ###### 12 | ###### 13 | ###### 13 |
| ###### 4 | ###### Снижение потерь при передаче энергетических ресурсов (к предыдущему году) | ###### процентов | ###### 0,5 | ###### 0,5 | ###### 0,5 |
| ###### 5 | ###### Снижение потребления энергетических ресурсов населением и учреждениями бюджетной сферы Адамовского района (к предыдущему году) | ###### процентов | ###### 2 | ###### 2 | ###### 2 |

| Муниципальная программа ««Профилактика терроризма на территории муниципального образования Адамовский район» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год |  |
|  |  |  |  | план | факт на 01.01.2023 |
| 1 | Доля муниципальных организаций, подведомственных отделу образования администрации муниципального образования Адамовский район, обеспеченных стационарными рамочными детекторами металла | процентов | 40 | 55 | 55 |
| 2 | Доля муниципальных организаций, подведомственных отделу образования администрации муниципального образования Адамовский район, обеспеченных системами видеонаблюдения, соответствующими предъявляемым требованиям | процентов | 40 | 55 | 55 |
| 3 | Количество мероприятий, направленных на пропаганду идей толерантности, нетерпимого отношения к проявлениям ксенофобии, национальной и религиозной нетерпимости, проводимых в образовательных организациях Адамовского района Оренбургской области | Единиц | 4 | 4 | 4 |
| 4 | Количество этнокультурных мероприятий в муниципальных организациях, подведомственных отделу образования администрации муниципального образования Адамовский район | Единиц | 5 | 5 | 5 |
| 5 | Доля муниципальных организаций спорта, подведомственных администрации муниципального образования Адамовский район, с модернизированными системами видеонаблюдения | Процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6 | Количество муниципальных организаций спорта, подведомственных администрации муниципального образования Адамовский район, в которых проведены мероприятия по соблюдению требований антитеррористической безопасности (приобретение и установка арочного детектора металла). | Единиц | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Доля муниципальных учреждений, подведомственных отделу культуры администрации муниципального образования Адамовский район, обеспеченных стационарными рамочными детекторами металла. | Процентов | 50 | 60 | 60 |
| 8 | Доля муниципальных учреждений, подведомственных отделу культуры администрации муниципального образования Адамовский район, обеспеченных системами видеонаблюдения, соответствующим предъявляемым требованиям. | Процентов | 50 | 60 | 60 |

| ###### Муниципальная программа ««Улучшение условий и охраны труда в Адамовском районе» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### № п/п | ###### Наименование показателя ###### (индикатора) | ###### Единица измерения | ###### Значения показателей (индикаторов) |  |  |
|  |  |  | ###### 2021 год | ###### 2022 год |  |
|  |  |  |  | План | факт на 01.01.2023 |
| 1 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более на 1 тыс. работающих | человек | ###### 0 | 0,7 | ###### 0 |
| 2 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих | человек | ###### 0 | 0 | ###### 0 |
| 3 | Численность лиц с установленным в текущем году профессиональным заболеванием в расчёте на 10 тыс. работающих | человек | ###### 0 | 0 | ###### 0 |
| 4 | Численность лиц, которым впервые установлена инвалидность по трудовому увечью в расчёте на 10 тыс. работающих | человек | ###### 0 | 0 | ###### 0 |
| 5 | Число руководителей, руководителей подразделений и специалистов, прошедших обучение по охране труда | человек | ###### 70 | 72 | ###### 75 |
| 6 | Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда | мест | ###### 30 | 32 | ###### 35 |

| Муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального образования Адамовский район Оренбургской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год |  |
|  |  |  |  | план | факт на 01.01.2023 |
| 1. | Доля людей, спасенных при чрезвычайных ситуациях и происшествиях в Адамовском районе, в общей численности людей, оказавшихся в зоне чрезвычайных ситуаций | процентов | 0 | 100 | 100 |
| 2 | Уровень готовности сил и средств Адамовского звена ОТП РСЧС | процентов | 0 | 67 | 67 |

| Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством Оренбургской области, на территории муниципального образования Адамовский район» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год |  |
|  |  |  |  | план | факт на 01.01.2023 |
| 1 | Общая площадь предоставленных жилых помещений по договорам социального найма | кв. м. | 155,9 | 155,9 | 90,2 |
| 2 | Количество семей, улучшивших жилищные условия | семей | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Общая площадь предоставленных жилых помещений по договорам найма специализированных жилых помещений | кв. м. | 295,6 | 295,6 | 201,7 |
| 4 | Количество лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями | граждан | 8 | 8 | 5 |
| 5 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в Список, от числа обратившихся детей-сирот | процентов | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, включенных в Список | граждан | 8 | 8 | 23 |

| Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Адамовский район» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год |  |
|  |  |  |  | план | факт на 01.01.2023 |
| 1. | Доля проведенных заседаний комиссии при главе муниципального образования Адамовский район Оренбургской области по противодействию коррупции в общем количестве запланированных заседаний комиссии по координации работы по противодействию коррупции в муниципальном образовании Адамовский район на текущий год | процентов | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Доля самостоятельных структурных подразделений администрации, администраций сельсоветов, внедривших антикоррупционные планы, направленные на предупреждение и пресечение коррупции, в общем количестве самостоятельных структурных подразделений администрации, администраций сельсоветов | процентов | 60 | 60 | 60 |
| 3. | Число начальников самостоятельных структурных подразделений администрации, глав администраций сельсоветов, заслушанных на заседании комиссии при главе муниципального образования Адамовский район Оренбургской области по противодействию коррупции с отчетом о реализации антикоррупционных мероприятий, чья работа признана удовлетворительной, от общего числа заслушанных | единиц | 4 | 4 | 4 |
| 4. | Число муниципальных служащих муниципального образования Адамовский район, включенных в Перечень коррупционно-опасных должностей муниципальной службы и ежегодно прошедших повышение квалификации и обучение по образовательным программам в области противодействия коррупции | единиц | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Число муниципальных служащих муниципального образования Адамовский район и органов местного самоуправления муниципальных образований сельских поселений Адамовского района, принявших участие в обучающих мероприятиях, мероприятиях по обмену опытом мероприятиях по обмену опытом | единиц | 4 | 4 | 4 |
| 6. | Количество проведенных мероприятий по актуальным вопросам противодействия коррупции в муниципальном образовании Адамовский район (семинаров, круглых столов, конференций) | единиц | 2 | 2 | 2 |
| 7. | Количество подготовленного информационно-аналитического обзора результатов работы по противодействию коррупции, размещение его на официальных сайтах в сети Интернет | единиц | 2 | 2 | 2 |
| 8. | Количество проведенных проверок актуализации сведений содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках. | процентов | 100 | 100 | 100 |
| 9. | Количество распространённых методических рекомендаций и памяток. | единиц | 3 | 3 | 3 |
| 10. | Количество разъяснительных и иных мер по соблюдению запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции. | единиц | 4 | 4 | 4 |
| 11. | Количество НПА приведенных в соответствие с федеральным и областным законодательством. | процентов | 100 | 100 | 100 |
| 12. | Количество НПА прошедших антикоррупционную экспертизу. | процентов | 100 | 100 | 100 |
| 13. | Количество проведённых проверок на наличие аффилированности лиц, участвующих в осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. | единиц | 1 | 1 | 1 |

| Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья в муниципальном образовании Адамовский район» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) |  |  |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год |  |
|  |  |  |  | план | факт на 01.01.2023 |
| 1. | Общий коэффициент смертности | человек | 735,4 | 1510 | 1289,4 |
| 2. | Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни | человек | 4296 | 3790 | 3948 |
| 3. | Охват населения муниципального образования ежегодным профилактическим осмотром и диспансеризацией | человек | 3160 | 3904 | 4050 |
| 4. | Доля населения, охваченного профилактическими мероприятиями, направленными на снижение распространенности неинфекционных и инфекционных заболеваний, от общей численности жителей муниципального образования | процентов | 45 | 29 | 75 |
| 5. | Количество информационных профилактических материалов по вопросам профилактики неинфекционных и социально значимых заболеваний и пропаганде здорового образа жизни (листовки, буклеты, плакаты, газеты ) | штук | 300 | 400 | 1600 |
| 6 | Количество организаций и предприятий, участвующих в разработке и внедрении корпоративных программ «Укрепление здоровья работающих» | штук | 0 | 2 | 0 |

| Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Адамовского района» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год |  |
|  |  |  |  | план | факт на 01.01.2023 |
| 1. | Количество семей, проживающих в сельской местности и улучшивших жилищные условия с государственной поддержкой | единиц | 1 | 2 | 1 |
| 2 | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих в сельской местности | кв. метров | 41,3 | 150 | 44,6 |
| Подпрограмма «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» |  |  |  |  |  |
| 1 | Численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики | человек | 1 | 2 | 0 |
| Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество реализуемых проектов по благоустройству сельских территорий | единиц | 3 | 3 | 0 |

III. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальных программ Адамовского района за 2022 год

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальных программ Адамовского района проведена Финансовым отделом администрации Адамовского района в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Адамовский район от 05.10.2022 №848-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Адамовского района». Оценка проводилась на основании информации, отраженной в годовых отчетах ответственных исполнителей.

| Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2022 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Срок реализации | Коэффициент значения | Эффективность реализации муниципальной программы по результатам комплексной оценки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие культуры Адамовского района» | 2019-2024 годы | 0,91 | высокая |
| 2 | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации Адамовского района» | 2019-2024 годы | 0,99 | высокая |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие системы образования Адамовского района» | 2019-2024 годы | 0,85 | средняя |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Адамовского района» | 2019-2024 годы | 0,79 | удовлетворительная |
| 5 | Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории муниципального образования Адамовский район Оренбургской области» | 2019-2024 годы | 0,99 | высокая |
| 6 | Муниципальная программа «Развитие системы градорегулирования муниципального образования Адамовский район» | 2021-2024 годы | 0,99 | высокая |
| 7 | Муниципальная программа «Информатизация администрации муниципального образования Адамовский район» | 2019 - 2024 годы | 0,93 | высокая |
| 8 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Адамовском районе» | 2019-2024 годы | 1,0 | высокая |
| 9 | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Адамовском районе» | 2019-2024 годы | 0,93 | высокая |
| 10 | Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Адамовском районе» | 2019 - 2024 годы | 0,98 | высокая |
| 11 | Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования Адамовский район» | 2019 - 2024 годы | 0,85 | средняя |
| 12 | Муниципальная программа «Управление земельно-имущественным комплексом Адамовского района Оренбургской области» | 2019 - 2024 годы | 0,98 | высокая |
| 13 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Адамовского района» | 2019-2024 годы | 0,86 | средняя |
| 14 | Муниципальная программа «Экономическое развитие муниципального образования Адамовский район» | 2019-2024 годы | 0,74 | удовлетворительная |
| 15 | Муниципальная программа «Профилактика экстремизма на территории муниципального образования Адамовский район» | 2019-2024 годы | 1,0 | высокая |
| 16 | Муниципальная программа «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений на территории муниципального образования Адамовский район» | 2021-2024 годы | 0,99 | высокая |
| 17 | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Адамовский район» | 2021-2024 годы | 0,83 | средняя |
| 18 | Муниципальная программа ««Профилактика терроризма на территории муниципального образования Адамовский район» | 2020-2025 годы | 0,98 | высокая |
| 19 | Муниципальная программа ««Улучшение условий и охраны труда в Адамовском районе» | 2021-2024 годы | 1,0 | высокая |
| 20 | Муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального образования Адамовский район Оренбургской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 2019-2024 годы | 0,98 | высокая |
| 21 | Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством Оренбургской области, на территории муниципального образования Адамовский район» | 2019-2024 годы | 0,81 | средняя |
| 22 | Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Адамовский район» | 2020-2024 годы | 1,0 | высокая |
| 23 | Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья в муниципальном образовании Адамовский район» | 2021-2024 годы | 0,83 | средняя |
| 24 | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Адамовского района» | 2021-2025 годы | 0,39 | неудовлетворительная |

Приложение 2

Сводный годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Адамовского района за 2022 год

I. Сведения об основных результатах реализации

муниципальных программ

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Адамовский район от 27.04.2022  № 294-п «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Адамовский район» году на территории муниципального образования Адамовский район реализовались 24 муниципальные программы, финансирование осуществлялось по 17 муниципальным программам.

Фактически в 2022 году профинансировано 17 муниципальных программ на общую сумму 731 418,0 тыс. рублей, в сравнении с прошлым отчетным периодом произошло увеличение программных расходов на 9%.

Доля фактических программных расходов в общем объеме фактических расходов бюджета за 2022 год составила 99,2 %.

Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ осуществлялось за счет средств федерального бюджета (ФБ) в размере 30 802,2 тыс. рублей, областного бюджета (ОБ) в размере 304 235,3 тыс. рублей, бюджета муниципального образования (МБ) в размере 348 962,0 тыс. рублей и бюджета сельских поселений (СПБ) в размере  47 418,5 тыс. рублей.

II. Cведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальных программ

Для оценки степени достижения цели и решения задач муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы.

В соответствие с данной оценкой производится расчет по определению выполнения целевых показателей (индикаторов) характеризующих цель и задачи программы (подпрограммы) исходя из значения показателя (индикатора) фактически достигнутого на конец отчетного периода, от планового значения показателя (индикатора).

Сведения о достижении показателей (индикаторов) по муниципальным программам (подпрограммам) за 2022 год  представлены в таблицах.

| Муниципальная программа «Развитие культуры Адамовского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) |  | Единица измерения |  |  | Значения показателей (индикаторов) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 год |  | 2022 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт на 01.01.2023 |
| 1 | Количество объектов культуры |  | единиц |  |  |  | 48 | 48 | 48 |
| - 2 | Уровень соотношений заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (к среднемесячному доходу от трудовой деятельности) |  | процентов |  |  | 3,2 |  | 90 | 90 |
| 3 | Уровень соотношений заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования к средней заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (к среднемесячному доходу от трудовой деятельности) |  | процентов |  |  | 103,4 |  | 104,2 | 104,2 |
| 4 | Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры |  | Человек |  |  | 73,1 |  | 73,0 | 70,8 |
| 5 | Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей |  | Человек |  |  | 6 |  | 6 | 5,8 |
| 6 | Число культурно-досуговых мероприятий, концертов, спектаклей, фестивалей, конкурсов, выступлений |  | Количество |  |  | 1996 |  | 4000 | 4496 |
| 7 | Численность участников культурно-досуговых мероприятий |  | Человек |  |  | 106140 |  | 185100 | 210767 |
| 8 | Численность посетителей культурно-массовых мероприятий с использованием возможностей киновидеосервиса и организации досуга |  | Человек |  |  | 6615 |  | 5400 | 4689 |
| 9 | Число музейных предметов (научное описание музейных предметов, составление инвентарных карточек, формирование научных коллекций, заполнение актов приема музейных предметов, нанесение маркировки) |  | единиц |  |  | 145 |  | 250 | 300 |
| 10 | Число посетителей МБУК «Народный музей» (за счет новых форм работы, экскурсий, лекций, выставок, массовых мероприятий и обслуживание индивидуальных обращений) |  | Человек |  |  | 9805 |  | 9900 | 10279 |
| 11 | Число экспонируемых предметов (за счет постоянных экспозиций, временных, выездных выставок и новых форм работы) |  | штук |  |  | 3550 |  | 3550 | 3550 |
| 12 | Число музейных мероприятий (экскурсии, лекции, массовые мероприятия, выставки) |  | Количество |  |  | 246 |  | 291 | 319 |
| 13 | Пополнение музейного фонда |  | Штук |  |  | 145 |  | 250 | 300 |
| 14 | Количество посещений библиотеки |  | Тыс.чел |  |  | 93,9 |  | 166,5 | 170,7 |
| 15 | Число библиотек, имеющих электронную почту и доступ к сети интернет |  | Единиц |  |  | 16 |  | 16 | 16 |
| 16 | Среднегодовое количество учащихся |  | чел |  |  | 135 |  | 135 | 135 |
| 17 | Организация и проведения внеклассных и концертно –просветительных мероприятий |  | Количество |  |  | 23 |  | 28 | 29 |
| 18 | Бесперебойность работы газовых котельных |  | Количество |  |  | 27 |  | 27 | 27 |
| 19 | Заключение, пролонгация договоров на поставку газа, тепла, электроэнергии, воды и водоотведения |  | штук |  |  | 12 |  | 12 | 12 |
| 20 | Обеспечение транспортными средствами учреждения культуры |  | штук |  |  | 4 |  | 4 | 4 |
| 21 | Проведение аттестации операторов котельных |  | штук |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 22 | Проведение проверок, обследований технического состояния зданий, оборудования. санитарно-бытовых помещений |  | единиц |  |  | 27 |  | 27 | 27 |
| 23 | Обеспеченность учреждений культуры системами АПС |  | процентов |  |  | 11 |  | 11 | 11 |
| Подпрограмма «Развитие культурно-досуговых учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) |  |  | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 год |  |  | 2022 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт на 01.01.2023 |
| 1 | Количество объектов культуры | единиц |  |  | 30 |  |  | 30 | 30 |
| 2 | Уровень соотношений заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (к среднемесячному доходу от трудовой деятельности) | процентов |  |  | 83,2 |  |  | 90 | 90 |
| 3 | Число культурно- досуговых мероприятий, концертов, спектаклей, фестивалей, конкурсов, выступлений |  | Количество |  |  | 1996 |  | 4000 | 4496 |
| 4 | Численность посетителей культурно-досуговых мероприятий |  | Человек |  |  | 106140 |  | 185100 | 210767 |
| 5 | Количество участников клубных формирований |  | Человек |  |  | 2471 |  | 2471 | 2474 |
| 6 | Численность посетителей культурно-массовых мероприятий с использованием возможностей киновидеосервиса и организации досуга |  | Человек |  |  | 6615 |  | 5400 | 4689 |
| Подпрограмма «Развитие учреждения дополнительного образования детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) |  | Единица измерения |  |  | Значения показателей (индикаторов) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 год |  | 2022 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт на 01.01.2023 |
| 1 | Среднегодовое количество учащихся |  | человек |  |  | 135 |  | 135 | 135 |
| 2 | Количество объектов культуры |  | Единиц |  |  | 1 |  | 1 | 1 |
| 3 | Уровень соотношений заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования к средней заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (к среднемесячному доходу от трудовой деятельности) |  | процентов |  |  | 103,4 |  | 104,2 | 104,2 |
| 4 | Организация и проведения внеклассных и концертно –просветительных мероприятий |  | Количество |  |  | 23 |  | 28 | 29 |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступности и сохранности музейных фондов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество объектов культуры |  | Единиц |  |  | 1 |  | 1 | 1 |
| 2 | Уровень соотношений заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (к среднемесячному доходу от трудовой деятельности) |  | процентов |  |  | 83,2 |  | 90 | 90 |
| 3 | Число музейных предметов (научное описание музейных предметов, составление инвентарных карточек, формирование научных коллекций, заполнение актов приема музейных предметов, нанесение маркировки) |  | Количество |  |  | 145 |  | 250 | 300 |
| 4 | Среднесписочная численность работников |  | Человек |  |  | 2 |  | 2 | 2 |
| 5 | Число посетителей МБУК «Народный музей» (за счет новых форм работы, экскурсий, лекций, выставок, массовых мероприятий и обслуживания индивидуальных обращений) |  | Количество |  |  | 9805 |  | 9900 | 10279 |
| 6 | Количество экспонируемых предметов (за счет постоянных экспозиций, временных, выездных выставок и новых форм работы) |  | Количество |  |  | 3550 |  | 3550 | 3550 |
| 7 | Пополнение музейного фонда |  | Количество |  |  | 145 |  | 250 | 300 |
| 8 | Число музейных мероприятий (экскурсии, лекции, массовые мероприятии, выставки) |  | Количество |  |  | 246 |  | 391 | 319 |
| Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество учреждений |  | Единиц |  |  | 17 |  | 17 | 17 |
| 2 | Уровень соотношений заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (к среднемесячному доходу от трудовой деятельности) |  | процентов |  |  | 83,2 |  | 90 | 90 |
| 3 | Среднесписочная численность работников |  | Человек |  |  | 30 |  | 30 | 30 |
| 4 | количество посещений библиотек |  | Человек |  |  | 93900 |  | 166500 | 170700 |
| 5 | Число библиотек, имеющих электронную почту и доступ к сети Интернет |  | штук |  |  | 16 |  | 16 | 16 |
| Подпрограмма «Развитие хозяйственной деятельности учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | бесперебойность работы газовых котельных |  | штук |  |  | 27 |  | 27 | 27 |
| 2 | Заключение, пролонгация договоров на поставку газа, тепла, электроэнергии ,воды и водоотведения |  | Количество |  |  | 12 |  | 12 | 12 |
| 3 | Обеспечение транспортными средствами учреждения культуры |  | Количество |  |  | 4 |  | 4 | 4 |
| 4 | Проведение проверок, обследований технического состояния зданий, оборудования санитарно-бытовых помещений |  | процентов |  |  | 100 |  | 100 | 100 |
| Подпрограмма «Пожарная безопасность учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспеченность учреждений культуры системами АПС |  | процентов |  |  | 11 |  | 11 | 11 |

| Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации Адамовского района» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  |
|  |  |  | 2022 год | 2022 год |  |
|  |  |  |  | план | факт на 01.01.2023 |
| 1. | Количество принятых нормативных правовых актов по муниципальной службе | штук | 5 | 3 | 3 |
| 2. | Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации и переподготовку | человек | 11 | 8 | 20 |
| 3. | Количество муниципальных служащих, получающих пенсию за выслугу лет | человек | 24 | 22 | 22 |
| 4. | установление, расчет, перерасчет и выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим | человек | 24 | 22 | 22 |

| Муниципальная программа «Развитие системы образования Адамовского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год |  |  |  |
|  |  |  |  | план |  | факт на 01.01.2023 |  |
| 1. | Удельный вес численности детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных программами дошкольного образования, в общей численности детей соответствующего возраста. | процентов | 71 | 72 |  | 72 |  |
| 2. | Охват детей в возрасте 5-18 лет, программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет). | процентов | 95 | 95 |  | 95 |  |
| 3. | Удельный вес численности учителей, в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций. | процентов | 17 | 18 |  | 18 |  |
| 4. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников, муниципальных образовательных организаций дошкольного образования - к средней заработной плате в общем образовании области, дополнительного образования - к средней заработной плате в области. | процентов | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 5. | Удельный вес обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования. | процентов | 22 | 24 |  | 24 |  |
| 6. | Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение. | процентов | 9 | 9 |  | 9 |  |
| 7. | Удельный вес численности обучающихся и учащихся в возрасте 5-18 лет, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности. | процентов | 42 | 43 |  | 43 |  |
| 8. | Удельный вес числа образовательных организаций, в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности (родители, работодатели) в общем числе образовательных организаций. | процентов | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 9. | Число уровней образования, на которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования. | процентов | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 10. | Удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих представление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций. | процентов | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 11. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций. | процентов | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 12. | Доля учащихся общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием. | процентов | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 13. | Доля пищеблоков общеобразовательных организаций, оснащенных современным технологическим оборудованием. | процентов | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 14. | Доля общеобразовательных организаций, использующих в рационе питания детей продукты, обогащенные витаминами и микронутриентами. | процентов | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 15. | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (один раз в день), охваченных горячим питанием. | процентов | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 16. | Доля обучающихся 5-11 классов муниципальных образовательных организациях, охваченных горячим питанием. | процентов | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 17. | Доля обучающихся обеспеченных бесплатным двухразовым питанием с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях, в том числе осваивающих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому. | процентов | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 18. | Удельный вес численности детей и подростков, участвующих в добровольческой деятельности. | процентов | 17 | 17 |  | 17 |  |
| 19. | Удельный вес численности детей и подростков, участвующих в деятельности детских общественных объединений и органах ученического самоуправления. | процентов | 90 | 90 |  | 90 |  |
| 20. | Удельный вес численности детей и подростков, вовлеченных в реализацию проектов и программ в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве детей и подростков. | процентов | 24 | 25 |  | 25 |  |
| 21. | Удельный вес числа учащихся, вовлеченных в программы по работе с детьми и подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. | процентов | 52 | 53 |  | 53 |  |
| 22. | Удельный вес числа учащихся, охваченных организованными формами летнего отдыха. | процентов | 58 | 60 |  | 60 |  |
| 23. | Удельный вес числа учащихся, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию. | процентов | 52 | 53 |  | 53 |  |
| 24. | Удельный вес ОУ, оснащенных автоматизированными системами оповещения о пожаре. | процентов | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 25. | Удельный вес ОУ, имеющих капитально отремонтированную электропроводку. | процентов | 66 | 67 |  | 67 |  |
| 26. | Удельный вес образовательных организаций, имеющих эвакуационные выходы, отвечающие требованиям пожарной безопасности. | процентов | 52 | 52 |  | 52 |  |
| 27. | Удельный вес ОУ, имеющих лицензию на медицинскую деятельность. | процентов | 70 | 70 |  | 70 |  |
| 28. | Удельный вес образовательных организаций, имеющих пожарные водоемы, отвечающие требованиям пожарной безопасности. | процентов | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 29. | Удельный вес образовательных организаций, оборудованных системами видеонаблюдения. | процентов | 71 | 72 |  | 72 |  |
| 30. | Удельный вес образовательных организаций, имеющих акты замеров сопротивления изоляции. | процентов | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 31. | Удельный вес детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой от общего числа детей этой категории. | процентов | 57,4 | 57,6 |  | 57,6 |  |
| 32. | Удельный вес детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в приемной семье от общего числа детей этой категории. | процентов | 54 | 54,5 |  | 54,5 |  |
| 33. | Удельный вес обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в общей численности обучающихся по программам общего образования. | человек | 0,65 | 1,2 |  | 1,2 |  |
| 34. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций. | процентов | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 35. | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций. | процентов | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 36. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций Адамовского района, получающих ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в размере пять тысяч рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок, в общей численности педагогических работников такой категории. | процентов | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 37. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создано условие соответствующие требованиям ФГОС общего образования. | процентов | 100 | 100 |  | 100 |  |
| Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес численности детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных программами дошкольного образования, в общей численности детей соответствующего возраста». Показатель определен в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 № 631 «О внесении изменений в методику расчета показателей мониторинга системы образования, утвержденную приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.06.2014 № 657». Основное мероприятие 1 направлено на обеспечение мер по формированию и финансированию муниципальных заданий на реализацию программ дошкольного образования, осуществляемого с учетом показателей по объему и качеству оказываемых услуг. | Процентов | 71 |  | 72 |  | 72 |
| 2 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций (дошкольного образования – к средней заработной плате в общем образовании области, дополнительного образования – к средней заработной плате в области)». Показатель определяется в соответствии с письмом от 29 декабря 2017 года № ВП-1992/02 «О методических рекомендациях» Министерства образования и науки Российской Федерации». Фактическое значение показателя рассчитывается путем деления среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных ДОО на среднюю заработную плату в общем образовании в Оренбургской области и умножения полученного результата на 100 процентов. | Процентов | 100 |  | 100 |  | 100 |
| 3 | Удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся. | процентов | 100 |  | 100 |  | 100 |
| 4 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена. | процентов | 10 |  | 10 |  | 10 |
| 5 | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций. | процентов | 17 |  | 18 |  | 18 |
| 6 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций (дошкольного образования - к средней заработной плате в общем образовании области, общего образования - к средней заработной плате в области). | процентов | 100 |  | 100 |  | 100 |
| 7 | Удельный вес обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования. | процентов | 22 |  | 24 |  | 24 |
| 8 | Удельный вес обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в общей численности обучающихся по программам общего образования. | человек | 0,65 |  | 1,2 |  | 1,2 |
| 9 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций Адамовского района получающих ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в размере пять тысяч рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок, в общей численности педагогических работников такой категории. | процентов | 100 |  | 100 |  | 100 |
| 10 | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет). | процентов | 95 |  | 95 |  | 95 |
| 11 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций (дошкольного образования - к средней заработной плате в общем образовании области, дополнительного образования - к средней заработной плате в области). | процентов | 100 |  | 100 |  | 100 |
| 12 | Удельный вес обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования. | процентов | 22 |  | 24 |  | 24 |
| 13 | Удельный вес обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования. | процентов | 22 |  | 24 |  | 24 |
| 14 | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет). | процентов | 95 |  | 95 |  | 95 |
| 15 | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет). | процентов | 95 |  | 95 |  | 95 |
| 16 | Количество образовательных организаций, улучшивших состояние зданий и сооружений в результате капитального ремонта. | количество | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 17 | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций. | процентов | 17 |  | 18 |  | 18 |
| 18 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования - к средней заработной плате в общем образовании области, дополнительного, общего образования - к средней заработной плате в области. | процентов | 100 |  | 100 |  | 100 |
| 19 | Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся. | процентов | 100 |  | 100 |  | 100 |
| 20 | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет). | процентов | 95 |  | 95 |  | 95 |
| 21 | Количество образовательных организаций, принявших участие в благоустройстве зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации. | количество | 1 |  | 0 |  | 0 |
| 22 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций (дошкольного образования - к средней заработной плате в общем образовании области, дополнительного образования - к средней заработной плате в области). | процентов | 100 |  | 100 |  | 100 |
| 23 | Оказание первой медицинской помощи воспитанникам | процентов | 70 |  | 70 |  | 70 |
| 24 | Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся. | процентов | 100 |  | 100 |  | 100 |
| 25 | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет). | процентов | 95 |  | 95 |  | 95 |
| 26 | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций. | процентов | 25 |  | 25 |  | 25 |
| 27 | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций. | процентов | 21 |  | 21 |  | 21 |
| Подпрограмма «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Число уровней образования, на которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования. | процентов | 100 |  | 100 |  | 100 |
| 2 | Удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих представление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций. | процентов | 100 |  | 100 |  | 100 |
| 3 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций. | процентов | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 5 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена. | доля | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |
| 6 | Число уровней образования, на которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования; доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций. | единиц | 3 |  | 3 |  | 3 |
| 7 | Удельный вес числа образовательных организаций, в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности (родители, работодатели), в общем числе образовательных организаций. | процентов | 100 |  | 100 |  | 100 |
| 8 | Удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих; представление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций. | процентов | 100 |  | 100 |  | 100 |
| Подпрограмма «Вовлечение детей и подростков в социальную практику» |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Удельный вес численности детей и подростков, участвующих в добровольческой деятельности до 17 процентов к 2024 году. | процентов | 17 |  | 17 |  | 17 |
| 10 | Удельный вес численности детей и подростков, вовлеченных в реализацию проектов и программ в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве детей и подростков. | процентов | 24 |  | 25 |  | 25 |
| 11 | Удельный вес численности детей и подростков, участвующих в деятельности детских общественных объединений и органах ученического самоуправления. | процентов | 90 |  | 90 |  | 90 |
| 12 | Удельный вес числа учащихся, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию. | процентов | 52 |  | 53 |  | 53 |
| 12 | Удельный вес числа учащихся, вовлеченных в программы по работе с детьми и подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. | процентов | 52 |  | 53 |  | 53 |
| 14 | Удельный вес числа учащихся, охваченных организованными формами летнего отдыха. | процентов | 58 |  | 60 |  | 60 |
| 15 | Удельный вес детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой от общего числа детей этой категории. | процентов | 57,4 |  | 57,6 |  | 57,6 |
| 16 | Удельный вес детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в приемной семье от общего числа детей этой категории. | процентов | 54 |  | 54,5 |  | 54,5 |
| Подпрограмма «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных организациях Адамовского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват горячим питанием учащихся общеобразовательных организаций. | процентов | 100 |  | 100 |  | 100 |
| 2 | Доля пищеблоков общеобразовательных организаций, оснащенных современным технологическим оборудованием, внедривших новые формы организации питания. | процентов | 100 |  | 100 |  | 100 |
| 3 | Доля общеобразовательных организаций, использующих в рационе питания детей продукты, обогащенные витаминами и микронутриентами. | процентов | 100 |  | 100 |  | 100 |
| 4 | Удельный вес численности участников образовательного процесса, прошедших обучение в рамках программ по формированию культуры здорового питания. | процентов | 100 |  | 100 |  | 100 |
| 5 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих один раз в день бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях. | процентов | 100 |  | 100 |  | 100 |
| 6 | Охват горячим питанием обучающихся 5-11 классов муниципальных общеобразовательных организаций. | процентов | 100 |  | 100 |  | 100 |
| Подпрограмма «Безопасность образовательных организаций Адамовского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес образовательных организаций, оснащенных автоматизированными системами оповещения о пожаре. | процентов | 100 |  | 100 |  | 100 |
| 2 | Удельный вес образовательных организаций, имеющих акты проверки сопротивления электроизоляции | процентов | 100 |  | 100 |  | 100 |
| 3 | Удельный вес образовательных организаций, имеющих эвакуационные выходы, отвечающие требованиям пожарной безопасности. | процентов | 52 |  | 52 |  | 52 |
| 4 | Удельный вес образовательных организаций, имеющих пожарные водоемы, отвечающие требованиям пожарной безопасности. | процентов | 100 |  | 100 |  | 100 |
| 5 | Удельный вес образовательных организаций, имеющих обработанные огнезащитным составом деревянные конструкции чердачных перекрытий. | процентов | 100 |  | 100 |  | 100 |
| 6 | Удельный вес образовательных организаций, оборудованных системами видео наблюдения, отвечающим современным требованиям. | процентов | 71 |  | 72 |  | 72 |

| Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Адамовского района» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год |  |
|  |  |  |  | план | факт на 01.01.2023 |
| 1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов | 54 | 104,41 | 347,4 |
| Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» |  |  |  |  |  |
| 1 | Размер посевных площадей зерновых, зернобобовых, масличных и кормовых культур | га | 230589 | 236023 | 223976 |
| 2 | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, КФХ и ИП | тонн | 42752 | 249700 | 226400 |
| 3 | Валовый сбор масличных культур в сельскохозяйственных организациях, КФХ и ИП | тонн | 2007,4 | 4161 | 9902 |
| 4 | Площадь озимых зерновых культур | тыс. га | 910 | 0,5 | 0,5 |
| 5 | Внесение минеральных удобрений в действующем веществе | тонн | 124,8 | 1755,3 | 15,4 |
| 6 | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая ИП | тонн | 1987,3 | 4540,3 | 2781,4 |
| 7 | Сохранение поголовья молочных коров | голов | 557 | 604 | 611 |
| 8 | Маточное поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, КФХ и ИП | голов | 51 | 1090 | 1219 |
| 9 | Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая ИП | голов | 3322 | 2706 | 3781 |
| 10 | Производство скота и птицы на убой в сельскохозяйственных организациях, КФХ и ИП | тонн | 843,6 | 754,1 | 972,7 |
| 11 | Поголовье свиней в сельскохозяйственных предприятиях и КФХ | тыс. голов | 0,062 | 0,217 | 0,052 |
| 12 | Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных | условных голов | 600 | 600 | 400 |
| 13 | Реализации племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток | голов | 190 | 61 | 228 |
| 14 | Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади | процентов | 37,5 | 7,77 | 0 |
| 15 | Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных | процентов | 5,3 | 0 | 0 |
| 16 | Объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности (включая ЛПХ): | х | х | х | х |
| 16.1 | трактора | штук | 18 | 18 | 11 |
| 16.2 | зерноуборочные комбайны | штук | 11 | 11 | 10 |
| 16.3 | кормоуборочные комбайны | штук | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | процентов | - | 20,3 | 31 |
| 18 | Среднемесячная заработная плата работников сельскохозяйственных организаций | рублей | 24523 | 28663 | 33656 |
| 19 | Количество мероприятий по популяризации сельскохозяйственного производства | штук | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма «Отлов и содержание животных без владельцев, защита населения от болезней общих для человека и животных» |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество отловленных животных без владельцев | голов | 30 | 34 | 34 |
| 2 | Количество эксплуатируемых и (или) законсервированных объектов уничтожения биологических отходов | единиц | 5 | 5 | 5 |

| Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории муниципального образования Адамовский район Оренбургской области |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) |  |  |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год |  |
|  |  |  |  | план | факт на 01.01.2023 |
| 1. | Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях по формированию позитивного отношения к здоровому образу жизни | процентов | 25 | 25 | 25 |
| 2 | Численность обучающихся вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и профессионального образования | человек | 902 | 1203 | 1203 |
| 3 | Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность | процентов | 17 | 18 | 18 |
| 4 | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в муниципальном образовании | процентов | 36 | 39 | 39 |
| 5 | Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов муниципального образования | процентов | 40 | 45 | 45 |
| 6 | Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия военно-патриотической направленности, в общем количестве молодежи | процентов | 45 | 46 | 46 |
| 7 | Количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения | процентов | 9 | 10 | 10 |
| Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Адамовском районе Оренбургской области» |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с помощью предоставляемых социальных выплат в рамках Подпрограммы | семей | 10 | 12 | 12 |

| Муниципальная программа «Развитие системы градорегулирования муниципального образования Адамовский район» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год |  |
|  |  |  |  | план | факт на 01.01.2023 |
| 1 | Подготовка документов для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости | штук | 11 | 11 | 11 |
| 2 | Подготовка документов для внесения сведений о границах муниципального образования Адамовский район Оренбургской области в государственный кадастр недвижимости | штук | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Подготовка документов для внесения сведений о границах территориальных зон населенных пунктов Адамовский район Оренбургской области в государственный кадастр недвижимости | штук | 10 | 10 | 10 |

| Муниципальная программа «Информатизация администрации муниципального образования Адамовский район» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год |  |
|  |  |  |  | план | факт на 01.01.2023 |
| 1. | «Укрепление материально-технической базы » | единиц | 5 | 5 | 5 |
| 2. | «Проведение специальной оценки условий труда » | единиц | 1 | х | х |
| 3. | «Информирование населения района о деятельности органов местного самоуправления» | штук | 120 | 120 | 120 |
| 4. | « Кадры для цифровой экономики» | штук | х | х | х |
| 5. | «Информационная безопасность» | штук | х | х | х |
| 6. | «Цифровое муниципальное управление» | штук | х | х | х |
| 7. | «Информационная инфраструктура» | штук | х | х | х |
| 8. | Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг | штук | 15 | 30 | 30 |

| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Адамовском районе» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год |  |
|  |  |  |  | план | факт на 01.01.2023 |
| 1. | Доля жителей Адамовского района систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района от3до 79 лет | процентов | 49.0 | 50,8 | 50,8 |
| 2. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | процентов | 137,3 | 138,0 | 138,0 |
| 3. | доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | процентов | 84,9 | 85,0 | 85,0 |
| 4. | доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности лиц данной категории населения | процентов | 4,0 | 4,1 | 4,1 |
| 5 | Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения МАУ «АСШ» «Золотой колос» | рублей | 14503,8 | 14503,8 | 14503,8 |
| 6 | Число лиц прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки | человек | 233 | 233 | 233 |

| ###### Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Адамовском районе» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### № ###### п/п | ###### Наименование показателя (индикатора) | ###### Единица измерения | ###### Значения показателей (индикаторов) |  |  |
|  |  |  | ###### 2021 год | ###### 2022 год |  |
|  |  |  |  | ###### план | ###### факт на 01.01.2023 |
| ###### 1. | Социальный риск (число лиц, погибших в ДТП) | человек | ###### 1 | 3 | ###### 3 |
| ###### 2. | Транспортный риск (число лиц, пострадавших в ДТП) | человек | ###### 5 | 10 | ###### 7 |

| ###### Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Адамовском районе» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### № ###### п/п | ###### Наименование показателя ###### (индикатора) | ###### Единица измерения | ###### Значения показателей (индикаторов) |  |  |
|  |  |  | ###### 2021 год | ###### 2022 год |  |
|  |  |  |  | ###### план | ###### факт на 01.01.2023 |
| ###### 1 | количество зарегистрированных преступлений и правонарушений в области оборота и употребления наркотических средств | Единиц | ###### 5 | 2 | ###### 4 |
| ###### 2 | количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику наркомании среди подростков и молодежи | Единиц | 84 | 13 | 117 |
| ###### 3 | количество лиц, вовлеченных в мероприятия антинаркотической направленности, пропагандирующих здоровый образ жизни | Единиц | 137 | 34 | 162 |

| ###### Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования Адамовский район» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### № ###### п/п | ###### Наименование показателя ###### (индикатора) | ###### Единица измерения | ###### Значения показателей (индикаторов) |  |  |
|  |  |  | ###### 2021 год | ###### 2022 год |  |
|  |  |  |  | ###### план | ###### факт на 01.01.2023 |
| ###### 1. | криминальная пораженность (количество, совершенных преступлений) | единиц | ###### 244 | 222 | ###### 208 |
| ###### 2. | количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления | единиц | ###### 130 | 68 | ###### 68 |
| ###### 3. | количество семей, находящихся в социально – опасном положении | единиц | ###### 10 | 30 | ###### 10 |
| ###### 4. | количество преступлений, совершенных несовершеннолетними | единиц | ###### 1 | 4 | ###### 5 |

| Муниципальная программа «Управление земельно-имущественным комплексом Адамовского района Оренбургской области» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год |  |
|  |  |  |  | план | факт на 01.01.2023 |
| 1. | Исполнение бюджетного задания по администрированию неналоговых доходов от использования муниципального имущества муниципального образования Адамовский район | процентов | 105,1 | 95 | 100 |
| 2. | Исполнение бюджетного задания по администрированию неналоговых доходов от использования земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования Адамовский район, и земельных участков собственность на которые не разграничена | процентов | 103,0 | 90 | 100 |
| Подпрограмма «Имущественная поддержка развития малого и среднего предпринимательства в Адамовском район» |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение количества объектов в перечне муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) предоставляемого на долгосрочной основе (в том числе на льготных условиях) субъектам малого и среднего предпринимательства | единиц |  |  |  |
| 2. | Увеличение количества объектов в перечне муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) предоставляемого на долгосрочной основе (в том числе на льготных условиях) субъектам малого и среднего предпринимательства | процентов | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 3. | Утверждение перечней в сельских поселениях, входящих в состав района и не имеющих перечни (в рамках районной рабочей группы) | единиц |  |  |  |
| 4. | Разработка нормативных правовых актов, регулирующих оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | процентов | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Увеличение доли сданных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, объектов недвижимого имущества, включенных в Перечни государственного имущества и перечни муниципального имущества, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включенных в указанные перечни. | процентов | 62,3 | 68,5 | 31,3 |
| 5.1 | увеличение доли объектов, предоставленных субъектам МСП, самозанятым гражданам из состава Перечней, не менее, чем на 10% ежегодно, из которых 0,7 часть - субъектам МСП, 0,3 часть - самозанятым гражданам. | процентов | 143,9 | 100,0 | 100,0 |
| 5.2 | объем фактического предоставления на конец предыдущего периода (проценты) + 10 %, из которых 7%- предоставление объектов субъектам МСП, 3%- предоставление объектов самозанятым гражданам | процентов | 187,1 | 100,0 | 100,0 |
| 6. | Актуализация сведений об объектах имущества, включенных в Перечень, в целях последующего использования такого имущества МСП и реестр МСП-получателей имущественной поддержки» на официальном сайте муниципального образования в и сети Интернет. | процентов | 100 | 100 | 100 |

| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Адамовского района» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год |  |
|  |  |  |  | план | факт на 01.01.2023 |
| 1. | Отношение дефицита районного бюджета (за вычетом снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета) к общему годовому объему доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | процентов | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Удельный вес расходов районного бюджета, формируемых программным методом, в общем объеме расходов районного бюджета в соответствующем финансовом году | процентов | 99,1 | 96,4 | 98,9 |
| 3. | Просроченная кредиторская задолженность - по расходам бюджета -муниципальных бюджетных и автономных учреждений | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Создание организационных условий для составления и исполнения районного бюджета» |  |  |  |  |  |
| 1. | Исполнение районного бюджета: по доходам по расходам | процентов | 99,8 99,4 | 97,7 97,7 | 99,5 99,2 |
| 2. | Количество дней нарушения сроков представления проекта решения «О бюджете МО Адамовский район на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) в Совет депутатов МО Адамовский район | дней | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Средняя оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств районного бюджета | баллов | 61,3 | 65,0 | 62,5 |
| 4. | Наличие бюджетного прогноза Адамовского района на долгосрочный период | да=1 нет=0 | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма «Повышение финансовой самостоятельности бюджетов поселений» |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального образования Адамовского района, установленный в качестве критерия выравнивания | коэффициент | 2,280 | 2,495 | 2,495 |
| 2. | Наличие распределения до 1 апреля финансового года иных межбюджетных трансфертов на социально значимые мероприятия, утверждаемые депутатом Законодательного собрания Оренбургской области | да=1, нет = 0 | да | да | да |
| Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Адамовского района» |  |  |  |  |  |
| 1. | Рейтинг Адамовского района по качеству управления муниципальными финансами | Занимаемое место по качеству управления муниципальными финансами | 21 | 21 | 13 |
| 2. | Доля завершенных проектов развития сельских поселений Адамовского района, основанных на местных инициативах | процентов | х | 100 | 100 |
| 3. | Индекс открытости бюджетных процедур | баллов | 75,3 | 90 | 151 |
| 4. | Просроченная кредиторская задолженность в бюджете муниципального района по обязательствам, связанным с расчетом и предоставлением дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 |

| ###### Муниципальная программа «Экономическое развитие муниципального образования Адамовский район» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### № ###### п/п | ###### Наименование показателя ###### (индикатора) | ###### Единица измерения | ###### Значения показателей (индикаторов) |  |  |
|  |  |  | ###### 2021 год | ###### 2022 год |  |
|  |  |  |  | ###### план | факт на 01.01.2023 |
| ###### Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Адамовском районе» |  |  |  |  |  |
| ###### 1 | - количество проведенных мероприятий способствующих продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства Адамовского района на региональные рынки; | ###### единиц | ###### х | ###### 1 | ###### 0 |
| ###### 2 | - количество проведенных публичных мероприятий по вопросам малого и среднего предпринимательства; | ###### единиц | ###### 0 | ###### 1 | ###### 0 |
| ###### Подпрограмма «Развитие торговли в Адамовском районе» |  |  |  |  |  |
| ###### 1 | - доля внесенных в торговый реестр торговых объектов (от запланированного количества) торговых объектов; | ###### процентов | ###### 98,6 | ###### 98,8 | ###### 100 |
| ###### 2 | - оборот розничной торговли на душу населения; | ###### рублей | ###### 43617,7 | ###### 46 632,5 | ###### 30219,9 |
|  | - количество отдаленных, труднодоступных и малонаселенных пунктов района, а также населенных пунктов, в которых отсутствуют торговые объекты, в которые будет осуществлена доставка социально значимых товаров; | ###### единиц | ###### 9 | ###### 9 | ###### 9 |

| ###### Подпрограмма «Повышение эффективности муниципального управления социально-экономическим развитием Адамовского района |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### 1 | - доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в Многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг; | ###### процентов | ###### 90 | ###### 90 | ###### 90 |
| ###### 2 | - среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ для получения государственных (муниципальных) услуг, не более 15 минут; | ###### минут | ###### 15 | ###### 15 | ###### 15 |
| ###### 3 | - уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных (муниципальных) услуг; | ###### процентов | ###### 99,7 | ###### 90 | ###### 99,8 |
| ###### Подпрограмма ###### «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского автомобильного транспорта» |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество перевезенных пассажиров между поселениями на муниципальных автобусных маршрутах | тыс. чел. | ###### х | 21,4 | ###### 0 |
| 2 | Пробег пассажирского автомобильного транспорта на муниципальных автобусных маршрутах | тыс. км. | ###### х | 65,5 | ###### 0 |

| Муниципальная программа «Профилактика экстремизма на территории муниципального образования Адамовский район» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  |
|  |  |  | 2021 год | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт на 01.01.2023 |
| 1. | количество случаев проявления ксенофобии, религиозной и этнической нетерпимости, этнического и религиозного экстремизма | штук | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Количество организационно-административных и профилактических мероприятий по предупреждению экстремистских проявлений среди населения, в том числе в молодежной среде | штук | 14 | 12 | 12 |
| 3. | Количество материалов, размещенных в средствах массовой информации района результатов деятельности в сфере профилактики и борьбы с экстремизмом | штук | 6 | 2 | 6 |
| 4. | Охват учреждений образования района циклом лекций и бесед, направленных на профилактику проявлений экстремизма, терроризма, преступлений против личности, общества, государства | процентов | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Охват образовательных учреждений района комплексом мероприятий, направленных на пропаганду идей толерантности, нетерпимого отношения к проявлениям ксенофобии, национальной и религиозной нетерпимости | процентов | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Количество изготовленных и распространённых средств наружной рекламы и наглядно-агитационной продукции, направленных на формирование толерантного сознания и поведения, уважительного отношения к этнокультурным и конфессиональным различиям населения района | штук | 5 | 2 | 3 |

| Муниципальная программа «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений на территории муниципального образования Адамовский района» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год |  |
|  |  |  |  | план | факт на 01.01.2023 |
| 1 | количество жителей района, принявших участие в этнокультурных, конфессиональных, просветительских и профилактических мероприятиях, направленных на гармонизацию сферы межнациональных и этнокон-фессиональных отношений, противодействие национализму, этническому и религиозному экстремизму | Количество | 2274 | 2480 | 1839 |
| 2 | количество опубликованных материалов в сфере этноконфессиональных и межэтнических отношений | Количество | 4 | 4 | 4 |
| 3 | количество проведенных заседаний Общественно-политического Совета при главе Адамовского района с участием представителей межнациональных и этноконфессиональных объединений | Количество | 4 | 4 | 4 |
| 4 | доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных и межконфессиональных отношений, в общем количестве граждан, проживающих на территории Адамовского района Оренбургской области | процентов | 100 | 100 | 100 |
| 5 | отсутствие конфликтов, правонарушений, возбужденных уголовных дел по фактам правонарушений на межнациональной, межконфессиональной почве | Количество | 0 | 0 | 0 |

| ###### Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Адамовский район» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### № п/п | ###### Наименование показателя (индикатора) | ###### Единица измерения | ###### Значения показателей (индикаторов) |  |  |
|  |  |  | ###### 2021 год | ###### 2022 год |  |
|  |  |  |  | ###### план | ###### факт на 01.01.2023 |
| ###### 1. | ###### Суммарное снижение энергоемкости валового (товарного) продукта муниципального образования к уровню 2019 года | ###### млн. руб. | ###### 1,1 | ###### 1,15 | ###### 1,15 |
| ###### 2 | ###### Количество публикаций о методах работы и технологиях в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ###### единиц | ###### 1 | ###### 1 | ###### 0 |
| ###### 3 | ###### Количество принятых программ органами местного самоуправления, учреждениями бюджетной сферы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ###### Штук | ###### 12 | ###### 13 | ###### 13 |
| ###### 4 | ###### Снижение потерь при передаче энергетических ресурсов (к предыдущему году) | ###### процентов | ###### 0,5 | ###### 0,5 | ###### 0,5 |
| ###### 5 | ###### Снижение потребления энергетических ресурсов населением и учреждениями бюджетной сферы Адамовского района (к предыдущему году) | ###### процентов | ###### 2 | ###### 2 | ###### 2 |

| Муниципальная программа ««Профилактика терроризма на территории муниципального образования Адамовский район» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год |  |
|  |  |  |  | план | факт на 01.01.2023 |
| 1 | Доля муниципальных организаций, подведомственных отделу образования администрации муниципального образования Адамовский район, обеспеченных стационарными рамочными детекторами металла | процентов | 40 | 55 | 55 |
| 2 | Доля муниципальных организаций, подведомственных отделу образования администрации муниципального образования Адамовский район, обеспеченных системами видеонаблюдения, соответствующими предъявляемым требованиям | процентов | 40 | 55 | 55 |
| 3 | Количество мероприятий, направленных на пропаганду идей толерантности, нетерпимого отношения к проявлениям ксенофобии, национальной и религиозной нетерпимости, проводимых в образовательных организациях Адамовского района Оренбургской области | Единиц | 4 | 4 | 4 |
| 4 | Количество этнокультурных мероприятий в муниципальных организациях, подведомственных отделу образования администрации муниципального образования Адамовский район | Единиц | 5 | 5 | 5 |
| 5 | Доля муниципальных организаций спорта, подведомственных администрации муниципального образования Адамовский район, с модернизированными системами видеонаблюдения | Процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6 | Количество муниципальных организаций спорта, подведомственных администрации муниципального образования Адамовский район, в которых проведены мероприятия по соблюдению требований антитеррористической безопасности (приобретение и установка арочного детектора металла). | Единиц | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Доля муниципальных учреждений, подведомственных отделу культуры администрации муниципального образования Адамовский район, обеспеченных стационарными рамочными детекторами металла. | Процентов | 50 | 60 | 60 |
| 8 | Доля муниципальных учреждений, подведомственных отделу культуры администрации муниципального образования Адамовский район, обеспеченных системами видеонаблюдения, соответствующим предъявляемым требованиям. | Процентов | 50 | 60 | 60 |

| ###### Муниципальная программа ««Улучшение условий и охраны труда в Адамовском районе» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### № п/п | ###### Наименование показателя ###### (индикатора) | ###### Единица измерения | ###### Значения показателей (индикаторов) |  |  |
|  |  |  | ###### 2021 год | ###### 2022 год |  |
|  |  |  |  | План | факт на 01.01.2023 |
| 1 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более на 1 тыс. работающих | человек | ###### 0 | 0,7 | ###### 0 |
| 2 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих | человек | ###### 0 | 0 | ###### 0 |
| 3 | Численность лиц с установленным в текущем году профессиональным заболеванием в расчёте на 10 тыс. работающих | человек | ###### 0 | 0 | ###### 0 |
| 4 | Численность лиц, которым впервые установлена инвалидность по трудовому увечью в расчёте на 10 тыс. работающих | человек | ###### 0 | 0 | ###### 0 |
| 5 | Число руководителей, руководителей подразделений и специалистов, прошедших обучение по охране труда | человек | ###### 70 | 72 | ###### 75 |
| 6 | Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда | мест | ###### 30 | 32 | ###### 35 |

| Муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального образования Адамовский район Оренбургской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год |  |
|  |  |  |  | план | факт на 01.01.2023 |
| 1. | Доля людей, спасенных при чрезвычайных ситуациях и происшествиях в Адамовском районе, в общей численности людей, оказавшихся в зоне чрезвычайных ситуаций | процентов | 0 | 100 | 100 |
| 2 | Уровень готовности сил и средств Адамовского звена ОТП РСЧС | процентов | 0 | 67 | 67 |

| Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством Оренбургской области, на территории муниципального образования Адамовский район» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год |  |
|  |  |  |  | план | факт на 01.01.2023 |
| 1 | Общая площадь предоставленных жилых помещений по договорам социального найма | кв. м. | 155,9 | 155,9 | 90,2 |
| 2 | Количество семей, улучшивших жилищные условия | семей | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Общая площадь предоставленных жилых помещений по договорам найма специализированных жилых помещений | кв. м. | 295,6 | 295,6 | 201,7 |
| 4 | Количество лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями | граждан | 8 | 8 | 5 |
| 5 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в Список, от числа обратившихся детей-сирот | процентов | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, включенных в Список | граждан | 8 | 8 | 23 |

| Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Адамовский район» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год |  |
|  |  |  |  | план | факт на 01.01.2023 |
| 1. | Доля проведенных заседаний комиссии при главе муниципального образования Адамовский район Оренбургской области по противодействию коррупции в общем количестве запланированных заседаний комиссии по координации работы по противодействию коррупции в муниципальном образовании Адамовский район на текущий год | процентов | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Доля самостоятельных структурных подразделений администрации, администраций сельсоветов, внедривших антикоррупционные планы, направленные на предупреждение и пресечение коррупции, в общем количестве самостоятельных структурных подразделений администрации, администраций сельсоветов | процентов | 60 | 60 | 60 |
| 3. | Число начальников самостоятельных структурных подразделений администрации, глав администраций сельсоветов, заслушанных на заседании комиссии при главе муниципального образования Адамовский район Оренбургской области по противодействию коррупции с отчетом о реализации антикоррупционных мероприятий, чья работа признана удовлетворительной, от общего числа заслушанных | единиц | 4 | 4 | 4 |
| 4. | Число муниципальных служащих муниципального образования Адамовский район, включенных в Перечень коррупционно-опасных должностей муниципальной службы и ежегодно прошедших повышение квалификации и обучение по образовательным программам в области противодействия коррупции | единиц | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Число муниципальных служащих муниципального образования Адамовский район и органов местного самоуправления муниципальных образований сельских поселений Адамовского района, принявших участие в обучающих мероприятиях, мероприятиях по обмену опытом мероприятиях по обмену опытом | единиц | 4 | 4 | 4 |
| 6. | Количество проведенных мероприятий по актуальным вопросам противодействия коррупции в муниципальном образовании Адамовский район (семинаров, круглых столов, конференций) | единиц | 2 | 2 | 2 |
| 7. | Количество подготовленного информационно-аналитического обзора результатов работы по противодействию коррупции, размещение его на официальных сайтах в сети Интернет | единиц | 2 | 2 | 2 |
| 8. | Количество проведенных проверок актуализации сведений содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках. | процентов | 100 | 100 | 100 |
| 9. | Количество распространённых методических рекомендаций и памяток. | единиц | 3 | 3 | 3 |
| 10. | Количество разъяснительных и иных мер по соблюдению запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции. | единиц | 4 | 4 | 4 |
| 11. | Количество НПА приведенных в соответствие с федеральным и областным законодательством. | процентов | 100 | 100 | 100 |
| 12. | Количество НПА прошедших антикоррупционную экспертизу. | процентов | 100 | 100 | 100 |
| 13. | Количество проведённых проверок на наличие аффилированности лиц, участвующих в осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. | единиц | 1 | 1 | 1 |

| Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья в муниципальном образовании Адамовский район» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) |  |  |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год |  |
|  |  |  |  | план | факт на 01.01.2023 |
| 1. | Общий коэффициент смертности | человек | 735,4 | 1510 | 1289,4 |
| 2. | Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни | человек | 4296 | 3790 | 3948 |
| 3. | Охват населения муниципального образования ежегодным профилактическим осмотром и диспансеризацией | человек | 3160 | 3904 | 4050 |
| 4. | Доля населения, охваченного профилактическими мероприятиями, направленными на снижение распространенности неинфекционных и инфекционных заболеваний, от общей численности жителей муниципального образования | процентов | 45 | 29 | 75 |
| 5. | Количество информационных профилактических материалов по вопросам профилактики неинфекционных и социально значимых заболеваний и пропаганде здорового образа жизни (листовки, буклеты, плакаты, газеты ) | штук | 300 | 400 | 1600 |
| 6 | Количество организаций и предприятий, участвующих в разработке и внедрении корпоративных программ «Укрепление здоровья работающих» | штук | 0 | 2 | 0 |

| Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Адамовского района» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год |  |
|  |  |  |  | план | факт на 01.01.2023 |
| 1. | Количество семей, проживающих в сельской местности и улучшивших жилищные условия с государственной поддержкой | единиц | 1 | 2 | 1 |
| 2 | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих в сельской местности | кв. метров | 41,3 | 150 | 44,6 |
| Подпрограмма «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» |  |  |  |  |  |
| 1 | Численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики | человек | 1 | 2 | 0 |
| Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество реализуемых проектов по благоустройству сельских территорий | единиц | 3 | 3 | 0 |

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальных программ

Управление муниципальными программами осуществлялось в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Адамовский район от 05.10.2022 №848-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Адамовского района» (далее – порядок) ответственными исполнителями.

В целях обеспечения осуществления мониторинга реализации муниципальных программ, ответственный исполнитель представляет в финансовый отдел администрации  на бумажном и электронном носителях годовой отчет о реализации муниципальной программы (далее - годовой отчет) по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, не позднее 15 марта, следующего за отчетным годом.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась ответственными исполнителями  муниципальных программ в соответствии с целевыми индикаторами, мероприятиями содержащихся в муниципальных программах. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений целевых показателей. Однако, даже в условиях ограниченных возможностей бюджетных ресурсов, необходимо осуществлять адекватный сложившимся условиям контроль достижения целей и задач, установленных при разработке муниципальных программ.

Также следует отметить, что эффективность реализации муниципальных программ, в частности степень достижения целевых показателей и степень реализации основных мероприятий, зависит от качества исполнения своих функций не только ответственным исполнителем, но и соисполнителями муниципальных программ, принимающих участие в её реализации. В связи с этим, считаем необходимым повысить уровень взаимодействия ответственного исполнителя с соисполнителями муниципальных программ.

В целом, анализ реализации, исполнения, функционирования муниципальных программ за 2022 год показал удовлетворительную деятельность ответственных исполнителей по реализации муниципальных программ Адамовского района.

IV. Рейтинг муниципальной программы по комплексной оценке

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Адамовского района проведена Финансовым отделом администрации Адамовского района в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Адамовский район от 05.10.2022 №848-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Адамовского района». Оценка проводилась на основании информации, отраженной в годовых отчетах ответственных исполнителей.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальных программ производилась по следующим направлениям:

-оценка эффективности реализации муниципальных программ;

-оценка эффективности бюджетных расходов на реализацию муниципальных программ по результатам их исполнения.

Оценка эффективности по направлениям реализация структурных элементов муниципальных программ, осуществляемых проектным способом, реализация структурных элементов муниципальных программ, осуществляемых за счет средств субсидий из областного бюджета и средств местного бюджета, предусмотренных на обеспечение условий софинансирования расходов, налоговых расходов муниципального образования Адамовский район не производилась ввиду отсутствия данных для оценки по данным направлениям в муниципальных программах.

Рейтинг муниципальных программ по результатам комплексной оценке, представляет собой среднее арифметическое от результатов оценок эффективности по соответствующим направлениям оценки.

Эффективность реализации муниципальной программы по результатам комплексной оценки признается:

- высокой, в случае если результат комплексной оценки составляет не менее 0,90;

- средней, в случае если результат комплексной оценки составляет не менее 0,80;

- удовлетворительной, в случае если результат комплексной оценки составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

РЕЙТИНГ

муниципальных программ по комплексной оценке за 2022 год

| № п/п | Наименование | Сроки реализации муниципальной программы | Эффективность реализации муниципальной программы по результатам комплексной оценки | Результат комплекс ной оценки эффективности (баллы) | Рейтинг муници пальной программы (место) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Адамовском районе» | 2019-2024 годы | высокая | 1,0 | 1 |
| 2 | Муниципальная программа «Профилактика экстремизма на территории муниципального образования Адамовский район» | 2019-2024 годы | высокая | 1,0 | 1 |
| 3 | Муниципальная программа ««Улучшение условий и охраны труда в Адамовском районе» | 2021-2024 годы | высокая | 1,0 | 1 |
| 4 | Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Адамовский район» | 2020-2024 годы | высокая | 1,0 | 1 |
| 5 | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации Адамовского района» | 2019-2024 годы | высокая | 0,99 | 2 |
| 6 | Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории муниципального образования Адамовский район Оренбургской области» | 2019-2024 годы | высокая | 0,99 | 2 |
| 7 | Муниципальная программа «Развитие системы градорегулирования муниципального образования Адамовский район» | 2021-2024 годы | высокая | 0,99 | 2 |
| 8 | Муниципальная программа «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений на территории муниципального образования Адамовский район» | 2021-2024 годы | высокая | 0,99 | 2 |
| 9 | Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Адамовском районе» | 2019 - 2024 годы | высокая | 0,98 | 3 |
| 10 | Муниципальная программа «Управление земельно-имущественным комплексом Адамовского района Оренбургской области» | 2019 - 2024 годы | высокая | 0,98 | 3 |
| 11 | Муниципальная программа ««Профилактика терроризма на территории муниципального образования Адамовский район» | 2020-2025 годы | высокая | 0,98 | 3 |
| 12 | Муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального образования Адамовский район Оренбургской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 2019-2024 годы | высокая | 0,98 | 3 |
| 13 | Муниципальная программа «Информатизация администрации муниципального образования Адамовский район» | 2019 - 2024 годы | высокая | 0,93 | 4 |
| 14 | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Адамовском районе» | 2019-2024 годы | высокая | 0,93 | 4 |
| 15 | Муниципальная программа «Развитие культуры Адамовского района» | 2019-2024 годы | высокая | 0,91 | 5 |
| 16 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Адамовского района» | 2019-2024 годы | средняя | 0,86 | 6 |
| 17 | Муниципальная программа «Развитие системы образования Адамовского района» | 2019-2024 годы | средняя | 0,85 | 7 |
| 18 | Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования Адамовский район» | 2019 - 2024 годы | средняя | 0,85 | 7 |
| 19 | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Адамовский район» | 2021-2024 годы | средняя | 0,83 | 8 |
| 20 | Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья в муниципальном образовании Адамовский район» | 2021-2024 годы | средняя | 0,83 | 8 |
| 21 | Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством Оренбургской области, на территории муниципального образования Адамовский район» | 2019-2024 годы | средняя | 0,81 | 9 |
| 22 | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Адамовского района» | 2019-2024 годы | удовлетворительная | 0,79 | 10 |
| 23 | Муниципальная программа «Экономическое развитие муниципального образования Адамовский район» | 2019-2024 годы | удовлетворительная | 0,74 | 11 |
| 24 | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Адамовского района» | 2021-2025 годы | неудовлетворительная | 0,39 | 12 |