Годовой отчет

«О ходе реализации муниципальной подпрограммы « Реализация молодежной политики на территории муниципального образования Адамовский район Оренбургской области» в 2022 году

Муниципальная подпрограмма «Реализация молодежной политики на территории муниципального образования Адамовский район Оренбургской области» утверждена постановлением администрации муниципального образования Адамовский район  31.10.2018 № 1045-п (далее - Программа).

Основной целью программы является создание условий и гарантий самореализации молодых граждан, а также  создание долгосрочной и гарантированной системы поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы.

Срок реализации программы – 2019- 2024 годы.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы: увеличение доли молодежи Адамовского района, вовлеченной в социально значимую деятельность; увеличение доли молодежи, охваченной мероприятиями по реализации информационной политики в молодежной сфере.

К 2024 году 77 молодых семей улучшат жилищные условия, что будет способствовать положительной демографической тенденции в районе и повысит уровень рождаемости. Выполнение мероприятий подпрограммы позволяет обеспечить укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности, развитие и закрепление положительных демографических тенденций в обществе, создание долгосрочной, гарантированной системы муниципальной поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы. Весь период действия программы проводится консультирование молодых семей, прием и проверка пакета документов, принятие Администрацией решения о включении (не включении) молодой семьи в число участниц программы, формирование списка молодых семей - участниц программы, формирование списка молодых семей - участниц программы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, и представление его до 1 июня  в Департамент молодежной политики Оренбургской области для формирования сводного списка молодых семей - претендентов на участие в подпрограмме, распределение средств бюджета Адамовского района, а также получение средств областного и федерального бюджетов на счет Администрации, выдача Администрацией свидетельств молодым семьям на приобретение (строительство) жилья.

В феврале 2022 года 12- ти  молодым семьям Адамовского района были вручены свидетельства на улучшение жилищных условий.

Объем софинансирования мероприятий  подпрограммы в 2022 году  составил   7057,20 тыс., рублей,  в том числе  бюджет  муниципального образования Адамовский район составил   2320,00 тыс., рублей.

Главный специалист по делам молодежи                                                                  В.Р. Гулагина

Отчет

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Реализация молодежной политики на территории муниципального образования Адамовский район Оренбургской области»  за 2022 год.

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год предшествующий отчетному (текущему) году |  | Отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | План | Факт на отчетную дату |  |  |  |
| Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории муниципального образования Адамовский район Оренбургской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях по формированию позитивного отношения к здоровому образу жизни | % | 25 | 25 |  |  | 25 |  | - |
| 2 | Численность обучающихся вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и профессионального образования | чел | 902 | 1203 |  |  | 1203 |  | - |
| 3 | Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность | % | 17 | 18 |  |  | 18 |  | - |
| 4 | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в муниципальном образовании | % | 36 | 39 |  |  | 39 |  |  |
| 5 | Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов муниципального образования | % | 40 | 45 |  |  | 45 |  |  |
| 6 | Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия военно-патриотической направленности, в общем количестве молодежи | % | 45 | 46 |  |  | 46 |  |  |
| 7 | Количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения | % | 9 | 10 |  |  | 10 |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Адамовском районе Оренбургской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с помощью предоставляемых социальных выплат в рамках Подпрограммы | семей | 10 | 12 |  |  | 12 |  |  |

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Реализация молодежной политики на территории муниципального образования Адамовский район Оренбургской области» за  2022 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс.рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | Утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года | Утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату | Утверждено в муниципальной программе на отчетную дату | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Реализация молодежной политики на территории муниципального образования Адамовский район Оренбургской области» | всего | Х | X | X | 7377,20 | 7362,50 | 7362,50 | 7362,50 |
|  |  | Администрация муниципального образования Адамовский район | 111 | X | X | 7077,2 | 7266,7 | 7266,7 | 7266,7 |
|  |  | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | 075 | X | X | 300,00 | 95,8 | 95,8 | 95,8 |
| Мероприятие 1 Популяризация здорового образа жизни среди молодежи | 1.1 Организация профилактической работы с подростками и молодёжью по предупреждению табачной, наркотической и иных видов зависимости | Администрация муниципального образования Адамовский район | 111 | 0707 | 1200120450 | 5,00 | 16,6 | 16,6 | 16.6 |
|  |  | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | 075 | 0707 | 1200120450 | 30,0 | 18,4 | 18,4 | 18,4 |
| Мероприятие 2 Вовлечение молодежи в социальную активную деятельность, развитие детского и молодежного движения | 2.1 Развитие добровольческого движения | Администрация муниципального образования Адамовский район | 111 | 0707 | 1200220460 | 0,00 | 31,0 | 31,0 | 31,0 |
|  |  | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | 075 | 0707 | 1200220460 | 45,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2.2 Организация и проведение культурно массовых мероприятий | Администрация муниципального образования Адамовский район | 111 | 0707 | 12002204470 | 0,0 | 39,8 | 39,8 | 36,8 |
|  |  | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | 075 | 0707 | 12002204470 | 20,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2.3 Участие в школьных мероприятиях и награждение активистов | Администрация муниципального образования Адамовский район | 111 | 0707 | 1200220480 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | 075 | 0707 | 1200220480 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  | 2.4 Участие в зональных и областных мероприятиях. | Администрация муниципального образования Адамовский район | 111 | 0707 | 1200220490 | 20,00 | 83,5 | 83,5 | 83,5 |
|  |  | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | 075 | 0707 | 1200220490 | 100,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 |
| Мероприятие 3 Создание условий для развития гражданских и военно-патриотических качеств молодежи. Формирование | 3.1 Организация и проведение мероприятий среди молодежи допризывного и призывного возраста | Администрация муниципального образования Адамовский район | 111 | 0707 | 1200320510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | 075 | 0707 | 1200320510 | 65,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| политико-правовой культуры и повышение качества подготовки допризывной молодежи. | 3.2 Организация и проведение мероприятий военно-патриотической направленности | Администрация муниципального образования Адамовский район | 111 | 0707 | 1200320520 | 20,00 | 18,6 | 18,6 | 18,6 |
|  |  | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | 075 | 0707 | 1200320520 | 10,00 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| Мероприятие 4 Формирование механизмов поддержки и реабилитации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации | 4.1 Организация, проведение и командирование подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в ДОЛ | Администрация муниципального образования Адамовский район | 111 | 0707 | 1200420530 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
|  |  | Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район | 075 | 0707 | 1200420530 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма | «Обеспечение жильем молодых семей в Адамовском районе Оренбургской области» | Администрация муниципального образования Адамовский район | Х | Х | Х | 7057,20 | 7057,20 | 7057,20 | 7057,20 |
| Мероприятие 1.1 | Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей | Администрация муниципального образования Адамовский район | 111 | 1003 | 12101L4970 | 7057,20 | 7057,20 | 7057,20 | 7057,20 |

Отчет

о ходе выполнения плана реализации муниципальной программы «Реализация молодежной политики на территории муниципального образования Адамовский район Оренбургской области» за  2022 год

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Дата наступления контрольного события | Информация о выполнении контрольного события | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории муниципального образования Адамовский район Оренбургской области» | тыс., рублей | 7057,20 | 7057,20 | 31.12.2022 | Исполнено согласно кассовому исполнению | х |
| 2 | Основное мероприятие 1 Популяризация здорового образа жизни среди молодежи | х | х | х | х | х | х |
| 3 | Показатель «Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях по формированию позитивного отношения к здоровому образу жизни» | % | 25 | 25 | 31.12.2022 | исполнено | х |
| 4 | Контрольное событие Подведение итогов года «Подведение мероприятий посвященных Всемирному Дню борьбы со СПИДом» | % | 25 | 25 | 31.12.2022 | исполнено |  |
| 5 | Основное мероприятие 2 «Вовлечение молодежи в социальную активную деятельность, развитие детского и молодежного движения» | х | х | х | х | х | х |
| 6 | Численность обучающихся вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и профессионального образования | человек | 1203 | 1203 | 31.12.2022 | исполнено | х |
| 7 | Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность | % | 18 | 18 | 31.12.2022 | исполнено | х |
| 8 | Контрольное событие «Проведение Международного дня добровольцев» | % | 18 | 18 | 05.12.2022 | исполнено | Х |
| 9 | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в муниципальном образовании | % | 39 | 39 | 31.12.2022 | исполнено | х |
| 10 | Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов муниципального образования | % | 45 | 45 | 31.12.2022 | исполнено | х |
| 11 | Контрольное событие Отчет о проделанной работе на общественно-политическом Совете при главе «О реализации мероприятий в рамках реализации программы» | % | 45 | 45 | 31.12.2022 | исполнено | х |
| 12 | Основное мероприятие 3 «Создание условий для развития гражданских и военно-патриотических качеств молодежи. Формирование политико-правовой культуры и повышение качества | х | х | х | х | х | х |
| 13 | Показатель «Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия военно-патриотической направленности, в общем количестве молодежи» | % | 46 | 46 | 31.12.2022 | исполнено | х |
| 14 | Контрольное событие «Участие в областных слетах и мероприятиях» | % | 46 | 46 | 31.12.2022 | исполнено | х |
| 15 | Основное мероприятие 4 «Формирование механизмов поддержки и реабилитации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации» | х | х | х | х | х | х |
| 16 | Показатель « Количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения» | % | 10 | 10 | 31.12.2022 | исполнено | х |
| 17 | Контрольное событие «Участие детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в профильных сменах на базе «Авангард» | % | 10 | 10 | 31.12.2022 | исполнено | х |
|  | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Адамовском районе Оренбургской области» | тыс.рублей | 7057,20 | 7057,20 | 01.10.2022 | исполнено согласно кассовому исполнению | х |
| 18 | Основное мероприятие «Создание гарантированной системы поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы» | семей | 12 | 12 | 31.12.2022 | исполнено | х |
| 19 | Мероприятие 1.1 Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | семей | 12 | 12 | 31.12.2022 | исполнено | х |
| 20 | Показатель «Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с помощью предоставляемых социальных выплат в рамках Подпрограммы» | семей | 12 | 12 | 31.12.2022 | исполнено | х |
| 21 | Контрольное событие «Вручение молодым семьям свидетельств на приобретение (строительство) жилья» | семей | 12 | 12 | Февраль 2022 | исполнено | х |

Оценка эффективности муниципальной программы« Реализация

молодежной политики на территории муниципального образования

Адамовский район Оренбургской области»

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в

Адамовском районе Оренбургской области»

Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации структурных элементов подпрограммы (СРм) рассчитывается как среднее арифметическое степеней реализации каждого структурного элемента подпрограммы по следующей формуле:

СРi=Пв/П,

где:

СРi - степень реализации i-ого основного мероприятия;

Пв - количество показателей (индикаторов), характеризующих непосредственный результат исполнения i-ого основного мероприятия, фактические значения которых достигнуты на уровне не менее 95 процентов от запланированных;

П - количество показателей (индикаторов), характеризующих непосредственный результат исполнения i-ого основного мероприятия.

Основное мероприятие «Популяризация здорового образа жизни среди молодежи»

СР1=1/1=1

Основное мероприятие «Вовлечение молодежи в социальную активную деятельность, развитие детского и молодежного движения»

СР2=4/4=1

Основное мероприятие «Создание условий для развития гражданских и военно – патриотических качеств молодежи. Формирование политико – правовой культуры и повышение качества подготовки допризывной молодежи»

СР3=1/1=1

Основное мероприятие «Формирование механизмов поддержки и реабилитации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации»

СР4=1/1=1

Подпрограмма  «Обеспечение жильем молодых семей в Адамовском районе Оренбургской области»

Основное мероприятие «Основное мероприятие «Создание гарантированной системы поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы»

СР1=1/1=1

СРм=(1+1+1+1+1)/5

СРм=1

Оценка степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам

Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам для подпрограммы, не содержащей мероприятий, осуществляемых за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:

### ССуз = Зф/Зп,

где:

ССуз - степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам;

Зп - предусмотренные муниципальной программой расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году (за исключением расходов, осуществляемых за счет средств резервных фондов и расходов, предусматриваемых на осуществление мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов);

Зф - фактически произведенные кассовые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году (за исключением расходов, осуществляемых за счет средств резервных фондов и расходов, предусматриваемых на осуществление мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов).

### ССуз = Зф/Зп,

### ССуз =305,3/305,8

### ССуз =0,99

Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам для подпрограммы, содержащей мероприятия, осуществляемые как за счет собственных средств местного бюджета, так и за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:

ССуз =0,5 *Зф/Зп+0,5 *МБф/МБп,

где:

ССУз - степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам;

Зп - предусмотренные муниципальной программой расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году без учета расходов за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

Зф - фактически произведенные кассовые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году без учета расходов за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

МБф - фактически произведенные в отчетном году кассовые расходы на реализацию подпрограммы за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

МБП - предусмотренные сводной бюджетной росписью по состоянию на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.

ССуз =0,5*2320,0/2320,0+0,5*4737,2/4737,2

ССуз=1

ССуз =(0,99+1)/2

ССуз =0,99

Оценка эффективности использования средств местного бюджета

Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как соотношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм - ССу3

где:

Эис - эффективность использования средств местного бюджета;

СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых за счет средств местного бюджета;

ССУз - степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам.

При этом в случае, если значение Эис составляет: не менее 0, то оно принимается равным 1;

не менее 0, то оно принимается равным 1;

не менее -0,1, но менее 0, то оно принимается равным 0,9;

не менее -0,2, но менее -0,1, то оно принимается равным 0,8;

не менее -0,3, но менее -0,2, то оно принимается равным 0,7;

не менее -0,4, но менее -0,3, то оно принимается равным 0,6;

не менее -0,5, но менее -0,4, то оно принимается равным 0,5;

менее -0,5, то оно принимается равным 0.

Эис = 1 – 0,99=0,01

Эис = 1

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз= ЗПп/пф/ЗПп/пп

где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи подпрограммы;

ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи подпрограммы.

Основное мероприятие:

Индикатор 1: СДп/ппз = 25/25 =1

Индикатор 2: СДп/ппз = 1203/1203=1

Индикатор 3: СДп/ппз = 18/18=1

Индикатор 4: СДп/ппз = 39/39=1

Индикатор 5: СДп/ппз = 45/45=1

Индикатор 6: СДп/ппз = 46/46=1

Индикатор 7: СДп/ппз = 10/10=1

Подпрограмма  «Обеспечение жильем молодых семей в Адамовском районе Оренбургской области»

Индикатор 8: СДп/ппз = 12/12 = 1

Степень реализации муниципальной подпрограммы рассчитывается по формуле:

N

#### СРп/п = ∑СДп/ппз/N,

#### l

где:

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цель и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз >1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

СРп/п = (1+1+1+1+1+1+1+1)/8 = 8/8 = 1

СРп/п= 1

Оценка эффективности реализации подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = CP п/п *ЭИС,

где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

CP п/п - степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования средств местного бюджета.

ЭРп/п =1*1

ЭРп/п =1

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой

Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД мппз = ЗПмпф /ЗПмпп ,

где:

СДмппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы;

ЗПмпф - значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПмпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы.

Индикатор 1: СДп/ппз = 25/25 =1

Индикатор 2: СДп/ппз = 1203/1203=1

Индикатор 3: СДп/ппз = 18/18=1

Индикатор 4: СДп/ппз = 39/39=1

Индикатор 5: СДп/ппз = 45/45=1

Индикатор 6: СДп/ппз = 46/46=1

Индикатор 7: СДп/ппз = 10/10=1

Индикатор 8: СДп/ппз = 12/12 = 1

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

N

#### СРмп = ∑СД пппз /N,

#### l

где:  СРпп =1

СРПП - степень реализации муниципальной подпрограммы;

СДпппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной подпрограммы.

СРпп =1

При использовании данной формулы СДПППЗ >  1, значение СДпппз принимается равным 1.

СРмп = (1+1+1+1+1+1+1+1)/8 = 8/8 = 1

СРмп = 1

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

j

ЭРмп=0,5хСРмп+0,5х∑(ЭРп/п*кj)

1

где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

ЭР п/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы (определяется в составе подпрограммы, ∑ кj = 1).

В случае если муниципальная программа не содержит подпрограмм, эффективность реализации муниципальной программы (ЭРмп) рассчитывается по формуле для расчета эффективности реализации подпрограмм (ЭРпп).

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, если значение ЭРмп составляет не менее 0,95.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней, если значение ЭРмп составляет не менее 0,85.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, если значение ЭРмп составляет не менее 0,75.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

ЭРмп=0,5*1+0,5*(1*1)

ЭРмп=1

Эффективность реализации муниципальной программы признается - высокой

Главный специалист по делам молодежи                                   В.Р. Гулагина

Методика

оценки эффективности бюджетных расходов на реализацию

муниципальных программ Адамовского района

по результатам их исполнения

| N п/п | Наименование параметра | Критерии параметра | Значение параметра | Вес параметра | Итого баллов | Максимальный балл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Соблюдение сроков наступления контрольных событий | Да | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
| 2. | Соответствие запланированных затрат на реализацию муниципальной программы фактическим (рассчитывается как отношение абсолютного отклонения кассовых расходов от бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 января отчетного года, к бюджетным ассигнованиям, утвержденным сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 января отчетного года (без учета межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, имеющих целевое назначение), выраженное в процентах) (в случае если программа реализуется исключительно за счет поступающих из федерального бюджета целевых межбюджетных трансфертов, присваивается максимальный балл) | 0 процентов | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,04 |
| 3. | Полнота использования по ступивших из областного бюджета целевых межбюджетных трансфертов, учитываемых в муниципальной программе (рассчитывается как отношение абсолютного отклонения кассовых расходов за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение, от утвержденных в сводной бюджетной росписи по состоянию на конец отчетного года к расходам за счет целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета, утвержденным сводной бюджетной росписью по состоянию на конец отчетного года, выраженное в процентах) (при отсутствии в муниципальной программе мероприятий, реализуемых за счет поступающих из областного бюджета целевых межбюджетных трансфертов, присваивается максимальный балл) | 0 процентов | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
| 4. | Количество внесенных в муниципальную программу изменений в отчетном году (за исключением случаев внесения изменений, связанных с отражением средств областного бюджета и средств местного бюджета на обеспечение условий софинансирования расходов) | не более 2 | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
| 5. | Наличие и объективность обоснования объема неиспользованных бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы | Да | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
| 6. | Степень достижения целей и показателей (индикаторов) муниципальной программы | 100 процентов | 5 | 0,03 | 0,20 | 0,20 |
| 7. | Степень реализации подпрограмм муниципальной программы* | 100 процентов | 5 | 0,03 | 0,15 | 0,15 |
| 8. | Наличие правонарушений, выявленных в ходе внутреннего и внешнего государственного контроля |  |  | 0,03 |  | 0,15 |
|  |  | Нет | 5 |  | 0,15 |  |
| 9. | Публикация на официальном сайте ответственного исполнителя в сети Интернет годового отчета о реализации муниципальной программы | Да | 5 | 0,02 | 0,05 | 0,05 |
| 10. | Своевременность приведения муниципальной программы в соответствие с решением Совета депутатов муниципального образования Адамовский район о районном бюджете | да | 5 | 0,04 | 0,20 | 0,20 |
|  | Итого |  |  |  | 0,8 | 0,99 |

## Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Адамовском районе Оренбургской области»

Коэ = (ЭРмп + ЭРп + ЭРо +ЭБри + Эн) / Н, где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

ЭРп – эффективность реализации отдельных структурных элементов муниципальной программы, осуществляемых проектным способом;

ЭРо -  эффективность реализации отдельных структурных элементов муниципальной программы, осуществляемых за счет средств субсидий из областного бюджета и средств местного бюджета, предусмотренных на обеспечение условий софинансирования расходов;

ЭБри - эффективность бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы на стадии их исполнения;

Эн – эффективность налоговых расходов за год, предшествующий отчетному году, за который производится комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы;

Н - количество направлений, по которым производится оценка.

0,99 = (1+0++0+0,99+0)/2

Эффективность реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Адамовском районе Оренбургской области» по результатам комплексной оценки признается: высокой