Приложение № 11

к Порядку

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ

Отчет о ходе выполнения плана реализации муниципальной программы (комплексной программы) «Развитие культуры» за 2023 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы), контрольной точки | Единица измерения | План | Факт | Фактическая дата наступления контрольного события | Информация о выполнении контрольного события | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Региональный проект «Культурная среда» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1. | Задача - Капитальный ремонт, а так же оснащение современным оборудованием и музыкальными инструментами учреждения культуры | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.1. | Результат - мероприятия по созданию условий для качественного выполнения национального проекта, улучшение условий работы и повышение качества проводимых мероприятий и оказываемых услуг | ед. | 1 | 1 | Х | Х |  |
| 1.1.1.1 | Контрольная точка результата регионального проекта - оснащение современным оборудованием и музыкальными инструментами учреждения культуры | Х | Х | Х | 31.12.2023 г. | выполнено |  |
| 2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Организация досуга населения, проведения мероприятий, сохранение, использование и популяризация культурного наследия, местного и традиционного творчества» | X | X | X | X | X | X |
|  | Задача – создание условий для организации досуга населения, сохранение и описание объектов нематериального культурного наследия, популяризация народного творчества. | X | X | X | X | X | X |
| 2.1.1. | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий по сохранению количества культурно-досуговых учреждений | ед. | 30 | 30 | X | X |  |
| 2.1.1.1. | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий – проведение ремонтных работ, обновление и укрепление материально-технической базы | X | X | X | 31.12.2023 г. | выполнено |  |
| 2.1.2 | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий по недопущению снижения количества проводимых концертов, спектаклей, постановок | ед. | 3000 | 4523 | Х | Х |  |
| 2.1.2.1 | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий – увеличение объема и качества культурно-досуговых мероприятий | Х | Х | Х | 31.12.2023 г. | выполнено |  |
| 2.1.3 | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий по увеличению числа посещений культурно-массовых мероприятий | тыс. чел. | 200,2 | 213,0 | Х | Х |  |
| 2.1.3.1 | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий – увеличение посещаемости культурно-досуговых мероприятий всеми возрастными категориями | Х | Х | Х | 31.12.2023 г. | выполнено |  |
| 2.1.4 | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий по сохранению численности участников клубных формирований | чел. | 2480 | 7315 | Х | Х |  |
| 2.1.4.1 | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий – повышение качества досуга населения | Х | Х | Х | 31.12.2023 г. | выполнено |  |
| 2.1.5 | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий по сохранению количества этнонациональных мероприятий | ед. | 18 | 32 | Х | Х |  |
| 2.1.5.1 | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий – повышение профессионального уровня специалистов клубных учреждений | Х | Х | Х | 31.12.2023 г. | выполнено |  |
| 2.1.6 | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий по недопущению снижения численности посещений этнонациональных мероприятий | чел. | 2480 | 7315 | Х | Х |  |
| 2.1.6.1 | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий – увеличение посещаемости культурно-досуговых мероприятий всеми возрастными категориями | Х | Х | Х | 31.12.2023 г. | выполнено | Проведенеие незапланированного мероприятия «Степной той» |
| 2.1.7 | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий по недопущению снижения уровня заработной платы творческих работников» | % | 89,0 | 89,0 | Х | Х |  |
| 2.1.7.1 | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий – создание условий для модернизации и развития культуры в Адамовском районе | Х | Х | Х | 31.12.2023 г. | выполнено |  |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Проведение зрелищных культурно – массовых мероприятий с использованием возможностей киновидеосервиса и организация досуга» | X | X | X | X | X | X |
| 3.1 | Задача – создание условий для посещения кинотеатра, использование новых форм организации досуга с использованием кино-видеооборудования | X | X | X | X | X | X |
| 3.1.1. | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий по увеличению численности посещений кинотеатра | тыс.чел. | 6,0 | 5,1 | X | X |  |
| 3.1.1.1. | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий – увеличение посещаемости кинотеатра | X | X | X | 23.12.2023 г. | не выполнено | низкий уровень рекламы, неэффективный подбор кинофильмов |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие учреждений дополнительного образования детей» | X | X | X | X | X | X |
| 4.1 | Задача - Обеспечение равного доступа к услугам дополнительного образования детей независимо от их места жительства, состояния здоровья и социально-экономического положения их семей. | X | X | X | X | X | X |
| 4.1.1. | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий по сохранению Детской школы искусств в структуре учреждений культуры | ед. | 1 | 1 | X | X |  |
| 4.1.1.1 | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий – повышение качества и доступности дополнительного образования детей в сфере культуры и исскуств в Адамовском районе | X | X | X | 31.12.2023 г. | выполнено |  |
| 4.1.2 | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий по сохранению численности учащихся | чел. | 128 | 109 | X | X |  |
| 4.1.2.1 | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий – поддержка талантливых и одаренных детей, обучающихся в учреждении дополнительного образования детей в сфере культуры и исскуства | X | X | X | 31.12.2023 г. | не выполнено | Выпуск ( 2022-2023 гг.) – 38 чел. Недобор. |
| 4.1.3 | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий по недопущению снижения количества проводимых концертов Детской школой искусств | ед. | 28 | 26 | X | X |  |
| 4.1.3.1 | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий – увеличение количества учащихся | X | X | X | 31.12.2023 г. | не выполнено | В связи с приостановкой использования здания с 12.12.2023 г. не проведено 2 концертных мероприятия |
| 4.1.4 | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий по увеличению численности посетителей мероприятий проводимых Детской школой искусств | тыс. чел. | 0,8 | 1,2 | X | X |  |
| 4.1.4.1 | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий – увеличение количества учащихся, принявших участие в творческих конкурсах, фестивалях, выставках различного уровня | X | X | X | 31.12.2023 г. | выполнено |  |
| 4.1.5 | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий по недопущению снижения уровня заработной платы педагогических работников | % | 101,3 | 101,3 | X | X |  |
| 4.1.5.1 | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий – повышение квалификации педагогических и руководящих работников | X | X | X | 31.12.2023 г. | выполнено |  |
| 4.1.6 | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий по недопущению снижения количества учащихся, занимающихся по предпрофессиональным программам» | чел. | 60 | 63,3 | X | X |  |
| 4.1.6.1 | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий - поддержка талантливых и одаренных детей, обучающихся в учреждении дополнительного образования детей в сфере культуры и исскуства | X | X | X | 31.12.2023 г. | выполнено |  |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения доступности и сохранности музейных фондов» | X | X | X | X | X | X |
| 5.1. | Задача – совершенствование музейной деятельности | X | X | X | X | X | X |
| 5.1.1 | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий по сохранению музея | ед. | 1 | 1 | X | X |  |
| 5.1.1.1 | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий – увеличение музейных предметов в электронной базе данных, учет и хранение музейных предметов, увеличение количества посещаемости | X | X | X | 31.12.2023 г. | выполнено |  |
| 5.1.2 | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий по недопущению снижения количества проводимых эксукрсий | ед. | 150 | 150 | X | X |  |
| 5.1.2.1 | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий – увеличение количества экспонируемых предметов | X | X | X | 31.12.2023 г. | выполнено |  |
| 5.1.3 | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий недопущению снижения количества проводимых культурно-образовательных мероприятий | ед. | 41 | 41 | X | X |  |
| 5.1.3.1 | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий – совершенствование и обновление имеющихся выставок, и создание новых | X | X | X | 31.12.2023 г. | выполнено |  |
| 5.1.4 | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий недопущению снижения количества проводимых массовых мероприятий | ед. | 2 | 3 | X | X |  |
| 5.1.4.1 | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий – увеличение доли выставочных проектов, увеличение объема и качества музейных услуг, предоставление новых форм информационных услуг, увеличение посещаемости музея всеми возрастными категориями | X | X | X | 31.12.2023 г. | выполнено |  |
| 5.1.5 | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий по недопущению снижения количества проводимых выставок | ед. | 14 | 14 | X | X |  |
| 5.1.5.1 | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий – совершенствование и обновление имеюшихся выставок, и создание новых | X | X | X | 31.12.2023 г. | выполнено |  |
| 5.1.6 | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий по увеличению числа посещений музея | тыс. чел. | 10,0 | 10,0 | X | X |  |
| 5.1.6.1 | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий – пополнение музейного фонда, укрепление материально-технической базы, создание новой современной музейной экспозиции | X | X | X | 31.12.2023 г. | выполнено |  |
| 6 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие библиотечного дела» | X | X | X | X | X | X |
| 6.1 | Задача - обеспечение современных условий для информационно- библиотечного обслуживания населения района; модернизация деятельности библиотек | X | X | X | X | X | X |
| 6.1.1 | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий по сохранению библиотек | ед. | 17 | 17 | X | X |  |
| 6.1.1.1 | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий – укрепление материально-технической базы | X | X | X | 31.12.2023 г. | выполнено |  |
| 6.1.2 | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий по недопущению снижения проводимых в библиотеках культурно-просветительских и массовых мероприятий | ед. | 900 | 1864 | X | X |  |
| 6.1.2.1 | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий – повышение эффективности деятельности муниципальных библиотек | X | X | X | 31.12.2023 г. | выполнено |  |
| 6.1.3 | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий по увеличению числа посещений библиотек | тыс. чел. | 178,6 | 183,3 | X | X |  |
| 6.1.3.1 | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий – создание качественно ново системы информационно-библиотечного обслуживания населения Адамовского района | X | X | X | 31.12.2023 г. | выполнено |  |
| 6.1.4 | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий по недопущению уровня снижения заработной платы сотрудников библиотек | % | 89,0 | 89,0 | X | X |  |
| 6.1.4.1 | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий – повышение кадрового потенциала учреждения | X | X | X | 31.12.2023 г. | выполнено |  |
| 6.1.5 | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий по комплектованию книжных фондов | ед. | 1 | 1 | X | X |  |
| 6.1.5.1 | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий - приобретение новых изданий и обновление книжного фонда | X | X | X | 31.12.2023 г. | выполнено |  |
| 7 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие хозяйственной деятельности учреждений культуры» | X | X | X | X | X | X |
| 7.1 | Задача - укрепление материально- технической базы учреждений культуры и искусства, осуществление ремонта, осуществление мер по противопожарной безопасности учреждений культуры | X | X | X | X | X | X |
| 7.1.1 | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий по обеспечению функционирования учреждений культуры в зимний период | % | 100 | 100 | X | X |  |
| 7.1.1.1 | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий – проведение ремонтных работ, обновление и укрепление материально-технической базы | X | X | X | 31.12.2023 г. | выполнено |  |
| 7.1.2 | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий по недопущение возникновений нештатных ситуаций при работе газовых котельных и учреждений культуры | % | 100 | 100 | X | X |  |
| 7.1.2.1 | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий – заключение договоров по поставке газа, ремонт и обслуживание газового оборудования в котельных | X | X | X | 31.12.2023 г. | выполнено |  |
| 7.1.3 | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий по обеспечению возможности доставки коллективов в случае гастролей либо для участия в конкурсах, обеспечению иных хозяйственных нужд учреждений культуры | ед. | 4 | 4 | X | X |  |
| 7.1.3.1 | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий – обеспечение транспортными средствами, при этом производства ремонта этих средств | X | X | X | 31.12.2023 г. | выполнено |  |
| 8. | Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность учреждений культуры» | X | X | X | X | X | X |
| 8.1. | Задача - обеспечение учреждений культуры пожарной безопасности | X | X | X | X | X | X |
| 8.1. | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности учреждений культуры | % | 100 | 107 | X | X |  |
| 8.1.1.1 | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий – обеспечением хозяйственным инвентарем, первичными средствами пожаротушения | X | X | X | 31.12.2023 г. | выполнено |  |
| 8.1.2 | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий по обеспечению контроля соблюдения правил пожарной безопасности в учреждениях культуры» | % | 100 | 100 | X | X |  |
| 8.1.2.1 | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий –организация обучения по программе пожарно-технического минимума руководителей и специалистов учреждений культуры | X | X | X | 31.12.2023 г. | выполнено |  |
| 9. | Комплекс процессных мероприятий «Деятельность в сфере культуры, искусства, охраны историко-культурного наследия в соответствии с предметом и целями деятельности | X | X | X | X | X | X |
| 9.1 | Задача Координация работы и организационное сопровождение учреждений культуры | X | X | X | X | X | X |
| 9.1.1 | Мероприятия по контролю за целевым расходованием бюджетных средств, повышению качества бухгалтерской услуги по обеспечению качественной организации и ведения бухгалтерского, налогового и статистического учета и отчетности, повышению уровня обслуживания (транспортного и хозяйственного) учреждений, повышению эффективности методических служб | % | 100 | 100 | X | X |  |
| 9.1.1.1 | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий – выполнение учреждениями культуры муниципальных заданий и соблюдение индексации установленных дорожной картой | X | X | X | 31.12.2023 г. | выполнено |  |
| 10. | Приоритетный проект «Культура малой РодиныРодины» | X | X | X | X | X | X |
| 10.1 | Задача Укрепление материально-технической базы домов культуры, расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек, источником финансового обеспечения которых в том числе является субсидия из федерального бюджета | X | X | X | X | X | X |
| 10.1.1 | Мероприятия по созданию условий для качественного выполнения национального проекта, улучшение условий работы и повышение качества проводимых мероприятий и оказываемых услуг | ед. | 1 | 1 | X | X |  |
| 10.1.1.1 | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий – количество учреждений культурно-досугового типа, получивших обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | X | X | X | 31.12.2023 г. | выполнено |  |
| 10.1.2 | Мероприятия по увеличению вовлеченности людей в культурную жизнь района | тыс. чел. | 200,2 | 213,0 | X | X |  |
| 10.1.2.1 | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий – количество участников мероприятий в муниципальных домах культуры | X | X | X | 31.12.2023 г. | выполнено |  |