2

Отчет
О ходе реализации муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Адамовском районе» за 1 полугодие 2022 года
Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Адамовском районе» утверждена постановлением администрации муниципального образования Адамовский район от 31.10.2018 № 1047-п  (далее - Программа).

Цель Программы - своевременное выявление причин и условий, способствующих распространению наркомании, организация комплексных мероприятий по их эффективному устранению.

Срок реализации Программы – 2019 - 2024 годы.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

- поэтапное сокращение уровня наркомании и связанной с ней преступности до уровня минимальной опасности для населения муниципального образования Адамовский район;

- снижение уровня заболеваемости наркозависимых лиц;

- привлечение к деятельности по предупреждению распространения наркомании населения, предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также общественных организаций.

Для реализации Программы выполнены следующие мероприятия:

Проведено 2 заседания районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, на которых рассмотрено 19 вопросов.

На сайте администрации муниципального образования Адамовский район, сайтах администраций муниципальных образований сельских поселений Адамовского района, сайтах образовательных организаций Адамовского района и странице МБУДО ЦРТДЮ Адамовского района в Контакте размещена информация о нормах действующего законодательства Российской Федерации о мерах ответственности за совершение несовершеннолетними правонарушений и преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, употребления спиртных напитков, наркотических средств и курительных смесей, а также о последствиях их потребления.

Членами волонтерского отряда антинаркотической направленности «Юниор» и Студенческого добровольческого (волонтерского) центра «Волонтеры АСХТ» организована работа по распространению листовок и буклетов антинаркотической направленности в количестве 207 штук.
В медицинских учреждениях, учреждениях культуры и образовательных организациях Адамовского района на информационных стендах размещены листовки и буклеты «Сделай правильный выбор», «Предупрежден значит вооружен!», «Наш выбор – здоровье!».

В лагерях дневного пребывания организованы и проведены беседы с трансляцией роликов «Жизнь не игра – не играйте с наркотиками», «Дорога в жизнь», «Мы за здоровье».

В Адамовском сельскохозяйственном техникуме - филиале ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный университет» проведены индивидуальные консультации, беседы  с обучающимися и их родителями по вопросам здоровьясбережения, профилактики употребления ПАВ. Всего в данных мероприятиях приняли участие 130 человек.

В летних оздоровительных лагерях при образовательных организациях Адамовского района организована демонстрация и проведено обсуждение видео постановок «Регионального молодежного социального театра «Три вопроса».

Приоритетными направлениями в работе всех служб системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по реализации задач месячника стали приобщение детей и подростков к здоровому образу жизни, формирование активной жизненной позиции и негативного отношения к потреблению алкоголя, токсических, наркотических веществ и курению табака.

Проведены профилактические мероприятия с несовершеннолетними, состоящими на профилактических учётах в КДН, ПДН и ВШУ, а также проживающих в семьях социального риска.

Количество участников мероприятий – 547 человек, из них, 10 – обучающихся, состоящих на профилактическом учёте в ПДН, 6 – обучающихся, состоящих  на профилактическом контроле в КДНиЗП,  11 – обучающихся из семей социального риска и в трудной жизненной ситуации. 
За 1 полугодие 2022 г. Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав проведено 11 заседаний, рассмотрено 156 административных материалов из них: в отношении родителей и других взрослых лиц - 147, в отношении несовершеннолетних – 9:
- по ч.1 ст. 6.24 КоАП РФ -1

- по ч.1 ст. 12.7  КоАП РФ – 4

- по ч.1 ст. 20.20 КоАП РФ -3

- по ст. 20.21 КоАП РФ –1

-  по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ -126

-  по ст.6.10 КоАП РФ -10

-  по ст. 20.22 КоАП РФ -11

В течение 2022 года 8 родителей  прошли курс лечения и кодирование от алкогольной зависимости в наркологическом диспансере г. Орска.

19 детей прошли реабилитацию в  реабилитационных центрах Оренбургской области.

В КДН и ЗП создан  банк  данных детей и семей, находящихся в социально опасном положении. На  01.06.2022 на контроле в КДНиЗП состоит 11 семей в социально опасном положении, в них 27 детей.  Организована занятость таких детей во внеурочной деятельности,  их психолого-педагогическое сопровождение. За каждым учащимся, находящимся на учете в ПДН, КДН и ЗП закреплены общественные наставники. Регулярно осуществляется  контроль посещаемости занятий и  внеурочной занятости школьников, состоящих на всех видах профилактического контроля и учета.

Органами местного самоуправления совместно с ОМВД России по Адамовскому району на постоянной основе проводится работа по выявлению сайтов, содержащих пропаганду наркотических веществ. В случаях обнаружения данного материала обращение о блокировке сайтов, содержащих пропаганду наркотических веществ, направляется в Управление Роскомнадзора по Оренбургской области посредством официального ведомственного Интернет-сайта. 

На территории Адамовского района работа по выявлению наружной (трафаретной) рекламы наркотических средств и психотропных веществ на фасадах зданий и сооружений ведется членами районной межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории муниципального образования Адамовский район совместно с волонтерами и сотрудниками ОМВД России по Адамовскому району на постоянной основе. По состоянию на отчетную дату наружная (трафаретная) реклама наркотических средств и психотропных веществ на фасадах зданий и сооружений не выявлена.

На протяжении всего периода педагогами, членами общественных КДН, районной КДН и ЗП, родительской общественностью проводились межведомственные рейды в места концентрации несовершеннолетних – дискотеки, клубы, бары, всего проведено рейдовых мероприятий 75. Передано в ходе рейдов памяток антинаркотического содержания – 137. 

Органами местного самоуправления Адамовского района по состоянию на отчетную дату проведено обследование населенных пунктов с целью выявления очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений. По итогам обследования организована работа по уничтожению очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений. По состоянию на отчетную дату уничтожено 19 очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений на площади 601 м2.

Органами местного самоуправления Адамовского района работа по выявлению и уничтожению очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений продолжается.

В целях повышения эффективности здоровьесберегающей, просветительской и антинаркотической профилактической деятельности образовательных учреждений организовано проведение в лагерях дневного пребывания при образовательных учреждениях профилактических мероприятий с участием медицинских работников тематических бесед по вопросам здоровьесбережения («Что такое ЗОЖ?», «Чем вреден алкоголь?», «Курить-здоровью вредить»; «Правда об алкоголе»; «В объятиях табачного дыма»; «ЗОЖ, как профилактика алкоголизма, токсикомании, наркомании»; «Наркомания и токсикомания», «Токсикомания среди детей и подростков», «Полет и падения. Понятие о веществах, способных влиять на психику», «Вредные привычки»; «Как проводить свободное время с пользой?»; «Умей говорить: Нет! Вредным привычкам»; «Полезные привычки»), конкурсы рисунков «Наш выбор – ЗОЖ!» и плакатов «Скажем наркотикам – нет!», а также спортивных соревнований, праздников и подвижных игр: «Богатырская сила» и «День Нептуна», «Азбука здоровья», «Безопасное лето», «Движение - это жизнь», «Жизнь без вредных привычек», «Жизнь без наркотиков». В мероприятиях приняли участие 1872 человека.

В библиотеках Адамовского района в рамках месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни организована книжная выставка "Сделай правильный выбор" и проведены познавательные игры – беседы «Будь здоров без докторов», «Стиль жизни -  здоровье», «Наркомания – болезнь века», «Жизнь  без  наркотиков», а также уроки здоровья «Наш мир без вредных привычек», «Ориентир - здоровый образ жизни» и информационный час «Цена зависимости – жизнь». В мероприятиях приняли участие 740 человек.

Главный специалист
организационно-правового отдела                                                                            И.В.Красюк
Таблица 5 

Отчет
 о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Адамовском районе» в первом полугодии 2022 года
	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения показателей (индикаторов)
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	год, предшествующий отчетному (текущему) году
	Отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт на отчетную

дату<*>
	

	Основное мероприятие 1.  Организационно-правовое обеспечение антинаркотической деятельности

	1.
	количество зарегистрированных преступлений и правонарушений в области оборота и употребления наркотических средств
	Ед.
	4
	2
	1
	

	2.
	количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику наркомании среди подростков и молодежи
	Ед.
	81
	13
	42
	

	3.
	количество лиц, вовлеченных в мероприятия антинаркотической направленности, пропагандирующих здоровый образ жизни
	Ед.
	132
	34
	96
	

	Основное мероприятие 2. Меры по сокращению спроса на наркотики

	1.
	количество зарегистрированных преступлений и правонарушений в области оборота и употребления наркотических средств
	Ед.
	4
	2
	1
	

	2.
	количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику наркомании среди подростков и молодежи
	Ед.
	81
	13
	42
	

	3.
	количество лиц, вовлеченных в мероприятия антинаркотической направленности, пропагандирующих здоровый образ жизни
	Ед.
	132
	34
	96
	


Таблица 6

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Адамовском районе» в первом полугодии 2022 года
	№ п/п
	Статус
	Наименование муниципальной

программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Главный распределитель          бюджетных средств
	Код бюджетной классификации
	Расходы (тыс. рублей)

	
	
	
	
	ГРБС
	Рз Пр
	ЦСР
	Утверждено

сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года
	Утверждено

сводной бюджетной росписью на отчетную дату
	Утверждено в муниципальной программе на отчетную дату
	кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Муниципальная программа


	«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Адамовском районе»
	всего, в том числе:
	X
	X
	X
	25
	25
	25
	5

	
	
	
	Администрация муниципального образования Адамовский район
	111
	X
	X
	25
	25
	25
	5

	
	
	
	отдел образования
	075
	X
	X
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	отдел культуры
	083
	X
	X
	0
	0
	0
	0

	1.1.
	Основное мероприятие 1.
	Организационно-правовое обеспечение антинаркотической деятельности
	всего, в том числе:
	X
	X
	X
	5
	5
	5
	0

	
	
	
	Администрация муниципального образования Адамовский район
	111
	0707
	1400100000
	5
	5
	5
	0

	1.1.1.
	Мероприятие 1.1.
	Размещение в СМИ  

материалов антинаркотической направленности, в том числе направленных на повышение уровня осведомленности граждан, в первую очередь несовершеннолетних и их родителей (законных представителей), о рисках, связанных с незаконным потреблением наркотиков, и последствиях такого потребления       
	всего, в том числе:
	X
	X
	X
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	администрация муниципального образования Адамовский район
	111
	0707
	1400120730
	0
	0
	0
	0

	1.1.2.
	Мероприятие 1.2.
	Обеспечение  образовательных 

учреждений учебно- методическими пособиями по профилактике наркомании
	всего, в том числе:
	X
	X
	X
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район
	075
	0709
	1400120710
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.
	Мероприятие 1.3
	Приобретение баннеров и распространение листовок, буклетов, плакатов для тематических  акций
	всего, в том числе:
	X
	X
	X
	5
	5
	5
	0

	
	
	
	администрация муниципального образования Адамовский район
	111
	0707
	1400120720
	5
	5
	5
	0

	1.1.4.
	Мероприятие 1.4
	Совершенствование нормативного-правового регулирования в сфере оборота наркотиков, а также в области противодействия их незаконному обороту в соответствии с угрозами национальной безопасности, потребностями российского общества
	всего, в том числе:
	X
	X
	X
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	администрация муниципального образования Адамовский район
	111
	0707
	1400120720
	0
	0
	0
	0

	1.1.5.
	Мероприятие 1.5
	Выявление и пресечение функционирования в сети «Интернет» ресурсов, используемых для пропаганды незаконного потребления и распространения наркотиков
	всего, в том числе:
	X
	X
	X
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	администрация муниципального образования Адамовский район
	111
	0707
	1400120720
	0
	0
	0
	0

	1.1.6.
	Мероприятие 1.6.


	Осуществление контроля за оборотом прекурсоров в образовательных организациях, недопущение их использования для незаконного производства наркотиков
	всего, в том числе:
	X
	X
	X
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	отдел образования администрации муниципального Адамовский район
	075
	0709
	1400120710
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Адамовский сельскохозяйственный техникум – филиал ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный университет»
	X
	X
	X
	0
	0
	0
	0

	1.1.7.
	Мероприятие 1.7.


	Формирование образовательных программ с профилактическими материалами, предоставленными ГАУЗ «Оренбургский областной клинический наркологический диспансер» и министерством образования Оренбургской области с последующим использованием в антинаркотической профилактической работе среди учащихся общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования
	всего, в том числе:
	X
	X
	X
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	отдел образования администрации муниципального Адамовский район
	075
	0709
	1400120710
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Адамовский сельскохозяйственный техникум – филиал ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный университет»
	X
	X
	X
	0
	0
	0
	0

	1.1.8.
	Мероприятие 1.8.


	Проведение областных, районных родительских собраний, в том числе в онлайн-формате по вопросам духовно-нравственного воспитания детей и подростков, формирования здорового образа жизни
	всего, в том числе:
	X
	X
	X
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	отдел образования администрации муниципального Адамовский район
	075
	0709
	1400120710
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Адамовский сельскохозяйственный техникум – филиал ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный университет»
	X
	X
	X
	0
	0
	0
	0

	1.1.9.
	Мероприятие 1.9.


	Использование брошюры «Информация для главных редакторов СМИ по наркопрофилактике позитивной направленности» главными редакторами и журналистами муниципальных СМИ в освещении антинаркотической профилактической работы с населением
	всего, в том числе:
	X
	X
	X
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	редакция районной газеты «Целина»
	X
	X
	X
	0
	0
	0
	0

	1.1.10.
	Мероприятие 1.10.


	Информирование населения о возможности социальной реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотиков и психотропных веществ в немедицинских целях
	всего, в том числе:
	X
	X
	X
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	администрация муниципального образования Адамовский район
	111
	0707
	1400120730
	0
	0
	0
	0

	1.2.
	Основное мероприятие 2
	Меры по сокращению спроса на наркотики
	всего, в том числе:
	X
	X
	X
	20
	20
	20
	5

	
	
	
	администрация муниципального образования Адамовский район
	111
	X
	1400200000
	20
	20
	20
	5

	1.2.1.
	Мероприятие 2.1.
	Размещение в СМИ  

материалов антинаркотической направленности, в том числе направленных на повышение уровня осведомленности граждан, в первую очередь несовершеннолетних и их родителей (законных представителей), о рисках, связанных с незаконным  потреблением наркотиков, и последствиях такого потребления
	всего, в том числе:
	X
	X
	X
	5
	5
	5
	0

	
	
	
	администрация муниципального образования Адамовский район
	111
	0707
	1400120730
	5
	5
	5
	0

	1.2.2.
	Мероприятие 2.2.
	Ежегодное проведение 

мероприятий (встречи, круглые столы, семинары, тренинги, форумы) среди учащейся  молодежи по вопросам профилактики наркомании, приуроченных ко Всемирному Дню здоровья и Всемирному Дню борьбы со СПИДом
	всего, в том числе:
	Х
	X
	X
	5
	5
	5
	0

	
	
	
	администрация муниципального образования Адамовский район
	111
	0707
	1400220760
	5
	5
	5
	0

	1.2.3.
	Мероприятие 2.3.
	Обучение добровольных 

агитационных групп

(волонтеров) из числа подростков и молодежи по       профилактике наркомании и      пропаганде здорового образа  жизни среди сверстников
	всего, в том числе:
	X
	X
	X
	5
	5
	5
	0

	
	
	
	администрация муниципального образования Адамовский район
	111
	0707
	1400220780
	5
	5
	5
	0

	1.2.4.
	Мероприятие 2.4.
	Проведение ежегодного турнира по мини-футболу 

"Спорт против наркотиков" среди детей, подростков 

и молодежи
	всего, в том числе:
	X
	X
	X
	5
	5
	5
	5

	
	
	
	администрация муниципального образования Адамовский район
	111
	0707
	1400220740
	5
	5
	5
	5

	1.2.5.
	Мероприятие 2.5.
	Проведение концерта творческих коллективов и отдельных исполнителей «Молодежь против наркотиков»
	всего, в том числе:
	X
	X
	X
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	отдел культуры администрации муниципального образования Адамовский район
	083
	0801
	1400260770                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
	0
	0
	0
	0

	1.2.6.
	Мероприятие 2.6.
	Проведение ежегодного конкурса сочинений" Я выбираю жизнь" среди учащихся
	всего, в том числе:
	X
	X
	X
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район
	075
	0709
	1400220750
	0
	0
	0
	0

	1.2.7.
	Мероприятие 2.7.


	Выявление очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, а также незаконных посевов и фактов их незаконного культивирования
	всего, в том числе:
	X
	X
	X
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	администрации муниципальных образований сельских поселений Адамовского района
	X
	X
	X
	0
	0
	0
	0

	1.2.8.
	Мероприятие 2.8.


	Профессиональная подготовка и переподготовка специалистов, обеспечивающих реализацию антинаркотической политики, в том числе по линии образования и молодежной политики
	всего, в том числе:
	X
	X
	X
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	администрация муниципального образования Адамовский район
	111
	0707
	1400120730
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район
	075
	0709
	1400220750
	0
	0
	
	0

	1.2.9.
	Мероприятие 2.9.


	Проведение профилактических антинаркотических мероприятий среди населения с участием общественных организаций
	всего, в том числе:
	X
	X
	X
	0
	0
	
	0

	
	
	
	администрация муниципального образования Адамовский район
	111
	0707
	1400120730
	0
	0
	
	0

	1.2.10.
	Мероприятие 2.10.


	Оказание адресной психологической и врачебной помощи учащимся (студентам) по результатам психологического тестирования и (или) профилактического медицинского осмотра
	всего, в том числе:
	X
	X
	X
	0
	0
	
	0

	
	
	
	отдел образования администрации муниципального Адамовский район
	075
	0709
	1400120710
	0
	0
	
	0

	
	
	
	Адамовский сельскохозяйственный техникум – филиал ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный университет»
	X
	X
	X
	0
	0
	
	0


