1
32

Годовой отчет 

о ходе реализации и комплексной оценке эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие 

сельских территорий Адамовского района» за 2022 год

ОТЧЕТ

 о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы 

	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения показателей (индикаторов)
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	предшествующий отчетному (текущему) году
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт на отчетную

дату<*>
	

	Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Адамовского района»

	1.
	Количество семей, проживающих в сельской местности и улучшивших жилищные условия с государственной поддержкой
	единиц
	1
	2
	
1
	Недостаточно бюджетных средств

	2
	Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих в сельской местности
	кв. метров
	41,3
	150
	44,6
	Недостаточно бюджетных средств

	Подпрограмма 2 «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»

	1
	Численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики
	
	1
	2
	   0
	Недостаточно бюджетных средств

	Подпрограмма 3 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»

	1
	Количество реализуемых проектов по благоустройству сельских территорий
	единиц
	3
	3
	    0
	Не прошли областной конкурсный отбор


Отчет

об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы

	Статус
	Наименование  
муниципальной
  программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы,     
 основного мероприятия
	Главный распорядитель бюджетных средств
	Код бюджетной  
классификации
	Расходы (тыс. рублей), годы

	
	
	
	ГРБС
	Рз 
 Пр
	ЦСР
	Утверждено сводной бюджетной
росписью на 1 января отчетного
года
	Утверждено сводной бюджетной
росписью на
отчетную дату
	Утверждено в муниципальной программе 
 на отчетную 
дату
	кассовое
исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная программа
	Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Адамовского района»
	всего          
	X
	X
	X
	0,0
	0,0
	12400
	0,0

	
	
	Администрация

муниципального образования Адамовский район Оренбургской области    
	111
	X
	X
	
	
	
	

	
	
	Всего          
	
	X
	X
	0,0
	0,0
	12400
	0,0


Отчет

о ходе выполнения плана реализации муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	План
	Факт
	Дата наступления контрольного события
	Информация о выполнении контрольного события
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Муниципальная программа  «Комплексное развитие сельских территорий Адамовского района»
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2
	Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	3
	Основное мероприятие  «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности» области растениеводства»
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	4
	Показатель «Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих в сельской местности
	кв.метров
	150
	44,6
	31.12.2022
	
	Недостаточно бюджетных средств

	5
	Контрольное событие «Подготовка отчета о ходе реализации мероприятий Программы»
	
	
	
	31.12.2022
	
	

	6
	Подпрограмма 2 «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	7
	Основное мероприятие  «Привлечение студентов к прохождению производственной практики»
	
	
	
	
	
	

	8
	Показатель «Численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики»  
	человек
	2
	0
	31.12.2022
	
	Недостаточно бюджетных средств

	9
	Контрольное событие «Подготовка отчета»
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	10
	Подпрограмма 3 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	11
	Основное мероприятие  «Благоустройство сельских территорий»
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	12
	Показатель «Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий»
	единиц
	3
	0
	
	Не прошли областной конкурсный отбор
	

	13
	Контрольное событие «Подготовка отчета»
	X
	X
	X
	X
	X
	X


Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Адамовского района»

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальных программ производится по следующим направлениям:
1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ;

2. Оценка эффективности бюджетных расходов на реализацию муниципальных программ по результатам их исполнения.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

Коэ = (ЭРмп + ЭРп + ЭРо +ЭБри + Эн) / Н, где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;
ЭРп – эффективность реализации отдельных структурных элементов муниципальной программы, осуществляемых проектным способом;

ЭРо -  эффективность реализации отдельных структурных элементов муниципальной программы, осуществляемых за счет средств субсидий из областного бюджета и средств местного бюджета, предусмотренных на обеспечение условий софинансирования расходов;

ЭБри - эффективность бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы на стадии их исполнения;
Эн – эффективность налоговых расходов за год, предшествующий отчетному году, за который производится комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы;

Н - количество направлений, по которым производится оценка.

Эффективность реализации муниципальной программы по результатам комплексной оценки признается:

высокой, в случае если значение Коэ составляет не менее 0,90;

средней, в случае если значение Коэ составляет не менее 0,80;

удовлетворительной, в случае если значение Коэ составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной
Коэ = (0,18 +0+0+ 0,55+0) / 2 = 0,36
Эффективность реализации муниципальной программы признается - НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ
1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Адамовского района»

Оценка степени реализации мероприятий
Степень реализации структурных элементов подпрограммы (СРм) рассчитывается как среднее арифметическое степеней реализации каждого структурного элемента подпрограммы по следующей формуле:

СРi=Пв/П,

где:

СРi - степень реализации i-ого основного мероприятия;

Пв - количество показателей (индикаторов), характеризующих непосредственный результат исполнения i-ого основного мероприятия, фактические значения которых достигнуты на уровне не менее 95 процентов от запланированных;

П - количество показателей (индикаторов), характеризующих непосредственный результат исполнения i-ого основного мероприятия

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»
Основное мероприятие  «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности»
СРi=0/2=0
СРм=0
Подпрограмма «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»
Основное мероприятие «Привлечение студентов к прохождению производственной практики»
СРi=0/1=0
СРм=0
Подпрограмма  «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»
Основное мероприятие  «Благоустройство сельских территорий»
СРi=0/1=0

СРм=0
Оценка степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам
Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы: 
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»
Финансовое обеспечение в 2022 году не осуществлялось.
Подпрограмма «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»
Финансовое обеспечение в 2022 году не осуществлялось.
Подпрограмма  «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»
Финансовое обеспечение в 2022 году не осуществлялось.
Оценка эффективности использования средств местного бюджета
Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм - ССу3

где:

  – эффективность использования средств местного бюджета;

  – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых за счет средств местного бюджета;

  – степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам. 

В случае если подпрограмма реализуется без финансового обеспечения основных мероприятий, эффективность использования средств местного бюджета принимается равной единице, следовательно 

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»

Эис =1
Подпрограмма «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»

Эис =1
Подпрограмма  «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»

Эис =1
Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по формуле:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз= ЗПп/пф /ЗПп/пп

где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»

Индикатор 1: СД п/ппз = 1/2=0,5
Индикатор 2: СД п/ппз = 44,6/150=0,29

Подпрограмма «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»

Индикатор 1: СД п/ппз = 0/2=0
Подпрограмма  «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»
Индикатор 1: СД п/ппз = 0/3=0
Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

N

СРп/п = ∑СДп/ппз/N,

l

где:

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цель и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз >1, значение СДп/ппз принимается равным 1.
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»

СРп/п =(0,5+0,29)/2=0,39

Подпрограмма «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»

СРп/п 0/1=0
Подпрограмма  «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»

СРп/п =0/1=0

Оценка эффективности реализации подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = CP п/п *ЭИС,

где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

CP п/п - степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования средств местного бюджета.

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»

 ЭРп/п = 0,39*1=0,39
Эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной
Подпрограмма «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»

 ЭРп/п = 0*1=0
Эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной
Подпрограмма  «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»
ЭРп/п = 0*1=0
Эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной
Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД мппз = ЗПмпф /ЗПмпп

где:

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы;

ЗПгпф - значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы.

Индикатор 1 СД мппз=1/2=0,5
Индикатор 2 СД мппз=44,6/150=0,29
Индикатор 3 СД мппз=0/2=0
Индикатор 4 СД мппз=0/3=0
Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

м

СРмп = ∑СДмппз/M,

l

где:

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

СДмппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цель и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДмппз >  1, значение СДмппз принимается равным 1.

СРмп =(0,5+0,29+0+0)4=0,19
Оценка эффективности реализации муниципальной программы

j

ЭРмп=0,5хСРмп+0,5х∑(ЭРп/п*кj)

1

где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

ЭР п/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы (определяется в составе подпрограммы, ∑ кj = 1).

В случае если муниципальная программа не содержит подпрограмм, эффективность реализации муниципальной программы (ЭРмп) рассчитывается по формуле для расчета эффективности реализации подпрограмм (ЭРпп).

18.
Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, если значение ЭРмп составляет не менее 0,95.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней, если значение ЭРмп составляет не менее 0,85.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, если значение ЭРмп составляет не менее 0,75.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

ЭРмп=0,5*0,19+0,5*((0,39*0,5)+(0*0,2)+(0*0,3))

ЭРмп=0,5*0,19+0,5*0,19
ЭРмп=0,09+0,09
ЭРмп=0,18
Эффективность реализации муниципальной программы признается - НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ
Оценка эффективности бюджетных расходов на реализацию

муниципальной программы «Комплексное развитие

сельских территорий Адамовского района» по результатам исполнения
	N п/п
	Наименование параметра
	Критерии параметра
	Значение параметра
	Вес параметра
	Итого баллов
	Максимальный балл

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Соблюдение сроков наступления контрольных событий
	Да
	5
	0,01
	
	0,05

	
	
	Нет
	0
	
	0,00
	

	2.
	Соответствие запланированных затрат на реализацию муниципальной программы фактическим (рассчитывается как отношение абсолютного отклонения кассовых расходов от бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 января отчетного года, к бюджетным ассигнованиям, утвержденным сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 января отчетного года (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение, и средств местного бюджета, предназначенных на обеспечение условий софинансирования расходов, расходов осуществляемых за счет средств резервных фондов, расходов на осуществление мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов), выраженное в процентах) (в случае если программа реализуется исключительно за счет поступающих из областного бюджета целевых межбюджетных трансфертов, присваивается максимальный балл)
	0 процентов
	5
	0,01
	0,05
	0,05

	
	
	0 - 2 процента
	4
	
	
	

	
	
	2 - 5 процентов
	3
	
	
	

	
	
	5 - 10 процентов
	2
	
	
	

	
	
	10 - 15 процентов
	1
	
	
	

	
	
	свыше 15 процентов
	0
	
	
	

	3.
	Полнота использования по ступивших из областного бюджета целевых межбюджетных трансфертов, учитываемых в муниципальной программе (рассчитывается как отношение абсолютного отклонения кассовых расходов за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение, от утвержденных в сводной бюджетной росписи по состоянию на конец отчетного года к расходам за счет целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета, утвержденным сводной бюджетной росписью по состоянию на конец отчетного года, выраженное в процентах) (при отсутствии в муниципальной программе мероприятий, реализуемых за счет поступающих из областного бюджета целевых межбюджетных трансфертов, присваивается максимальный балл)
	0 процентов
	5
	0,01
	0,05
	0,05

	
	
	0 - 2 процента
	4
	
	
	

	
	
	2 - 5 процентов
	3
	
	
	

	
	
	5 - 10 процентов
	2
	
	
	

	
	
	10 - 15 процентов
	1
	
	
	

	
	
	свыше 15 процентов
	0
	
	
	

	4.
	Количество внесенных в муниципальную программу изменений в отчетном году (за исключением случаев внесения изменений, связанных с отражением средств областного бюджета и средств местного бюджета на обеспечение условий софинансирования расходов, расходов на осуществление мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов)
	не более 2
	5
	0,01
	0,05
	0,05

	
	
	3
	4
	
	
	

	
	
	4
	3
	
	
	

	
	
	5
	2
	
	
	

	
	
	6
	1
	
	
	

	
	
	7 и более
	0
	
	
	

	5.
	Наличие и объективность обоснования объема неиспользованных бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной  программы в государственной бюджетной отчетности
	Да
	5
	0,01
	0,05
	0,05

	
	
	Нет
	0
	
	
	

	6.
	Степень достижения цели и значений показателей (индикаторов) муниципальной  программы
	100 процентов
	5
	0,04
	
	0,20

	
	
	95 - 100 процентов
	4
	
	
	

	
	
	90 - 95 процентов
	3
	
	
	

	
	
	80 - 90 процентов
	2
	
	
	

	
	
	70 - 80 процентов
	1
	
	
	

	
	
	менее 70 процентов
	0
	
	0,00
	

	7.
	Степень реализации подпрограмм муниципальной  программы*
	100 процентов
	5
	0,03
	
	0,15

	
	
	95 – 100 процентов
	4
	
	
	

	
	
	90 – 95 процентов
	3
	
	
	

	
	
	80 – 90 процентов
	2
	
	
	

	
	
	70 – 80 процентов
	1
	
	
	

	
	
	менее 70 процентов
	0
	
	0,00
	

	
	
	недостоверны
	0
	
	
	

	8.
	Наличие правонарушений, выявленных в ходе внутреннего и внешнего государственного контроля
	Да
	0
	0,03
	
	0,15

	
	
	Нет
	5
	
	0,15
	

	9.
	Публикация на официальном сайте ответственного исполнителя в сети Интернет годового отчета о реализации муниципальной  программы
	Да
	5
	0,01
	0,05
	0,05

	
	
	Нет
	0
	
	0,00
	

	10.
	Своевременность приведения муниципальной программы в соответствие с решением Совета депутатов муниципального образования Адамовский район о районном бюджете
	Да
	5
	0,04
	0,20
	0,20

	Итого баллов
	0,55
	х


